## 2013
ИНФОРМАЦИЯ
о реализации ведомственной целевой программы
«Социальная поддержка населения Новосибирской области на 2013 - 2015 годы»
на "01" января 2014 года
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | В том числе за отчетный квартал |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | план (год) |  | факт (год) |  | план (4 квартал) |  | факт (4 квартал)
| План (года) | Факт (за отчетный период) | Кол-во | Стои-мость | Кол-во | Стои-мость | Кол-во | Стои-мость | Кол-во | Стои-мость
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель: оказание адресной социальной помощи малообеспеченным гражданам и семьям, гражданам пожилого возраста и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, предоставление социальных гарантий (социальных выплат) гражданам, проживающим на территории Новосибирской области, и имеющим право на меры социальной поддержки в соответствии с законодательством Новосибирской области.
Количество оказанной гражданам адресной социальной поддержки за счет средств областного бюджета | 1107582 | 1066441 | x | x | x | x | x | x | x | x | Отклонение от плановых значений обусловлено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки
Задача 1: оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан по различным направлениям:
Количество произведенных единовременных денежных выплат инвалидам и ветеранов ВОВ | 5419 | 5419 | x | x | x | x | x | x | x | x
Количество произведенных социальных выплат и реализованных социальных гарантий | 1094125 | 1052930 | x | x | x | x | x | x | x | x | Отклонение от плановых значений обусловлено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки
Количество выделенных путевок в санатории | 3167 | 2901 | x | x | x | x | x | x | x | x | Плановове значение не достигнуто за счет более высокой стоимости путевок, чем было запланировано.
1. Оказание натуральной помощи малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие и т.д.) | x | x | 1000 | 0,3-12,0 | 953 | 0,3-12,0 | 350 | 0,3-12,0 | 276 | 0,3-12,0 | Помощь оказана 953 гражданам в соответствие с поданными заявлениями. Отклонение вызвано тем, что натуральная помощь предоставляется в основном пострадавшимм от пожаров. Случаев необходимости оказания данного вида помощи оказалось меньше запланированных.
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 1000 | x | 999.99 | x | 0 | x | 0
областной бюджет | x | x | x | 1000 | x | 999.99 | x | 0 | x | 0
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
2. Оказание единовременной материальной помощи малоимущим гражданам, в том числе на установку приборов учета, гражданам, из числа участников государственной программы по добровольному переселению в Российскую Федерацию, ветеранам и участникам боевых действий, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, инвалидам от общего заболевания, полученного в период прохождения военной службы, членам семей погибших военнослужащих и сотрудников органов внутренних дел, оказавшимся в трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие и т.д.) | x | x | 2415 | 3,0-75,0 | 3061 | 3,0-75,0 | 520 | 3,0-75,0 | 1138 | 3,0-75,0 | Произведено 3061 выплата. Согласно законодательству социальная поддержка гражданам оказывается на основании личного заявления, в основном помощь оказывалась малоимущим гражданам на приобретение топлива, в связи с дорогостоящим лечением, трудной жизненной ситуацией средний размер помощи составлял 3 -75,0 тыс. рублей в связи с тем, что средний размер помощи оказался меньше планового фактическое количество получателей превысило плановое значение.
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 24324.2 | x | 24320.9662 | x | 7302.42 | x | 7299.183
областной бюджет | x | x | x | 24324.2 | x | 24320.9662 | x | 7302.42 | x | 7299.183
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
3. Оказание социальной помощи малоимущим семьям с детьми на основе Социального контракта о взаимных обязательствах | x | x | 270 | 15,0-60,0 | 265 | 15,0-60,0 | 11 | 15,0-60,0 | 12 | 15,0-60,0 | Произведено 265 выплат. Плановое значение не достигнуто за счет увеличения средней величины оказываемой помощи в соотвествии с поданными гражданами заявлениями.
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 10000 | x | 10000 | x | 500 | x | 500
областной бюджет | x | x | x | 10000 | x | 10000 | x | 500 | x | 500
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
4. Предоставление ветеранам труда, работникам бюджетной сферы, малообеспеченным гражданам путевок на санаторно - курортное лечение | x | x | 3167 | 10,0-20,0 | 2901 | 18,0-24,0 | 680 | 10,0-20,0 | 359 | 10,0-20,0 | Выдано 2901 путевок. Плановове значение не достигнуто за счет более высокой стоимости путевок, чем было запланировано.
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 45000 | x | 44999.99 | x | 9967.9 | x | 9967.9
областной бюджет | x | x | x | 45000 | x | 44999.99 | x | 9967.9 | x | 9967.9
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
5. Оказание социальной помощи малоимущим семьям на ремонт жилья в целях обеспечения пожаробезопасности (ремонт печей, дымоходов, замена электропроводки, оборудования и т.д.) | x | x | 650 | 5,0-20,0 | 788 | 5,0-20,0 | 75 | 5,0-20,0 | 83 | 5,0-20,0 | Произведено 788 выплат. Социальная помощь оказывается на основании заключений органов по надзору, в связи с тем, что фактические затраты на ремонт печи или замены электропроводки составили 5,0-20,0 тыс. рублей количество граждан получивших материальную помощь превысило планируемое количество.
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 5000 | x | 5000 | x | 500 | x | 500
областной бюджет | x | x | x | 5000 | x | 5000 | x | 500 | x | 500
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
6. Оказание единовременной материальной помощи инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5 - ФЗ "О ветеранах", а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, в связи с проведением Дня Победы | x | x | 5419 | 5 | 5419 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | Произведено 5419 выплат.
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 27095 | x | 27095 | x | 0 | x | 0
областной бюджет | x | x | x | 27095 | x | 27095 | x | 0 | x | 0
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
7. Возмещение части расходов при проведении работ по землеустройству инвалидам войны и ветеранам Великой Отечественной войны и труда при оформлении документов о правах на земельные участки | x | x | 170 | 1,0-5,0 | 135 | 1,0-5,0 | 40 | 1,0-5,0 | 19 | 1,0-5,0 | Произведено 135 выплат вместо 170. В связи с тем, что инвалиды и участники ВОВ имеют преклонный возраст и естественным путем уменьшается их численность, в основном за возмещением льгот обращаются ветераны труда, кроме того работы носят сезонный характер. Учитывая изложенное, количество граждан, которым была оказана услуга, оказалось меньше запланированного.
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 1150 | x | 344.37 | x | 450 | x | 49.37
областной бюджет | x | x | x | 1150 | x | 344.37 | x | 450 | x | 49.37
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
8. Ежемесячные денежные пособия инвалидам боевых действий | x | x | 187 | 1,8-4,5 | 191 | 1,8-4,5 | 187 | 1,8-4,5 | 191 | 1,8-4,5 | Отклонение от плановых значений обусловлено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 6201.88 | x | 6181.8942 | x | 1542.44 | x | 1529.539
областной бюджет | x | x | x | 6201.88 | x | 6181.8942 | x | 1542.44 | x | 1529.539
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
9. Ежемесячные денежные пособия членам семей погибших военнослужащих | x | x | 383 | 1,2-1,9 | 362 | 1,8-4,5 | 383 | 1,8-4,5 | 362 | 1,8-4,5
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 7786.23 | x | 7560.8778 | x | 1979.86 | x | 1907.684
областной бюджет | x | x | x | 7786.23 | x | 7560.8778 | x | 1979.86 | x | 1907.684
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
10. Предоставление специалистам сельской местности социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению | x | x | 87895 | 0,024-4,4 | 82358 | 0,024-4,4 | 87895 | 0,024-4,4 | 82358 | 0,024-4,4
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 1137427.1 | x | 1099822.5493 | x | 301855.8 | x | 275805.256
областной бюджет | x | x | x | 1137427.1 | x | 1099822.5493 | x | 301855.8 | x | 275805.256
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
11. Ежемесячная выплата малоимущим гражданам жилищных субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | x | x | 48001 | 0,024-4,4 | 34192 | 0,024-4,4 | 48001 | 0,024-4,4 | 34192 | 0,024-4,4
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 558982.15 | x | 541833.298 | x | 176604.68 | x | 111490.665
областной бюджет | x | x | x | 558982.15 | x | 541833.298 | x | 176604.68 | x | 111490.665
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
12. Выплата родственникам умершего социального пособия на погребение граждан, не подлежавших социальному страхованию и не являвшихся пенсионерами | x | x | 4400 | 5,6-6,5 | 3870 | 5,6-6,5 | 1000 | 5,6-6,5 | 992 | 5,6-6,5
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 25544.24 | x | 25294.5074 | x | 5373.12 | x | 6311.121
областной бюджет | x | x | x | 25544.24 | x | 25294.5074 | x | 5373.12 | x | 6311.121
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
13. Возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела расходов по гарантированному перечню услуг по погребению (в соответствии с №8-ФЗ от 12.01.1996, Постановлением главы администрации (губернатора) Новосибирской области от 28.01.2005 N 29) | x | x | 950 | 5,6-6,5 | 694 | 5,6-6,5 | 230 | 5,6-6,5 | 191 | 5,6-6,5
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 5362.3 | x | 4088.0109 | x | 1275.61 | x | 1095.71
областной бюджет | x | x | x | 5362.3 | x | 4088.0109 | x | 1275.61 | x | 1095.71
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
14. Ежемесячное пособие на ребенка в семьях со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума на душу населения на территории Новосибирской области (по 300,83 руб. ежемесячно; в повышенном размере - по 451,24 руб. ежемесячно) | x | x | 103000 | 0,3-0,5 | 83373 | 0,3-0,5 | 103000 | 0,3-0,5 | 83373 | 0,3-0,5
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 533138.1 | x | 501175.9203 | x | 151769.49 | x | 128108.432
областной бюджет | x | x | x | 533138.1 | x | 501175.9203 | x | 151769.49 | x | 128108.432
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
15. Выплата единовременного дополнительного пособия при рождении ребенка в молодой семье (6 тыс.руб. - на первого ребенка; 12 тыс. руб. - на второго; 18 тыс. руб. - на третьего и последующих и субсидии молодым семьям на оплату содержания детей в дошкольных учреждениях образования (не более 600 руб. ежемесячно) | x | x | 20000 | 0,3-18,0 | 19680 | 0,3-18,0 | 5000 | 0,3-18,0 | 5365 | 0,3-18,0
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 169710.4 | x | 161635.0069 | x | 42451.53 | x | 42899.932
областной бюджет | x | x | x | 169710.4 | x | 161635.0069 | x | 42451.53 | x | 42899.932
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
16. Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в муниципальном дошкольном учреждении (процент от внесенной родительской платы:20% - за одного ребенка;50% - на 2 детей;70% - на 3-го и последующих детей) | x | x | 61500 | 0,01-1,4 | 83550 | 0,01-1,4 | 61500 | 0,01-1,4 | 83550 | 0,01-1,4
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 217030.5 | x | 202779.542 | x | 41235.79 | x | 37965.46
областной бюджет | x | x | x | 217030.5 | x | 202779.542 | x | 41235.79 | x | 37965.46
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
17. Ежемесячная социальная выплата гражданам, имеющим ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет и ВИЧ-инфицированного (по 300 рублей ежемесячно) | x | x | 4800 | 0,3-0,4 | 4823 | 0,3-0,4 | 4800 | 0,3-0,4 | 4823 | 0,3-0,4
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 21926.2 | x | 20986.122 | x | 3442.78 | x | 5310.885
областной бюджет | x | x | x | 21926.2 | x | 20986.122 | x | 3442.78 | x | 5310.885
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
18. Ежемесячная дотация на питание детям-инвалидам в возрасте до 18 лет с онкогематологическими заболеваниями и инсулинозависимой формой сахарного диабета в т.ч. с наследственными заболеваниями: целиакией, муковисцидозом, фенилкетонурией (по 550 рублей ежемесячно) | x | x | 710 | 0,5-0,7 | 548 | 0,5-0,7 | 710 | 0,5-0,7 | 548 | 0,5-0,7
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 5088.6 | x | 4441.629 | x | 1287.49 | x | 1137.373
областной бюджет | x | x | x | 5088.6 | x | 4441.629 | x | 1287.49 | x | 1137.373
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
19. Выплата областного семейного капитала (100 тыс. руб.) | x | x | 2400 | 10,0-100,0 | 312 | 10,0-100,0 | 1200 | 10,0-100,0 | 312 | 10,0-100,0
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 243805.18 | x | 20453.205 | x | 130578.82 | x | 17615.533
областной бюджет | x | x | x | 243805.18 | x | 20453.205 | x | 130578.82 | x | 17615.533
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
20. Денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приемным и многодетным семьям | x | x | 11490 | 0,024-4,4 | 18488 | 0,024-4,4 | 11490 | 0,024-4,4 | 18488 | 0,024-4,4
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 78094.4 | x | 67488.6303 | x | 27263.6 | x | 14891.79
областной бюджет | x | x | x | 78094.4 | x | 67488.6303 | x | 27263.6 | x | 14891.79
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
21. Возмещение расходов на погребение лиц, подвергшихся политическим репрессиям и признанным реабилитированными | x | x | 400 | 0,2-3,5 | 278 | 0,2-3,5 | 100 | 0,2-3,5 | 60 | 0,2-3,5
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 1081.9 | x | 1040.58 | x | 161.53 | x | 239.804
областной бюджет | x | x | x | 1081.9 | x | 1040.58 | x | 161.53 | x | 239.804
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
22. Ежемесячные и единовременные денежные выплаты ветеранам труда | x | x | 184580 | 0,3-0,7 | 172488 | 0,3-0,7 | 184580 | 0,3-0,7 | 172488 | 0,3-0,7
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 882592.3 | x | 844381.5036 | x | 218293.71 | x | 211388.651
областной бюджет | x | x | x | 882592.3 | x | 844381.5036 | x | 218293.71 | x | 211388.651
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
23. Ежемесячные и единовременные денежные выплаты лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны | x | x | 1040 | 0,2-0,6 | 792 | 0,2-0,6 | 1040 | 0,2-0,6 | 792 | 0,2-0,6
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 5822.4 | x | 3802.1134 | x | 1402.8 | x | 914.986
областной бюджет | x | x | x | 5822.4 | x | 3802.1134 | x | 1402.8 | x | 914.986
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
24. Ежемесячные и единовременные денежные выплаты лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированным и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий | x | x | 6900 | 0,1-0,6 | 6279 | 0,1-0,6 | 6900 | 0,1-0,6 | 6279 | 0,1-0,6
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 33535.9 | x | 27629.0442 | x | 8205.4 | x | 6796.538
областной бюджет | x | x | x | 33535.9 | x | 27629.0442 | x | 8205.4 | x | 6796.538
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
25. Ежемесячные и единовременные денежные выплаты ветеранам труда Новосибирской области | x | x | 155950 | 0,3-0,7 | 153760 | 0,3-0,7 | 155950 | 0,3-0,7 | 153760 | 0,3-0,7
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 737157.1 | x | 682017.617 | x | 185303.97 | x | 175383.36
областной бюджет | x | x | x | 737157.1 | x | 682017.617 | x | 185303.97 | x | 175383.36
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
26. Компенсация расходов на проезд на межобластных и межреспубликанских маршрутах лицам подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий | x | x | 1324 | 0,5-25,0 | 1491 | 0,5-25,0 | 215 | 0,5-25,0 | 527 | 0,5-25,0
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 8625.71 | x | 8613.6712 | x | 1355.9 | x | 2405.992
областной бюджет | x | x | x | 8625.71 | x | 8613.6712 | x | 1355.9 | x | 2405.992
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
27. Денежная компенсация установки телефона лицам, подвергшимся политическим репрессиям и признанным реабилитированным | x | x | 110 | 0,5-7,0 | 23 | 0,5-7,0 | 29 | 0,5-7,0 | 4 | 0,5-7,0
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 395.1 | x | 47.456 | x | 81.65 | x | 8.809
областной бюджет | x | x | x | 395.1 | x | 47.456 | x | 81.65 | x | 8.809
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
28. Ежемесячная денежная выплата гражданам, потерявшим родителей в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов | x | x | 42500 | 0,3-0,4 | 39716 | 0,3-0,4 | 42500 | 0,3-0,4 | 39716 | 0,3-0,4
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 176467.18 | x | 170194.8967 | x | 44230.28 | x | 42283.363
областной бюджет | x | x | x | 176467.18 | x | 170194.8967 | x | 44230.28 | x | 42283.363
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
29. Социальная поддержка Героев Социалистического Труда и полных кавалеров ордена Трудовой Славы | x | x | 3 | 2,2-3,5 | 1 | 2,2-3,5 | 0 | 2,2-3,5 | 0 | 2,2-3,5 | Получатели перешли на иной вид выплат, финансируемых за счет Федерального бюджета
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 37.84 | x | 0.047 | x | 0 | x | 0
областной бюджет | x | x | x | 37.84 | x | 0.047 | x | 0 | x | 0
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
30. Ежемесячная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению реабилитированным лицам и лицам признанным пострадавшими от политических репрессий | x | x | 32430 | 0,024-4,4 | 28179 | 0,024-4,4 | 32430 | 0,024-4,4 | 28179 | 0,024-4,4 | Отклонение от плановых значений обусловлено заявительным характером предоставления мер социальной поддержки
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 255831 | x | 239446.9538 | x | 62117.85 | x | 49988.373
областной бюджет | x | x | x | 255831 | x | 239446.9538 | x | 62117.85 | x | 49988.373
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
31. Ежемесячная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению ветеранам труда | x | x | 183700 | 0,24-4,4 | 168740 | 0,24-4,4 | 183700 | 0,24-4,4 | 168740 | 0,24-4,4
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 1649069.57 | x | 1568284.5629 | x | 320256.49 | x | 329393.98
областной бюджет | x | x | x | 1649069.57 | x | 1568284.5629 | x | 320256.49 | x | 329393.98
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
32. Ежемесячная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению ветеранам труда Новосибирской области | x | x | 137000 | 0,24-4,4 | 145192 | 0,24-4,4 | 137000 | 0,24-4,4 | 145192 | 0,24-4,4
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 1302534.15 | x | 1259801.0624 | x | 163307.38 | x | 287010.64
областной бюджет | x | x | x | 1302534.15 | x | 1259801.0624 | x | 163307.38 | x | 287010.64
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
33. Ежемесячная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению лицам, имеющим почетные звания РФ, РСФСР, СССР | x | x | 560 | 0,24-4,4 | 485 | 0,24-4,4 | 560 | 0,24-4,4 | 485 | 0,24-4,4
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 5452.32 | x | 4653.1902 | x | 1361.89 | x | 1036.06
областной бюджет | x | x | x | 5452.32 | x | 4653.1902 | x | 1361.89 | x | 1036.06
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
34. Предоставление многодетным семьям, доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения после 31.12.2012 третьего и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | x | x | 1912 | 6,0-8,0 | 3065 | 6,0-8,0 | 1912 | 6,0-8,0 | 3065 | 6,0-8,0
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 168354.8 | x | 142021.6863 | x | 74510.79 | x | 79443.79
областной бюджет | x | x | x | 168354.8 | x | 142021.6863 | x | 74510.79 | x | 79443.79
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе: | x | x | x | 8350623.75 | x | 7728435.8939 | x | 1985970.97 | x | 1850680.179
областной бюджет | x | x | x | 8350623.75 | x | 7728435.8939 | x | 1985970.97 | x | 1850680.179
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
Задача 2: организация и проведение социально – значимых мероприятий, государственных праздников
Количество проведенных мероприятий | 5 | 8 | x | x | x | x | x | x | x | x
Количество человек, принявших участие в мероприятиях | 2400 | 2400 | x | x | x | x | x | x | x | x
35. Приобретение новогодних подарков для детей – сирот, детей – инвалидов, детей из малоимущих, многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детей граждан, подвергшихся воздействию радиации. Организация и проведение новогодних и рождественских праздников. | x | x | 1 | 0,1-0,3 | 1 | 0,1-0,3 | 1 | 0,1-0,3 | 1 | 0,1-0,3 | Было приобретено 39041 новогодних подарков. Большая часть платежных поручений не прошла, перешли в 2014 год с кредиторской задолженностью в сумме 7927,63 тыс. руб.
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 8000 | x | 72.367 | x | 7936.93 | x | 9.297
областной бюджет | x | x | x | 8000 | x | 72.367 | x | 7936.93 | x | 9.297
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
36. Проведение социально–значимых мероприятий и мероприятий, посвященных профессиональным праздникам и памятным датам, в том числе: конкурсов профессионального мастерства | x | x | 5 | 1,0-200,0 | 7 | 1,0-200,0 | 1 | 1,0-200,0 | 2 | 1,0-200,0 | Превыщшение планового количества выплат обусловлено меньшей стоимостью реализации мероприятий.
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 1477.7 | x | 1477.503 | x | 300 | x | 311.512
областной бюджет | x | x | x | 1477.7 | x | 1477.503 | x | 300 | x | 311.512
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
Итого затрат на решение задачи 2: | x | x | x | 9477.7 | x | 1549.87 | x | 8236.93 | x | 320.809
областной бюджет | x | x | x | 9477.7 | x | 1549.87 | x | 8236.93 | x | 320.809
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
Задача 3: оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности с привлечением субсидий из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
Количество оказанной единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам | 120 | 124 | x | x | x | x | x | x | x | x | Превышение планового количества выплат обусловлено меньшей фактической суммой компенсации расходов
37. Оказание единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, на газификацию жилья (без учета средств предоставляемых Пенсионным фондом Российской Федерации на условиях софинансирования) | x | x | 120 | 0,3-30,0 | 124 | 0,3-30,0 | 0 | 0,3-30,0 | 0 | 0,3-30,0 | Превышение планового количества выплат обусловлено меньшей фактической суммой компенсации расходов
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 1394.8 | x | 1394.8 | x | 0 | x | 12.5
областной бюджет | x | x | x | 1394.8 | x | 1394.8 | x | 0 | x | 12.5
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе: | x | x | x | 1394.8 | x | 1394.8 | x | 0 | x | 12.5
областной бюджет | x | x | x | 1394.8 | x | 1394.8 | x | 0 | x | 12.5
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
Задача 4: повышение качества предоставления социальных услуг
Количество территориальных органов министерства, в которых укреплена материально-техническая база | 20 | 21 | x | x | x | x | x | x | x | x | Превыщшение планового количества территориальных органов обусловлено возникшей экономией средств в результате выполнения работ.
Количество работников социальной сферы, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации | 2 | 3 | x | x | x | x | x | x | x | x | Превышение планового значения обусловлено более низкой стоимостью образовательных услуг ввиду краткосрочности обучения
Количество сотрудников социальных служб и территориальных органов министерства, прошедших профессиональную реабилитацию | 1300 | 1300 | x | x | x | x | x | x | x | x
38. Укрепление материально - технической базы территориальных органов министерства (ремонт помещений, обеспечение пожаробезопасности и т.д.) | x | x | 20 | 50,0-2000,0 | 21 | 50,0-1800,0 | 14 | 50,0-2000,0 | 13 | 50,0-2000,0 | Превыщшение планового количества территориальных органов обусловлено возникшей экономией средств в результате выполнения работ. Перешли в 2014 год с кредиторской задолженностью в сумме 565,84 тыс. руб.
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 5972.2 | x | 5406.36 | x | 1816.2 | x | 1250.398
областной бюджет | x | x | x | 5972.2 | x | 5406.36 | x | 1816.2 | x | 1250.398
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
39. Профессиональная подготовка, переподготовка, и повышение квалификации работников социальной сферы | x | x | 2 | 12,0-36,6 | 3 | 4,0-24,0 | 1 | 12,0-36,6 | 1 | 12,0-36,6 | Превышение планового значения обусловлено более низкой стоимостью образовательных услуг ввиду краткосрочности обучения
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 48.6 | x | 48.6 | x | 4.6 | x | 4.6
областной бюджет | x | x | x | 48.6 | x | 48.6 | x | 4.6 | x | 4.6
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
40. Проведение профессиональной реабилитации сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников министерства и территориальных органов министерства на базе ГАУ СО НСО "Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр" | x | x | 1300 | 5,0-30,0 | 1300 | 5,0-30,0 | 325 | 5,0-30,0 | 248 | 5,0-30,0 | Перешли в 2014 год с кредиторской задолженностью в сумме 2018,99 тыс. руб..
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 23800 | x | 21781.012 | x | 5950 | x | 6036.808
областной бюджет | x | x | x | 23800 | x | 21781.012 | x | 5950 | x | 6036.808
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе: | x | x | x | 29820.8 | x | 27235.972 | x | 7770.8 | x | 7291.806
областной бюджет | x | x | x | 29820.8 | x | 27235.972 | x | 7770.8 | x | 7291.806
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
Задача 5: повышение информированности населения по вопросам предоставления государственных услуг в сфере социальной поддержки
Количество публикаций в средствах массовой информации | 10 | 12 | x | x | x | x | x | x | x | x
41. Организация работы со средствами массовой информации по размещению информации по вопросам социальной защиты населения | x | x | 10 | 30,0-50,0 | 12 | 30,0-50,0 | 3 | 30,0-50,0 | 3 | 30,0-50,0 | Превышение планового количественного значения обусловлено более низкой стоимостью информационных услуг. Перешли в 2014 год с кредиторской задолженностью 2 тыс. руб.
Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | x | x | x | 400 | x | 398 | x | 100 | x | 99.5
областной бюджет | x | x | x | 400 | x | 398 | x | 100 | x | 99.5
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
Итого затрат на решение задачи 5, в том числе: | x | x | x | 400 | x | 398 | x | 100 | x | 99.5
областной бюджет | x | x | x | 400 | x | 398 | x | 100 | x | 99.5
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
Итого затрат на Программу, в том числе: | x | x | x | 8391717.05 | x | 7759014.5359 | x | 2002078.7 | x | 1858404.794
областной бюджет | x | x | x | 8391717.05 | x | 7759014.5359 | x | 2002078.7 | x | 1858404.794
федеральный бюджет | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
местные бюджеты | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
внебюджетные источники | x | x | x | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0