## 2013 дост среда за 12 мес
Минтруд НСО
ИНФОРМАЦИЯ | [11 empty] | МОНиИП
о ходе реализации долгосрочной целевой программы "Доступная среда для инвалидов в Новосибирской области на 2012-2015 годы" | [11 empty] | ДФКиС
на 01 января 2014 года | [11 empty] | МСР
МЗ
Наименование мероприятия | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора | За отчетный год |  |  |  | в том числе за отчетный квартал |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период | Минтранс НСО
|  |  | план |  | факт |  | план |  | факт |  |  | МК
| план (года) | факт (за отчетный период) | кол-во | стоимость, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. | кол-во | стоимость, тыс. руб. |  | МСиЖКХ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Цель: Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
НАИМЕНОВАНИЕ ЦЕЛЕВОГО ИНДИКАТОРА ЦЕЛИ 1 | %, чел., учр. | %, чел., учр. | х | х | х | х | х | х | х | х
Задача 1. Совершенствование механизмов создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество разработанных нормативных правовых документов, методических рекомендаций (шт.) | 10 шт. | 10 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х
1.1.Анкетирование инвалидов в целях определения потребности в профессиональном обучении трудоустройстве, организации предпренимательской деятельности (чел.) | х | х | 500 |  | 1727 |  |  | 0 | 500 | 0 | Проведено анкетирование инвалидов. Подготовлена аналитическая записка по результатам мониторинга.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.2.Анкетирование с целью выяснения наиболее востребованных реабилитационных услуг инвалидами и эффективность их оказания (анкетный опрос, интервьюирование, маркетинговый анализ) (ед.) | х | х | 1 | 200 | 1 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | Проведено анкетирование инвалидов с ограниченными возможностями 7 муниципальных районов Новосибирской области: Барабинский, Искитимский, Коченевский, Куйбышевский, Новосибирский, Тогучинский, Черепановский. Кредиторская задолженность 132,12 тыс. руб.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.4.Разработка методических рекомендаций о применении утвержденных требований по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения (ед.) | х | х | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | Разработаны и направлены методические рекомендации для органов местного самоуправления о применении утвержденных требований по обеспечению доступности зданий и сооружений для инвалидов и маломобильных групп населения. Кредиторская задолженность в размере 132,12 руб.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.6.Издание и тиражирование новых современных реабилитационных технологий и методических рекомендаций по социально-психологической, социокультурной, социально-средовой, социально-педагогической реабилитации, социально-бытовой адаптации, физкультурно-оздаровительным и спортивным мероприятиям, содействие внедрению их в практическую деятельность (экз.) | х | х | 170 | 0.2 | 170 | 0.2 |  |  | 0.1 | 0 | Издано 10 методических рекомендаций: - «Реабилитация постинсультных больных (коррекция моторно-двигательных, речевых функций)»; - «Профессиональная реабилитация инвалидов трудоспособного возраста, профориентация детей-инвалидов». Выпуск 1. «Я и профессия»; - «Профессиональная реабилитация инвалидов трудоспособного возраста, профориентация детей-инвалидов». Выпуск 2. «Проектирование профессионального пути»; Издано 10 методических рекомендаций: - «Реабилитация постинсультных больных (коррекция моторно-двигательных, речевых функций)»; - «Профессиональная реабилитация инвалидов трудоспособного возраста, профориентация детей-инвалидов». Выпуск 1. «Я и профессия»; - «Профессиональная реабилитация инвалидов трудоспособного возраста, профориентация детей-инвалидов». Выпуск 2. «Проектирование профессионального пути»;
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 34 | х | 34 | х | 0 | х | 0
областной бюджет МСР |  | х | x | 34 | x | 34 | х |  | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Издание и тиражирование новых современных реабилитационных технологий и методических рекомендаций по социально-психологической, социокультурной, социально-средовой, социально-педагогической реабилитации, социально-бытовой адаптации, физкультурно-оздаровительным и спортивным мероприятиям, содействие внедрению их в практическую деятельность (экз.) |  |  | 34 | 1 | 34 | 1 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | В целях методической помощи специалистам, работающим с лицами с ограниченными возможностями здоровья и повышения качества оказываемых услуг был издан сборник нормативно-правовых документов по адаптивной физической культуре и спорту.
Сумма затрат, в том числе: |  |  | х | 34 | х | 34 | х | 0 | х | 0 |  | 40
областной бюджет |  |  | x | 34 | x | 34 | x | 0 | x | 0 |  | 10
федеральный бюджет |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | 50
местные бюджеты |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | 440
внебюджетные источники |  |  | х |  | х |  | х |  | х |  |  | 20
1.7.Проведения обследования условий жизни инвалидов с ограниченными физическими возможностями, проживающих в городах и районах области, с целью изучения потребности в оборудовании жилого помещения специальными приспособлениями. Подготовка проектно-сметной документации (чел.) | х | х | 15 | 15 | 0.1 | 0 | 5 | 15 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заявок от юридических лиц на проведение данного мероприятия. | 600
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 225 | х | 0 | х | 75 | х | 0 |  | 100
областной бюджет | х | х | х | 225 | х |  | х | 75 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.8.Фомирование, тиражирование и распространение перечня объектов и маршрутов, доступных для инвалидов (ед.) | х | х | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
1.9.Организация ежегодных встреч Губернатора Новосибирской области с руководителями общественных организаций инвалидов (ед.) | х | х | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 |  | 0 | 08.08.2013 проведено заседании совета по делам инвалидов. По результатам заседания совета по делам инвалидов подготовлен перечень поручений Губернатора, большенство из которых на сегодняшний день выполнены.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 1, в том числе | х | х | х | 493 | Х | 68 | x | 75 | 0 | 0
областной бюджет | х | х | х | 493 | х | 68 | х | 75 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Задача 2. Повышение уровня доступности объектов в приоритетных сферах жизнидеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля приоритетных объектов, в которых обеспечен беспрепятственный доступ для инвалидов и маломобильных групп населения, от общего количества объектов, подлежащих обследованию (3872) (нарастающим итогом) | 11.4% | 9.8% | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение от плановых показателей связано с уменьшением фактического количества обустроенных объектов в 2012 году (121 объектов)
Количество обустроенных тактильных пешеходных переходов, доступных для маломобильных жителей | 49 шт. | 3 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | Обустроено 3 тактильных пешеходных перехода, отклонение от плановых показателей в связи с отсутствием финансирования. В 4 муниципальных районах мероприятие не реализовано в связи с отсутствием подрядной организации на выполнение работ.
Количество оборудованных автобусов в муниципальных образованиях специальными устройствами для объявления остановок (бегущая строка и звуковое сопровождение) | 31 шт. | 0 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х | Отклонение от плановых показателей в связи с отсутствием финансирования.
2.1.2. Приобритение мебели для обеспечения комфортных условий проживания инвалидов в областных реабилитационных учреждениях (ед.) | х | х | 34 | 1,2-12,0 | 30 | 4.5 | 0.1 |  | 0.1 |  | ГАУ НСО «Областной центр социокультурной реабилитации инвалидов» приобретена мебель (тумба - 2 шт.; стол письменный – 2 шт.; стол журнальный – 1 шт.; стул – 5 шт.; кресло – 7 шт.) для оборудования мест проживания инвалидов проходящих реабилитацию в стационарной и вне стационарной форме для 583 человек в год. Произведена замена старой мебели на новую, более современную, удобную и комфортную.ГАУ НСО «Областной центр социальной реабилитации для инвалидов» приобретена мебель (кровать одинарная с ящиком и матрасом – 13 шт.) для оборудования мест проживания инвалидов проходящих реабилитацию в стационарной и вне стационарной форме для 550 человек в год. Произведена замена старой мебели на новую, более современную, удобную и комфортную. Отклонение от планового показателя произошло в связи с увеличением стоимости за единицу товара т.к. показатель планировался в 2012 году
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 135 | х | 135 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 135 | х | 135 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.1.3.Проведение текущего ремонта в стационарных отделениях государственных реабилитационных учреждений инвалидов (ед.) | х | х | 3 | 40,0-70,0 | 2 | 50 | 0.1 | 0 | 0 |  | Проведены ремонтные работы в двух комнатах ГАУ НСО «Областной центр социальной реабилитации для инвалидов», что позволило улучшить условия проживания инвалидов, находящихся на реабилитации.На основании писем МФ и НП уменьшены объемы финансирования. Оплата будет произведена в I квартале 2014 года в счет лимитов бюджетных обязательств 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 100 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 100 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.1.4.Оборудование прогулочных дорожек, пандусов для инвалидов в стационарных учреждениях социального обслуживания (ед.) | х | х | 2 | 10 | 1 | 10 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | ГАУ НСО «Новосибирский областной геронтологический центр» в целях создания условий по обеспечению доступной среды для 48 маломобильных граждан, в том числе 44 инвалидам
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 20 | х | 10 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 20 | х | 10 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.1.5. Разработка электронных учебников для подготовки инвалидов по программам профессионального образования (ед.) | х | х | 4 | 75 | 4 | 75 | 1 | 75 | 1 | 75 | Создание условий для получения образовательных услуг ежегодно 60-70 инвалидам-студентам с различными ограничениями в здоровье
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 75 | х | 75
областной бюджет | х | х | х | 300 | х | 300 | х | 75 | х | 75
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
2.1.6.Обустройство беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам социальной инфраструктуры, жилого фонда, находящимся в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области (ед.) | х | х | 257 | 65,0-75,0 | 257 | 66.9962 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | Предоставлены иные межбюджетные трансферты Барабинскому, Болотнинскому, Коченевскому, Куйбышевскому, Мошковскому, Новосибирскому и Тогучинскому районам и г. Оби на обустройство беспрепятственного доступа инвалидов к объектам инфраструктуры. Отклонение от плановых показателей произошло по причине увеличения стоимости работ.(МБ и ВБ)
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 16748.5 | х | 17218.033 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 8625 | х | 8625 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 7060.5 | х | 7111.393 | х |  | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 1063 | х | 1481.64 | х |  | х | 0
Итого затрат на решение задачи 2 п. 2.1., в том числе | х | х | х | 17403.5 | х | 17763.033 | х | 75 | х | 75
областной бюджет | х | х | х | 9280 | х | 9170 | х | 75 | х | 75
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х
местные бюджеты | х | х | х | 7060.5 | х | 7111.393 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 1063 | х | 1481.64 | х | 0 | х | 0
2.2.1.Устройство тактильных пешеходных переходов, доступных для инвалидов с нарушением зрения и маломобильных групп населения, проживающих в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области, имеющих развитую дорожную сеть, приближенную к месту проживания инвалидов (ед.) | х | х | 49 | 55,0-65,0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 3 | 0 | Обустроено 3 тактильных пешеходных перехода, отклонение от плановых показателей в связи с отсутствием финансирования. В 4 муниципальных районах мероприятие не реализовано в связи с отсутствием подрядной организации на выполнение работ.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2681 | х | 181.87 | х | 0 | х | 181.87
областной бюджет | х | х | х | 715 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 1542 | х | 181.87 | х | 0 | х | 181.87
внебюджетные источники | х | х | х | 424 | х | 0 | х | 0 | х | 0
2.2.2.Оборудование автобусов специальными устройствами для объявления остановок (бегущая строка и звуковое сопровождение) в городских округах Новосибирской области с учетом развитой улично-дорожной сети (ед.) | х | х | 31 | 15,0-100,0 | 0 | 0 | 31 | 15,0-100,0 | 0 | 0 | Мероприятие не реализовано. На основании писем МФиНП уменьшены объемы финансирования.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 2780 | х | 0 | х | 2780 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1300 | х | 0 | х | 1300 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 1360 | х | 0 | х | 1360 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 120 | х | 0 | х | 120 | х | 0
Итого затрат на решение задачи 2 п.2.2, в том числе | х | х | х | 5461 | x | 181.87 | x | 2780 | x | 181.87
областной бюджет | х | х | х | 2015 | х | 0 | х | 1300 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 2902 | х | 181.87 | х | 1360 | х | 181.87
внебюджетные источники | х | х | х | 544 | х | 0 | х | 120 | х | 0
Итого затрат на решение задачи 2, в том числе | х | х | х | 22864.5 | х | 17944.903 | х | 2855 | х | 256.87
областной бюджет | х | х | х | 11295 | х | 9170 | х | 1375 | х | 75
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 9962.5 | х | 7293.263 | х | 1360 | х | 181.87
внебюджетные источники | х | х | х | 1607 | х | 1481.64 | х | 120 | х | 0
Задача 3. Обеспечение равного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к реабилитационным услугам | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество инвалидов, получивших социальные услуги по различным направлениям (в отчетном году) | 43 тыс. чел. | 43 тыс. чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Охват инвалидов занятиями адаптивной физической культурой и спортом ( в отчетном году) | 5 700 чел. | 5 700 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х
Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в центры занятости населения в целях поиска работы (в отчетном году) | 28% | 32.7% | х | х | х | х | х | х | х | х | Численность граждан, работающих на квотируемых рабочих местах, составила 5803 человек. В начале 2013 года – в казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения в целях поиска подходящей работы обратились 4431 инвалид, трудоустроились 1447 инвалидов. В результате показатель – уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся в центры занятости населения в целях поиска работы, превысил плановое значение(5 000 человек) и составил за 2013 год 32,7%.
3.1.1.Организация работы со СМИ (размещение информации, статей по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов, организация телевизионных передач, размещение объявлений) (ед.) | х | х | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заявок от юридических лиц на проведение данного мероприятия.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 10 | х | 0 | х | 10 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 10 | х | 0 | х | 10 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.1.2.Организация и проведение фестивалей, конкурсов творчества инвалидов, благотворительных проектов, выставок. (ед.) | х | х | 5 | 10 | 0.1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заявок от юридических лиц на проведение данного мероприятия.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 0 | х | 50 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 0 | х | 50 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.1.3.Проведение семинаров, конференций, тренингов, совещаний, "круглых столов", олимпиад, мастер-классов, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности. (учреждений) | х | х | 5 | 10 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заявок от юридических лиц на проведение данного мероприятия.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 50 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 50 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.1., в том числе | х | х | х | 110 | x | 0 | x | 60 | x | 0
областной бюджет | х | х | х | 110 | х | 0 | х | 60 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
3.2.1.Мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов (3 декабря) (ед.) | х | х | 1 | 1480 | 1 | 560 | 1 | 1480 | 1 | 560 | В муниципальных районах и городских округах проведены мероприятия, посвященные Международному дню инвалидов, в которых приняли участие более 50 тыс. чел. На основании писем МФ и НП уменьшены объемы финансирования.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1480 | х | 560 | х | 1480 | х | 560
областной бюджет | х | х | х | 1480 | х | 560 | х | 1480 | х | 560
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.2.2.Мероприятия, посвященные юбилейным датам общественных организаций инвалидов. (мероприятие) | х | х | 1 | 200 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | На основании писем МФ и НП уменьшены объемы финансирования.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.2., в том числе | х | х | х | 1680 | x | 560 | x | 1480 | x | 560
областной бюджет | х | х | х | 1680 | х | 560 | х | 1480 | х | 560
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
3.3.1.Организация проведения семинаров, научно-практических конференций, совещаний, мастер-классов по проблемам социальной и социокультурной реабилитации инвалидов, физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий. (ед.) | х | х | 2 | 10 | 1 |  | 0.1 | 0 | 1 | 10 | Платежные поручения были отклонены УФК по НСО. Оплата будет произведена в I квартале 2014 года в счет лимитов бюджетных обязательств 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 20 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 20 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3.2.Организация проведения лекционных курсов, семинаров с участием специалистов министерства здравоохоранения Новосибирской области в целях профилактики инвалидности (шт.) | х | х | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | В целях профилактики инвалидности среди населения Новосибирской области министерством здравоохранения Новосибирской области проведены семинары, входящие в единый лекционный курс:
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | на базе ресурсного центра Калининского района состоялся обучающий семинар для инвалидов и пенсионеров Калининского района по теме: «Эффективное общение с «трудными людьми». В семинаре приняли участие 45 человек.
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0 | на базе ресурсного центра Ленинского района проведена информационно-профилактическая акция «День здоровья» для инвалидов и пенсионеров Ленинского района (обследование на приборе «Кардиовизор», психологический тренинг, индивидуальное психологическое консультирование, выдача информационных материалов по правильному питанию и режиму двигательной активности). В акции приняли участие 50 человек.
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х |  | Всего в мероприятиях было задействовано 95 человек.
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3.3.Организация курса по адаптивной физической культуре для специалистов, работающих с инвалидами в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области (ед.) | х | х | 1 | 60 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | На основании писем МФ и НП уменьшены объемы финансирования. Оплата будет произведена в I квартале 2014 года в счет лимитов бюджетных обязательств 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 60 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 60 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.3.4.Организация переподготовки, подготовки и повышения квалификации специалистов учреждений социальной защиты населения. (чел) | х | х | 10 | 15 | 10 | 0 | 10 | 15 | 10 | 15 | 100 % исполнение плана. Платежные поручения были отклонены УФК по НСО. Оплата будет произведена в 1 квартале 2014 года в счет лимитов бюджетных обязательств 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 150 | х | 0 | х | 150 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 150 | х | 0 | х | 150 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.3., в том числе | х | х | х | 230 | x | 0 | x | 150 | x | 0
областной бюджет | х | х | х | 230 | х | 0 | х | 150 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
3.4.1. Оказание поддержки сборным командам инвалидов и спортсменам-инвалидам для участия в спортивных соревнованиях различного уровня (ед.) | х | х | 3-4 | 100,0-150,0 | 1 | 260.97 | 1 | 0 | 1 | -89.03 | Оплата за меропирятия производиласть в 1 и 3 кварталах в размере 350 тыс. руб. При реализации мероприятия произошла экономия средств. Возврат произведен в 4 квартале 2013 года в рзмере 89,03 руб..
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 350 | х | 260.97 | х | 0 | х | -89.03
областной бюджет | х | х | х | 350 | х | 260.97 | х | 0 | х | -89.03
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х |  | х |  | х
3.4.2. Укрепление материально-технической базы ГАУ НСО "Физкультурно-спортивная школа инвалидов Новосибирской области" (ед.) | х | х | 10-20 | 2,0-10,0 | 74 | 3.3784 | 0 | 0 | 0 | 0 | Для ГАУ НСО «Физкультурно-спортивная школа инвалидов Новосибирской области» приобретено 74 единицы спортивного оборудования. Отклонение от планового показателя (10-20 ед.) произошло в связи с тем, фактическая стоимость оборудования ниже запланированной. Спорт инвентарь приобретён для участников в 1-ой зимней юношеской спартакиады инвалидов по слуху которая состоялась в городе Ижевске.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 250 | х | 250 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 250 | х | 250 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.4.3. Организация и проведение образовательных программ по адаптивной физической культуре (ед.) | х | х | 1 | 40 | 1 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | Подготовка ежегодно 34 специалистов из числа инвалидов с нарушениями развития этиологии по внедрению методик физического оздоровления.Был проведен семинар на базе спортивно-оздоровительного комплекса НГТУ, оснащенного специальным оборудованием для занятий адаптивной физической культурой и вспомогательными помещениями для хранения спортивного инвентаря.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 40 | х | 40 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 40 | х | 40 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.4., в том числе | х | х | х | 640 | x | 550.97 | x | 0 | x | -89.03
областной бюджет | х | х | х | 640 | х | 550.97 | х | 0 | х | -89.03
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
3.5.1.Оказание услуг по профессиональному, информационному консультированию инвалидов с целью выявления профессиональной ориентации (чел.) | х | х | 2000 | 0 | 2040 | 0 | 300 | 0 | 184 | 0 | Услуги по профессиональной ориентации получили 2040 чел., что составило 102,0% от годового плана. Такой результат связан с усиление информационной работы и увеличение предоставления услуг по профессиональному консультированию в целях реализации услуг по профессиональному консультированию в целях реализации отдельных статей Конвенции ООН о правах инвалидов.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5.2.Организация профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации безработных инвалидов (чел.) | х | х | 80 | 0 | 93 | 0 | 0.1 | 0 | 15 | 0 | В целях рационального трудоустройства в 2013 году организованно обучение 93 инвалидов. Обучались инвалиды по 20 профессиям (специальностям). Наиболее востребованными профессиями являются такие профессии как оператор электронно-вычислительных машин (26 человек), кладовщик (21 человек), менеджер (7 человек), водитель автомобиля (5 человек). Мероприятие Программы реализовано на 120%.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х |  | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5.3.Содействие инвалидам в трудоустройстве на условиях временной занятости, включая оплачиваемые общественные работы (чел.) | х | х | 300 | 0 | 359 | 0 | 30 | 0 | 18 | 0 | В 2013 году при содействии государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения по договорам с работодателями на условиях временной занятости, включая оплачиваемые общественные работы, трудоустроены 359 инвалидов, что составило 119,6% от планируемого показателя.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.5.4.Обеспечение занятости инвалидов на квотируемых рабочих местах (чел.) | х | х | 5000 | 0 | 5803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Численность граждан, работающих на квотируемых рабочих местах, составляет 5803человек. Результат связан с усиление информационной работы и увеличение предоставления услуг по профессиональному консультированию в целях реализации услуг по профессиональному консультированию в целях реализации отдельных статей Конвенции ООН о правах инвалидов.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.5., в том числе | х | х | х | 0 | x | 0 | x | 0 | x | 0
областной бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
3.6.1.Приобретение оборудования для создания прокатного фонда (аудиоиздания на флеш-носителях, в том числе в стандарте"Дейзи") на базе ГБУК "Новосибирская областная специальная библиотека для незрячих и слабовидящих"(ед.) | х | х | 10 | 4 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Отклонение от плановаых показателей связано с тем, что приобретены носители с меньшей вместимостью, что прозволило охватить большее количество инвалидов. Приобретены 263 цифровые книги на 40 флеш-картах.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 40 | х | 40 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 40 | х | 40 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.2.Выпуск краеведческих материалов об исторических и культурных объекта Новосибирской области в формате, пригодном для знакомства незрячих и слабовидящих граждан (ед.) | х | х | 3 | 18 | 3 | 18 | 3 | 18 | 0.1 | 0 | Издано пособие «Памятники новосибирцам-защитникам Отечества» в кол-ве 3-х экз. в рельефно-точечном, рельефно-графическом и крупно-шрифтовом форматах.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 54 | х | 54 | х | 54 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 54 | х | 54 | х | 54 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.3.Создание аудиотактильных комплексов по наиболее значимым историческим и культурным объектам в Новосибирской области, разработка адресных экскурсионных маршрутов, подготовка экскурсоводов-волонтеров для незрячих и слабовидящих (шт.) | х | х | 28 | 12 | 28 | 11.1429 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | В рамках выполнения мероприятия приобретены необходимые расходные материалы, использованные для разработки и изготовления комплектов пособий в рельефно-точечном, рельефно-графическом и крупно-шрифтовом форматах для проведения регулярных тематических познавательных экскурсий. Подготовлены и разработаны три многоформатных пособия: 1. «Деревянная архитектура Новониколаевска»2. «Памятники деревянной архитектуры. Часть 1». 3. «Памятники деревянной архитектуры. Часть 2»Кредиторская задолженность 24,0 тыс. руб.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 336 | х | 312 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 36 | х | 12 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 300 | х | 300 | х |  | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.4.Развитие портала "Незримый Новосибирск" для инвалидов с нарушением зрения (ед.) | х | х | 19 | 6,0-7,0 | 19 | 6 |  |  | 19 | 6 | 100 % исполнение плана. Платежные поручения были отклонены УФК по НСО. Оплата будет произведена в 1 квартале 2014 года в счет лимитов бюджетных обязательств 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 130 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 30 | х | 0 | х |  | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х | 100 | х | 0 | х |  | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.5.Создание мобильного информационного центра для оказания правовой, информационно- ресурсной, адаптивно-технологической помощи инвалидам в сельской местности (шт.) | х | х | 3 | 20 | 3 | 20 |  |  |  |  | В рамках реализации данного мероприятия было приобретено 3 устройства для чтения «говорящих» книг – цифровое устройство многоцелевого назначения с синтезом речи, совмещающее в себе диктофон и медиа-плеер с поддержкой огромного количества различных типов файлов, включая формат DAISY, с функцией для коллективного прослушивания.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 60 | х | 60 |  | 0 |  | 0
областной бюджет | х | х | х | 60 | х | 60
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.7.Создание комплектов информационных материалов в доступных форматах для посетителей офтальмологического отделения учреждения медико-социальной экспертизы (МСЭ) (ед.) | х | х | 5 | 3 | 0.1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | На основании писем МФ и НП уменьшены объемы финансирования. Мероприятия не прововдились.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 15 | х | 0 | х | 15 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 15 | х | 0 | х | 15 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.6.8.Приобретение оборудования для развития ассистивного центра дополнительного образования для подготовки инвалидов по зрению в области специальных информационных технологий, ассистивных технических средств, английского языка (ед.) | х | х | 4 | 10 | 5 | 8 |  |  | 5 | 8 | В связи с уменьшением стоимости диктафона приобретено 5 штук. Оборудование передано конкретным незрячим и слабовидящим пользователям, проходящим обучение компьютерным технологиям.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 40 | х | 40 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 40 | х | 40 | х |  | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.6., в том числе | х | х | х | 675 | x | 506 | х | 69 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 275 | x | 206 | х | 69 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | x | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 400 | x | 300 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | x | 0 | х | 0 | х | 0
3.7.1.Приобретение технических средств реабилитации и расходных материалов для оборудования демонстрационных залов (ед.) | х | х | 10 | 0,20-20,0 | 12 | 5.8333 |  |  |  |  | Приобретены технические средства реабилитации, в количестве 12 штук для оборудования демонстрационного зала ГАУ НСО «Областной центр социальной реабилитации для инвалидов»в целях создания информационной доступности и обучение пользованию техническими средствами реабилитации более 550 человек ежегодно. Отклонение от плановых значений целевого показателя (10 шт.) произошло в связи с тем, что стоимость приобретенного оборудования меньше запланированной.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 70 | х | 70 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 70 | х | 70 | х |  | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.7.2. Разработка специальных программ довузовской подготовки инвалидов и других маломобильных групп населения (ед.) | х | х | 1 | 100 | 1 | 100 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | Обеспечение доступности получения услуг довузовской подготовки ежегодно 50 инвалидов с нарушениями развития разной этиологии, которые были использованы при подготовке к поступлению в вузы выпускниками Регионального ресурсного центра дистанционного обучения Новосибирской области при ГБОУ НСО СОШ "Областной центр образования" (РРЦДО) в количестве 54 человек.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 100 | х | 100 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
3.7.3. Предоставление финансовой поддержки в виде субсидий юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на реализацию социально значимых проектов, направленных на создание безбарьерной среды и повышение уровня доступности образования для инвалидов и других маломобильных групп населения | х | х | 1 | 40000 | 0.1 | 0 | 1 | 40000 | 0.1 | 0 | Отсутствие победителей конкурсного отбора.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 40000 | х | 0 | х | 40000 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 40000 | х | 0 | х | 40000 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 3 п. 3.7. , в том числе | х | х | х | 40170 | х | 170 | х | 40000 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 40170 | х | 170 | х | 40000 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
Итого затрат на решение задачи 3, в том числе | х | х | х | 43505 | х | 1786.97 | х | 41759 | х | 470.97
областной бюджет | х | х | х | 43105 | х | 1486.97 | х | 41759 | х | 470.97
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 400 | х | 300 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
Задача 4. Привлечение организаций негосударственного сектора (некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) к оказанию реабилитационных услуг, в том числе на условиях государственного заказа и оказание содействия инвалидам в обеспечении специальным оборудованием | х | х | х | х | х | х | х | х | х | х
Доля инвалидов, получивших социальные услуги по различным направлениям в организациях негосударсвенного сектора, от общего количества инвалидов, имеющих индивидуальную программу реабилитации инвалида (в отчетном году) | 12% | 12% | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество специализированных рабочих мест для инвалидов, созданных в организациях различных форм собственности | 10 шт. | 10 шт. | х | х | х | х | х | х | х | х
Количество инвалидов, получивших услуги по сурдопереводу (в отчетном году) | 1 390 чел. | 1 461 чел. | х | х | х | х | х | х | х | х | На 71 услугу увеличилось количества оказанных услуг по сурдопереводу. Увеличилось количество обращений инвалидов.
4.1.Обучение инвалидов с нарушением зрения чтению и письму рельефно-точечным шрифтом (шрифт Брайля) (чел.) | х | х | 25 | 4 | 0.1 | 0 | 25 | 4 | 0 |  | В связи с отсутствием заявок на предоставление судсидий.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 100 | х | 0 | х | 100 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 80 | х | 0 | х | 80 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х | 20 | х | 0 | х | 20 | х
4.2.Предоставление инвалидам услуг по сурдопереводу (часов) | х | х | 700 | 0,34-0,36 | 700 | 0,34-0,36 | 0 | 0 | 700 | 0,34-0,36 | В 2013 году удалось предоставить услуги по сурдопереводу 211 инвалидам в количестве 700 часов, для получения услуг в учреждениях различных сфер деятельности).
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 250 | х | 250 | х | 0 | х | 250
областной бюджет | х | х | х | 250 | х | 250 | х | 0 | х | 250
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.3.Предоставление сурдопереводческих услуг инвалидам с нарушением слуха диспетчерской службой, созданной на базе Новосибирской региональной общественной организации Всероссийского общества глухих на условиях формирования государственного заказа (ед.) | х | х | 1250 | 0.16 | 1250 | 0.25 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | За 2013 года в рамках мероприятия от инвалидов с нарушением слуха принято 1250 заявок. Оказаны сурдопереводческие услуги диспетчерской службой, созданной на базе Новосибирской региональной общественной организации Всероссийского общества глухих, общий объем оказанных услуг составляет 400 часов. Оплата кредиторской задолженности в 1 кв. 2014 г.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 200 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 200 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.4.Организация проведения в специализированных центрах, учреждениях, организациях (на конкурсной основе)комплексной реабилитиации инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата. (чел.) | х | х | 100 | 45.2 | 100 | 22.5875 | 25 | 45.2 | 0.1 | 0 | В рамках реализации данного мероприятия проведены полные курсы реабилитации на базе ООО «Реабилитационный центр «ОРТОС» для 100 инвалидов с нарушением функций опорно-двигательного аппарата. На основании писем МФ и НП уменьшены объемы финансирования. Оплата будет произведена в I квартале 2014 года в счет лимитов бюджетных обязательств 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 4520 | х | 2258.75 | х | 1130 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 4520 | х | 2258.75 | х | 1130 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.5.Оказание государственной поддержки социально ориентированным общественным организациям инвалидов, в том числе на оказание реабилитационных услуг инвалидов (ед.) | х | х | 40 | 50,0-100,0 | 37 | 27.027 | 10-20 | 50,0-100,0 | 37 |  | За 2013 года оказанна поддержка 37 социально ориентированным общественным организациям инвалидов. На основании писем МФ и НП уменьшены объемы финансирования. Платежные поручения были отклонены УФК по НСО. Оплата будет произведена в I квартале 2014 года в счет лимитов бюджетных обязательств 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 4000 | х | 1000 | х | 1000 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 4000 | х | 1000 | х | 1000 | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х | 0 | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х | 0 | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х | 0 | х |  | х
4.6.Содействие созданию новых рабочих мест и оснащение действующих на базе общественных организаций инвалидов и их предприятий (ед.). | х | х | 10 | 80 | 10 | 45.45 | 3 | 66.6667 | 8 | 50 | За 2013 года создано 9 рабочих мест и оснащено 1 рабочие место для инвалидов по зрению.На основании писем МФ и НП уменьшены объемы финансирования. Платежные поручения были отклонены УФК по НСО. Оплата будет произведена в I квартале 2014 года в счет лимитов бюджетных обязательств 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 800 | х | 100 | х | 200 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 800 | х | 100 | х | 200 | х
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.7.Оказание услуг инвалидам по обучению вождения автомобилем. (чел) | х | х | 6 | 16,0-18,0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заявок от юридических лиц на проведение данного мероприятия.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 100 | х | 0 | х | 0 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 100 | х | 0 | х | 0 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.8.Организация предоставления услуги "социальное такси" для инвалидов, проживающих на территории муниципальных образований Новосибирской области. (чел.) | х | х | 2500 | 0.45 | 2500 | 0.45 | 500 | 0.45 | 0.1 | 0 | Оказаны услуги «социальное такси» в полном объеме Новосибирской области
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 1125 | х | 1125 | х | 225 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 1125 | х | 1125 | х | 225 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.9.Организация работы по переоборудованию автомобилей для инвалидов (чел.) | х | х | 6 | 50 | x | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | В связи с отсутствием заявок от юридических лиц на проведение данного мероприятия.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 300 | х | 0 | х | 100 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 300 | х | 0 | х | 100 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.10.Организация работы службы сопровождения инвалидов. (чел.) | х | х | 1500 | 2 | 1500 | 1.5 | 375 | 2 | 375 | 0 | Оказаны услуги по комплексному социальному сопровождению инвалидов для 750 инвалидов (300 человек - информационно - правовое сопровождение, 210 человек-сопровождение инвалидов на освидетельствование либо на переосвидетельствование в филиалах ФКУ «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области, 240 человека – предоставлено в пользование технических средств реабилитации).
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 3000 | х | 2250 | х | 750 | х | 0
областной бюджет | х | х | х | 3000 | х | 2250 | х | 750 | х | 0
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.11.Организация обучения инвалидов основам работы на компьютере, в том числе с информационными ресурсами сети Интернет. (чел.) | х | х | 192 | 3,5-5,6 | 194 | 1.9169 | 48 | 3,5-5,6 | 48 | 2.0833 | Проведено обучение 194 инвалидов основам работы на компьютере, в том числе с информационными ресурсами в сети Интернет. Общий объем оказанных услуг составил 4080 академических часов. Данное обучение позволило расширить круг социальных связей людей с ограниченными возможностями и принять активное участие в жизни общества. Отклонение от плановых показателей произошло по результатам проведенного аукциона. Оплата кредиторской задолженности в 1 кв. 2014 г.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 780 | х | 371.87 | х | 195 | х | 100 |  |  | 0
областной бюджет | х | х | х | 780 | х | 371.87 | х | 195 | х | 100
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
4.12.Приобритение инвалидам с нарушением слуха видеофонов для пользования услугами диспетчерской службы. (чел.) | х | х | 10 | 15 | 10 | 13.511 | 0 | 0 | 10 | 13.511 | Приобретены видеофоны для 10 инвалидов с нарушением слуха, для пользования услугами диспетчерской службы, что позволит обеспечить доступность и оперативность в получении сурдопереводческих услуг для решения проблемных вопросов. Возврат платежного поручения. Оплата будет произведена в I квартале 2014 года в счет лимитов бюджетных обязательств 2014 года.
Сумма затрат, в том числе: | х | х | х | 150 | х | 135.11 | х | 0 | х | 135.11
областной бюджет | х | х | х | 150 | х | 135.11 | х | 0 | х | 135.11
федеральный бюджет | х | х | х |  | х |  | х |  | х
местные бюджеты | х | х | х |  | х |  | х |  | х
внебюджетные источники | х | х | х |  | х |  | х |  | х
Итого затрат на решение задачи 4, в том числе | х | х | х | 15325 | x | 7490.73 | x | 3700 | x | 485.11
областной бюджет | х | х | х | 15305 | х | 7490.73 | х | 3680 | х | 485.11
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
внебюджетные источники | х | х | х | 20 | х | 0 | х | 20 | х | 0
Итого затрат по программе, в том числе: | х | х | х | 82187.5 | x | 27290.603 | x | 48389 | x | 1212.95
областной бюджет | х | х | х | 70198 | х | 18215.7 | х | 46889 | х | 1031.08
федеральный бюджет | х | х | х | 0 | х | 0 | х | 0 | х | 0
местные бюджеты | х | х | х | 10362.5 | х | 7593.263 | х | 1360 | х | 181.87
внебюджетные источники | х | х | х | 1627 | х | 1481.64 | х | 140 | х | 0
|  |  |  | 26374 |  | 17024.73 |  | 5445 |  | 1045.11 | 0
|  |  |  | 694 |  | 544.97 |  | 0 |  | -89.03 | 0
|  |  |  | 440 |  | 340 |  | 75 |  | 75 | 0
|  |  |  | 2015 |  | 0 |  | 1300 |  | 0 | 0
|  |  |  | 275 |  | 206 |  | 69 |  | 0 | 0
|  |  |  | 29798 | 0 | 18115.7 | 0 | 6889 | 0 | 1031.08 | 0