**ИНФОРМАЦИЯ**

**о финансировании ведомственной целевой программы Новосибирской области**

**«Развитие политехнической и агротехнической школ в Новосибирской области на 2012-2014 годы» за 2013 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Примечание |
| с начала реализации программы | отчетный 2013 год |
| план | факт | % выполнения плана | план (годовой) | факт | % выполнения плана |
| Сумма затрат,в том числе: | 18725,0 | 17152,8 | 91,6 | 14305,0 | 12732,8 | 89,0 | По состоянию на 1 января 2014 года сумма расходов областного бюджета на реализацию мероприятий Программы составила 17152,8 тыс. руб., сумма кредиторской задолженности - 1 572,2 тыс. руб. Кредиторская задолженность образовалась в связи с недостаточностью средств в областном бюджете Новосибирской области в 2013 году и погашена в первом квартале 2014 года.  |
| областной бюджет | 18725,0 | 17152,8 | 91,6 | 14305,0 | 12732,8 | 89,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |