Отчет о выполнении ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области

«Содействие занятости населения в 2014-2020 годах» на 2014 год

(за январь-декабрь 2014 года)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия  | За отчетный год | в том числе за отчетный период | Ответственный исполнитель | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период  |
| план | факт | план | факт |
| кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **1. Цель**: Создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение стабильности на рынке труда и сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности   | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **1.1. Задача 1.** Содействие занятости населения, защита от безработицы и предотвращение роста напряженности на рынке труда  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **Подпрограмма 1.** Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014-2016 годах».(ед. изм. [<\*>](file:///C%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%5C2014%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%5Cgp_sodeystvie_zanyatosti_finansirovanie%20%282%29%20%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%20%201-4%20%2003.04.2015.rtf#Par706))  | Отчет об итогах выполнения ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014-2016 годах» за 4 квартал 2014 года внесен в информационную систему ГАС «Управление», версия отчета 31.01.2015 15:22:50.Аналитическая записка направлена в адрес Минэкономразвития Новосибирской области 02.02.2015 № 246-18-23/29 | Минтруд Новосибирской области и его подведомственные учреждения-центры занятости населения | \*В том числе 10937,6 тыс. рублей погашение кредиторской задолженности 2013 года |
| Сумма затрат,в том числе:  | x | 821942,5 | x | 798211,9\* | x | 195954,5 | x | 193512,0 |
| областной бюджет  | x | 124531,0 | x | 120082,0 | x | 14912,0 | x | 32836,3 |
| федеральный бюджет  | x | 697411,5 | x | 678129,9 | x | 181042,5 | x | 160675,7 |
| местные бюджеты  | x | - | x- | - | x | - | x | - |
| внебюджетные источники  | x | - | x | - | x | - | x | - |
| Мероприятие. Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения(ед. изм. [<\*>](file:///C%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%5C2014%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%5Cgp_sodeystvie_zanyatosti_finansirovanie%20%282%29%20%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%20%201-4%20%2003.04.2015.rtf#Par706))  |  |
| Сумма затрат по мероприятию, в том числе:  |  | 353886,2 | x | 351562,7\* | x | 81176,3 | x | 88790,0 |  | \*В том числе 6433,8 тыс. рублей погашение кредиторской задолженности 2013 года. |
| областной бюджет  |  | 353886,2 | x | 351562,7\* | x | 81176,3 | x | 88790,0 |
| федеральный бюджет  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1, в том числе:  | x  | 1175828,7 | x  | 1149774,6 | x | 277130,8 | x | 282302,0 |  |  |
| областной бюджет  | x  | 478417,2 | x  | 471644,7 | x | 96088,3 | x | 121626,3 |  |  |
| федеральный бюджет  | x  | 697411,5 | x | 678129,9 | x | 181042,5 | x | 160675,7 |  |  |
| местные бюджеты  | x  | - | x  | - | x  | - | x  | - |  |  |
| внебюджетные источники  | x  | - | x  | - | x  | - | x  | - |  |  |
| **1.2. Задача 2**. Улучшение условий и охраны труда работников организаций Новосибирской области  | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| **Подпрограмма 2.**Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Новосибирской области на 2012-2014 годы». (ед. изм. [<\*>](file:///C%3A%5C%D0%9C%D0%BE%D0%B8%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B%5C%D0%9E%D0%A2%D0%A7%D0%95%D0%A2%D0%AB%5C2014%5C%D0%9E%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B5%5Cgp_sodeystvie_zanyatosti_finansirovanie%20%282%29%20%20%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%20%201-4%20%2003.04.2015.rtf#Par706))  | Уточненный отчет об итогах выполнения ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Новосибирской области на 2012-2014 годы» за 4 квартал 2014 года внесен в информационной систему ГАС «Управление», версии (идентификаторе) отчета от 03.04.2015 14:34:26. Аналитическая записка и информация о финансировании направлены в адрес Минэкономразвития Новосибирской области.  |  |
| Сумма затрат,в том числе:  |  | 150092,8 |  | 146950,4 | - | - | - | 146857,6 | Минтруд Новосибирской области | \*Погашение кредиторской задолженности за 2013 год  |
| областной бюджет  |  | 92,8\* |  | 92,8\* |  |  |  |  |
| федеральный бюджет  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники  |  | 150000,0 | - | 146857,6  | - | - | - | 146857,6 | ГУ НРО ФСС РФ | Недоосвоение средств финансирования предупредительных мер связано с передачей страхователя в региональное отделение ФСС РФ другого субъекта; признанием несостоявшегося аукциона у страхователя  |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2 цели 1, в том числе:  | x  | 150092,8 | x  | 146950,4 | - | - | - | 146857,6 |  |
| областной бюджет  | x  | 92,8\* | x | 92,8\* | - | - | - | - |
| федеральный бюджет  | x  | - | - | - | - | - | - | - |
| местные бюджеты  | x  | - | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники  | x  | 150000,0 | - | 146857,6 | - | - | - | 146857,6 |
| Итого затрат по программе, в том числе:  | x | 1325921,5 | x | 1296725,0 | x | 277130,8 | x | 429194,5 |  |  |
| областной бюджет  | x  | 478510,0 | x  | 471737,5 | x | 96088,3 | x | 121626,3 |
| федеральный бюджет  | x  | 697411,5 | x | 678129,9 | x | 181042,5 | x | 160675,7 |
| местные бюджеты  | x  | - | x  | - | x | - | x | - |
| внебюджетные источники  | x  | 150000,0 | x  | 146857,6 | x | - | x | 146857,6  |