Отчет о выполнении ПЛАНА МЕРОПРИЯТИЙ

государственной программы Новосибирской области

«Содействие занятости населения в 2014-2020 годах» на 2014 год

(за январь-декабрь 2014 года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | | За отчетный год | | | | | в том числе за отчетный период | | | | | Ответственный исполнитель | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период |
| план | | факт | | | план | | факт | | |
| кол-во | стоимость | кол-во | | стоимость | кол-во | стоимость | кол-во | стоимость | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 |
| **1. Цель**: Создание условий для эффективной занятости населения, обеспечение стабильности на рынке труда и сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности | | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x |
| **1.1. Задача 1.** Содействие занятости населения, защита от безработицы и предотвращение роста напряженности на рынке труда | | x | x | x | | x | x | x | x | x | | x | x |
| **Подпрограмма 1.** Ведомственная целевая программа «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014-2016 годах».  (ед. изм. [<\*>](file:///C:\Мои%20документы\ОТЧЕТЫ\2014\Отчеты%20по%20госпрограмме\gp_sodeystvie_zanyatosti_finansirovanie%20(2)%20%20табл%20%201-4%20%2003.04.2015.rtf#Par706)) | | Отчет об итогах выполнения ведомственной целевой программы «Содействие занятости населения Новосибирской области в 2014-2016 годах» за 4 квартал 2014 года внесен в информационную систему ГАС «Управление», версия отчета 31.01.2015 15:22:50.  Аналитическая записка направлена в адрес Минэкономразвития Новосибирской области 02.02.2015 № 246-18-23/29 | | | | | | | | | | Минтруд Новосибирской области и его подведомственные учреждения-центры занятости населения | \*В том числе 10937,6 тыс. рублей погашение кредиторской задолженности 2013 года |
| Сумма затрат, в том числе: | | x | 821942,5 | x | 798211,9\* | | x | 195954,5 | x | 193512,0 | |
| областной бюджет | | x | 124531,0 | x | 120082,0 | | x | 14912,0 | x | 32836,3 | |
| федеральный бюджет | | x | 697411,5 | x | 678129,9 | | x | 181042,5 | x | 160675,7 | |
| местные бюджеты | | x | - | x- | - | | x | - | x | - | |
| внебюджетные источники | | x | - | x | - | | x | - | x | - | |
| Мероприятие. Обеспечение деятельности государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения  (ед. изм. [<\*>](file:///C:\Мои%20документы\ОТЧЕТЫ\2014\Отчеты%20по%20госпрограмме\gp_sodeystvie_zanyatosti_finansirovanie%20(2)%20%20табл%20%201-4%20%2003.04.2015.rtf#Par706)) | |  | | | | | | | | | |
| Сумма затрат по мероприятию, в том числе: | |  | 353886,2 | x | 351562,7\* | | x | 81176,3 | x | 88790,0 | |  | \*В том числе 6433,8 тыс. рублей погашение кредиторской задолженности 2013 года. |
| областной бюджет | |  | 353886,2 | x | 351562,7\* | | x | 81176,3 | x | 88790,0 | |
| федеральный бюджет | |  | - | - | - | | - | - | - | - | |
| местные бюджеты | |  | - | - | - | | - | - | - | - | |
| внебюджетные источники | |  | - | - | - | | - | - | - | - | |
| Итого сумма затрат на решение задачи 1 цели 1,  в том числе: | | x | 1175828,7 | x | 1149774,6 | | x | 277130,8 | x | 282302,0 | |  |  |
| областной бюджет | | x | 478417,2 | x | 471644,7 | | x | 96088,3 | x | 121626,3 | |  |  |
| федеральный бюджет | | x | 697411,5 | x | 678129,9 | | x | 181042,5 | x | 160675,7 | |  |  |
| местные бюджеты | | x | - | x | - | | x | - | x | - | |  |  |
| внебюджетные источники | | x | - | x | - | | x | - | x | - | |  |  |
| **1.2. Задача 2**. Улучшение условий и охраны труда работников организаций Новосибирской области | | x | x | x | x | | x | x | x | x | | x | x |
| **Подпрограмма 2.**  Ведомственная целевая программа «Улучшение условий и охраны труда на территории Новосибирской области на 2012-2014 годы».  (ед. изм. [<\*>](file:///C:\Мои%20документы\ОТЧЕТЫ\2014\Отчеты%20по%20госпрограмме\gp_sodeystvie_zanyatosti_finansirovanie%20(2)%20%20табл%20%201-4%20%2003.04.2015.rtf#Par706)) | Уточненный отчет об итогах выполнения ведомственной целевой программы «Улучшение условий и охраны труда на территории Новосибирской области на 2012-2014 годы» за 4 квартал 2014 года внесен в информационной систему ГАС «Управление», версии (идентификаторе) отчета от 03.04.2015 14:34:26.  Аналитическая записка и информация о финансировании направлены в адрес Минэкономразвития Новосибирской области. | | | | | | | | | | | |  |
| Сумма затрат, в том числе: |  | | 150092,8 |  | 146950,4 | | - | - | - | 146857,6 | Минтруд Новосибирской области | | \*Погашение кредиторской задолженности за 2013 год |
| областной бюджет |  | | 92,8\* |  | 92,8\* | |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  | | - | - | - | | - | - | - | - |
| местные бюджеты |  | | - | - | - | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники |  | | 150000,0 | - | 146857,6 | | - | - | - | 146857,6 | ГУ НРО ФСС РФ | | Недоосвоение средств финансирования предупредительных мер связано с передачей страхователя в региональное отделение ФСС РФ другого субъекта; признанием несостоявшегося аукциона у страхователя |
| Итого сумма затрат на решение задачи 2 цели 1,  в том числе: | x | | 150092,8 | x | 146950,4 | | - | - | - | 146857,6 |  | |
| областной бюджет | x | | 92,8\* | x | 92,8\* | | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | x | | - | - | - | | - | - | - | - |
| местные бюджеты | x | | - | - | - | | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | x | | 150000,0 | - | 146857,6 | | - | - | - | 146857,6 |
| Итого затрат по программе,  в том числе: | x | | 1325921,5 | x | 1296725,0 | | x | 277130,8 | x | 429194,5 |  | |  |
| областной бюджет | x | | 478510,0 | x | 471737,5 | | x | 96088,3 | x | 121626,3 |
| федеральный бюджет | x | | 697411,5 | x | 678129,9 | | x | 181042,5 | x | 160675,7 |
| местные бюджеты | x | | - | x | - | | x | - | x | - |
| внебюджетные источники | x | | 150000,0 | x | 146857,6 | | x | - | x | 146857,6 |