- Проект

О внесении изменений в приказ от 23.12.2015 № 647

П р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 23.12.2015 № 647 «Об утверждении плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» (далее – приказ) следующие изменения:

В Плане реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»:

1) в таблице 1 строку «Целевой индикатор 5: доля профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций» изложить в следующей редакции:

| « | Целевой индикатор 5: доля профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций | % | 0,05 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 23,5 | 25,4 | 27,5 |  | »; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2) таблицу 3 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу;

3) таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему приказу.

Министр                                                                                                     И.В. Шмидт

Приложение 1

к приказу министерства труда,

занятости и трудовых ресурсов

Новосибирской области

от  ___________ №_______

- Таблица 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» на очередной 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной |  |  |  | Значение показателя на 2016 год | Значение показателя на очередной финансовый 2016 год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на 2017 год | Значение показателя на 2018 год | Ответственный исполнитель |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  | 15 |
| Цель: 1. Обеспечение высокого качества образования в системе среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1.1. Обеспечение стабильного функционирования системы среднего профессионального образования Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Оказание профессиональными образовательными организациями и организациями дополнительного образования государственных услуг в соответствии с государственным заданием. | Количество человек |  |  |  |  | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 47 900 |  |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, ГАУ ДПО НСО НОМЦПК | Предоставление государственных услуг в 2016-2018 годах - не менее 47,9 тыс. человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 41,88 | - |  | - | - | 44,61 | 41,21 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2 006 125,25 | 509 350,00 | 601 937,50 | 372 822,70 | 522 015,05 | 2 136 896,60 | 1 974 315,50 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0702 0704 0705 0703 | 06.0.00.00640 06.0.00.01010 06.0.00.01020 | 611 621 | 2 006 125,25 | 509 350,00 | 601 937,50 | 372 822,70 | 522 015,05 | 2 136 896,60 | 1 974 315,50 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки студентам и выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональных образовательных организациях | Количество человек |  |  |  |  | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 | 1 450 |  |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Социальная поддержка студентов и выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не менее 1450 человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 108,22 | - | - | - | - | 153,77 | 153,76 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 156 914,60 | 45 220,00 | 51 000,00 | 37 950,00 | 22 744,60 | 222 967,60 | 222 947,80 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0704 | 06.0.00.02010 06.0.00.02019 | 321 612 622 | 156 914,60 | 45 220,00 | 51 000,00 | 37 950,00 | 22 744,60 | 222 967,60 | 222 947,80 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования | Количество организаций |  |  |  |  | 32 | 1 | 1 | 2 | 28 | 10 | 1 |  |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации | Проведение ремонтных работ, приобретение особо ценного движимого имущества, проведение других мероприятий, необходимых для надлежащего осуществления образовательной деятельности. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 5 170,22 | - | - | - | - | 5 761,80 | 784,10 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 165 446,90 | 510,00 | 1 287,00 | 1 153,00 | 162 496,90 | 57 618,00 | 784,10 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0702 0704 0705 | 06.0.00.00640 06.0.00.01010 06.0.00.01020 | 612 622 | 165 446,90 | 510,00 | 1 287,00 | 1 153,00 | 162 496,90 | 57 618,00 | 784,10 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям студентов в профессиональных образовательных организациях | Количество человек |  |  |  |  | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 | 2 512 |  |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Социальная поддержка студентов, относящихся к категории малоимущих и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в период 2016-2018 годы - не менее 2500 человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 12,76 | - | - | - | - | 15,4 | 13,95 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 32 054,10 | 9 585,00 | 10 800,00 | 4 800,00 | 6 869,10 | 38 687,30 | 35 054,10 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0704 | 06.0.00.03340 06.0.00.03349 | 612 622 | 32 054,10 | 9 585,00 | 10 800,00 | 4 800,00 | 6 869,10 | 38 687,30 | 35 054,10 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Организация и проведение профильных смен для студентов профессиональных образовательных организаций в каникулярный период | Количество человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования | Реализация мероприятия запланирована в 2020 году. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1 цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 2 360 540,85 | 564 665,00 | 665 024,50 | 416 725,70 | 714 125,65 | 2 456 169,50 | 2 233 101,50 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Модернизация системы среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с требованиями современной экономики и меняющимися запросами населения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области. | Количество стипендий |  |  |  |  | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |  | Поддержка талантливой молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области по очной форме обучения. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,0 - 22,5 | 3,75 - 5,63 | 3,75 - 5,63 | 3,75 - 5,63 | 3,75 - 5,63 | 15,0 - 22,5 | 15,0 - 22,5 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 15 469,98 | 3 940,78 | 3 940,78 | 3 940,78 | 3 647,64 | 17 100,00 | 17 100,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.03320 06.0.00.03329 06.0.00.00490 06.0.00.00499 | 340 612 622 | 15 469,98 | 3 940,78 | 3 940,78 | 3 940,78 | 3 647,64 | 17 100,00 | 17 100,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области(победителям или призерам областных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований). | Количество стипендий |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |  | Поддержка талантливой молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области по очной форме обучения, 90 человек ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 350,00 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.03320 06.0.00.03329 | 340 | 1 350,00 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области для студентов профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области. | Количество стипендий |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |  | Повышение мотивации студентов к получению среднего профессионального образования по приоритетным рабочим профессиям и специальностям. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 20,17 | 5,15 | 5,15 | 5,15 | 4,73 | 22,50 | 22,50 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 14 119,98 | 3 603,28 | 3 603,28 | 3 603,28 | 3 310,14 | 15 750,00 | 15 750,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 06.0.00.00499 | 612 622 | 14 119,98 | 3 603,28 | 3 603,28 | 3 603,28 | 3 310,14 | 15 750,00 | 15 750,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Предоставление на конкурсной основе государственной поддержки профессиональным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, создающим совместно с работодателями новые инфраструктурные единицы подготовки кадров. | Количество охваченных мероприятием центров |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |  | Реализация образовательными организациями совместно с работодателями инновационных образовательных программ и проектов, способствующих повышению качества среднего профессионального образования и востребованности выпускников на рынке труда. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 4 041,07 | - | - | - | - | 4 111,56 | 4 111,56 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 145 478,46 | 8 176,61 | 26 926,08 | 86 552,36 | 23 823,41 | 148 016,00 | 148 016,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 97 328,46 | 8 176,61 | 16 926,08 | 64 852,36 | 7 373,41 | 99 866,00 | 99 866,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 48 150,00 | 0,00 | 10 000,00 | 21 700,00 | 16 450,00 | 48 150,00 | 48 150,00 |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Развитие материально-технической базы отраслевых ресурсных центров (в том числе объектов инфраструктуры ресурсных центров) профессионального образования, подготовки, переподготовки и повышения квалификации, межрайонных базовых, специализированных отраслевых многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров на базе профессиональных образовательных организаций (оснащение современным учебно-производственным оборудованием, проведение ремонтных работ) | Количество охваченных мероприятием центров |  |  |  |  | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |  | Достижение высокой степени интеграции с работодателями, сетевого взаимодействия, улучшения организации среднего профессионального образования, повышения качества подготовки кадров, соответствующих требованиям современного производства. В профессиональных образовательных организациях, на базе которых будут созданы ресурсные центры, к 2019 году контингент обучающихся составит не менее 50% от общей численности. Формирование положительного имиджа профессиональных образовательных организаций. В 2016-2018 годах поэтапное оснащение и обновление материально-технической базы 20 отраслевых ресурсных центров, а также 16 межрайонных базовых, специализированных отраслевых многопрофильных центров подготовки квалифицированных кадров. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 4 041,07 | - | - | - | - | 4 111,56 | 4 111,56 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 145 478,46 | 8 176,61 | 26 926,08 | 86 552,36 | 23 823,41 | 148 016,00 | 148 016,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 97 328,46 | 8 176,61 | 16 926,08 | 64 852,36 | 7 373,41 | 99 866,00 | 99 866,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 48 150,00 | - | 10 000,00 | 21 700,00 | 16 450,00 | 48 150,00 | 48 150,00 |  |  |  |  |
| 1.2.3. Внедрение новых образовательных программ и технологий, модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций | Количество организаций |  |  |  |  | 7 | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации |  | Создание привлекательных условий для обучения и проживания студентов в общежитиях. Увеличение количества профессиональных образовательных организаций, обновивших лабораторную и производственную базу. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 2 357,14 | - | 3 000,00 | 2 500,00 | 1 833,33 | 2 062,50 | 2 062,50 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 16 500,00 |  | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - |  | - | - | - |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 16 500,00 |  | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |  |  |  |
| 1.2.3.1. Обновление учебно-производственного и учебно-методического комплексов профессиональных образовательных организаций (приобретение учебного оборудования, спортивного инвентаря, учебной мебели, обновление библиотечного фонда) | Количество организаций |  |  |  |  | 7 |  | 2 | 2 | 3 | 8 | 8 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации |  | Повышение качества подготовки кадров, привлекательности профессиональных образовательных организаций для молодежи. Улучшение качества здоровья студентов, повышение комфортности образовательных услуг. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 2 357,14 |  | 3 000,00 | 2 500,00 | 1 833,33 | 2 062,50 | 2 062,50 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 16 500,00 | - | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 16 500,00 |  | 6 000,00 | 5 000,00 | 5 500,00 | 16 500,00 | 16 500,00 |  |  |  |  |
| 1.2.4. Дальнейшее внедрение стандартов системы качества в сфере образования, проведение внешней независимой оценки качества среднего профессионального образования | Количество организаций |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 18 | 19 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |  | Увеличение количества профессиональных образовательных организаций, внедривших стандарты системы качества, повышение роли отраслевых советов, совместных отраслевых методических советов в управлении качеством образовательного процесса. Формирование в Новосибирской области государственно-общественной системы оценки качества среднего профессионального образования. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 118,750 | 50,000 | 68,750 |  |  | 105,556 | 100,000 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 900,00 | 800,00 | 1 100,00 |  |  | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 244 | 800,00 | 800,00 | - | - | - | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 100,00 | - | 1 100,00 | - | - | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |  |  |
| 1.2.4.1. Организация внешней независимой оценки качества профессионального образования (профессионально-общественная аккредитация программ, сертификация профессиональных квалификаций выпускников, общественная аккредитация организаций). | Количество организаций |  |  |  |  | 16 | 16 | 16 |  |  | 18 | 19 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |  | 100% профессиональных образовательных организаций к 2019 году пройдут независимую оценку качества профессионального образования, в 2016 году - 16 профессиональных образовательных организаций. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 118,750 | 50,000 | 68,750 |  |  | 105,56 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 900,00 | 800,00 | 1 100,00 |  |  | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 244 | 800,00 | 800,00 |  |  |  | 800,00 | 800,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |  |  |
| 1.2.5. Повышение уровня профессиональной компетенции работников профессиональных образовательных организаций. | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования |  | Увеличение количества педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах стажировок в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом. Реализация модульно-накопительной технологии повышения квалификации педагогических и руководящих работников, внедрение дистанционных форм повышения квалификации, поощрение педагогических и руководящих работников. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 3 300,00 | 50,00 | - | 3 250,00 | - | 3 300,00 | 3 300,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 350 | 550,00 | 50,00 | - | 500,00 | - | 550,00 | 550,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2 750,00 |  |  | 2 750,00 |  | 2 750,00 | 2 750,00 |  |  |  |  |
| 1.2.5.1. Организация повышения квалификации, стажировок руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций в различных формах. | Количество человек |  |  |  |  | 550 |  |  | 550 |  | 550 | 550 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |  | Наличие в профессиональных образовательных организациях подготовленных специалистов. 34% преподавателей и мастеров производственного обучения ежегодно будут проходить повышение квалификации, стажировки на предприятиях, в организациях и на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, в целях повышения или подтверждения разряда или квалификации. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  | 5,00 | 5,00 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2 750,00 | - | - | 2 750,00 | - | 2 750,00 | 2 750,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2 750,00 |  |  | 2 750,00 |  | 2 750,00 | 2 750,00 |  |  |  |  |
| 1.2.5.2. Организация выплаты ежегодной премии «Почетный работник профессионального образования Новосибирской области» | Количество человек |  |  |  |  | 5 |  |  | 5 |  | 5 | 5 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |  | Ежегодное поощрение 5 педагогических работников профессиональных образовательных организаций Новосибирской области. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 350 | 500,00 |  |  | 500,00 |  | 500,00 | 500,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5.3. Поощрение победителя ежегодного областного конкурса «Мастер года» | Количество человек |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |  | Ежегодное поощрение лучшего мастера производственного обучения профессиональных образовательных организаций. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 350 | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Обеспечение доступности объектов профессиональных образовательных учреждений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. | Количество объектов |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 13 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |  | Создание условий (модернизация, реконструкция, установка нового оснащения) для обучения и проживания в общежитиях лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 683,45 | - | - | - | - | 899,89 | 944,83 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 10 251,74 | 1 495,22 | 2 500,00 | 4 339,45 | 1 917,08 | 17 997,75 | 12 282,75 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 10 251,74 | 1 495,22 | 2 500,00 | 4 339,45 | 1 917,08 | 17 997,75 | 12 282,75 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6.1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для инвалидов и маломобильных групп населения (расширение дверных проемов и путей движения, оборудование тамбуров и тамбур-шлюзов, входных площадок, лестниц, устройство наружных и внутренних пандусов, оборудование помещений подъемными платформами, монтаж входных дверей, оборудование санузлов, оснащение территорий и помещений учреждений рельефно-информационными плитами, формирующими направление линии и т.д.). | Количество объектов |  |  |  |  | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 13 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации |  | Создание условий (модернизация, реконструкция, установка нового оснащения) для обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2016 году поэтапное устройство и оснащение 12 образовательных организаций. Увеличение доли профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 683,45 | - | - | - | - | 899,89 | 944,83 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 10 251,74 | 1 495,22 | 2 500,00 | 4 339,45 | 1 917,08 | 17 997,75 | 12 282,75 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 10 251,74 | 1 495,22 | 2 500,00 | 4 339,45 | 1 917,08 | 17 997,75 | 12 282,75 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Участие профессиональных образовательных организаций в организации и проведении семинаров, форумов, конкурсов профессионального мастерства и олимпиадного движения в сфере профессионального мастерства, в том числе в формате Ворлдскиллс. | Количество организаций |  |  |  |  | 17 | 17 | 17 |  |  | 25 | 25 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного образования, организации |  | Повышение качества среднего профессионального образования, в 2016 году участие не менее 17 профессиональных образовательных организаций во Всероссийских олимпиадах профессионального мастерства, семинарах, форумах, открытых региональных и национальных чемпионатах «Ворлдскиллс Россия», продвижение системы среднего профессионального образования, в 2017-2018 годы - не менее 25 профессиональных образовательных организаций. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 234,5 | 105,4 | 129,1 |  |  | 200,0 | 200,0 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 3 986,02 | 1 792,02 | 2 194,00 |  | - | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 3 986,02 | 1 792,02 | 2 194,00 | - | - | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.8. Создание и обеспечение функционирования базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | Количество организаций |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  | Минтруд Новосибирской области, ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" |  | Создание в 2016 году базовой профессиональной образовательной организации в городе Новосибирске на базе ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж», обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов , и обеспечение ее функционирования в 2017-2018 годах. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 27 899,40 |  |  |  | 27 899,40 | 15 962,00 | 9 427,50 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 27 899,40 | - | - | - | 27 899,40 | 15 962,00 | 9 427,50 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.R0274 | 612 | 8 369,80 | - | - | - | 8 369,80 | 7 981,0 | 9 427,50 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50274 | 612 | 19 529,60 | - | - | - | 19 529,60 | 7 981,0- | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 2 цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 136 756,00 | 16 254,63 | 25 560,86 | 73 632,58 | 21 307,93 | 149 294,75 | 145 026,25 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 19 529,60 | - | - | - | 19 529,60 | 7 981,0 | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 68 500,00 | - | 17 100,00 | 29 450,00 | 21 950,00 | 68 500,00 | 68 500,00 |  |  |  |  |
| 1.3. Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Изготовление информационного материала, направленного на повышение имиджа профессиональных образовательных организаций, пропаганда профессий и специальностей, востребованных на рынке труда. | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, ГАУ НСО «ЦРПК» |  | Реализация мероприятия запланирована в 2020 году. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Профессиональная ориентация молодежи Новосибирской области. | Количеств мероприятий (шт.) |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, ГКУ НСО ЦЗН, ГАУ НСО «ЦРПК» |  | Оказание профриенационных услуг молодежи с целью выбора профессии или специальности, диагностики уровня выраженности предпринимательской деятельности. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |
| 1.3.2.1. Организация в профессиональных образовательных организациях мероприятий по профессиональной ориентации (организация встреч с учащимися 9 и 11 классов, организация экскурсий на современные производственные участки) | Количество мероприятий |  |  |  |  | 100 |  |  | 100 |  | 100 | 100 |  | Профессиональные образовательные организации |  | Планируется ежегодное проведение не менее 100 мероприятий с охватом 6500 человек. В рамках проведения мероприятий предусмотрена раздача буклетов и размещение рекламного материала о профессиональных организациях в СМИ. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,00 |  |  | 15,00 |  | 15,00 | 15,00 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 500,00 |  |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |
| 1.3.3. Обучение, повышение квалификации специалистов, работающих в области профессиональной ориентации молодежи. Проведение межрегиональной конференции. | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  | Минтруд Новосибирской области, ГАУ НСО «ЦРПК» |  | Реализация мероприятия запланирована в 2020 году. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Обучение учащихся общеобразовательных организаций 10, 11 классов в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности. | Количество человек |  |  |  |  | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 875 | 875 |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, ГАУ ДПО НСО НОМЦПК |  | В 2016 году ежегодное обучение не менее 1000 школьников рабочим профессиям или специальностям политехнической и агротехнической направленности. В 2017-2018 годах - обучение 875 школьников ежегодно. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 9,99 | - | - | - | - | 11,41 | 11,41 |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 9 990,11 | 1 158,00 | 986,00 | 718,00 | 7 128,10 | 9 990,10 | 9 990,10 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00810 | 612 622 | 9 990,11 | 1 158,00 | 986,00 | 718,01 | 7 128,10 | 9 990,10 | 9 990,10 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 3 цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 9 990,11 | 1 158,00 | 986,00 | 718,01 | 7 128,10 | 9 990,10 | 9 990,10 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 500,00 | - | - | 1 500,00 | - | 1 500,00 | 1 500,00 |  |  |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  | 2 507 287,0 | 582 077,6 | 691 571,4 | 491 076,3 | 742 561,7 | 2 615 454,4 | 2 388 117,9 |  |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 19 529,60 | - | - | - | 19 529,60 | 7 981,0 | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 70 000,00 | - | 17 100,00 | 30 950,00 | 21 950,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |  |  |  |  |

Применяемые сокращения:

Минтруд Новосибирской области – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;

профессиональные образовательные организации – подведомственные Минтруду Новосибирской области государственные профессиональные образовательные организации Новосибирской области;

организации дополнительного образования - организации дополнительного образования Новосибирской области;

ГАУ ДПО НСО НОМЦПК – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский областной многофункциональный центр прикладных квалификаций»;

ГАУ НСО «ЦРПК» - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры»;

ГКУ НСО ЦЗН – государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения;

организации – организации (работодатели), участвующие в реализации государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»   в соответствии с действующим законодательством, в частности с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и на основании официально подтвержденных намерений об участии в реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 – 2020 годы».

Приложение 2

к приказу министерства труда,

занятости и трудовых ресурсов

Новосибирской области

от  ___________ №_______

Таблица 4

Перечень профессиональных образовательных организаций, реализующих отдельные мероприятия государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» за счет средств областного бюджета Новосибирской области

в 2016 году

| Наименование мероприятия | Объем финансирования в 2016 году, тыс. рублей |
| --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования системы среднего профессионального образования Новосибирской области. |  |
| Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 4 500,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 4 407,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 2 775,80 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 2 577,40 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 4 500,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 16 868,40 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 2 308,00 |
| ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 326,00 |
| ГАУ ДО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | 150,00 |
| ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» | 1 702,05 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» | 7 553,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 14 891,00 |
| ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 12 775,45 |
| ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 15 602,80 |
| ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 387,00 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 465,00 |
| ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 1 800,00 |
| ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» | 9 050,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 13 214,74 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» | 360,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 8 210,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 840,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 15 800,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» | 3 685,79 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 12 576,40 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 278,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | 390,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» | 2 370,70 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. героя России Ю.М. Наумова» | 3 200,00 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 580,00 |
| ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 498,00 |
| ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» | 804,37 |
| ИТОГО: | 165 446,90 |
| 1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям студентов в профессиональных образовательных организациях |  |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 687,01 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» | 445,85 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» | 223,36 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 2 042,55 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. героя России Ю.М. Наумова» | 819,89 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» | 1 654,80 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» | 373,23 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 443,18 |
| ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 912,34 |
| ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 339,88 |
| ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» | 710,44 |
| ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 2 782,78 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 1 707,17 |
| ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 315,52 |
| ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» | 557,84 |
| ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 687,71 |
| ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 863,56 |
| ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 662,94 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 1 170,15 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 569,97 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 215,40 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 850,51 |
| ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 629,83 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 129,34 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 544,04 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 509,64 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания» | 283,27 |
| ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» | 1 257,61 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 1 161,16 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 304,02 |
| ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 1 069,52 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 171,27 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 610,62 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 431,69 |
| ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 243,25 |
| ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 1 741,81 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Г.Б. Галущака» | 556,16 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | 193,66 |
| ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» | 213,79 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 956,77 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 228,87 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 283,91 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» | 209,96 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 240,18 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» | 228,40 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | 338,26 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 480,99 |
| ИТОГО: | 32 054,10 |
| 1.1.5. Организация и проведение профильных смен для студентов профессиональных образовательных организаций в каникулярный период |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.2. Модернизация системы среднего профессионального образования Новосибирской области в соответствии с требованиями современной экономики и меняющимися запросами населения |  |
| 1.2.1. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области. |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 67,50 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 157,50 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 701,25 |
| ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 256,88 |
| ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 157,50 |
| ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 67,50 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 105,00 |
| ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 1 237,50 |
| ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» | 45,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 270,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Г.Б. Галущака» | 1 248,75 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 562,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 843,75 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 832,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 22,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» | 690,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 135,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 2 458,13 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 1 105,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | 11,25 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 922,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 708,75 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» | 495,00 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 883,73 |
| ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 112,50 |
| ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 22,50 |
| ИТОГО: | 14 119,98 |
| 1.2.2. Предоставление на конкурсной основе государственной поддержки профессиональным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, создающим совместно с работодателями новые инфраструктурные единицы подготовки кадров |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 3 126,70 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 7 300,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 4 712,30 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 280,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 1 000,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 2 646,85 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 6 260,00 |
| ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 1 572,00 |
| ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 7 290,00 |
| ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения» | 250,00 |
| ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 950,00 |
| ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 1 400,00 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 6 491,48 |
| ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» | 893,66 |
| ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» | 2 100,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Г.Б. Галущака» | 5 473,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 2 418,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 10 699,18 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 4 280,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 152,40 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» | 1 497,70 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 6 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 310,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 1 548,77 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 7 045,00 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 1 830,00 |
| ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» | 4 202,00 |
| ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 2 000,00 |
| ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» | 3 462,92 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. героя России Ю.М. Наумова» | 136,00 |
| ИТОГО: | 97 328,46 |
| 1.2.3. Внедрение новых образовательных программ и технологий, модернизация материально-технической базы профессиональных образовательных организаций |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.2.4. Дальнейшее внедрение стандартов системы качества в сфере образования, проведение внешней независимой оценки качества среднего профессионального образования* |  |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 800,00 |
| ИТОГО: | 800,00 |
| 1.2.5. Повышение уровня профессиональной компетенции работников профессиональных образовательных организаций |  |
| Минтруд НСО | 550,00 |
| ИТОГО: | 550,00 |
| 1.2.6. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 400,00 |
| ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 100,00 |
| ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 2 473,00 |
| ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 100,00 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 792,84 |
| ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 857,68 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 450,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 800,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 910,00 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 300,00 |
| ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» | 350,60 |
| ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 450,00 |
| ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 450,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» | 516,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. героя России Ю.М. Наумова» | 1 301,62 |
| ИТОГО: | 10 251,74 |
| 1.2.7. Участие профессиональных образовательных организаций в организации и проведении семинаров, форумов, конкурсов профессионального мастерства и олимпиадного движения в сфере профессионального мастерства, в том числе в формате Ворлдскиллс |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 261,69 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 168,10 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 370,10 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 562,10 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 168,10 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 383,40 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 62,01 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 168,10 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 74,10 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 456,10 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Г.Б. Галущака» | 217,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 64,94 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 155,10 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 309,10 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 309,10 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 134,10 |
| ГАУ ДО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | 122,39 |
| ИТОГО: | 3 986,02 |
| 1.2.8. Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов |  |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 8 369,80 |
| ИТОГО: | 8 369,80 |
| 1.3. Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области. |  |
| 1.3.1. Изготовление информационного материала, направленного на повышение имиджа профессиональных образовательных организаций, пропаганда профессий и специальностей, востребованных на рынке труда |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.3.2. Профессиональная ориентация молодежи Новосибирской области |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.3.3. Обучение, повышение квалификации специалистов, работающих в области профессиональной ориентации молодежи. Проведение межрегиональной конференции |  |
| ИТОГО: | - |
| 1.3.4. Обучение учащихся общеобразовательных организаций 10, 11 классов в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности |  |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 120,00 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 285,47 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 432,17 |
| ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта» | 765,40 |
| ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 714,91 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 631,00 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 169,73 |
| ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» | 281,07 |
| ГБОПУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 77,00 |
| ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 375,61 |
| ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 53,00 |
| ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения» | 643,80 |
| ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 355,32 |
| ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 385,30 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 560,93 |
| ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 609,34 |
| ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 676,80 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 555,50 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 521,95 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 416,70 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 316,90 |
| ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 306,64 |
| ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 368,00 |
| ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный техникум» | 367,58 |
| ИТОГО: | 9 990,11 |
| ВСЕГО: | 342 897,11 |
| * Реализация данного мероприятия предусматривает проведение независимой оценки качества профессионального образования в 16 профессиональных образовательных организациях, куратором и организатором которой выступает ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж». |  |

А.Н. Головнин

И.А. Сатюкова

И.Ю. Малярчук