О внесении изменений в приказ от 17.02.2017 № 70

П р и к а з ы в а ю:

Внести в приказ министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 17.02.2017 № 70 «Об утверждении плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» (далее – приказ) следующие изменения:

План реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» на 2017-2019 годы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему приказу.

Министр                                                                                                     И.В. Шмидт

- И.А. Сатюкова

222 18 31

Приложение 1

к приказу министерства труда,

занятости и трудовых ресурсов

Новосибирской области

от  ___________ №_______

- ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

- мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» на 2017-2019 годы

- Таблица № 1

- Целевые индикаторы

государственной программы Новосибирской области  «Региональная программа развития среднего профессионального

образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»

на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения |  | Значение весового коэффициента целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | На очередной финансовый 2017 год | на 2017 год, в том числе поквартально |  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |
|  |  |  |  |  |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Государственная программа Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: обеспечение высокого качества образования в системе подведомственных Минтруду Новосибирской области образовательных организаций в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1. Обеспечение стабильного функционирования системы подведомственных Минтруду Новосибирской области образовательных организаций | Целевой индикатор 1: удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | % | 0,1 |  | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
|  | Целевой индикатор 2: доля студентов профессиональных образовательных организаций, вовлеченных во внеурочную деятельность, от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций | % | 0,03 |  | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 35 | 37 |  |
|  | Целевой индикатор 3: сохранность контингента профессиональных образовательных организаций (отношение числа студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода к числу студентов на начало периода) | % | 0,06 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |
|  | Целевой индикатор 4: соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций к средней заработной плате в Новосибирской области | % | 0,08 |  | 112 | 112 | 112 | 112 | 112 | 105 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 5: среднее по профессиональным образовательным организациям отношение фактической наполняемости учебных корпусов профессиональных образовательных организаций к их проектной вместимости | % | 0,06 |  | 80 | 78 | 78 | 80 | 80 | 83 | 86 |  |
| Задача 2. Модернизация системы подведомственных Минтруду Новосибирской области образовательных организаций в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области | Целевой индикатор 6: доля профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций | % | 0,05 |  | 25,4 | 23,5 | 25,4 | 25,4 | 25,4 | 27,5 | 29 |  |
|  | Целевой индикатор 7: удельный вес численности студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях | % | 0,04 |  | 98 | 96 | 96 | 98 | 98 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 8: доля профессиональных образовательных организаций, обновивших учебно-лабораторный комплекс, от общего числа профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | % | 0,07 |  | 100 | 84,3 | 90 | 94 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 9: количество действующих отраслевых ресурсных центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов (нарастающим итогом) | центр | 0,05 |  | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |  |
|  | Целевой индикатор 10: доля профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты, от общего числа профессиональных образовательных организаций | % | 0,05 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 11: доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, от общего количества профессиональных образовательных организаций | % | 0,05 |  | 13,7 | 0 | 0 | 13,7 | 13,7 | 23,5 | 47,1 |  |
|  | Целевой индикатор 12: доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практик; предоставление оборудования и материалов; участие в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | % | 0,04 |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Целевой индикатор 13: доля лиц, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедших профессионально - общественную аккредитацию, от общей численности обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена | % | 0,03 |  | 50 | 40 | 42 | 46 | 50 | 60 | 70 |  |
|  | Целевой индикатор 14: количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи | чел. | 0,02 |  | 2140 | - | 2140 | - | 0 | 2160 | 2180 |  |
|  | Целевой индикатор 15: количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненным группам профессий в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи | чел. | 0,02 |  | 1910 | - | 1910 | - | 0 | 1930 | 1950 |  |
|  | Целевой индикатор 16: численность обучающихся по программам квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения | чел. | 0,04 |  | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 | 16,2 |  |
|  | Целевой индикатор 17: доля педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, от общего числа педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций | % | 0,04 |  | 34 | 10 | 20 | 25 | 34 | 34 | 34 |  |
|  | Целевой индикатор 18: доля занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | % | 0,04 |  | 53,3 | - | - | - | - | 53,4 | 53,5 |  |
|  | Целевой индикатор 19: доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | % | 0,03 |  | 102 | 0 | 0 | 101 | 102 | 103 | 105 |  |
|  | Целевой индикатор 20: доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | % | 0,03 |  | 8 | 2 | 4 | 6 | 8 | 7 | 7 |  |
| Задача 3. Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области. | Целевой индикатор 21: количество учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности, дающей право на самостоятельную трудовую деятельность. | чел. | 0,02 |  | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |  |
|  | Целевой индикатор 22: доля безработной молодежи от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | % | 0,02 |  | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | Целевой индикатор 23: доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | % | 0,03 |  | 5,2 | 1,5 | 3,5 | 4,5 | 5,2 | 5,2 | 5,2 |  |

Таблица № 2

Информация о порядке сбора информации для определения (расчета)

плановых и фактических значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области

«Региональная программа развития среднего профессионального

образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы»

| Наименование целевого индикатора | Периодичность сбора | Вид временной характеристики | Методика расчета (плановых и фактических значений) | Источник получения данных |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Целевой индикатор 1: удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а1п/в1п*100%, где а1п – плановая численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); в1п – плановая общая численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения Фактическое значение: а1/в1*100%, где а1 – численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии); в1 – общая численность выпускников профессиональных образовательных организаций очной формы обучения за отчетный год. | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 2: доля студентов профессиональных образовательных организаций, вовлеченных во внеурочную деятельность, от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а2п/в2п*100%, где а2п – плановое число студентов профессиональных образовательных организаций, вовлеченных во внеурочную деятельность; в2п – плановое число студентов профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а2/в2*100%, где а2 – число студентов профессиональных образовательных организаций, вовлеченных во внеурочную деятельность; в2 – общее число студентов профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 3: сохранность контингента профессиональных образовательных организаций (отношение числа студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода к числу студентов на начало периода) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а3п/в3п*100%, где а3п – плановое число студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода; в3п – плановое число студентов профессиональных образовательных организаций на начало периода Фактическое значение: а3/в3*100%, где а3 – число студентов профессиональных образовательных организаций на конец периода; в3 –число студентов профессиональных образовательных организаций на начало периода | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 4: соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области к средней заработной плате в Новосибирской области | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а4п/в4п*100%, где а4п – плановая средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области; в4п – плановая средняя заработная плата в Новосибирской области наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц Фактическое значение: а4/в4*100%, где а4 –средняя заработная плата преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций Новосибирской области; в4 – средняя заработная плата в Новосибирской области наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц | Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 5: среднее по профессиональным образовательным организациям отношение фактической наполняемости учебных корпусов профессиональных образовательных организаций к их проектной вместимости | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а5п/в5п*100%, где а5п – плановая средняя наполняемость учебных корпусов профессиональных образовательных организаций; в5п – проектная вместимость профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а5/в5*100%, где а5 –средняя фактическая наполняемость учебных корпусов профессиональных образовательных организаций; в5 – проектная вместимость профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 6: доля профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья, от общего количества профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | Нарастающим итогом | Плановое значение: а6п/в6п*100%, где а6п – плановое количество профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья; в6п – плановое общее количество профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а6/в6*100%, где а6 –количество профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения для лиц с ограниченными возможностями здоровья; в6 – общее количество профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 7: удельный вес численности студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях, в общей численности студентов, нуждающихся в общежитиях | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а6п/в6п*100%, где а6п – плановое количество студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях; в6п – плановая общая численность студентов, нуждающихся в общежитиях Фактическое значение: а6/в6*100%, где а6 –количество студентов профессиональных образовательных организаций, проживающих в общежитиях; в6 – общая численность студентов, нуждающихся в общежитиях | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 8: доля профессиональных образовательных организаций, обновивших учебно-лабораторный комплекс, от общего числа профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | Ежеквартально | Нарастающим итогом | Плановое значение: а8п/в8п*100%, где а8п – плановое количество профессиональных образовательных организаций, обновивших учебно-лабораторный комплекс; в8п – плановое общее число профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а8/в8*100%, где а8 –количество профессиональных образовательных организаций, обновивших учебно-лабораторный комплекс (с начала реализации Программы); в8 – общее число профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области. Справочно: общее количество профессиональных образовательных организаций на 01.09.2016 года составляет 51 ед. |
| Целевой индикатор 9: количество действующих отраслевых ресурсных центров подготовки, переподготовки и повышения квалификации рабочих кадров и специалистов (нарастающим итогом) | Ежеквартально | Нарастающим итогом | Плановое значение: Количество отраслевых ресурсных центров определяется количеством отраслей экономики, для которых осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена Фактическое значение: Количество действующих отраслевых ресурсных центров, для которых осуществляется подготовка квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 10: доля профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты, от общего числа профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а10п/в10п*100%, где а10п – плановое количество профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты; в10п – плановое общее число профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а10/в10*100%, где а10 – количество профессиональных образовательных организаций, реализующих с предприятиями реального сектора экономики совместные образовательные проекты; в10 – общее число профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 11: доля профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым Федеральным государственным образовательным стандартам среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям, от общего количества профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а11п/в11п*100%, где а11п – плановое количество профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; в11п – плановое общее число профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а11/в11*100%, где а11 – количество профессиональных образовательных организаций, осуществляющих подготовку по новым ФГОС СПО по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и специальностям; в11 – общее число профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 12: доля студентов профессиональных образовательных организаций, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели (включая организацию учебной и производственной практик; предоставление оборудования и материалов; участие в разработке основных профессиональных образовательных программ и оценке результатов их освоения, проведении учебных занятий), от общей численности студентов профессиональных образовательных организаций (нарастающим итогом) | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а12п/в12п*100%, где а12п – плановое число студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели; в12п – плановое общее число студентов профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а12/в12*100%, где а12 – число студентов, обучающихся по основным профессиональным образовательным программам и основным программам профессионального обучения, в реализации которых участвуют работодатели; в12 – общее число студентов профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 13: доля лиц, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедшим профессионально-общественную аккредитацию, от общей численности обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена | Ежеквартально | Нарастающим итогом | Плановое значение: а13п/в13п*100%, где а13п – плановое количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедших профессионально- общественную аккредитацию; в13п – плановое общее количество студентов профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а13/в13*100%, где а13 –количество студентов, обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедших профессионально- общественную аккредитацию; в13 – общее количество студентов профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 14: количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи | Полугодовая | За отчетный период | Плановое значение: Плановые значения определяются на основании ведомственных данных с учетом сложившихся тенденций за 2013-2016 годы Фактическое значение: Фактическое количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена по укрупненным группам специальностей в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, за отчетный период | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 15: количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненным группам профессий в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи | Полугодовая | За отчетный период | Плановое значение: Плановые значения определяются на основании ведомственных данных с учетом сложившихся тенденций за 2013-2016 годы строительства, транспорта и связи Фактическое значение: Фактическое количество выпускников образовательных организаций, завершивших обучение по образовательным программам среднего профессионального образования – программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих по укрупненным группам профессий в сферах промышленного производства, сельского хозяйства, строительства, транспорта и связи, транспорта и связи, за отчетный период | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 16: численность обучающихся по программам квалифицированных рабочих (служащих) и специалистов среднего звена в расчете на 1 работника, относящегося к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: а16п/в16п, где а16п – плановая численность студентов профессиональных образовательных организаций; в16п – плановая численность работников, относящихся к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения Фактическое значение: а16/в16, где а16 – численность студентов профессиональных образовательных организаций; в16 –численность работников, относящихся к категориям преподавателей или мастеров производственного обучения, профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 17: доля педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, от общего числа педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций | Ежеквартально | Нарастающим итогом | Плановое значение: а17п/в17п*100%, где а17п – плановая численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах повышения квалификации в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом; в17п – общая плановая численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций Фактическое значение: а17/в17*100%, где а17 –численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций, участвующих в программах стажировок в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом; в17 – общая численность педагогических и руководящих работников профессиональных образовательных организаций | Ведомственная информация Минтруда Новосибирской области |
| Целевой индикатор 18: доля занятого населения в возрасте 25-65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку, в общей численности занятого в области экономики населения этой возрастной группы | Ежегодно | За отчетный период | Плановое значение: а18п/в18п*100%, где а18п – плановая численность занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку; в18п – общая численность занятого в области экономики населения этой возрастной группы Фактическое значение: а18/в18*100%, где а18 –численность занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) профессиональную подготовку; в18 – плановая общая численность занятого в области экономики населения этой возрастной группы | Ежегодная статистическая отчетность Росстата |
| Целевой индикатор 19: доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) | Ежеквартально | Нарастающим итогом | Плановое значение: а19п/в19п*100%, где а19п – прогнозируемая численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в текущем году; в19п – общая численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в предыдущем году. Фактическое значение: а19/в19*100%, где а19 – численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в текущем году; в19 – общая численность инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования в предыдущем году. | Показатель формируется на основе отчетных данных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области |
| Целевой индикатор 20: доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | Ежеквартально | Нарастающим итогом | Плановое значение: а20п/в20п*100%, где а20п – прогнозируемая численность инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости; в20п – общая численность инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в текущем году. Фактическое значение: а20/в20*100%, где а20 – численность инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости в отчетном году; в20 – общая численность инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования в отчетном году. | Показатель формируется на основе отчетных данных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области |
| Целевой индикатор 21: количество учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности, дающей право на самостоятельную трудовую деятельность. | Ежеквартально | За отчетный период | Плановое значение: Плановые значения определяются на основании ведомственных данных с учетом сложившихся тенденций за 2013-2016 годы Фактическое значение: Фактическая численность учащихся общеобразовательных организаций, обучающихся по программам политехнической и агротехнической направленности в профессиональных образовательных организациях, за отчетный период | Показатель формируется на основе отчетных данных профессиональных образовательных организаций Новосибирской области |
| Целевой индикатор 22: доля безработной молодежи от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | Ежеквартально | На конец отчетного периода | Плановое значение: а22п/в22п*100%, где а22п – плановая численность молодых людей, зарегистрированных ГКУ НСО ЦЗН безработными; в22п – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области Фактическое значение: а22/в22*100%, где а22 –численность молодых людей, зарегистрированных ГКУ НСО ЦЗН безработными; в22 – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области | Показатель формируется на основе данных статистических сборников территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (количество молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет) и отчетных данных центров занятости населения (количество безработной молодежи в возрасте от 14 до 29 лет) |
| Целевой индикатор 23: доля молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации, от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет | Ежеквартально | Нарастающим итогом | Плановое значение: а23п/в23п*100%, где а23п – плановая численность молодых людей, получивших услуги по профессиональной ориентации; в23п – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области Фактическое значение: а23/в23*100%, где а23 –численность молодых людей, получивших услуги по профессиональной ориентации; в23 – численность молодежи от 14 до 29 лет, проживающей в Новосибирской области | Показатель формируется на основе данных статистических сборников территориальных органов Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области (количество молодежи Новосибирской области) и отчетных данных центров занятости населения (количество молодежи, получившей услуги по профессиональной ориентации) |

Таблица 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий государственной программы «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 - 2020 годы» на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| Наименование мероприятия | Наименование показателя | Код бюджетной |  |  |  | Значение показателя на 2017 год | Значение показателя на очередной финансовый 2017 год (поквартально) |  |  |  | Значение показателя на 2018 год | Значение показателя на 2019 год | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | классификации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель: 1. обеспечение высокого качества образования в системе подведомственных Минтруду Новосибирской области образовательных организаций в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: 1.1. Обеспечение стабильного функционирования системы подведомственных Минтруду Новосибирской области образовательных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Оказание профессиональными образовательными организациями, организациями дополнительного профессионального образования, Центром культуры учащейся молодежи государственных услуг в соответствии с государственным заданием | Количество человек |  |  |  |  | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 47 900 | 49 500 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, Центр культуры учащейся молодежи | Предоставление государственных услуг ежегодно: не менее 47,9 тыс. человек в 2017 - 2018 годах; не менее 49,5 тыс. человек в 2019 году |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 44,75 | - | - | - | - | 41,22 | 39,89 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2 143 716,80 | 538 832,70 | 641 798,10 | 426 197,45 | 536 888,55 | 1 974 315,50 | 1 974 315,50 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0703 0704 0705 | 06.0.00.00640 06.0.00.01010 06.0.00.01020 | 611 621 | 2 143 716,80 | 538 832,70 | 641 798,10 | 426 197,45 | 536 888,55 | 1 974 315,50 | 1 974 315,50 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки студентам и выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональных образовательных организациях | Количество человек |  |  |  |  | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 423 | 1 450 | 1 450 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Социальная поддержка студентов и выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не менее 1423 человек в 2017 году, не менее 1450 человек ежегодно в 2018-2019 годах |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 154,23 | - | - | - | - | 153,76 | 153,76 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 219 476,6 | 55 912,10 | 57 507,80 | 52 458,60 | 53 589,10 | 222 947,80 | 222 953,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0704 | 06.0.00.02019 | 321 612 622 | 219 476,6 | 55 912,10 | 57 507,80 | 52 458,60 | 53 589,10 | 222 947,80 | 222 953,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3 Укрепление и развитие материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования и Центра культуры учащейся молодежи | Количество организаций |  |  |  |  | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 1 | 1 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, Центр культуры учащейся молодежи, организации | Поддержание в соответствии с требованиями санитарных норм и правил движимого и недвижимого имущества, развитие имущественного комплекса, в том числе проведение ремонтных работ, своевременное исполнение предписаний контрольных органов, проведение технических обследований зданий и сооружений, приобретение особо ценного движимого имущества, необходимого для осуществления образовательной деятельности |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 4 603,37 | - | - | - | - | 784,10 | 784,10 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 161 118,00 | 6 000,00 | 15 700,00 | 26 318,00 | 113 100,00 | 784,10 | 784,10 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0702 0704 0705 | 06.0.00.00640 06.0.00.01010 06.0.00.01020 | 612 622 | 161 118,00 | 6 000,00 | 15 700,00 | 26 318,00 | 113 100,00 | 784,10 | 784,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям студентов в профессиональных образовательных организациях | Количество человек |  |  |  |  | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 672 | 2 512 | 2 512 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Социальная поддержка студентов, относящихся к категории малоимущих и лиц с ограниченными возможностями здоровья, в 2017 году – не менее 2672 человек, в период 2018-2019 годов - не менее 2512 человек ежегодно |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 13,92 | - | - | - | - | 13,95 | 13,95 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 37 187,30 | 9 009,65 | 11 050,00 | 3 813,00 | 13 314,65 | 35 054,10 | 35 054,10 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0704 | 06.0.00.03349 | 612 622 | 37 187,30 | 9 009,65 | 11 050,00 | 3 813,00 | 13 314,65 | 35 054,10 | 35 054,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5. Организация и проведение профильных смен для студентов профессиональных образовательных организаций в каникулярный период | Количество человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования | Поддержка активистов студенческих отрядов и общественных объединений правоохранительной направленности, талантливой молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области по очной форме обучения (до 250 человек). Реализация мероприятия запланирована в 2020 году |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6. Участие профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования и Центра культуры учащейся молодежи в организации и реализации мероприятий по профилактике правонарушений и преступлений, организации внеурочной занятости | Количество организаций |  |  |  |  | 51 | - | - | - | 51 | 51 | 51 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, Центр культуры учащейся молодежи | Участие организаций в мероприятиях, направленных на профилактику правонарушений, в период 2017-2019 годы - не менее 51 организации ежегодно. Ежегодное снижение числа студентов, состоящих на различного вида профилактических учетах; вовлечение студентов во внеурочную деятельность, обеспечение условий для самореализации и социализации студентов, формирование социально-активной позиции студентов, профилактика правонарушений |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 1,96 | - | - | - | 1,96 | 1,96 | 1,96 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| Сумма затрат по задаче 1 цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 2 561 489,70 | 609 754,45 | 726 055,90 | 508 787,05 | 716 892,30 | 2 233 101,50 | 2 233 106,70 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 100,00 | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
| 1.2. Модернизация системы подведомственных Минтруду Новосибирской области образовательных организаций в соответствии с перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области | Количество стипендий |  |  |  |  | 790 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 790,00 | 790 | 790 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Поддержка талантливой молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области по очной форме обучения |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,0 - 22,5 | - | - | - | - | 15,0 - 22,5 | 15,0 - 22,5 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 17 100,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 17 100,00 | 17 100,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.03329 06.0.00.00499 | 340 612 622 | 17 100,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 4 275,00 | 17 100,00 | 17 100,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.1. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области (победителям или призерам областных, всероссийских, международных конкурсов, олимпиад, соревнований) | Количество стипендий |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Поддержка талантливой молодежи, обучающейся в профессиональных образовательных организациях Новосибирской области по очной форме обучения, 90 человек ежегодно |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15,00 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 3,75 | 15,00 | 15,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 350,00 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.03329 | 340 | 1 350,00 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 337,50 | 1 350,00 | 1 350,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1.2. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области для студентов профессиональных образовательных организаций Новосибирской области, обучающихся по профессиям и специальностям, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Новосибирской области | Количество стипендий |  |  |  |  | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации | Повышение мотивации студентов к получению среднего профессионального образования по приоритетным рабочим профессиям и специальностям |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 22,50 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 5,63 | 22,50 | 22,50 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 15 750,00 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 937,50 | 15 750,00 | 15 750,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00499 | 612 622 | 15 750,00 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 937,50 | 3 937,50 | 15 750,00 | 15 750,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2. Внедрение инновационных образовательных программ и проектов, создание совместно с работодателями новой инфраструктуры подготовки кадров | Количество охваченных мероприятием организаций |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации | Реализация образовательными организациями совместно с работодателями инновационных образовательных программ и проектов, способствующих повышению качества среднего профессионального образования и востребованности выпускников на рынке труда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 5 875,57 | - | - | - | - | 5 875,57 | 5 875,57 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 164 516,00 | 7 117,63 | 28 338,36 | 77 194,50 | 50 920,53 | 164 516,00 | 164 516,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 99 866,00 | 7 117,63 | 12 338,36 | 50 494,50 | 28 970,53 | 99 866,00 | 99 866,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 64 650,00 | - | 16 000,00 | 26 700,00 | 21 950,00 | 64 650,00 | 64 650,00 |  |  |
| 1.2.2.1. Модернизация учебно-лабораторного комплекса, включая объекты инфраструктуры, отраслевых ресурсных центров профессионального образования, межрайонных базовых центров, специализированных отраслевых и многопрофильных профессиональных образовательных организаций, центров профессионального обучения | Количество охваченных мероприятием организаций |  |  |  |  | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации | Достижение высокой степени интеграции с работодателями, широкое использование элементов дуального образования, развитие электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, повышение качества подготовки кадров, соответствующих требованиям современного производства, формирование положительного имиджа профессиональных образовательных организаций. Увеличение количества профессиональных образовательных организаций, обновивших учебно-лабораторный комплекс, до 100% в 2017 году. В профессиональных образовательных организациях, на базе которых созданы ресурсные центры, к 2019 году контингент обучающихся составит не менее 50% от общей численности обучающихся. В 2017-2019 годах оснащение и обновление учебно-лабораторного комплекса (включая объекты инфраструктуры) в 28 профессиональных образовательных организациях ежегодно в целях обеспечения внедрения новых ФГОС СПО, в том числе по ТОП-50, подготовки в соответствии с мировыми стандартами |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 5 875,57 | - | - | - | - | 5 875,57 | 5 875,57 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 164 516,00 | 7 117,63 | 28 338,36 | 77 194,50 | 50 920,53 | 164 516,00 | 164 516,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 99 866,00 | 7 117,63 | 12 338,36 | 50 494,50 | 28 970,53 | 99 866,00 | 99 866,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 64 650,00 | - | 16 000,00 | 26 700,00 | 21 950,00 | 64 650,00 | 64 650,00 |  |  |
| 1.2.3. Развитие системы независимой оценки качества образования | Количество организаций |  |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  | 19 | 19 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации, организации дополнительного профессионального образования, Центр культуры учащейся молодежи | В Новосибирской области будет сформирована государственно-общественная система оценки качества среднего профессионального образования, получит развитие система профессионально-общественной аккредитации образовательных программ, сформируется региональная система оценки профессиональных квалификаций. Будет обеспечено прохождение независимой оценки качества образовательной деятельности профессиональными образовательными организациями 1 раз в три года |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 50,00 | - | - | 50,00 | - | 100,000 | 100,000 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 900,00 | - | - | 1 900,00 | - | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 244 | 800,00 | - | - | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 100,00 | - | - | 1 100,00 | - | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |
| 1.2.3.1. Организация внешней независимой оценки качества профессионального образования (профессионально-общественная аккредитация программ, оценка профессиональных квалификаций выпускников, независимая оценка качества образовательной деятельности) | Количество организаций |  |  |  |  | 38 |  |  | 38 |  | 19 | 19 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации, организации дополнительного профессионального образования, Центр культуры учащейся молодежи | 100% образовательных организаций в 2017 году пройдут независимую оценку качества образовательной деятельности. К 2019 году 70% студентов будут обучаться по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих и программам подготовки специалистов среднего звена, прошедшим профессионально-общественную аккредитацию |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 50,00 | - | - | 50,00 |  | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 900,00 | - | - | 1 900,00 | - | 1 900,00 | 1 900,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 244 | 800,00 | - | - | 800,00 | - | 800,00 | 800,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 100,00 |  |  | 1 100,00 |  | 1 100,00 | 1 100,00 |  |  |
| 1.2.4. Повышение уровня профессиональной компетенции работников профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, Центра культуры учащейся молодежи | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, Центр культуры учащейся молодежи, ГАУ НСО "Центр развития профессиональной карьеры" | Увеличение количества педагогических и руководящих работников образовательных организаций, участвующих в программах стажировок в организациях, на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом. Формирование кадрового резерва, реализация модульно-накопительной технологии повышения квалификации педагогических и руководящих работников, внедрение дистанционных форм повышения квалификации. Сформирована система поощрения педагогических и руководящих работников |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 3 300,00 | 50,00 | - | - | 3 250,00 | 3 300,00 | 3 300,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 350 | 550,00 | 50,00 | - | - | 500,00 | 550,00 | 550,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2 750,00 | - | - | - | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |  |  |
| 1.2.4.1. Организация повышения квалификации, стажировок руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, Центра культуры учащейся молодежи в различных формах | Количество человек |  |  |  |  | 550 |  |  |  | 550 | 550 | 550 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, Центр культуры учащейся молодежи, ГАУ НСО "Центр развития профессиональной карьеры" | Наличие в образовательных организациях подготовленных специалистов. 34% преподавателей и мастеров производственного обучения ежегодно будут проходить повышение квалификации, стажировки на предприятиях, в организациях и на базе ресурсных центров, в том числе за рубежом, в целях повышения или подтверждения разряда или квалификации |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 5,00 |  |  |  | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 2 750,00 | - | - | - | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 2 750,00 | - | - | - | 2 750,00 | 2 750,00 | 2 750,00 |  |  |
| 1.2.4.2. Организация выплаты ежегодной премии «Почетный работник профессионального образования Новосибирской области» | Количество человек |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 5 | 5 | 5 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, Центр культуры учащейся молодежи | Ежегодное поощрение 5 педагогических работников образовательных организаций Новосибирской области |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 100,00 |  |  |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 500,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 350 | 500,00 | - | - | - | 500,00 | 500,00 | 500,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4.3. Поощрение победителя ежегодного областного конкурса «Мастер года» | Количество человек |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 | 1 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, Центр культуры учащейся молодежи | Ежегодное поощрение лучшего мастера производственного обучения образовательных организаций |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |  | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 50,00 | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 350 | 50,00 | 50,00 | - | - | - | 50,00 | 50,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.5. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья | Количество объектов |  |  |  |  | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, Центр культуры учащейся молодежи | Создание условий для обучения и проживания в общежитиях лиц с ограниченными возможностями здоровья |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 1 058,69 | - | - | - | - | 944,83 | 944,83 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 17 997,75 | - | 3 180,00 | 8 360,00 | 6 457,75 | 12 282,75 | 12 282,75 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 17 997,75 | - | 3 180,00 | 8 360,00 | 6 457,75 | 12 282,75 | 12 282,75 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.2.5.1. Обеспечение доступности среднего профессионального образования для инвалидов и маломобильных групп населения (расширение дверных проемов и путей движения (реконструкция входной зоны), оборудование тамбуров и тамбур-шлюзов, входных площадок, лестниц, устройство наружных и внутренних пандусов, оборудование помещений подъемными платформами, монтаж входных дверей, оборудование санузлов, оснащение территорий и помещений учреждений рельефно-информационными плитами, формирующими направление линии и т.д.) | Количество объектов |  |  |  |  | 17 | - | 17 | 17 | 17 | 13 | 13 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, Центр культуры учащейся молодежи | Создание условий для обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья. В 2017 году поэтапное устройство и оснащение 17 объектов образовательных организаций, в 2018-2019 годах – 13 ежегодно. Увеличение доли профессиональных образовательных организаций, обеспечивающих доступность обучения и проживания лиц с ограниченными возможностями здоровья 2015 году |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 1 058,69 | - | - | - | - | 944,83 | 944,83 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 17 997,75 | - | 3 180,00 | 8 360,00 | 6 457,75 | 12 282,75 | 12 282,75 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 17 997,75 | - | 3 180,00 | 8 360,00 | 6 457,75 | 12 282,75 | 12 282,75 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.6. Участие профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, Центра культуры учащейся молодежи в организации и проведении семинаров, форумов, выставок, конкурсов и олимпиад профессионального мастерства, в том числе чемпионатов «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия) | Количество организаций |  |  |  |  | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 25 | 25 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования, Центр культуры учащейся молодежи, организации | Повышение качества среднего профессионального образования, популяризация рабочих профессий. В 2017году организация и участие не менее 20 профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, Центра культуры учащейся молодежи во Всероссийских олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, семинарах, форумах, выставках, открытых региональных, отборочных и национальных чемпионатах «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), в 2018-2019 годах – не менее 25 организаций ежегодно |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 250,0 | 145,00 | 90,0 | 15,0 | - | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 5 000,00 | 2 900,07 | 1 800,00 | 299,93 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00490 | 612 622 | 5 000,00 | 2 900,07 | 1 800,00 | 299,93 | - | 5 000,00 | 5 000,00 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.50260 | 612 622 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.7. Создание и обеспечение функционирования базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов | Количество организаций |  |  |  |  | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Минтруд Новосибирской области, ГБПОУ НСО "Новосибирский профессионально-педагогический колледж" | В результате реализации мероприятия будут созданы условия для получения среднего профессионального образования инвалидами и лицами с ОВЗ, что позволит увеличить к 2019 году долю инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году), до 105%. На базе ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» будут реализовываться не менее 5 адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования. Не менее 250 педагогов ежегодно будут проходить повышение квалификации по вопросам предоставления инклюзивного среднего профессионального образования. Будут проведены не менее 100 консультаций ежегодно для инвалидов, их родителей (законных представителей) по вопросам получения среднего профессионального образования, в том числе с проведением профессиональной диагностики. Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости, установлена на уровне 7% в 2018 году и далее не изменится |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 15 181,00 | - | - | - | - | 9 427,50 | 9 877,30 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 15 181,00 | - | 5 231,00 | 7 047,50 | 2 902,50 | 9 427,50 | 9 877,30 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.R0274 06.0.00.02740 | 612 | 7 200,00 | - | 1 850,00 | 2 447,50 | 2 902,50 | 9 427,50 | 9 877,30 |  |  |
|  | федеральный бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.R0274 | 612 | 7 981,00 | - | 3 381,00 | 4 600,00 | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 2 цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 148 513,75 | 14 342,70 | 23 443,36 | 66 676,93 | 43 105,78 | 145 026,25 | 145 476,05 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 7 981,00 | - | 3 381,00 | 4 600,00 | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 68 500,00 | - | 16 000,00 | 27 800,00 | 24 700,00 | 68 500,00 | 68 500,00 |  |  |
| 1.3. Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1. Изготовление информационного материала, направленного на повышение имиджа профессиональных образовательных организаций, пропаганда профессий и специальностей, востребованных на рынке труда | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, ГАУ НСО «ЦРПК» | Реализация мероприятия запланирована в 2020 году. |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2. Профессиональная ориентация молодежи Новосибирской области | Количество мероприятий |  |  |  |  | 100 |  |  | 66 | 34 | 100 | 100 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, ГКУ НСО ЦЗН, ГАУ НСО «ЦРПК» | Оказание профориенационных услуг молодежи с целью выбора профессии или специальности, диагностики уровня выраженности предпринимательской деятельности |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 14,00 |  |  | 15,15 | 11,76 | 14,00 | 14,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  | - |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 400,00 | - | - | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |
| 1.3.2.1. Организация в профессиональных образовательных организациях мероприятий по профессиональной ориентации (организация встреч с учащимися 9 и 11 классов, организация экскурсий на современные производственные участки) | Количество мероприятий |  |  |  |  | 100 |  |  | 66 | 34 | 100 | 100 | Профессиональные образовательные организации | Планируется ежегодное проведение не менее 100 мероприятий с охватом 6500 человек. В рамках проведения мероприятий предусмотрена раздача буклетов и размещение рекламного материала об профессиональных организациях в СМИ |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 14,00 |  |  | 15,15 | 11,76 | 14,00 | 14,00 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 1 400,00 | - | - | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 400,00 | - | - | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |
| 1.3.3. Обучение, повышение квалификации специалистов, работающих в области профессиональной ориентации молодежи. Проведение межрегиональной конференции | Наименование показателя (ед. изм.) |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х | Минтруд Новосибирской области, ГАУ НСО «ЦРПК» | Реализация мероприятия запланирована в 2020 году |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | Х |  |  |  |  | Х | Х |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4. Обучение учащихся общеобразовательных организаций 10, 11 классов в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности | Количество человек |  |  |  |  | 1000 | 900 | 900 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | Минтруд Новосибирской области, профессиональные образовательные организации, организации дополнительного профессионального образования | Ежегодное обучение не менее 1000 школьников рабочим профессиям или специальностям политехнической и агротехнической направленности |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  | 9,99 | - | - | - | - | 9,99 | 9,99 |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  | 9 990,10 | 928,00 | 2 647,25 | 4 519,60 | 1 895,25 | 9 990,10 | 9 990,10 |  |  |
|  | областной бюджет | 097 | 0709 | 06.0.00.00810 | 612 622 | 9 990,10 | 928,00 | 2 647,25 | 4 519,60 | 1 895,25 | 9 990,10 | 9 990,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - | - |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сумма затрат по задаче 3 цели 1 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  | 9 990,10 | 928,00 | 2 647,25 | 4 519,60 | 1 895,25 | 9 990,10 | 9 990,10 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 1 400,00 | - | - | 1 000,00 | 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |
| Сумма затрат по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  | 2 719 993,55 | 625 025,1 | 752 146,5 | 579 983,6 | 761 893,3 | 2 388 117,9 | 2 388 572,9 |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  | 7 981,0 | - | 3 381,0 | 4 600,0 | - | - | - |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 70 000,0 | - | 16 000,0 | 28 800,0 | 25 200,0 | 70 000,0 | 70 000,0 |  |  |

Применяемые сокращения:

Минтруд Новосибирской области – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;

профессиональные образовательные организации – подведомственные Минтруду Новосибирской области государственные профессиональные образовательные организации Новосибирской области;

Центр культуры учащейся молодежи – государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Новосибирской области «Центр культуры учащейся молодежи», подведомственное  Минтруду Новосибирской области;

организации дополнительного профессионального образования - организации дополнительного профессионального образования Новосибирской области, подведомственные  Минтруду Новосибирской области;

ГАУ ДПО НСО НОМЦПК – государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский областной многофункциональный центр прикладных квалификаций»;

ГАУ НСО «ЦРПК» - государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры»;

ГКУ НСО ЦЗН – государственные казенные учреждения Новосибирской области центры занятости населения;

организации – организации (работодатели), участвующие в реализации государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 – 2020 годы»   в соответствии с действующим законодательством, в частности с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и на основании официально подтвержденных намерений об участии в реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области на 2015 – 2020 годы».

Таблица 4

Перечень исполнителей отдельных мероприятий государственной программы за счет средств областного бюджета Новосибирской области в 2017 году

| п/п | Наименование мероприятия | Объем финансирования в 2017 году |
| --- | --- | --- |
| Задача 1. Обеспечение высокого качества образования в системе подведомственных Минтруду Новосибирской области государственных образовательных организаций Новосибирской области в соответствии с меняющимися запросами населения и перспективными задачами социально-экономического развития Новосибирской области. |  |  |
| 1.1.2. Предоставление мер социальной поддержки студентам и выпускникам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в профессиональных образовательных организациях (в натуральном выражении). |  |  |
| 1 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 689,02 |
| 2 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 1 334,64 |
| 3 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 292,41 |
| 4 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 372,58 |
| 5 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 969,85 |
| 6 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 2 422,84 |
| 7 | ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания» | 687,30 |
| 8 | ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 1 179,19 |
| 9 | ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 3 649,67 |
| 10 | ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 842,72 |
| 11 | ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения» | 334,52 |
| 12 | ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 4 132,51 |
| 13 | ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 1 571,93 |
| 14 | ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 4 119,61 |
| 15 | ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 4 873,86 |
| 16 | ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 1 062,84 |
| 17 | ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 5 728,39 |
| 18 | ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» | 5 699,69 |
| 19 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 1 790,97 |
| 20 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» | 2 793,39 |
| 21 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 854,22 |
| 22 | ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 5 079,29 |
| 23 | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 502,98 |
| 25 | ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» | 1 396,80 |
| 26 | ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 612,63 |
| 27 | ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» | 662,76 |
| 28 | ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 1 036,20 |
| 29 | ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» | 287,94 |
| 30 | ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 2 468,43 |
| 31 | ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 786,89 |
| 32 | ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» | 1 847,41 |
| 33 | ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 3 942,24 |
| 34 | ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» | 8 188,23 |
| 35 | ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. героя России Ю.М. Наумова» | 8 755,95 |
|  | ИТОГО: | 80 969,90 |
| Мероприятие 1.1.3. Укрепление материально-технической базы профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования и организации дополнительного образования. |  |  |
| 1 | ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 6 890,00 |
| 2 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 10 275,00 |
| 3 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 2 460,00 |
| 4 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 1 527,00 |
| 5 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 3 868,95 |
| 6 | ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания» | 7 388,00 |
| 7 | ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 8 209,05 |
| 8 | ГАОУ ДО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | 2 500,00 |
| 9 | ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 500,00 |
| 10 | ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения» | 50,00 |
| 11 | ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 6 468,37 |
| 12 | ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 2 922,23 |
| 13 | ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 8 618,68 |
| 14 | ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 4 700,00 |
| 15 | ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 4 871,00 |
| 16 | ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 1 207,30 |
| 17 | ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» | 4 362,40 |
| 18 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 5 746,00 |
| 19 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Г.Б. Галущака» | 500,00 |
| 20 | ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | 500,00 |
| 21 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» | 4 452,15 |
| 22 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 6 526,70 |
| 23 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 15 400,00 |
| 24 | ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 6 948,80 |
| 25 | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 354,26 |
| 26 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» | 1 650,00 |
| 27 | ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 3 500,00 |
| 28 | ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» | 3 800,00 |
| 29 | ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» | 580,00 |
| 30 | ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 10 460,00 |
| 31 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 1 000,00 |
| 32 | ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | 841,98 |
| 33 | ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 2 855,80 |
| 34 | ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 4 319,34 |
| 35 | ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 5 865,00 |
| 36 | ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» | 1 700,00 |
| 37 | ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» | 2 600,00 |
| 38 | ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 2 700,00 |
| 39 | ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» | 1 300,00 |
| 40 | ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. героя России Ю.М. Наумова» | 700,00 |
|  | ИТОГО: | 161 118,00 |
| 1.1.4. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям студентов в профессиональных образовательных организациях. |  |  |
| 1 | ГАПОУ НСО «Карасукский политехнический лицей» | 1 556,76 |
| 2 | ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 1 286,67 |
| 3 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 930,99 |
| 4 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 566,89 |
| 5 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 115,14 |
| 6 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 463,66 |
| 7 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 330,09 |
| 8 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 572,56 |
| 9 | ГАПОУ НСО «Новосибирский лицей питания» | 227,84 |
| 10 | ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 589,50 |
| 11 | ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта» | 53,76 |
| 12 | ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 1 456,14 |
| 13 | ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 849,99 |
| 14 | ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 521,06 |
| 15 | ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения» | 188,44 |
| 16 | ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 762,70 |
| 17 | ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 635,76 |
| 18 | ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 1 296,24 |
| 19 | ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 1 253,17 |
| 20 | ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 1 731,23 |
| 21 | ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 2 152,68 |
| 22 | ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» | 63,86 |
| 23 | ГБПОУ НСО «Маслянинский межрайонный аграрный лицей» | 1 116,94 |
| 24 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 1 148,06 |
| 25 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Г.Б. Галущака» | 780,80 |
| 26 | ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | 101,67 |
| 27 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» | 539,22 |
| 28 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 2 118,57 |
| 29 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 308,02 |
| 30 | ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 764,67 |
| 31 | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 546,42 |
| 32 | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 496,59 |
| 33 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» | 247,29 |
| 34 | ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 477,30 |
| 35 | ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» | 317,78 |
| 36 | ГБПОУ НСО «Новосибирский речной колледж» | 540,22 |
| 37 | ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 1 033,06 |
| 38 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 931,69 |
| 39 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 307,96 |
| 40 | ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | 297,25 |
| 41 | ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 595,38 |
| 42 | ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» | 226,44 |
| 43 | ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 1 443,24 |
| 44 | ГБПОУ НСО «Сибирский геофизический колледж» | 302,06 |
| 45 | ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 395,04 |
| 46 | ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 751,26 |
| 47 | ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» | 780,74 |
| 48 | ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 325,05 |
| 49 | ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 1» | 1 832,52 |
| 50 | ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им. героя России Ю.М. Наумова» | 856,94 |
|  | ИТОГО: | 37 187,30 |
| 1.2. Модернизация системы подведомственных Минтруду Новосибирской области государственных образовательных организаций в соответствии с требованиями современной экономики и меняющимися запросами населения. |  |  |
| 1.2.1. Выплата стипендий Правительства Новосибирской области студентам профессиональных образовательных организаций Новосибирской области. |  |  |
| 1 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 247,50 |
| 2 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 67,50 |
| 3 | ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 720,00 |
| 4 | ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 22,50 |
| 5 | ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 112,50 |
| 6 | ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 67,50 |
| 7 | ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 45,00 |
| 8 | ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 112,50 |
| 9 | ГБПОУ НСО «Куйбышевский политехнический колледж» | 1 687,50 |
| 10 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 292,50 |
| 11 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака» | 2 115,00 |
| 12 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 585,00 |
| 13 | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 945,00 |
| 14 | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 1 462,50 |
| 15 | ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 67,50 |
| 16 | ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» | 787,50 |
| 17 | ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 112,50 |
| 18 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 1 552,50 |
| 19 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 1 395,00 |
| 20 | ГБПОУ НСО «Новосибирский торгово-экономический колледж» | 22,50 |
| 21 | ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 607,50 |
| 22 | ГБПОУ НСО «Новосибирский электромеханический колледж» | 1 237,50 |
| 23 | ГБПОУ НСО «Новосибирский электротехнический колледж» | 427,50 |
| 24 | ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 877,50 |
| 25 | ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 157,50 |
| 26 | ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 22,50 |
| 27 | ИТОГО: | 15 750,00 |
| 1.2.2. Предоставление государственной поддержки профессиональным образовательным организациям, внедряющим инновационные образовательные программы и проекты, создающим совместно с работодателями новые инфраструктурные единицы подготовки кадров. |  |  |
| 1 | ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 3 650,00 |
| 2 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 5 113,80 |
| 3 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 4 400,00 |
| 4 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 5 400,00 |
| 5 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 4 000,00 |
| 6 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 480,00 |
| 7 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 1 300,00 |
| 8 | ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 2 620,00 |
| 9 | ГБПОУ НСО «Бердский электромеханический колледж» | 2 370,00 |
| 10 | ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный колледж» | 1 857,84 |
| 11 | ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 1 040,00 |
| 12 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 3 000,00 |
| 13 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака» | 6 731,04 |
| 14 | ГБПОУ НСО «Новосибирский автотранспортный колледж» | 1 380,00 |
| 15 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж почтовой связи и сервиса» | 1 380,00 |
| 16 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 5 141,10 |
| 17 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 2 440,52 |
| 18 | ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 8 667,00 |
| 19 | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 3 873,60 |
| 20 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж питания» | 4 500,00 |
| 21 | ГБПОУ НСО «Новосибирский радиотехнический колледж» | 5 082,00 |
| 22 | ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 1 200,00 |
| 23 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 11 600,00 |
| 24 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 5 032,10 |
| 25 | ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 3 450,00 |
| 26 | ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 2 247,00 |
| 27 | ГБПОУ НСО «Чулымский межрайонный аграрный лицей» | 1 910,00 |
|  | ИТОГО: | 99 866,00 |
| 1.2.4. Дальнейшее внедрение стандартов системы качества в сфере образования, проведение внешней независимой оценки качества среднего профессионального образования. |  |  |
| 1 | Минтруд Новосибирской области | 800,00 |
|  | ИТОГО: | 800,00 |
| 1.2.5. Повышение уровня профессиональной компетенции работников профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организации дополнительного образования. |  |  |
| 1 | Минтруд Новосибирской области | 550,00 |
|  | ИТОГО: | 550,00 |
| 1.2.6. Обеспечение доступности объектов профессиональных образовательных учреждений для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. |  |  |
| 1 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 1 700,00 |
| 2 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 700,00 |
| 3 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 1 200,00 |
| 4 | ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 536,00 |
| 5 | ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта» | 1 277,95 |
| 6 | ГБПОУ НСО «Здвинский межрайонный аграрный лицей» | 550,00 |
| 7 | ГБПОУ НСО «Кочковский межрайонный аграрный лицей» | 366,00 |
| 8 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 877,00 |
| 9 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 5 000,00 |
| 10 | ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 300,00 |
| 11 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 1 100,00 |
| 12 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технологический колледж» | 2 535,00 |
| 13 | ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 755,80 |
| 14 | ГБПОУ НСО «Искитимский центр профессионального обучения» | 700,00 |
| 15 | ГБПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения № 2 им.героя России Ю.М. Наумова» | 400,00 |
|  | ИТОГО: | 17 997,75 |
| 1.2.7. Участие профессиональных образовательных организаций, организаций дополнительного профессионального образования, организации дополнительного образования в организации и проведении семинаров, форумов, выставок, конкурсов профессионального мастерства и олимпиадного движения в сфере профессионального мастерства, в том числе в формате Ворлдскиллс |  |  |
| 1 | ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 745,00 |
| 2 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж автосервиса и дорожного хозяйства» | 181,94 |
| 3 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж легкой промышленности и сервиса» | 140,00 |
| 4 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства» | 342,90 |
| 5 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 176,26 |
| 6 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж питания и сервиса» | 367,73 |
| 7 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки» | 97,34 |
| 8 | ГАПОУ НСО «Новосибирский машиностроительный колледж» | 268,48 |
| 9 | ГАОУ ДО НСО «Новосибирский центр развития профессионального образования» | 430,36 |
| 10 | ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 59,02 |
| 11 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 153,70 |
| 12 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиационный технический колледж им. Б.С. Галущака» | 369,40 |
| 13 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 114,70 |
| 14 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 122,90 |
| 15 | ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 148,00 |
| 16 | ГБПОУ НСО «Новосибирский строительно-монтажный колледж» | 360,60 |
| 17 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 358,00 |
| 18 | ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им. Д.И. Менделеева» | 70,00 |
| 19 | ГБПОУ НСО «Ордынский аграрный колледж» | 73,69 |
| 20 | ГБОУ ДО НСО «Центр культуры учащейся молодежи» | 420,00 |
|  | ИТОГО: | 5 000,00 |
| 1.2.8. Создание базовой профессиональной образовательной организации, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов |  |  |
| 1 | ГБПОУ НСО «Новосибирский профессионально-педагогический колледж» | 7 200,00 |
|  | ИТОГО: | 7 200,00 |
| 1.3. Профессиональная ориентация и социальная адаптация молодежи, в том числе учащихся общеобразовательных организаций Новосибирской области, на рынке труда Новосибирской области. |  |  |
| 1.3.4. Обучение учащихся общеобразовательных организаций 10, 11 классов в профессиональных образовательных организациях по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности |  |  |
| 1 | ГАПОУ НСО «Новосибирский архитектурно-строительный колледж» | 841,36 |
| 2 | ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж печати и информационных технологий» | 151,35 |
| 3 | ГАПОУ НСО «Новосибирский центр профессионального обучения в сфере транспорта» | 1 080,31 |
| 4 | ГАПОУ НСО «Татарский политехнический колледж» | 613,69 |
| 5 | ГБПОУ НСО «Новосибирский авиастроительный лицей» | 519,11 |
| 6 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж транспортных технологий имени Н.А. Лунина» | 160,19 |
| 7 | ГБПОУ НСО «Линевский центр профессионального обучения» | 192,99 |
| 8 | ГБПОУ НСО «Венгеровский центр профессионального обучения» | 698,25 |
| 9 | ГБПОУ НСО «Купинский межрайонный аграрный лицей» | 953,96 |
| 10 | ГБПОУ НСО «Черепановский политехнический колледж» | 294,46 |
| 11 | ГБПОУ НСО «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина» | 374,61 |
| 12 | ГБПОУ НСО «Бердский политехнический колледж» | 1 240,81 |
| 13 | ГБПОУ НСО «Колыванский аграрный колледж» | 183,45 |
| 14 | ГБПОУ НСО «Новосибирский химико-технологический колледж им.Д.И. Менделеева» | 1 056,04 |
| 15 | ГБПОУ НСО «Новосибирский колледж электроники и вычислительной техники» | 513,99 |
| 16 | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленно-энергетический колледж» | 496,48 |
| 17 | ГБПОУ НСО «Новосибирский промышленный колледж» | 181,77 |
| 18 | ГБПОУ НСО «Тогучинский межрайонный аграрный лицей» | 93,21 |
| 19 | ГБПОУ НСО «Новосибирский политехнический лицей» | 96,46 |
| 20 | ГБПОУ НСО «Доволенский аграрный техникум» | 247,62 |
|  | ИТОГО: | 9 990,10 |
|  | ВСЕГО: | 436 429,05 |