Приложение № 2

к приказу министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области

от                  №

Таблица № 3

Подробный перечень планируемых к реализации мероприятий

государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения в 2014-2020 годах»

на очередной 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов

| Наименование мероприятия |  | Наименование показателя |  |  | Код бюджетной Классификации |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя на 2017 год |  |  | Значение показателя на очередной финансовый 2017 год (поквартально) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Значение показателя на 2018 год |  | Значение показателя на 2019 год | Ответственный исполнитель |  | Ожидаемый результат (краткое описание) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ГРБС |  |  | Рз Пр |  | ЦСР |  | ВР |  |  |  |  | 1 кв. |  |  |  |  | 2 кв. |  |  |  | 3 кв. |  |  |  | 4 кв. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  | 9 |  |  |  | 10 |  |  |  | 11 |  |  |  | 12 |  | 13 | 14 |  | 15 |
| 1. Цель: Создание условий для эффективной занятости населения Новосибирской области, обеспечение стабильности на рынке труда и сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Задача. Содействие занятости и защита от безработицы населения Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. Подпрограмма 1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1. Цель: Содействие занятости и защита от безработицы населения Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1. Задача 1. Содействие трудоустройству граждан, создание условий для обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1. Основное мероприятие 1. Оказание учреждениями занятости населения государственных услуг по содействию трудоустройству различных категорий граждан, включая граждан, находящихся под риском увольнения, в том числе в рамках государственных заданий |  | Наименование показателя |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | Минтруд НСО, учреждения занятости населения |  | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, составит в 2019 году не менее 70,0%. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  | - |  |  | - |  | - |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43107,6 |  |  | 4784,4 |  |  |  |  | 17922,6 |  |  |  | 13546,7 |  |  |  | 6853,9 |  |  |  | 38163,7 |  | 38163,7 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 43107,6 |  |  | 4784,4 |  |  |  |  | 17922,6 |  |  |  | 13546,7 |  |  |  | 6853,9 |  |  |  | 38163,7 |  | 38163,7 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.1. Мероприятие 1. Информирование населения о положении на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения (ежегодно), (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 239400 |  |  | 46960 |  |  |  |  | 79950 |  |  |  | 67700 |  |  |  | 44790 |  |  |  | 239400 |  | 239400 | Минтруд НСО, учреждения занятости населения |  | Ежегодно 239,4 тыс. граждан и 16,0 тыс. работодателей будут оказаны услуги по информированию о положении на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения. Кроме того, ежегодно 134,4 тыс. граждан и работодателей будут оказаны государственные услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.2 Мероприятие 2. Информирование работодателей о положении на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения (ежегодно), (в рамках государственного задания). |  | Количество работодателей, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16000 |  |  | 4000 |  |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 16000 |  | 16000 |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.3 Мероприятие 3. Предоставление государственных услуг содействия гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе необходимых работников (ежегодно), (в рамках государственного задания) |  | Количество граждан и работодателей, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 134393 |  |  | 33600 |  |  |  |  | 33493 |  |  |  | 33600 |  |  |  | 33700 |  |  |  | 134393 |  | 134393 | Учреждения занятости населения |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.4 Мероприятие 4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу, (в рамках государственного задания |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6055 |  |  | 800 |  |  |  |  | 2700 |  |  |  | 1560 |  |  |  | 995 |  |  |  | 5200 |  | 5200 | Учреждения занятости населения |  | Обеспечение дополнительной социальной поддержки в 2017-2019 годах 16,5 тыс. безработных граждан, |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,20 |  |  | 3,20 |  |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 3,20 |  |  |  | 3,21 |  |  |  | 3,20 |  | 3,20 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19396,8 |  |  | 2562,4 |  |  |  |  | 8648,1 |  |  |  | 4996,7 |  |  |  | 3189,6 |  |  |  | 16657,9 |  | 16657,9 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 19396,8 |  |  | 2562,4 |  |  |  |  | 8648,1 |  |  |  | 4996,7 |  |  |  | 3189,6 |  |  |  | 16657,9 |  | 16657,9 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.5 Мероприятие 5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1530 |  |  | 170 |  |  |  |  | 625 |  |  |  | 460 |  |  |  | 275 |  |  |  | 1530 |  | 1530 | Учреждения занятости населения |  | Обеспечение дополнительной социальной поддержки ежегодно более 1,5 тыс. безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,54 |  |  | 8,54 |  |  |  |  | 8,54 |  |  |  | 8,54 |  |  |  | 8,55 |  |  |  | 8,54 |  | 8,54 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13070,0 |  |  | 1451,8 |  |  |  |  | 5337,5 |  |  |  | 3928,4 |  |  |  | 2352,3 |  |  |  | 13070,0 |  | 13070,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 13070,0 |  |  | 1451,8 |  |  |  |  | 5337,5 |  |  |  | 3928,4 |  |  |  | 2352,3 |  |  |  | 13070,0 |  | 13070,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.6 Мероприятие 6. Содействие трудоустройству инвалидов с учетом рекомендованных и противопоказанных условий и видов труда. |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4560 |  |  | 455 |  |  |  |  | 1000 |  |  |  | 1450 |  |  |  | 1655 |  |  |  | 4560 |  | 4560 | Учреждения занятости населения |  | Повышение конкурентоспособности инвалидов и обеспечение дополнительных возможностей их трудоустройства. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в учреждения занятости населения, в 2019 году составит не менее 45,0%. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.7 Мероприятие 7. Содействие занятости военнослужащих, подлежащих увольнению из рядов Вооруженных сил Российской Федерации, и граждан, уволенных с военной службы. |  | Количество военнослужащих, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 65 |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 80 |  |  |  | 75 |  |  |  | 300 |  | 300 | Учреждения занятости населения |  | Социальная адаптация на рынке труда граждан указанной категории. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.8 Мероприятие 8. Содействие занятости лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы |  | Количество освобожденных, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 75 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.9 Мероприятие 9. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, (в рамках государственного задания). |  | Количество несовершеннолетних, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9165 |  |  | 640 |  |  |  |  | 3440 |  |  |  | 4000 |  |  |  | 1085 |  |  |  | 7100 |  | 7100 | Учреждения занятости населения |  | Повышение трудовой мотивации, приобретение профессиональных навыков в 2017-2019 годах у 23,4 тыс. несовершеннолетних граждан. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,07 |  |  | 1,07 |  |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 1,07 |  |  |  | 1,05 |  |  |  | 1,07 |  | 1,07 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9786,5 |  |  | 684,8 |  |  |  |  | 3680,8 |  |  |  | 4280,0 |  |  |  | 1140,9 |  |  |  | 7581,5 |  | 7581,5 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002219 |  | - |  | 9786,5 |  |  | 684,8 |  |  |  |  | 3680,8 |  |  |  | 4280,0 |  |  |  | 1140,9 |  |  |  | 7581,5 |  | 7581,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.10 Мероприятие 10. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | 10 |  |  |  |  | 30 |  |  |  | 40 |  |  |  | 20 |  |  |  | 100 |  | 100 | Учреждения занятости населения |  | Приобретение навыков работы по полученной профессии (специальности) у 100 выпускников ежегодно. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,54 |  |  | 8,54 |  |  |  |  | 8,54 |  |  |  | 8,54 |  |  |  | 8,56 |  |  |  | 8,54 |  | 8,54 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 854,3 |  |  | 85,4 |  |  |  |  | 256,2 |  |  |  | 341,6 |  |  |  | 171,1 |  |  |  | 854,3 |  | 854,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 854,3 |  |  | 85,4 |  |  |  |  | 256,2 |  |  |  | 341,6 |  |  |  | 171,1 |  |  |  | 854,3 |  | 854,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.12 Мероприятие 12. Проведение мониторинга увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников и введения режимов неполного рабочего времени |  | Мониторинг (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | Минтруд НСО, учреждения занятости населения |  | Проведение еженедельного мониторинга предприятий Новосибирской области, осуществляющих высвобождение работников и введение режимов неполной занятости, в целях принятия превентивных мер по содействию трудоустройству граждан, находящихся под риском увольнения. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.1.13 Мероприятие 13. Организация и проведение предувольнительных консультаций для работников, находящихся под риском увольнения |  | Количество консультаций (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 200 | Учреждения занятости населения |  | Проведение ежегодно не менее 200 предувольнительных консультаций для высвобождаемых работников по вопросам трудового законодательства, спроса и предложения на рынке труда Новосибирской области и возможности дальнейшего трудоустройства. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2. Основное мероприятие 2. Организация и проведение учреждениями занятости населения ярмарок вакансий и других специализированных мероприятий по оказанию помощи в трудоустройстве гражданам, в том числе находящимся под риском увольнения. |  | Наименование показателя |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | Учреждения занятости населения, администра-ции МРиГО |  | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, в 2019 году составит не менее 70,0%. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в учреждения занятости населения, в 2019 году составит не менее 45,0%. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.1 Мероприятие 1. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе в целях организации трудовой миграции граждан, включая специализированные ярмарки для граждан, находящихся под риском увольнения (в рамках государственного задания). |  | Количество ярмарок, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1101 |  |  | 180 |  |  |  |  | 420 |  |  |  | 351 |  |  |  | 150 |  |  |  | 1101 |  | 1101 | Учреждения занятости населения, администра-ции МРиГО |  | В 2017-2019 годах будет проведено: - не менее 3303 ярмарок вакансий, в том числе 20 – для граждан, находящихся под риском увольнения; -11400 конкурсных отборов, собеседований и аукционов специалистов, что позволит сократить продолжительность поиска работы гражданами. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.2 Мероприятие 2. Организация конкурсных отборов, гарантированных собеседований, аукционов специалистов, в том числе на основе интернет-технологий. |  | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3800 |  |  | 760 |  |  |  |  | 1140 |  |  |  | 950 |  |  |  | 950 |  |  |  | 3800 |  | 3800 | Учреждения занятости населения |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.3 Мероприятие 3. Ежегодное формирование перечня социально и экономически значимых видов оплачиваемых общественных работ. |  | Количество документов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | Минтруд НСО |  | Ежегодно формируется и утверждается приказом Минтруда НСО перечень социально и экономически значимых видов оплачиваемых общественных работ, в соответствии с которыми за 2017-2019 годы на общественные работы будут направлены не менее 16,5 тыс. безработных граждан. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.4 Мероприятие 4. Организация специализированных мероприятий по трудоустройству инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста |  | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  | 4 |  |  |  | 10 |  | 10 | Учреждения занятости населения |  | Сокращение продолжительности поиска работы гражданами указанной категории. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.2.5 Мероприятие 5. Организация специализированных мероприятий для граждан, находящихся под риском увольнения, по технологии поиска работы и взаимодействия с работодателями. |  | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 200 | Учреждения занятости населения |  | Ежегодно будет проведено не менее 200 специализированных мероприятий для граждан, находящихся под риском увольнения, что будет способствовать повышению конкурентоспособности данной категории граждан на рынке труда. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3. Основное мероприятие 3 Поддержка предпринимательских инициатив и самозанятости безработных граждан, оказание финансовой помощи в вопросах самозанятости населения |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | Учреждения занятости населения |  | Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, в 2019 году составит не менее 70,0%, уровень зарегистрированной безработицы не более 1,2%. В период с 2017 года по 2019 год будут оказаны консультационные услуги не менее чем 13560 безработным гражданам по вопросам организации самозанятости. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26862,9 |  |  | 5690,0 |  |  |  |  | 15312,3 |  |  |  | 3195,7 |  |  |  | 2664,9 |  |  |  | 26862,9 |  | 26862,9 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 26862,9 |  |  | 5690,0 |  |  |  |  | 15312,3 |  |  |  | 3195,7 |  |  |  | 2664,9 |  |  |  | 26862,9 |  | 26862,9 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3.1 Мероприятие 1. Оказание организационно-консультационных услуг (в т.ч. проведение семинаров с привлечением специализированных организаций) безработным гражданам по организации самозанятости (в том числе в форме личных подсобных хозяйств), включая содействие в разработке бизнес-проектов, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4520 |  |  | 800 |  |  |  |  | 1800 |  |  |  | 1500 |  |  |  | 420 |  |  |  | 4520 |  | 4520 | Учреждения занятости населения |  |  |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,39 |  |  | 0,39 |  |  |  |  | 0,39 |  |  |  | 0,39 |  |  |  | 0,36 |  |  |  | 0,39 |  | 0,39 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750,0 |  |  | 312,0 |  |  |  |  | 702,0 |  |  |  | 585,0 |  |  |  | 151,0 |  |  |  | 1750,0 |  | 1750,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 1750,0 |  |  | 312,0 |  |  |  |  | 702,0 |  |  |  | 585,0 |  |  |  | 151,0 |  |  |  | 1750,0 |  | 1750,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3.2 Мероприятие 2. Проведение мероприятий, направленных на мотивацию безработных граждан на организацию самозанятости (семинары, мастер-классы). |  | Количество мероприятий, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | 10 |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 15 |  |  |  | 5 |  |  |  | 40 |  | 40 | Учреждения занятости населения |  | За 2017-2019 годы будут проведены 120 мероприятий, направленных на мотивацию безработных граждан к организации самозанятости. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3.3 Мероприятие 3. Оказание единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 374 |  |  | 35 |  |  |  |  | 190 |  |  |  | 110 |  |  |  | 39 |  |  |  | 374 |  | 374 | Учреждения занятости населения |  | За 2017-2019 годы будет оказана финансовая помощь не менее чем 1122 безработным гражданам при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,37 |  |  | 1,37 |  |  |  |  | 1,37 |  |  |  | 1,37 |  |  |  | 1,38 |  |  |  | 1,37 |  | 1,37 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 512,9 |  |  | 48,0 |  |  |  |  | 260,3 |  |  |  | 150,7 |  |  |  | 53,9 |  |  |  | 512,9 |  | 512,9 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 512,9 |  |  | 48,0 |  |  |  |  | 260,3 |  |  |  | 150,7 |  |  |  | 53,9 |  |  |  | 512,9 |  | 512,9 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.1.3.4 Мероприятие 4. Оказание единовременной финансовой помощи на организацию малого предпринимательства и самозанятости гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 65 |  |  |  |  | 175 |  |  |  | 30 |  |  |  | 30 |  |  |  | 300 |  | 300 | Учреждения занятости населения |  | За 2017-2019 годы будет оказана финансовая помощь не менее чем 900 безработным гражданам на организацию малого предпринимательства и самостоятельной занятости. |
|  |  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82,00 |  |  | 82,00 |  |  |  |  | 82,00 |  |  |  | 82,00 |  |  |  | 82,0 |  |  |  | 82,0 |  | 82,0 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24600,0 |  |  | 5330,0 |  |  |  |  | 14350,0 |  |  |  | 2460,0 |  |  |  | 2460,0 |  |  |  | 24600,0 |  | 24600,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 24600,0 |  |  | 5330,0 |  |  |  |  | 14350,0 |  |  |  | 2460,0 |  |  |  | 2460,0 |  |  |  | 24600,0 |  | 24600,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69970,5 |  |  | 10474,4 |  |  |  |  | 33234,9 |  |  |  | 16742,4 |  |  |  | 9518,8 |  |  |  | 65026,6 |  | 65026,6 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2. Задача 2. Повышение конкурентоспособности граждан на рынке труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1. Основное мероприятие 5. Организация профессиональной ориентации граждан; прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования профессиям, востребованным на рынке труда |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | Учреждения занятости населения |  | Ежегодно более 61 тыс. граждан будут оказаны государственные услуги по профессиональной ориентации и ежегодно от 4,6 до 4,8 тыс. безработных граждан будут направлены для прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования. Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности безработных граждан, закончивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования, в 2019 году составит не более 0,2%. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70768,2 |  |  | 10532,2 |  |  |  |  | 21356,8 |  |  |  | 18209,2 |  |  |  | 20670,0 |  |  |  | 56757,0 |  | 56757,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70768,2 |  |  | 10532,2 |  |  |  |  | 21356,8 |  |  |  | 18209,2 |  |  |  | 20670,0 |  |  |  | 56757,0 |  | 56757,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.1. Мероприятие 1. Организация профессиональной ориентации граждан, в том числе инвалидов молодого возраста, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, включая проведение профориентационных мероприятий для несовершеннолетних граждан в целях профилактики безнадзорности и правонарушений, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 61100 |  |  | 18330 |  |  |  |  | 18330 |  |  |  | 12220 |  |  |  | 12220 |  |  |  | 61100 |  | 61100 | Учреждения занятости населения |  | Определение перечня оптимальных видов занятости, профессий (специальностей) с учетом потребностей и возможностей граждан, ситуации на рынке труда для трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования и успешной реализации профессиональной карьеры. Проведение профориентационных мероприятий для несовершеннолетних граждан в целях профилактики безнадзорности и правонарушений. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,01 |  |  | 0,01 |  |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | 0,01 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 648,1 |  |  | 193,3 |  |  |  |  | 193,3 |  |  |  | 132,2 |  |  |  | 129,3 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 648,1 |  |  | 193,3 |  |  |  |  | 193,3 |  |  |  | 132,2 |  |  |  | 129,3 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.2. Мероприятие 2. Организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных граждан. |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40150 |  |  | 8300 |  |  |  |  | 8300 |  |  |  | 8300 |  |  |  | 15250 |  |  |  | 40150 |  | 40150 | Учреждения занятости населения |  | Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.3. Мероприятие 3. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в том числе: индивидуальная и групповая формы работы по формированию у безработных граждан, включая инвалидов молодого возраста, навыков активного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду, профессиональному самоопределению, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7000 |  |  | 1500 |  |  |  |  | 1695 |  |  |  | 2355 |  |  |  | 1450 |  |  |  | 7000 |  | 7000 | Учреждения занятости населения |  | Ежегодно государственную услугу по социальной адаптации получат 7,0 тыс. безработных граждан, что будет способствовать повышению конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,06 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477,0 |  |  | 105,0 |  |  |  |  | 118,7 |  |  |  | 164,9 |  |  |  | 88,4 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 477,0 |  |  | 105,0 |  |  |  |  | 118,7 |  |  |  | 164,9 |  |  |  | 88,4 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.4. Мероприятие 4. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая инвалидов молодого возраста с учетом потребностей рынка труда, в том числе в рамках реализации инновационных и инвестиционных проектов, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  | 700 |  |  |  |  | 1395 |  |  |  | 1235 |  |  |  | 1470 |  |  |  | 4620 |  | 4620 | Учреждения занятости населения |  | Повышение конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда. Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности безработных граждан, закончивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования, в 2019 году составит не более 0,2%. За 2017-2019 годы не менее 14040 безработных граждан пройдут профессиональное обучение и получат дополнительное профессиональное образование с учетом потребностей рынка труда. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,62 |  |  | 9,52 |  |  |  |  | 10,61 |  |  |  | 10,61 |  |  |  | 11,18 |  |  |  | 10,61 |  | 10,61 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50994,2 |  |  | 6661,3 |  |  |  |  | 14794,1 |  |  |  | 13107,7 |  |  |  | 16431,1 |  |  |  | 49036,5 |  | 49036,5 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 50994,2 |  |  | 6661,3 |  |  |  |  | 14794,1 |  |  |  | 13107,7 |  |  |  | 16431,1 |  |  |  | 49036,5 |  | 49036,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.5. Мероприятие 5. Ежегодное формирование и актуализация перечня приоритетных профессий (специальностей) для профессионального обучения и дополнительного профессионального образования безработных граждан |  | Количество документов, перечень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 | Учреждения занятости населения |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.6. Мероприятие 6. Оказание психологической поддержки безработным гражданам, включая инвалидов молодого возраста (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5100 |  |  | 1000 |  |  |  |  | 1450 |  |  |  | 1450 |  |  |  | 1200 |  |  |  | 5100 |  | 5100 | Учреждения занятости населения |  | Повышение трудовой мотивации безработных граждан. В период с 2017 года по 2019 год не менее чем 15300 безработным гражданам будет оказана психологическая поддержка. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,07 |  |  | 0,07 |  |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  | 0,07 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 356,8 |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 101,5 |  |  |  | 101,5 |  |  |  | 83,8 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 356,8 |  |  | 70,0 |  |  |  |  | 101,5 |  |  |  | 101,5 |  |  |  | 83,8 |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.7. Мероприятие 7. Информирование женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям (специальностям). |  | Количество женщин, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2000 |  |  | 700 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 600 |  |  |  | 100 |  |  |  | 2000 |  | 2000 | Учреждения занятости населения |  | Повышение информированности женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет о ситуации на рынке труда и возможности прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по востребованным профессиям (специальностям). |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.8. Мероприятие 8. Организация профориентацион-ных услуг для женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет (проведение семинаров, групповых и индивидуальных консультаций). |  | Количество женщин, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  | 250 |  |  |  |  | 400 |  |  |  | 250 |  |  |  | 200 |  |  |  | 1100 |  | 1100 | Учреждения занятости населения |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.9. Мероприятие 9. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет (в рамках государственного задания). |  | Количество женщин, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1100 |  |  | 235 |  |  |  |  | 353 |  |  |  | 265 |  |  |  | 247 |  |  |  | 500 |  | 500 | Учреждения занятости населения |  | Получение дополнительных навыков профессиональной деятельности в целях дальнейшего трудоустройства в 2017-2019 годах не менее 2100 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трёх лет. Уровень трудоустройства граждан данной категории после завершения прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования по направлению ГКУ НСО ЦЗН в 2019 г. составит не менее 80,0%. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,25 |  |  | 14,25 |  |  |  |  | 14,25 |  |  |  | 14,25 |  |  |  | 14,23 |  |  |  | 15,44 |  | 15,44 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15670,0 |  |  | 3348,8 |  |  |  |  | 5030,3 |  |  |  | 3776,3 |  |  |  | 3514,6 |  |  |  | 7720,5 |  | 7720,5 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002219 |  | - |  | 15670,0 |  |  | 3348,8 |  |  |  |  | 5030,3 |  |  |  | 3776,3 |  |  |  | 3514,6 |  |  |  | 7720,5 |  | 7720,5 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.10. Мероприятие 10. Организация временного трудоустройства инвалидов молодого возраста в рамках реализации проекта «Успешный старт» |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | 100 |  |  | 8 |  |  |  |  | 40 |  |  |  | 30 |  |  |  | 22 |  |  |  | - |  | - | Учреждения занятости населения |  | Повышение в 2017 году конкурентоспособности на рынке труда 100 инвалидов в возрасте от 18 до 44 лет, сопровождение их трудоустройства. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19,22 |  |  | 19,23 |  |  |  |  | 19,22 |  |  |  | 19,22 |  |  |  | 19,22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1922,1 |  |  | 153,8 |  |  |  |  | 768,9 |  |  |  | 576,6 |  |  |  | 422,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 1922,1 |  |  | 153,8 |  |  |  |  | 768,9 |  |  |  | 576,6 |  |  |  | 422,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.2.1.11. Мероприятие 11. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  | - |  |  |  |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - | Учреждения занятости населения |  | Повышение в 2017 году конкурентоспособности на рынке 100 незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,00 |  |  | - |  |  |  |  | 7,00 |  |  |  | 7,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  |  |  | 700,0 |  |  |  |  |  |  |  | 350,0 |  |  |  | 350,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70768,2 |  |  | 10532,2 |  |  |  |  | 21356,8 |  |  |  | 18209,2 |  |  |  | 20670,0 |  |  |  | 56757,0 |  | 56757,0 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.3. Задача 3. Повышение трудовой мобильности населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1. Основное мероприятие 6. Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места в другой местности (вне территории постоянного проживания) |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Минтруд НСО, учреждения занятости населения | Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии учреждений занятости населения, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в учреждениях занятости населения, в 2019 году составит не менее 3,9%. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1896,3 |  |  | 287,4 |  |  |  |  |  |  | 574,8 | 565,2 |  |  |  |  | 468,9 |  |  |  | 651,3 |  | 651,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 1896,3 |  |  | 287,4 |  |  |  |  |  |  | 574,8 | 565,2 |  |  |  |  | 468,9 |  |  |  | 651,3 |  | 651,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.1. Мероприятие 1. Организация и проведение консультаций для работодателей по вопросам привлечения иностранных работников и организации замещения рабочих мест российскими гражданами |  | Количество консультаций, шт. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 30 | 20 |  |  |  |  | 5 |  |  |  | 70 |  | 70 |  | Минтруд НСО | За 2017-2019 годы будет проведено не менее 210 консультаций по вопросам привлечения иностранных работников и организации замещения рабочих мест российскими гражданами, что позволит оптимизировать численность привлекаемых иностранных работников. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.2. Мероприятие 2. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 198 |  |  | 30 |  |  |  |  |  |  | 60 | 59 |  |  |  |  | 49 |  |  |  | 68 |  | 68 |  | Учреждения занятости населения | За 2017-2019 годы 334 безработным гражданам будет оказано содействие в переезде и переселении в другую местность для трудоустройства. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,58 |  |  | 9,58 |  |  |  |  |  |  | 9,58 | 9,58 |  |  |  |  | 9,57 |  |  |  | 9,58 |  | 9,58 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1896,3 |  |  | 287,4 |  |  |  |  |  |  | 574,8 | 565,2 |  |  |  |  | 468,9 |  |  |  | 651,3 |  | 651,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0002210 |  | - |  | 1896,3 |  |  | 287,4 |  |  |  |  |  |  | 574,8 | 565,2 |  |  |  |  | 468,9 |  |  |  | 651,3 |  | 651,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.3. Мероприятие 3. Содействие гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места в другой местности (вне территории постоянного проживания), из них: |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3500 |  |  | 750 |  |  |  |  |  |  | 900 | 950 |  |  |  |  | 900 |  |  |  | 3500 |  | 3500 |  |  | За 2017-2019 годы будет оказано содействие 10500 гражданам в трудоустройстве на постоянные и временные рабочие места в другой местности, в том числе: - на рабочие места при ежедневном возвращении к месту постоянного проживания- 9000 гражданам, - на рабочие места в других регионах – 900 гражданам, -на работы вахтовым методом – 375 гражданам. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| - на рабочие места при ежедневном возвращении к месту постоянного проживания (маятниковая миграция) |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  | 900 | 1000 |  |  |  |  | 600 |  |  |  | 3000 |  | 3000 |  |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| - на рабочие места в других регионах, в том числе в рамках заключенных Минтрудом Новосибирской области с другими субъектами РФ Соглашений о взаимодействии |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 75 | 100 |  |  |  |  | 75 |  |  |  | 300 |  | 300 |  |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| - для работы вахтовым методом |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125 |  |  | 15 |  |  |  |  |  |  | 40 | 50 |  |  |  |  | 20 |  |  |  | 125 |  | 125 |  |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.3.1.4. Мероприятие 4. Формирование межтерриториального банка свободных рабочих мест и вакантных должностей, в том числе с предоставлением жилья. |  | Банк данных (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  | 1 |  | Минтруд Новосибирской области, учреждения занятости населения | Стимулирование процессов трудовой миграции, привлечения квалифицированных специалистов для работы в Новосибирской области. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1896,3 |  |  | 287,4 |  |  |  |  |  |  | 574,8 | 565,2 |  |  |  |  | 468,9 |  |  |  | 651,3 |  | 651,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.4. Задача 4. Обеспечение социальной поддержки безработных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1. Основное мероприятие 7. Осуществление социальных выплат безработным гражданам в рамках реализации полномочия Российской Федерации, переданного органам государственной власти субъектов Российской Федерации. |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Минтруд НСО, Учреждения занятости населения, Отделение ПФ РФ по НСО | Уровень обеспеченности безработных граждан государственными услугами в части осуществления социальных выплат в течение срока реализации государственной программы будет поддерживаться на уровне не менее 98,6%. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814398,0 |  |  | 182014,6 |  |  |  |  |  |  | 261619,0 |  | 237174,4 |  |  |  | 133590,0 |  |  |  | 817196,3 |  | 820097,4 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 10 |  |  | 03 |  | 02.10052900 |  |  |  | 814398,0 |  |  | 182014,6 |  |  |  |  |  |  | 261619,0 |  | 237174,4 |  |  |  | 133590,0 |  |  |  | 817196,3 |  | 820097,4 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.1. Мероприятие 1. Выплата пособий по безработице, (в рамках государственного задания). |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52250 |  |  | 25350 |  |  |  |  |  |  | 25150 |  | 22450 |  |  |  | 24300 |  |  |  | 52250 |  | 52250 |  | Учреждения занятости населения | Обеспечение социальной поддержки безработным гражданам. За период 2017-2019 годов не менее 156,7 тыс. безработных граждан будут оказаны услуги по осуществлению социальных выплат в виде пособия по безработице. Кроме того, 14,0 тыс. безработных граждан - услуги по осуществлению социальных выплат в виде стипендии в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, 810 - услуги по осуществлению социальных выплат в виде материальной помощи гражданам, утратившим право на пособие в связи с истечением установленного срока периода его выплаты. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,54 |  |  | 6,87 |  |  |  |  |  |  | 9,60 |  | 9,75 |  |  |  | 5,15 |  |  |  | 14,57 |  | 14,60 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 759856,5 |  |  | 174238,3 |  |  |  |  |  |  | 241543,4 |  | 218904,9 |  |  |  | 125169,9 |  |  |  | 761423,3 |  | 763019,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 10 |  |  | 03 |  | 02.10052900 |  | - |  | 759856,5 |  |  | 174238,3 |  |  |  |  |  |  | 241543,4 |  | 218904,9 |  |  |  | 125169,9 |  |  |  | 761423,3 |  | 763019,0 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.2. Мероприятие 2. Выплата стипендий в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработными гражданами, (в рамках государственного задания). |  | Количество услуг по осуществлению социальных выплат в виде стипендии, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4800 |  |  | 1650 |  |  |  |  |  |  | 2850 |  | 2350 |  |  |  | 1110 |  |  |  | 4620 |  | 4620 |  |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,03 |  |  | 1,93 |  |  |  |  |  |  | 5,1 |  | 5,27 |  |  |  | 3,31 |  |  |  | 7,30 |  | 7,30 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33746,7 |  |  | 3192,3 |  |  |  |  |  |  | 14529,6 |  | 12379,5 |  |  |  | 3645,3 |  |  |  | 33746,7 |  | 33746,7 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 10 |  |  | 03 |  | 02.10052900 |  | - |  | 33746,7 |  |  | 3192,3 |  |  |  |  |  |  | 14529,6 |  | 12379,5 |  |  |  | 3645,3 |  |  |  | 33746,7 |  | 33746,7 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.3. Мероприятие 3. Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, и гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости, (в рамках государственного задания). |  | Количество услуг по осуществлению социальных выплат в виде материальной помощи, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270 |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 70 |  |  |  | 200 |  |  |  | 270 |  | 270 |  |  |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  |  |  | 1,0 |  | 1,0 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 270,0 |  | 270,0 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 10 |  |  | 03 |  | 02.10052900 |  | - |  | 270,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 70,0 |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 270,0 |  | 270,0 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.4. Мероприятие 4. Подготовка предложений о досрочном назначении безработным гражданам трудовой пенсии в случае невозможности их трудоустройства |  | Количество граждан, чел. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 |  |  | 50 |  |  |  |  |  |  | 50 |  | 50 |  |  |  | 50 |  |  |  | 200 |  | 200 |  | Учреждения занятости населения | Обеспечение социальной защищенности граждан, достигших предпенсионного возраста, испытывающих трудности в поиске работы. В том числе за 2017-2019 годы количество услуг по осуществлению социальных выплат безработным гражданам предпенсионного возраста в виде досрочной пенсии составит не менее 1185. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.4.1.5. Мероприятие 5. Возмещение затрат отделению пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области по обеспечению выплат пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно |  | Количество услуг по осуществлению социальных выплат в виде пенсии, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 395 |  |  | 230 |  |  |  |  |  |  | 230 |  | 230 |  |  |  | 230 |  |  |  | 395 |  | 395 |  | Минтруд НСО, Отделение ПФ РФ по НСО |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 51,96 |  |  | 19,93 |  |  |  |  |  |  | 24,11 |  | 25,3 |  |  |  | 19,89 |  |  |  | 55,08 |  | 58,38 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20524,8 |  |  | 4584,0 |  |  |  |  |  |  | 5546,0 |  | 5820,0 |  |  |  | 4574,8 |  |  |  | 21756,3 |  | 23061,7 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  | 10 |  |  | 01 |  | 02.1.0052900 |  |  |  | 20524,8 |  |  | 4584,0 |  |  |  |  |  |  | 5546,0 |  | 5820,0 |  |  |  | 4574,8 |  |  |  | 21756,3 |  | 23061,7 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 4 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814398,0 |  |  | 182014,6 |  |  |  |  |  |  | 261619,0 |  | 237174,4 |  |  |  | 133590,0 |  |  |  | 817196,3 |  | 820097,4 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5. Задача 5. Повышение качества и доступности государственных услуг в области содействия занятости населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1. Основное мероприятие 8. Обеспечение деятельности учреждений занятости населения. |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Минтруд НСО, учреждения занятости населения | Уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения в течение срока реализации государственной программы будет поддерживаться на уровне не менее 98,5% от общего количества граждан, ищущих работу, обратившихся в учреждения занятости населения. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334609,7 |  |  | 78510,8 |  |  |  |  |  | 85601,8 |  |  | 86383,5 |  |  |  | 84113,6 |  |  |  | 334602,3 |  | 334602,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0001090 |  | - |  | 334609,7 |  |  | 78510,8 |  |  |  |  |  | 85601,8 |  |  | 86383,5 |  |  |  | 84113,6 |  |  |  | 334602,3 |  | 334602,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1.1. Мероприятие 1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности учреждений занятости населения по реализации государственной политики занятости населения. |  | Количество учреждений, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  | 33 |  | Минтруд НСО, учреждения занятости населения | Обеспечение в полном объеме деятельности государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения по предоставлению государственных услуг в области содействия занятости населения в соответствии с требованиями административных регламентов. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения, в 2019 году составит не менее 70,0%. Уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения, ежегодно будет поддерживаться на уровне не менее 98,5%. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10139,69 |  |  | 2379,12 |  |  |  |  |  | 2593,99 |  |  | 2617,68 |  |  |  | 2548,90 |  |  |  | 10139,46 |  | 10139,46 |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334609,7 |  |  | 78510,8 |  |  |  |  |  | 85601,8 |  |  | 86383,5 |  |  |  | 84113,6 |  |  |  | 334602,3 |  | 334602,3 |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  | 097 |  |  | 04 01 |  | 02.1.0001090 |  |  |  | 334609,7 |  |  | 78510,8 |  |  |  |  |  | 85601,8 |  |  | 86383,5 |  |  |  | 84113,6 |  |  |  | 334602,3 |  | 334602,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.1.2. Мероприятие 2. Методическое сопровождение специалистов различных служб, оказывающих психолого-профориентационные услуги и услуги по социальной адаптации молодежи (в рамках государственного задания). |  | Количество мероприятий (ед.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  | 6 |  | Учреждение занятости населения | Будет проведено не менее 18 мероприятий по обучению специалистов, оказывающих профориентационные услуги и услуги по социальной адаптации, новым методикам. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.2. Основное мероприятие 9. Внедрение и развитие информационных технологий, предоставление государственных услуг в области содействия занятости населения в электронном виде |  | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  | Минтруд НСО, учреждения занятости населения | Повышение эффективности и доступности получения государственных услуг в области содействия занятости населения, создание комфортных условий для получателей государственных услуг, обеспечение интернет – представительства учреждений занятости населения. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.2.1. Мероприятие 1. Внедрение и развитие информационных технологий, предоставление государственных услуг в сфере содействия занятости населения в электронном виде. |  | Количество учреждений, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  |  |  | 33 |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  |  |  | 33 |  | 33 |  | Минтруд НСО, учреждения занятости населения |  |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.1.1.1.5.2.2. Мероприятие 2. Функционирование мобильных центров занятости населения, в том числе в отдаленных населенных пунктах Новосибирской области. |  | Количество выездов, ед. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  |  | 70 |  |  |  |  |  | 110 |  |  |  | 110 |  |  |  |  | 60 |  | 350 |  | 350 |  | Учреждения занятости населения | Повышение доступности получения государственных услуг в области содействия занятости населения. Будет обеспечено функционирование 13 мобильных центров, из них 11, обслуживающих население районов области (Баганский, Барабинский, Искитимский, Карасукский, Коченевский, Кочковский, Куйбышевский, Маслянинский, Новосибирский, Татарский, Тогучинский) и 2 мобильных центра, обслуживающих население г. Новосибирска. |
|  |  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  | - |  | - |  | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 5 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 334609,7 |  |  | 78510,8 |  |  |  |  |  | 85601,8 |  |  |  | 86383,5 |  |  |  | 84113,6 |  |  | 334602,3 |  | 334602,3 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 1 государственной программы |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477244,7 |  |  | 99804,8 |  |  |  |  |  | 140768,3 |  |  |  | 121900,3 |  |  |  | 114771,3 |  |  | 457037,2 |  | 457037,2 |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814398,0 |  |  | 182014,6 |  |  |  |  |  | 261619,0 |  |  |  | 237174,4 |  |  |  | 133590,0 |  |  | 817196,3 |  | 820097,4 |  |  |  |
|  |  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  | - |  |  |  |
| 1.2.2. Подпрограмма 2. Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1. Цель: Улучшение условий и охраны труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1. Задача 1. Совершенствование государственного управления охраной труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1. Основное мероприятие 1. Анализ состояния условий и охраны труда, осуществление проверок за выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, ГУ НРО ФСС РФ, ФП, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, Новосибирскстатом, Администрациями МРиГО, Ассоциацией |  | Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения условий и охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.1. Мероприятие 1. Проведение анализа состояния условий и охраны труда, причин производственного травматизма и профзаболеваемости в организациях области | Количество докладов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, Новосибирскстатом |  | Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения условий и охраны труда. Принятие управленческих решений |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.2. Мероприятие 2. Подготовка предложений по проектам федеральных законов, нормативных правовых актов, направленных на совершенствование законодательства в сфере охраны труда | Количество отзывов, предложений, проектов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, Управлением Роспотребнадзора по НСО, ГУ НРО ФСС РФ, ФП, Ассоциацией |  | Подготовка предложений будет осуществлятьсяпо мере поступления проектов федеральных законов, НПА. Совершенствование актов нормативно-правового регулирования в сфере охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.1.3. Мероприятие 3. Осуществление контроля за выполнением мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников, предусмотренных коллективными договорами, отраслевыми соглашениями | Количество проверок (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 250 |  |  | 250 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, ФП, Администрациями МРиГО |  | Проведение проверок по отдельно утвержденным планам. Соблюдение работодателями законодательства в сфере охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2. Основное мероприятие 2. Проведение заседаний, совещаний по вопросу улучшения условий и охраны труда | Количество заседаний, совещаний (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 44 |  |  | 44 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, ФП, Администрациями МРиГО, СРПиР, организациями, Минпромторг НСО, Минстрой НСО, Министерство ЖКХиЭ НСО, СУ Ростехнадзора, МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора |  | Определение приоритетных направлений работы по вопросам улучшения условий и охраны труда - |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2.1. Мероприятие 1 Организация заседаний областной трехсторонней комиссии и территориальных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений по вопросам улучшения состояния условий и охраны труда работающего населения области | Количество заседаний, совещаний (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | 40 |  |  | 40 | Минтруд НСО во взаимодействии с СРПиР, ФП, Администрациями МРиГО, организациями |  | Проведение заседаний и совещаний по отдельно утвержденным планам. Определение приоритетных задач по улучшению состояния условий и охраны труда работающего населения |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2.2. Мероприятие 2. Организация взаимодействия областных исполнительных органов государственной власти и органов надзора и контроля за соблюдением промышленной безопасности и охраны труда по вопросу улучшения условий и охраны труда на предприятиях | Количество совещаний (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Минтруд НСО, Минпромторг НСО, Минстрой НСО, Министерство ЖКХиЭ НСО, ГИТ, СУ Ростехнадзора, МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора |  | Сокращение производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.2.3. Мероприятие 3. Координация деятельности органов, участвующих в реализации государственной политики в сфере охраны труда, в рамках Экспертного совета по охране труда Новосибирской области | Количество заседаний (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Минтруд НСО |  | Совершенствование реализации государственной политики в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3. Основное мероприятие 3. Финансовое обеспечение предупредительных мер | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | ГУ НРО ФСС РФ, Минтруд НСО, организации* |  | Стимулирование работодателей к созданию здоровых и безопасных условий труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176363,5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 176363,5 |  |  |  | 176363,5 |  |  | 176363,5 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176363,5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 176363,5 |  |  |  | 176363,5 |  |  | 176363,5 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.1. Мероприятие 1. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в организациях области | Количество организаций (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 630 |  |  |  | 630 |  |  | 630 | ГУ НРО ФСС РФ |  | По мере поступления обращений. Стимулирование работодателей к созданию здоровых и безопасных условий труда, направленных на сохранение жизни и здоровья работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176363,5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 176363,5 |  |  |  | 176363,5 |  |  | 176363,5 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176363,5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 176363,5 |  |  |  | 176363,5 |  |  | 176363,5 |  |  |  |
| 1.2.2.1.1.3.2. Мероприятие 2. Проведение разъяснительной работы по вопросам финансирования предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников | Количество консультаций (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 630 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 630 |  |  |  | 630 |  |  | 630 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГУ НРО ФСС РФ, организациями |  | По мере поступления обращений. Информирование работодателя о возможности использования сумм страховых взносов на реализацию предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176363,5 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 176363,5 |  |  |  | 176363,5 |  |  | 176363,5 |  |  |  |
| 1.2.2.1.2. Задача 2. Организация внедрения механизма специальной оценки условий труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.1.2.1. Основное мероприятие 4. Экспертиза качества специальной оценки условий труда | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, организациями, проводящими специальную оценку условий труда |  | Повышение качества проведения работодателями специальной оценки условий труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8220,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 8220,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8220,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 8220,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1.1. Мероприятие 1. Осуществление государственной экспертизы условий труда в организациях с высоким риском производственного травматизма, профессиональных заболеваний, повышенной опасности производства | Количество экспертных заключений (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | Минтруд НСО |  | По мере поступления заявлений. Повышение качества проведения специальной оценки условий труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1.2. Мероприятие 2. Ведение реестра результатов специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест по условиям труда) работников организаций | Количество реестров (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, организациями, проводящими специальную оценку условий труда |  | Получение информации в отраслевом и территориальном разрезе с целью оценки ситуации о состоянии условий труда работников и принятия управленческих решений |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1.3. Мероприятие 3. Проведение по результатам государственной экспертизы условий труда анализа качества оказания услуг организациями, проводящими специальную оценку условий труда (аттестацию рабочих мест по условиям труда) и подготовка предложений в Минтруда России по совершенствованию Правил аккредитации организаций, оказывающих услуги в области охраны труда | Количество предложений (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Минтруд НСО |  | Повышение качества оказания услуг по проведению специальной оценки условий труда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.1.4. Мероприятие 4. Проведение специальной оценки условий труда в подведомственных муниципальных учреждениях | Количество учреждений (шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации МРиГО |  | *Количество учреждений определяется самостоятельно каждым муниципальным образованием. Обеспечение безопасности работников в процессе трудовой деятельности, выявление вредных и (или) опасных условий труда на рабочих местах. В 2018 - 2019 годах Администрациями МРиГО планируется проведение специальной оценки условий труда в подведомственных муниципальных учреждениях. Объемы финансирования будут уточнены в 2017 году. |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8220,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 8220,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8220,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 8220,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2. Основное мероприятие 5. Проведение разъяснительной работы по вопросам проведения специальной оценки условий труда | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, Администрациями МРиГО, организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, Ассоциацией, АНО «НОЦОТ» |  | Увеличение количества организаций, которые провели специальную оценку условий труда и улучшают условия труда работников |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2.1. Мероприятие 1. Разработка рекомендаций и разъяснений по внедрению специальной оценки условий труда | Количество рекомендаций, разъяснений (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | Минтруд НСО во взаимодействии с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, Ассоциацией |  | Оказание методической помощи организациям по внедрению специальной оценки условий труда. Увеличение количества организаций, завершивших специальную оценку условий труда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2.2. Мероприятие 2. Проведение целевых методических семинаров по вопросам специальной оценки условий труда в организациях области | Количество семинаров (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | Минтруд НСО во взаимодействии с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, Ассоциацией |  | Повышение уровня знаний в области охраны труда, активизация проведения специальной оценки условий труда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2.3. Мероприятие 3. Проведение целевых методических семинаров по вопросам специальной оценки условий труда в организациях сельского хозяйства | Количество семинаров (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | АНО «НОЦОТ» |  | Повышение уровня знаний в области охраны труда, активизация проведения специальной оценки условий труда в наиболее травмоопасной отрасли. |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  | 15 |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.2.4. Мероприятие 4. Проведение семинаров-совещаний с организациями, оказывающими услуги в области охраны труда | Количество семинаров (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - | 1 |  |  |  | 2 |  |  | 2 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ |  | Повышение качества оказания услуг в сфере охраны труда, повышение уровня знаний по охране труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3. Основное мероприятие 6. Проведение мероприятий по снижению профессиональных рисков, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | ФБУН «НИИ гигиены», ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России, Управление Роспотребнадзора по НСО, Ассоциация, организации |  | Повышение качества и достижения профилактической цели обязательных и периодических медицинских осмотров |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3.1. Мероприятие 1. Разработка методических материалов серии «Профессия и здоровье» по вопросам профилактики профессиональных заболеваний у работников в зависимости от вида и экспозиции действующих факторов производственной среды для различных отраслей промышленности | Количество методических материалов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 2 |  |  |  | 2 |  |  | 1 | ФБУН «НИИ гигиены», ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России |  | Оздоровление условий труда и профилактика профессиональной заболеваемости |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.2.3.2. Мероприятие 2. Проведение экспертных углублённых медицинских осмотров (обследований) работников крупных промышленных предприятий с вредными условиями труда 1 раз в 5 лет в «Новосибирском областном центре профпатологии | Количество предприятий (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - | ФБУН «НИИ гигиены», Управление Роспотребнадзора по НСО, Ассоциация, организации |  | По мере поступления обращений от работодателей. Выявление ранних отклонений в состоянии здоровья работающих и предупреждение формирования профессиональных заболеваний, и выявление общих заболеваний |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
| Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8220,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - | 8222,0 |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60,0 |  |  | 15,0 |  |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 | 15,0 |  |  |  | 60,0 |  |  | 60,0 |  |  |  |
| 1.2.2.1.3. Задача 3. Информационное обеспечение вопросов охраны труда, совершенствование системы обучения по охране труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1. Основное мероприятие 7. Проведение информационной работы по вопросам охраны труда | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | Минтруд НCO во взаимодействии с ГИТ, ГУ НРО ФСС РФ, ФП, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, СРПиР, организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, Администрациями МРиГО, организациями, ООО «РосЭкоАудит», Ассоциацией |  | Повышение уровня компетенции руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда |
|  | Стоимость единицы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1005,0 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1005,0 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.1. Мероприятие 1. Проведение Дней охраны труда в Новосибирской области | Количество мероприятий, видеороликов, конкурсов, консультаций (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 12 |  |  | 12 | 12 | Минтруд НCO во взаимодействии с ГИТ, ГУ НРО ФСС РФ, ФП, Управлением Роспотребнадзора по НСО, МСЭ, СРПиР, организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, Администрациями МРиГО, организациями, Ассоциацией |  | Начиная с 2018 года мероприятия (трансляция видеороликов, проведение конкурсов, семинаров, консультаций) будут проводиться в рамках текущей деятельности исполнителями мероприятий. Привлечение внимания к вопросам охраны труда, распространение передового опыта работы в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,83 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 2,83 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 34,0 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34,0 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 34,0 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.2. Мероприятие 2. Организация Регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» | Количество конкурсов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1 | 1 | Минтруд НСО во взаимодействии с ФП, ГИТ |  | Привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организации |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.3. Мероприятие 3. Разработка методических материалов по вопросам охраны труда, в том числе рекомендаций по внедрению типовой программы «Нулевого травматизма» | Количество методических материалов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Минтруд НСО во взаимодействии с ООО «РосЭкоАудит», организациями, оказывающими услуги в сфере охраны труда |  | Оказание методической помощи в области охраны труда руководителям и специалистам организаций. Распространение лучшей практики организации охраны труда в организациях области |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.4. Мероприятие 4. Информирование, консультирование и оказание правовой помощи работодателям и работникам по вопросам законодательства в сфере охраны труда, в том числе с использованием средств массовой информации, современных информационных технологий | Количество консультаций (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6000 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 6000 | 6000 | Минтруд НСО во взаимодействии с ГИТ, Управлением Роспотребнадзора НСО, ФП, Администрациями МРиГО, Ассоциацией |  | По мере поступления обращений. Повышение информированности населения по вопросам законодательства в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.5. Мероприятие 5. Организация информирования работодателей и работников по вопросам охраны труда через печатные и электронные ресурсы муниципальных районов и городских округов | Количество публикаций (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 65 |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 65 | 65 | Администрации МРиГО |  | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, повышение информированности населения |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.6. Мероприятие 6. Обобщение передового опыта работы по улучшению условий и охраны труда и доведение информации до организаций области, в том числе до предприятий атомной и топливно-энергетической отраслей | Количество информаций (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 4 | 4 | Минтруд НСО во взаимодействии с ФП, СРПиР, Ассоциацией |  | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, обмен опытом, распространение передового опыта работы в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.7. Мероприятие 7. Проведение конкурса «Надежный работодатель» в Новосибирской области | Количество конкурсов (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | - |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | 1 | 1 | Минтруд НСО во взаимодействии с ФП, СРПиР, ГИТ, Управлением Роспотребнадзора по НСО |  | Стимулирование работодателей к улучшению условий труда работников и их поощрение за вклад в стабилизацию рынка труда Новосибирской области |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.1.8. Мероприятие 8. Проведение конкурсов по охране труда среди организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципальных районов и городских округов | Количество конкурсов (шт.)* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрации МРиГО |  | *Количество конкурсов определяется муниципальными образованиями районов и городских округов. В 2018 - 2019 годах Администрациями МРиГО планируется проведение конкурсов по охране труда без дополнительного финансирования. Распространение передового опыта работы по созданию безопасных условий труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 971,0 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 971,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 971,0 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.2. Основное мероприятие 8. Организация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - | Минтруд во взаимодействии с ГИТ, ФП, кафедрами безопасности жизнедеятельности ВУЗов, организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, ЗАО ТД «Новосибирск-Восток-Сервис» |  | Повышение уровня компетенции руководителей и специалистов организаций по вопросам охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.2.1. Мероприятие 1. Организация проведения постоянно действующих семинаров по вопросам охраны труда для субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество семинаров (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  | 3 |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3 |  |  | 12 | 12 | Минтруд НСО во взаимодействии с организациями, оказывающими, услуги в области охраны труда |  | Привлечение внимания к вопросам охраны труда, распространение передового опыта |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.2.2. Мероприятие 2. Координация проведения обучения и проверки знаний требований охраны труда руководителей и специалистов организаций | Количество обученных (чел.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19768 |  |  | 3800 |  |  | 5200 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5100 |  |  |  | 5668 |  |  | 20163 | 20566 | Минтруд НСО во взаимодействии с обучающими организациями по охране труда |  | Повышение уровня знаний в области охраны труда |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | -- |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.2.3. Мероприятие 3. Осуществление мониторинга обученных руководителей и специалистов организаций области по охране труда | Количество баз данных (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  | 1 | 1 | Минтруд НСО во взаимодействии с обучающими организациями по охране труда |  | Определение приоритетных направлений по координации проведения обучения по охране труда работников и принятие управленческих решений |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
| 1.2.2.1.3.2.4. Мероприятие 4. Организация уголков по охране труда в организациях | Количество уголков (шт.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | - |  |  | - | - | ЗАО ТД «Новосибирск-Восток-Сервис» |  | Повышение уровня знаний в сфере охраны труда. . В 2018 -2019 годах уголки по охране труда организуют сами организации без привлечения средств иных организаций |
|  | Стоимость ед. изм. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 15,0 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | Сумма затрат, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого на решение задачи 3 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1005,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 1005,0 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30,0 |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  |
| Итого затрат по подпрограмме 2 государственной программы | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | - |  |  | - | - |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9225,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 9225,0 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176453,5 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 176378,5 |  |  | 176423,5 | 176423,5 |  |  |  |
| Итого затрат по государственной программе | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 477244,7 |  |  | 99804,8 |  |  | 140768,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 121900,3 |  |  |  | 114771,3 |  |  | 457037,2 | 457037,2 |  |  |  |
|  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 814398,0 |  |  | 182014,6 |  |  | 261619,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 237174,4 |  |  |  | 133590,0 |  |  | 817196,3 | 820097,4 |  |  |  |
|  | местные бюджеты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9225,0 |  |  | - |  |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  | - |  |  |  | 9225,0 |  |  | - | - |  |  |  |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 176453,5 |  |  | 15,0 |  |  | 15,0 |  |  |  |  |  |  |  |  | 45,0 |  |  |  | 176378,5 |  |  | 176423,5 | 176423,5 |  |  |  |

* Организации – работодатели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области.

Принятые сокращения:

администрации МРиГО - администрации муниципальных  районов и городских округов Новосибирской области;

АНО «НОЦОТ» - автономная некоммерческая организация «Новосибирский областной центр охраны труда»;

Ассоциация – Ассоциация предприятий, работающих в сфере охраны труда; 
ФГБОУ ВО НГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджетное  образовательное учреждение высшего образования «Новосибирский государственный  медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;
ГИТ - Государственная инспекция труда в Новосибирской области;
ГУ НРО ФСС РФ - Государственное учреждение - Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации;

ЗАО ТД «Новосибирск-Восток-Сервис» - закрытое акционерное общество Торговый Дом «Новосибирск-Восток-Сервис»;

Министерство  ЖКХиЭ НСО – министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области;

Минтруд НСО – министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области;
Минпромторг  НСО - министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства  Новосибирской области;  
Минстрой НСО – министерство строительства Новосибирской области;

МСЭ - Федеральное казенное учреждение «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Новосибирской области» министерства труда и социальной защиты Российской Федерации;

МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и Дальнего Востока Ростехнадзора - Межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Сибири и Дальнего Востока Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
Новосибирскстат – Территориальный орган федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области;
СРПиР – Новосибирская областная  общественная организация «Союз руководителей предприятий и работодателей»;

Обучающие организации – организации, оказывающие услуги в области охраны труда по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда;
ОИОГВ – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ООО «РосЭкоАудит» - общество с ограниченной ответственностью «РосЭкоАудит»;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Организации - работодатели, осуществляющие деятельность на территории Новосибирской области;

Отделение ПФ РФ по НСО – отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области;

СМИ – средства массовой информации;

СУ Ростехнадзора -  Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору; 
Управление Роспотребнадзора по НСО  - Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по  Новосибирской области;
ФБУН «НИИ гигиены» - федеральное бюджетное учреждение науки «Новосибирский научно-исследовательский институт гигиены» Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;
ФП – Новосибирский областной союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Новосибирской области».

_________