**Аналитическая записка**

**о ходе реализации ведомственной целевой программ «Совершенствование профориентационной работы с молодежью и вовлечение ее в трудовую деятельность в Новосибирской области на 2014-2016 годы» в 2014 году**

Ведомственная целевая программа «Совершенствование профориентационной работы с молодежью и вовлечение ее в трудовую деятельность в Новосибирской области на 2014-2016 годы» (далее - Программа) утверждена приказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области (далее – Минтруд Новосибирской области) от 16.09.2011 № 579 (с изменениями, внесенными приказом Минтруда Новосибирской области от 30.12.2013 № 666). Порядок финансирования мероприятий Программы утвержден постановлением Правительства Новосибирской области от 28.10.2013 № 463-п.

Минтруд Новосибирской области и его подведомственные учреждения проводят планомерную работу по профессиональной ориентации и социальной адаптации молодежи.

По Программе из областного бюджета Новосибирской области фактически освоено на 01.01.2015 - 5982,15 тыс. рублей.

За январь-декабрь 2014 года реализованы следующие задачи Программы:

Задача 1. Организация профессиональной ориентации молодежи.

Для реализации задачи 1 проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.

Проведена межрегиональная конференция «Молодежь XXI века в контексте развития профессиональной карьеры: от профессиональной ориентации к эффективной занятости», в которой приняли участие более 200 человек из числа работников государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения, специалистов, осуществляющие профориентационную работу с молодежью Новосибирской, Омской, Иркутской, Томской и Кемеровской областей, Красноярского и Алтайского краев, г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и Республики Сербии.

 Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 300,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 2.

Приобретено программное обеспечение для проведения профориентационного тестирования молодежи на сумму 300,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 3.

Осуществлено профориентационное тестирование и консультирование 200 абитуриентов в ходе работы приемных комиссий образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций. Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 262,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 4.

Снято 6 фильмов «Успешный профессионал» на сумму 150,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 5.

Осуществлена демонстрация 2-ой серии из 6 фильмов «Успешный профессионал» на государственном телевизионном канале ОТС: произведено 18 показов на сумму 111,60 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 6.

Проведено обучение новейшим методам индивидуального и группового консультирования 7 специалистов Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры» (далее - ЦРПК) в ООО «ЭРФОЛЬГ» и Автономной некоммерческой организации «Профессиональная академия коучинга и наставничества». Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 350,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 7.

Специалистами ЦРПК организовано и проведено обучение 30 человек из числа специалистов, работающих в области профессиональной ориентации молодежи. Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 96,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 8.

Проведена диагностика уровня выраженности предпринимательских компетенций 55 молодых людей. Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 72,05 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 9.

Проведены 55 тренингов, направленные на развитие личных и деловых компетенций, необходимых в предпринимательской деятельности. Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 313,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 10.

Изготовлены буклеты о государственных профессиональных образовательных организациях в количестве 15937 штук. Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 182,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 11.

Изготовлено 25 видеофильмов о профессиях (специальностях), востребованных на рынке труда Новосибирской области. Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 2500,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 12.

Подготовлено 50 PR-статей о профессиях (специальностях), востребованных на рынке труда Новосибирской области, на сумму 100,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 13.

Изготовлены справочники государственных профессиональных образовательных организаций в количестве 3500 экземпляров. Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 455,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 14.

Мероприятие запланировано на 2015-2016 годы. Запланировано производство 5 аудио- и видеороликов, направленных на пропаганду профессиональных образовательных организаций (ежегодно). Сумма затрат составит 150 тыс. рублей ежегодно.

Мероприятие 15.

Осуществлена демонстрация 15 аудио- и видеороликов, направленных на пропаганду профессиональных образовательных организаций на сайтах газеты «Советская Сибирь», «Комсомольская правда» по профессиям сварщик, электрик, тракторист-машинист, станочник ЧПУ, и фильм о конкурсе профмастерства, который был проведен в рамках регионального отборочного чемпионата «WorldSkills Russia 2014» Новосибирской области по рабочим профессиям среди студентов и учащихся государственных профессиональных организаций, молодых рабочих Новосибирской области. Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 255,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 16.

Организован и проведен конкурс на лучшую кампанию по профориентации среди профессиональных образовательных организаций. Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 300,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 17.

Организован и проведен праздник рабочих профессий «Город мастеров». Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 90,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 18.

Организованы выезды агитавтобуса в 8 населенных пунктов Новосибирской области. Всего во встрече с представителями агитавтобуса для профессиональной ориентации приняли участие около 220 учащихся государственных общеобразовательных организаций. Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 70,00 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 19.

Проведены конкурсы профессионального мастерства среди обучающихся государственных профессиональных образовательных организаций. Конкурсы были проведены в рамках регионального отборочного чемпионата «WorldSkills Russia 2014» Новосибирской области по рабочим профессиям среди студентов и учащихся государственных профессиональных образовательных организаций, молодых рабочих Новосибирской области, по 10 компетенциям: электромонтажные работы, технология моды, поварское дело, кондитерское дело, парикмахерское дело, косметология, сварка, вебдизайн, фрезерование на станках с ЧПУ, токарные работы на станках с ЧПУ. Приняли участие 93 человека. За время чемпионата мероприятие посетили 2000 школьников. Мероприятие не потребовало финансовых затрат. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 20.

Мероприятие запланировано на 2015-2016 годы. Организация профориентационных встреч участников политехнических и агротехнических школ на территории Новосибирской области (ярмарки, выставки, экскурсии и т.п. на базе международного выставочного комплекса «Сибирь Экспоцентр», Технопарка Новосибирского Академгородка, заводов, образовательных организаций и т.д.). Планируется оказать профориентационные услуги порядка 3 тыс. человек. Сумма затрат составит 110 тыс. рублей.

Мероприятие 21.

 Мероприятие запланировано на 2015-2016 годы. Обучение учащихся общеобразовательных организаций 10, 11 классов в профессиональных образовательных организациях, по программам профессиональной подготовки политехнической и агротехнической направленности. Планируется оказать профориентационные услуги порядка 2 тыс. человек. Сумма затрат составит 30,6 тыс. рублей.

Мероприятие 22.

Мероприятие запланировано на 2015-2016 годы. Повышение квалификации 7 педагогических работников профессиональных образовательных организаций ежегодно. Мероприятие запланировано на 2015-2016 годы.

Задача 2. Социальная адаптация молодежи на рынке труда Новосибирской области.

Для реализации задачи 2 проведены следующие мероприятия:

Мероприятие 1.

Изготовлен фильм «Адаптация на новом рабочем месте» (продолжительностью 10 минут). Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 100,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Мероприятие 2.

Мероприятие запланировано на 2015-2016 годы. Демонстрация 4 показов фильма «Адаптация на новом рабочем месте» ежегодно на государственном телевизионном канале ОТС. Сумма затрат составит 200, тыс. рублей ежегодно.

Мероприятие 3.

Растиражирован фильм «Адаптация на новом рабочем месте» в количестве 50 экз. Сумма фактических затрат на осуществление данного мероприятия составила 5,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

Реализация мероприятий Программы позволила достичь в 2014 году следующих результатов:

- доля безработной молодежи от общего количества молодежи Новосибирской области в возрасте от 14 до 29 лет составила 1,7% (план 1,8%). Отклонение от планового значения – в результате слаженности работы системы по трудоустройству молодежи;

- доля поступивших в образовательные организации высшего образования и профессиональные организации, получивших квалифицированную помощь по профессиональной ориентации, в общей численности граждан, поступивших в образовательные организации высшего образования и профессиональные образовательные организации составила 56,7% (план 45%). Отклонение от планового значения – в результате установления на 2014 год большего значения государственного задания центрам занятости населения по профессиональной ориентации;

- доля выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, трудоустроившихся по полученной профессии (специальности) в первый год после выпуска, составила 77,0% (план 77%);

- доля учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций, участвующих в программах политехнических и агротехнических школ, в общей численности учащихся 7-11 классов общеобразовательных организаций составила 2,2% (план 2,2%);

- доля выпускников образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций, имеющих риск быть не трудоустроенными, к общему выпуску по оценочным данным составила 3,6% (план 6,9%). Отклонение от планового значения сложилось в результате повышения эффективности работы служб по трудоустройству, имеющихся в организациях;

- уровень трудоустройства образовательных организаций высшего образования и выпускников профессиональных образовательных организаций от общего выпуска по оценочным данным составил 89,0% (план 85%). Отклонение от планового значения сложилось в результате повышения эффективности работы служб по трудоустройству, имеющихся в организациях.

Версия уточненного отчета о ходе реализации Программы в 2014 году размещена в системе ПЦУ от 23.03.2015 18:01:47.

ИНФОРМАЦИЯ

о финансировании ведомственной целевой программы

«Совершенствование профориентационной работы с молодежью

и вовлечение ее в трудовую деятельность в Новосибирской области

на 2014-2016 годы» по итогам 2014 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источникфинансированияпрограммы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | Примечание |
| с начала реализации программы | отчетный 2014 год |
| план | факт | %выполнения плана | план(годовой) | факт | %выполненияплана |
| Сумма затрат,в том числе: | 5 982,15 | 5 982,15 | 100,0 | 5 982,15 | 5 982,15 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 5 982,15 | 5 982,15 | 100,0 | 5 982,15 | 5 982,15 | 100,0 |
| федеральный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |