План работы по повышению качества оказания услуг

организациями социального обслуживания Новосибирской области, по результатам проведения независимой оценки качества в 2016 году (по учреждениям социального обслуживания).

1. МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Первомайского района

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | 1 квартал 2017 г. | Мухин Сергей Петрович |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9 - 1,7 метров от уровня пола; | 4 квартал 2017 г. | Мухин Сергей Петрович |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | После финансирования на мероприятия по доступности зданий и сооружений для маломобильных групп населения. | Мухин Сергей Петрович |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - установить кондиционер или поставить вентилятор в спортивном зале в отделении реабилитации «Рябинушка»; | 4 квартал 2017 г. | Мухин Сергей Петрович |
| - закрыть гардеробную зону в отделении реабилитации «Рябинушка» от свободного просмотра из коридора; | При архитектурном проектировании помещений отделения, помещение гардероба предназначено для верхней одежды. Закрытие гардеробной зоны технически не возможно. | Мухин Сергей Петрович |
| - организовать предоставление транспорта для выезда на мероприятия | В учреждении отсутствует транспорт для перевозки клиентов на мероприятия. Оплата услуг перевозчика не предусмотрена планом реализации мероприятий муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Новосибирска» на 2017-2020 г.г. | Мухин Сергей Петрович |

2. МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Дзержинского района

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации;

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru указать адрес официального сайта учреждения, номер телефона учреждения указан в виде 38327901613832797704, необходимо изменить номер телефона на формат: (383)279-01-61, (383)279-77-04; | 1 квартал 2017 г. | Евтушенко Марина Юрьевна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 1 квартал 2017 г. | Евтушенко Марина Юрьевна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | 2 квартал 2017 г. | Евтушенко Марина Юрьевна |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - установить информационные указатели о местонахождении учреждения на повороте ул. Европейская; | 2017 г. |  | Евтушенко Марина Юрьевна |  |
| - рекомендовать учреждению проработать вопрос о необходимости оборудования зоны пешеходного перехода на крутом повороте, обратиться в администрацию района и ГИБДД с просьбой оказать содействие в оборудовании пешеходной зоны | 2017 г. |  | Евтушенко Марина Юрьевна |  |

3. ГАСУСО НСО «Ояшинский детский дом-интернат для умственно отсталых детей»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 15.02.2017 г. | Присмакина Любовь Николаевна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола | До 15.02.2017 г. | Присмакина Любовь Николаевна |

4. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения города Оби «Забота»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| -обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 30.01.2017 г. | Шевелева Ирина Викторовна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | До 30.01.2017 г. | Шевелева Ирина Викторовна |

5. МБУ «Центр социальной помощи семье и детям «Юнона» (г. Бердск)

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru указать адрес официального сайта учреждения. Номер телефона учреждения указан в виде 38341208803834120809, необходимо изменить номер телефона на формат (383)41-2-08-80, (383)41-2-08-09; | 1 квартал 2017 г. | Качан Татьяна Алексеевна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 1 квартал 2017 г. | Качан Татьяна Алексеевна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | 2 квартал 2017 г. | Качан Татьяна Алексеевна |

6. МКУ Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | Март 2017 г. | Косырева Елена Александровна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | Апрель 2017 г. | Косырева Елена Александровна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | Март 2017 г. | Косырева Елена Александровна |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - переоборудовать лестницу; | Апрель 2017 г. | Косырева Елена Александровна |
| - сделать больше мест ожидания для клиентов внутри учреждения | Апрель 2017 г. | Косырева Елена Александровна |

7. ГАУССО НСО «Каменский психоневрологический интернат»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru номер телефона учреждения указан в виде 38326349813832634971, необходимо изменить номер телефона на формат (383)26-3-49-81, (383)26-3-49-71; | Февраль 2017 г. | Зябрев А.А. |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | Январь 2017 г. (выполнено) | Зябрев А.А. |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | Март 2017 г. | Стародубцев А.Н. |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | Февраль 2017 г. | Гужев А.В. |
| - в санитарных комнатах обеспечить наличие стульчаков на унитазах; | Март 2017 г. | Стародубцев А.Н. |
| - в санитарно-гигиенических помещениях, особенно первых этажей зданий, оснастить окна шторами или пленочными покрытиями, наклеенными на стекло; | Февраль 2017 г. | Стародубцев А.Н. |
| - в санитарно-гигиенических помещениях разместить дополнительно зеркала на уровень, доступный для всех категорий клиентов, в том числе людей, передвигающихся на колясках и людям с нестандартным ростом, либо установить зеркала на доступном для всех клиентов уровне (например: под наклоном). | Март 2017 г. | Стародубцев А.Н. |

8. ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 28.02.2017 г. | Кондик Л.Н. |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 1 квартал 2017 г. | Кондик Л.Н. |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - в санитарных комнатах обеспечить наличие стульчаков на унитазах; | 1 квартал 2017 г. | Кондик Л.Н. |
| - в санитарно-гигиенических помещениях, особенно первых этажей зданий, оснастить окна шторами или пленочными покрытиями, наклеенными на стекло; | 1 квартал 2017 г. | Кондик Л.Н. |
| - в санитарно-гигиенических помещениях разместить дополнительно зеркала на уровень, доступный для всех категорий клиентов, в том числе людей, передвигающихся на колясках и людям с нестандартным ростом, либо установить зеркала на доступном для всех категорий клиентов уровне (например: под наклоном); | 1 квартал 2017 г. | Кондик Л.Н. |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | 2 квартал 2017 г. | Кондик Л.Н. |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - оборудовать спортивный зал | До 2019 г. | Кондик Л.Н. |

9. МБУ Тогучинского района «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» Новосибирской области

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru указать адрес официального сайта учреждения. Номер телефона учреждения указан в виде 3834048370, необходимо изменить номер телефона на формат: (383)40-4-83-70; | До 31.01.2017 | Костикова Татьяна Васильевна |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 31.01.2017 | Костикова Татьяна Васильевна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 31.01.2017 | Костикова Татьяна Васильевна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - в санитарно-гигиенических помещениях разместить дополнительно зеркала на уровень, доступный для различных категорий клиентов, в том числе детям и людям, передвигающихся на колясках, либо установить зеркала на доступном уровне для всех категорий клиентов (например: под наклоном); | До 31.01.2017 | Костикова Татьяна Васильевна |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | До 31.01.2017 | Костикова Татьяна Васильевна |

10. МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининского района

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru указать адрес официального сайта учреждения, номер телефона учреждения указан в виде 38322874383832287453, необходимо изменить номер телефона на формат: (383)2-28-74-38, (383)2-28-74-53; | До 15.02.2017 г. | Фроленко Наталья Ивановна |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 15.02.2017 г. | Фроленко Наталья Ивановна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 29.09.2017 г. | Фроленко Наталья Ивановна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | До 29.09.2017 г. | Фроленко Наталья Ивановна |

11. ГБУСО НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru указать адрес официального сайта учреждения; | выполнено | Яско Игорь Владимирович |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 01.09.2017 г. | Яско Игорь Владимирович |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - в санитарно-гигиенических помещениях разместить дополнительно зеркала на уровень, доступный для всех категорий клиентов, в том числе людей, передвигающихся на колясках, детей и людям с нестандартным ростом, либо установить зеркала на доступном уровне для всех (например: под наклоном); | Февраль 2017 г. | Яско Игорь Владимирович |
| - в санитарных комнатах обеспечить наличие стульчаков на унитазах; | 2 квартал 2017 г. | Яско Игорь Владимирович |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | До 01.09.2017 г. | Яско Игорь Владимирович |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - установить дополнительные компьютеры; | До 31.12.2017 г. | Яско Игорь Владимирович |
| - приобрести футбольные мячи. | До 01.03.2017 г. | Яско Игорь Владимирович |

12. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов Татарского района Новосибирской области»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 3 квартал 2017 г. | Баранова Татьяна Викторовна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - в санитарно-гигиенических помещениях разместить дополнительно зеркала на уровень, доступный для всех групп населения, в том числе людей, передвигающихся на колясках, детей и людям с нестандартным ростом, либо установить зеркала на доступном уровне для всех групп населения (например: под наклоном); | 3 квартал 2017 г. | Баранова Татьяна Викторовна |
| - в санитарных комнатах обеспечить наличие стульчаков на унитазах; | 4 квартал 2017 г. | Баранова Татьяна Викторовна |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | 4 квартал 2017 г. | Баранова Татьяна Викторовна |

13. ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru указать адрес официального сайта учреждения; | 1 квартал 2017 г. | Хихлова Зинаида Ивановна |
| -обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 1 квартал 2017 г. | Хихлова Зинаида Ивановна |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | постоянно | Хихлова Зинаида Ивановна |
| - своевременно актуализировать и обновлять информацию об организации (внутренние документы, нормативные документы, планы, отчеты и т.д.); | постоянно | Хихлова Зинаида Ивановна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | 2 квартал 2017 г. | Хихлова Зинаида Ивановна |

14. ГАУССО НСО «Успенский психоневрологический интернат»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | Март 2017 г. | Евстифеева Ирина Павловна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 10.01.2017 г. (выполнено) | Евстифеева Ирина Павловна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - в санитарно-гигиенических помещениях установить раковины таким образом, чтобы они были доступны для всех категорий клиентов, в том числе людей, передвигающихся на колясках, и людям с нестандартным ростом; | Сентябрь 2017 г. | Евстифеева Ирина Павловна |
| - в санитарно-гигиенических помещениях разместить дополнительно зеркала на уровень, доступный для всех категорий клиентов, в том числе людей, передвигающихся на колясках и людям с нестандартным ростом, либо установить зеркала на доступном для всех категорий клиентов уровне (например: под наклоном); | Сентябрь 2017 г. | Евстифеева Ирина Павловна |
| - в санитарных комнатах обеспечить наличие стульчаков на унитазах; | Сентябрь 2017 г. | Евстифеева Ирина Павловна |
| - санитарно-гигиенических помещениях, особенно первых этажей зданий, оснастить окна шторами или пленочными покрытиями, наклеенными на стекло; | Июнь 2017 г. | Евстифеева Ирина Павловна |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | Июнь 2017 г. | Евстифеева Ирина Павловна |
| - подвести к пандусу отделения милосердия тротуарную дорожку; | Июль, август 2017 г. | Евстифеева Ирина Павловна |
| - установить указатели на пути следования до учреждения от автобусной остановки; | Июнь 2017 г. | Евстифеева Ирина Павловна |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - организовывать проведение культурно-массовых мероприятий каждый месяц; | В течение всего года ежемесячно | Евстифеева Ирина Павловна |
| - организовать содействие в обучении различным профессиям; | По возможности | Евстифеева Ирина Павловна |
| - сделать отдельные комнаты для пар | Сентябрь 2017 г. | Евстифеева Ирина Павловна |

15. ГАУССО НСО «Тогучинский психоневрологический интернат»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 01.02.2017 г. | Гаммершмидт Владимир Викторович |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 1 квартал 2017 г. | Гаммершмидт Владимир Викторович |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - в санитарно-гигиенических помещениях установить раковины таким образом, чтобы они были доступны для всех категорий клиентов, в том числе людей, передвигающихся на колясках, и людям с нестандартным ростом; | 1 квартал 2017 г. | Гаммершмидт Владимир Викторович |
| - в санитарно-гигиенических помещениях разместить дополнительно зеркала на уровень, доступный для всех категорий клиентов, в том числе людей, передвигающихся на колясках и людям с нестандартным ростом, либо установить зеркала на доступном для всех категорий клиентов уровне (например: под наклоном); | 1 квартал 2017 г. | Гаммершмидт Владимир Викторович |
| - в санитарных комнатах обеспечить наличие стульчаков на унитазах; | 1 квартал 2017 г. | Гаммершмидт Владимир Викторович |
| - санитарно-гигиенических помещениях, особенно первых этажей зданий, оснастить окна шторами или пленочными покрытиями, наклеенными на стекло; | 1 квартал 2017 г. | Гаммершмидт Владимир Викторович |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | 1 квартал 2017 г. | Гаммершмидт Владимир Викторович |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - разрешить поездки к родственникам | Постоянно | Гаммершмидт Владимир Викторович |

16. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» г. Бердска Новосибирской области

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru номер телефона учреждения указан в виде 38341517023834152848, необходимо изменить номер телефона на формат: (383)41-5-17-02, (383)41-5-28-48; | Январь 2017 г. | Владимирова Анна Павловна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | Февраль 2017 г. | Владимирова Анна Павловна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | Второе полугодие 2017 г. | Владимирова Анна Павловна |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - оборудовать помещение для занятий физкультурой и увеличить площади | Выполнено: помещение для занятий физкультурой оборудовано, администрация города Бердска уведомлена о нехватке площадей для ОСРИ | Владимирова Анна Павловна |

17. ГБУ НСО «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола | В связи с переездом ГБУ НСО «ЦРСФУД» в другое помещение, в котором на данный момент ведутся ремонтные работы, сроки выполнения мероприятия определить не предоставляется возможным | Цурпал Евгений Александрович |

18. ГБУ НСО «Дом ветеранов Новосибирской области»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru указан некорректный адрес сайта учреждения (http://domveteranov.nsk.ru), необходимо указать правильный адрес сайта учреждения (http://domveteranovnsk.ru); | 15.02.2017 г. | Мусияк Николай Иванович |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | 15.02.2017 г. | Мусияк Николай Иванович |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 10.01.2017 г. | Мусияк Николай Иванович |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | 01.07.2017 г. | Мусияк Николай Иванович |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - рассмотреть возможность организовать проветривание общих коридоров (установки форточек на окна); | 10.01.2017 г. | Мусияк Николай Иванович |
| - рассмотреть возможность установки в общих коридорах скамеек | 10.01.2017 г. | Мусияк Николай Иванович |

19. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения» города Искитима Новосибирской области

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru номер телефона учреждения указан в виде 38343294613834342652, необходимо изменить номер телефона на формат: (383)43-2-94-61, (383)43-4-26-52; | До 15.02.2017 | Мартынов Юрий Алексеевич |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 01.04.2017 | Мартынов Юрий Алексеевич |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - отрегулировать доводчик на входной двери; | Выполнено (ноябрь 2016 г.) | Мартынов Юрий Алексеевич |
| - продлить перила на пандусе около входа в учреждение; | Выполнено (ноябрь 2016 г.) | Мартынов Юрий Алексеевич |
| - в санитарных комнатах установить на унитазы стульчаки там, где они не установлены; | До 01.04.2017 | Мартынов Юрий Алексеевич |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | Выполнено (ноябрь 2016 г.) | Мартынов Юрий Алексеевич |

20. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Добрыня»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | Постоянно | Жмылева Татьяна Васильевна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 3 квартал 2017 г. (после согласования с арендодателем) | Жмылева Татьяна Васильевна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | 3 квартал 2017 г. (после согласования с арендодателем) | Жмылева Татьяна Васильевна |
| - отремонтировать бордюр на прилегающей территории, сделать заезд на тротуар для людей, передвигающихся на колясках | 3 квартал 2017 г. (после согласования с арендодателем) | Жмылева Татьяна Васильевна |

21. МБУ Мошковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на главной странице официального сайта учреждения изменить фон, так как тексты сливаются с фоном; | До 20.01.2017 г. | Луференко Дмитрий Михайлович |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 20.01.2017 г. | Луференко Дмитрий Михайлович |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 10.02.2017 г. | Луференко Дмитрий Михайлович |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - высокие пороги оборудовать «пандусами через порог»; | До 10.01.2017 г. | Луференко Дмитрий Михайлович |
| - отметить табличками место нахождения санитарно-гигиенических помещений; | До 10.01.2017 г. | Луференко Дмитрий Михайлович |
| - в санитарных комнатах обеспечить наличие стульчаков на унитазах; | До 24.01.2017 г. | Луференко Дмитрий Михайлович |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | До 28.04.2017 г. | Луференко Дмитрий Михайлович |

22. МКУ «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Коченевского района Новосибирской области»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru номер телефона учреждения указан в виде 3835123814, необходимо изменить номер телефона на формат: (383)51-2-38-14; | До 31 01.2017 г. | Фомина Елена Михайловна |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 31 01.2017 г. | Фомина Елена Михайловна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола | До 31 01.2017 г. | Фомина Елена Михайловна |

23. МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 17.02.2017 г. | Цветкова Ирина Юрьевна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | Первое полугодие 2017 г. | Цветкова Ирина Юрьевна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | 3 квартал 2017 г. | Цветкова Ирина Юрьевна |

24. ГАСУСО НСО «Обской психоневрологический интернат»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | Постоянно | Кузнецов Сергей Федорович |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | Постоянно | Кузнецов Сергей Федорович |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - организовывать поездки на базы отдыха; | Июнь, август 2017 г. | Кузнецов Сергей Федорович |
| - вести работу по обеспечению дееспособности; | Постоянно | Кузнецов Сергей Федорович |
| - организовать занятия с тренером по рукопашному бою | Не представляется возможным | Кузнецов Сергей Федорович |

25. ГАУ НСО «Чулымский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru указан некорректный адрес сайта учреждения (http://chulinternat.ru), указать правильный адрес официального сайта учреждения (http://chul-in.ru/); | До 23.01.2017 (выполнено) | Соколов Александр Сергеевич |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 23.01.2017 (выполнено) | Соколов Александр Сергеевич |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 23.01.2017 (выполнено) | Соколов Александр Сергеевич |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | В течение 2017 года | Соколов Александр Сергеевич |

26. МКУ «Комплексный Центр социального обслуживания населения Коченевского района Новосибирской области»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru номер телефона учреждения указан в виде 3835125561, необходимо изменить номер телефона на формат (383)51-2-55-61; | До 01.02.2017 г. | Гридасов Вадим Игоревич |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 01.02.2017 г. | Гридасов Вадим Игоревич |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 01.02.2017 г. | Гридасов Вадим Игоревич |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | До 01.03.2017 г. | Гридасов Вадим Игоревич |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - установить кулер в коридор или продумать альтернативный способ обеспечения клиентов питьевой водой; | До 01.03.2017 г. | Гридасов Вадим Игоревич |
| - улучшить освещение в коридоре | До 01.03.2017 г. | Гридасов Вадим Игоревич |

27. ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних», г. Татарск

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 15.05.2017 г. | Носков Вадим Валерьевич |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - закрепить пандус на входе в учреждение; | До 15.05.2017 г. | Носков Вадим Валерьевич |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | До 15.05.2017 г. | Носков Вадим Валерьевич |

28. МКУ города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Жемчужина»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru номер телефона учреждения указан в виде 38331445423833142652, необходимо изменить номер телефона на формат (383)314-45-42, (383)314-26-52; | 15.02.2017 г. Выполнено | Молчанова Елена Петровна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 3 квартал 2017 г. 01.08.2017 г. | Молчанова Елена Петровна |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | 15.02.2017 г. Выполнено | Молчанова Елена Петровна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | 3 квартал 2017 г. 01.08.2017 | Молчанова Елена Петровна |
| - в санитарных комнатах обеспечить наличие стульчаков на унитазах | 3 квартал 2017 г. 01.08.2017 г. | Молчанова Елена Петровна |

29. ГБУ НСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 1 квартал 2017 г. | Фрилинг Татьяна Геннадьевна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - в санитарно-гигиенических помещениях разместить дополнительно зеркала на уровень, доступный для всех клиентов, либо установить зеркала на доступном уровне для всех клиентов (например: под наклоном); | 1 квартал 2017 г. | Фрилинг Татьяна Геннадьевна |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | 4 квартал 2017 г. | Фрилинг Татьяна Геннадьевна |

30. МБУ Тогучинского района «Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru номер телефона учреждения указан в виде 38340215343834021542, необходимо изменить номер телефона на формат (383)40-2-15-34, (383)40-2-15-42; | До 15.02.2017 г. | Дортман Анна Рихардовна |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 15.02.2017 г. | Дортман Анна Рихардовна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 30.01.2017 г. (обеспечено) | Дортман Анна Рихардовна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | 3 квартал 2017 г. | Дортман Анна Рихардовна |
| - установить на входе в учреждение перила; | 3 квартал 2017 г. | Дортман Анна Рихардовна |
| - довести поручень лестницы на второй этаж до конца ступеней; | 2 квартал 2017 г. | Дортман Анна Рихардовна |
| - рассмотреть вопрос о благоустройстве прилегающей территории к учреждению тротуарной дорожкой до входа со стороны строящегося магазина | В течение 2017 г. | Дортман Анна Рихардовна |

31. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | Постоянно | Ромахина Наталья Ильинична |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 2-3 квартал 2017 г. | Ромахина Наталья Ильинична |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | Январь 2017 г. | Ромахина Наталья Ильинична |

32. МКУ Тогучинского района «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru номер телефона учреждения указан в виде 3834029126, необходимо изменить номер телефона на формат (383)40-2-91-26, также указать правильный официальный сайт и адрес электронной почты учреждения, вместо оставленных http://example.ru, email@example.ru; | До 15.02.2017 г. | Цудикова Ирина Александровна |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 15.02.2017 г. | Цудикова Ирина Александровна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 2 квартал 2017 г. | Цудикова Ирина Александровна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - в санитарно-гигиенических помещениях разместить дополнительно зеркала на уровень, доступный для всех клиентов; | 3 квартал 2017 г. | Цудикова Ирина Александровна |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | 3 квартал 2017 г. | Цудикова Ирина Александровна |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - организовать занятия физкультурой с инструктором | С 01.02.2017 г. | Цудикова Ирина Александровна |

33. МКУ Новосибирского района Новосибирской области «Барышевский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 20.02.2017 | Тимофеева Наталья Аркадьевна |
| - в санитарно-гигиенических комнатах установить зеркала на таком уровне, на котором они будут доступны для всех клиентов; | 2 квартал 2017 г. | Тимофеева Наталья Аркадьевна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | 3 квартал 2017 | Тимофеева Наталья Аркадьевна |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - предусмотреть наличие розеток в комнатах | 2 квартал 2017 | Тимофеева Наталья Аркадьевна |

34. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов Чулымского района Новосибирской области»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | 1 квартал 2017 г. | Троянов Сергей Васильевич |
| - проверить информационные стенды на соответствие высоте в 0,9-1,7 метров, при выявлении несоответствия отрегулировать высоту; | 1 квартал 2017 г. | Троянов Сергей Васильевич |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31) | 2 квартал 2017 г. | Троянов Сергей Васильевич |

35. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Черепановского района Новосибирской области»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте учреждения изменить цвет шрифта бегущей строки и заголовков, которые выполнены красным шрифтом, так как они сливается с фоном; исправить отображение фона сайта, закрепив его на всю страницу; | Январь 2017 г. (выполнено) | Беляева Татьяна Николаевна |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | Январь 2017 г. (выполнено) | Беляева Татьяна Николаевна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | Январь 2017 г. (выполнено) | Беляева Татьяна Николаевна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обновить информационные стенды внутри учреждения, так как некоторые слова выцвели и сливаются с фоном; переставить горшки с цветами, которые загораживают информацию на стендах; | Март 2017 г. | Беляева Татьяна Николаевна |
| - отметить табличками место нахождения санитарно-гигиенических помещений; | Январь 2017 г. (выполнено) | Беляева Татьяна Николаевна |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | Март 2017 г. | Беляева Татьяна Николаевна |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - организовать занятия с логопедом и дефектологом | Июнь 2017 г. | Беляева Татьяна Николаевна |

36. МБУ ССО Сузунского района «Дом милосердия»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru необходимо указать корректный адрес официального сайта и электронной почты учреждения, а также номер телефона учреждения указан в виде 3834621836, который необходимо изменить на формат (383)46-2-18-36; | До 15.02.2017 | Бархатова Наталья Даниловна |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 31.01.2017 (выполнено) | Бархатова Наталья Даниловна |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 01.03.2017 | Бархатова Наталья Даниловна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить беспрепятственный проход на пешеходной дорожке, которая также является дорожкой для скандинавской ходьбы; | До 15.02.2017 | Бархатова Наталья Даниловна |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | До 15.05.2017 | Бархатова Наталья Даниловна |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - осуществить ремонт туалета; | До 10.05.2017 | Бархатова Наталья Даниловна |
| - провести разъяснительную работу по оплате оказываемых услуг (как рассчитывается пенсионная часть, что уходит на основное обслуживание, что на дополнительное, что выдается на руки); | До 10.02.2017 | Бархатова Наталья Даниловна |
| - чаще устраивать концерты; | Включено проведение культурно-массовых мероприятий до 3-4 раза в месяц | Бархатова Наталья Даниловна |
| - разрешить прогулки по поселку | Прогулки разрешены, за исключением случаев, когда по состоянию здоровья есть ограничения для прогулок | Бархатова Наталья Даниловна |

37. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Колыванского района»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | До 01.03.2017 г. | Писарева Светлана Михайловна |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | До 01.02.2017 г. | Писарева Светлана Михайловна |
| - организовать достаточное пространство на площадке перед входной дверью в учреждение для проезда инвалидной коляски; | До 01.10.2018 г. | Писарева Светлана Михайловна |
| - устранить яму в асфальте около пандуса; | До 01.05.2017 г. | Писарева Светлана Михайловна |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - в отделении милосердия решить вопрос с отоплением | До 01.12.2019 г. Здание, в котором отделение милосердия, является государственной собственностью ГБУЗ НСО «Колыванская ЦРБ», решить вопрос без кап.ремонта системы отопления затруднительно | Писарева Светлана Михайловна |

38. МБУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Болотнинского района Новосибирской области»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации;

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.bus.gov.ru указать корректный адрес официального сайта учреждения, номер телефона учреждения указан в виде 38349212803834925063, необходимо изменить номер телефона на формат (383)49-2-12-80, (383)49-2-50-63; | До 10.02.2017 | Захаров Валерий Николаевич |
| - обеспечить рабочее состояние электронного почтового адреса; | До 10.02.2017 | Захаров Валерий Николаевич |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 3 квартал 2017 г. (при проведении ремонта) | Захаров Валерий Николаевич |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | 1 квартал 2017 г. | Захаров Валерий Николаевич |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - больше организовывать культурно-массовых выездных мероприятий для клиентов отделения милосердия; | В течение всего года | Захаров Валерий Николаевич |
| - организовать занятия с психологом | В течение всего года 1 раз в квартал | Захаров Валерий Николаевич |

39. ГАУССО НСО «Завьяловский психоневрологический интернат»

Показатели, характеризующие открытость и доступность информации об организации:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - обеспечить размещение информационных стендов на высоте в 0,9-1,7 метров от уровня пола; | 2 квартал 2017 г. | Смирнов Константин Николаевич |

Показатели, характеризующие комфортность условий предоставления социальных услуг и доступность их получения:

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - в санитарно-гигиенических помещениях установить раковины таким образом, чтобы они были доступны для всех категорий клиентов, в том числе людей, передвигающихся на колясках и людям с нестандартным ростом; | 1 квартал 2017 г. | Смирнов Константин Николаевич |
| - в санитарно-гигиенических помещениях разместить дополнительно зеркала на уровень, доступный для всех категорий клиентов, в том числе людей, передвигающихся на колясках, и людям с нестандартным ростом, либо установить зеркала на доступном для всех категорий клиентов уровне (например: под наклоном); | 1 квартал 2017 г. | Смирнов Константин Николаевич |
| - в санитарных комнатах обеспечить наличие стульчаков на унитазах; | 2 квартал 2017 г. | Смирнов Константин Николаевич |
| - в санитарно-гигиенических помещениях, особенно первых этажей зданий, оснастить окна шторами или пленочными покрытиями, наклеенными на стекло; | 1 квартал 2017 г. | Смирнов Константин Николаевич |
| - обеспечить выделение контрастной маркировкой верхней и нижней ступеней лестниц (проступь и часть подступенка) в соответствии с СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001, п.5.2.31); | 1 квартал 2017 г. | Смирнов Константин Николаевич |
| - рассмотреть возможные варианты повышения доступности библиотеки и спортивного зала, расположенных в подвальном помещении,для маломобильных категорий клиентов; | 3 квартал 2017 г. | Смирнов Константин Николаевич |
| - рассмотреть возможные варианты повышения доступности входных групп корпусов для маломобильных категорий клиентов; | 4 квартал 2017 г. | Смирнов Константин Николаевич |

Показатели, характеризующие удовлетворенность качеством оказания услуг (предложения клиентов):

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - соцработникам лучше относиться к клиентам; | Постоянно | Смирнов Константин Николаевич |
| - разрешить выходить за территорию учреждения | Осуществляется групповой выход за пределы учреждения в сопровождении санитара по сопровождению | Смирнов Константин Николаевич |

40. МБУ «Социальный приют для детей и подростков «Незабудка» Черепановского района Новосибирской области»

| Мероприятие | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- |
| - рассмотреть возможность реорганизации учреждения путем присоединения его к МКУ Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дорогинский» Черепановского района НСО | В конце 2016 г. учреждение реорганизации учреждения путем присоединения его к МКУ Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дорогинский» Черепановского района НСО | - |