УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

от 12.10.2021 № 412-п

**КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН**

**Новосибирской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление**

**социальных услуг населению, на 2021–2024 годы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Ожидаемые результаты  | Срок реализации мероприятия  | Ответственные исполнители |
| 1. Координация деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, а также других заинтересованных сторон, по обеспечению доступа негосударственных организацийк предоставлению услуг в социальной сфере |
| 1.1 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Новосибирской области, в том числе на рынке социальных услуг, рынках услуг дошкольного образования и услуг общего образования | отчет в МТиСР | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МЭР, МТиСР, МО |
| 1.2 | Рассмотрение на Совете по содействию развитию конкуренции в  Новосибирской области вопроса о состоянии и перспективах деятельности негосударственных организаций в Новосибирской области | доклад о состоянии и перспективах деятельности негосударственных организаций в Новосибирской области | 4 квартал 2021 г. | МРП, МТиСР |
| 1.3 | Подготовка информации о значениях показателей, предусмотренных перечнем показателей, используемых для расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки негосударственных организаций, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере | отчетв Минэкономразвития России | май 2022 г., далее –ежегодно  | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС, МРП, ДИЗО, МПТиРП, во взаимо-действии с ОМС НСО |
| 1.4 | Обеспечение выполнения мероприятий по поддержке негосударственных организаций и соответствующих показателей в планах по реализации государственных программ Новосибирской области и региональных проектах национальных проектов в социальной сфере (социальная защита граждан, образование, здравоохранение, физическая культура и массовый спорт, культура) | отчет в МТиСР | 1 квартал2022 г., далее – ежегодно | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС |
| 1.5 | Организация обучения государственных гражданских служащих Новосибирской области, муниципальных служащих ОМС НСО по дополнительным профессиональными программам, предусматривающим вопросы взаимодействия с негосударственными организациями и привлечения негосударственных организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфере | отчет в МТиСР | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | ДОУиГГС,ОИОГВ НСО |
| 1.6 | Апробация механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | отчет в МТиСР | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МТиСР во взаимо-действии с ОИОГВ НСО |
| 1.7 | Организация взаимодействия рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере на  территории Новосибирской области, утвержденной распоряжением Правительства Новосибирской области от 28.12.2020 № 622-рп «О создании рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области», с Общественной палатой Новосибирской области при апробации на территории Новосибирской области Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | отчет в МТиСР  | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МТиСР во взаимо-действии с Общест-венной палатой Новосибирской области, СОНКО  |
| 1.8 | Рассмотрение на заседаниях общественных советов при ОИОГВ НСО вопросов о планируемой передаче государственных услуг на исполнение негосударственным организациям и объемах запланированных к передаче государственных услуг в процентном и суммарном выражении | отчет в МТиСР | 4 квартал 2021 г., далее – ежегодно  | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС |
| 1.9 | Организация взаимодействия ОИОГВ НСО, ОМС НСО, подведомственных им государственных (муниципальных) учреждений с негосударственными организациями, организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями  | отчет в МТиСР  | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МО, МТиСР, МЗ, МК, МФКиС, МРП, во взаимо-действии с мэрией города Новосибирска |
| 1.10 | Формирование ежегодного отчета о реализации комплексного плана Новосибирской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021–2024 годы | размещение на официальном сайте МТиСР | 1 квартал 2022 г., далее – ежегодно | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС, МПТиРП, ДОУиГГС, ДИЗО, МРП, МЭР, во взаимо-действии с ОМС НСО |
| 1.11 | Рассмотрение на заседаниях координационного совета по вопросам обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Новосибирской области:результатов рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки негосударственных организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;комплексного плана Новосибирской области по  обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021–2024 годы;вопросов о поддержке негосударственных организаций и имеющихся (возникающих) административных барьерах;предложений от негосударственных организаций о включении новых услуг в перечни государственных и муниципальных услуг и их стандартизация  | анализ и оценка эффективности существующих мер поддержки негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере;создание условий для упрощения доступа негосударственных организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфере;принятие решений об устранении ограничений | ежегодно | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС, МПТиРП, ДИЗО, МРП, МЭР, Общественная палата Новосибирской области, во взаимо-действии с ОМС НСО |
| 1.12 | Проведение работы по цифровизации взаимодействия ОИОГВ НСО с негосударственными организациями | отчет в МТиСР | 4 квартал2022 г., далее – ежегодно | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС, МРП |
| 2. Обеспечение доступа негосударственных организаций к реализации услуг в социальной сфере за счет бюджетных средств |
| 2.1 | Проведение мониторинга предоставления услуг в социальной сфере и принятие решений, направленных на совершенствование социальной сферы, включая: | информационное письмо в МПТиРП | 2 квартал 2022 г. | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС |
| 2.1.1 | определение востребованных услуг в социальной сфере |
| 2.1.2 | определение востребованных услуг, но в настоящее время не    оказываемых государственными (муниципальными) организациями, для передачи их на исполнение негосударственным организациям, осуществляющим деятельность в социальной сфере в рамках законодательства Российской Федерации |
| 2.2 | Проведение работы по определению услуг, оказываемых негосударственными организациями, не включенных в  региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных) услуг и работ Новосибирской области (постановление Губернатора Новосибирской области от 15.01.2018 № 8), с описанием (разработкой технологии (стандарта) и дальнейшим включением данных услуг в мероприятия по передаче субсидий | отчет в МТиСР | 2 квартал 2022 г. | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС |
| 2.3 | Информирование негосударственных организаций о предоставляемых мерах поддержки, действующих на территории Новосибирской области | отчет в МТиСР  | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС, МРП, во взаимо-действии с мэрией города Новосибирска |
| 2.4 | Оценка качества оказания негосударственными организациями общественно полезных услуг на территории Новосибирской области в соответствии с установленными критериями с целью включения в федеральный реестр исполнителей общественно полезных услуг Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | отчет в МТиСР  | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно  | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС |
| 2.5 | Проведение в рамках реализации Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации (оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме, организация сопровождения при содействии занятости инвалидов) | отчет в МТиСР  | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МТиСР |
| 2.6 | Привлечение негосударственных организаций (в том числе социальных предприятий) к разработке и реализации социальных проектов и программ, в том числе представляемых на конкурсные отборы, проводимые Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд) (включение негосударственных организаций в качестве соисполнителей мероприятий по предоставлению услуг в сфере социального обслуживания, реализуемых с привлечением внебюджетных источников – средств Фонда) | отчет в МТиСР  | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МТиСР во взаимо-действии с ОМС НСО, МПТиРП |
| 2.7 | Анализ реализации финансовой поддержки негосударственным организациям на оказание услуг в социальной сфере за счет средств бюджета Новосибирской области, бюджетов муниципальных образований Новосибирской области | отчет в МТиСР | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС, МРП, во взаимо-действии с мэрией города Новосибирска |
| 2.8 | Анализ реализации предоставления грантов в форме субсидий социальным предприятиям | отчет в МТиСР | 4 квартал2022 г., далее – ежегодно | МПТиРП |
| 3. Расширение механизмов поддержки негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфереза счет бюджетных средств |
| 3.1 | Оказание методической помощи негосударственным организациям в подготовке: | отчет в МТиСР | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МТиСР |
| 3.1.1 | заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий на оказание общественно полезных услуг и получение компенсаций за оказанные социальные услуги |
| 3.1.2 | заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) из муниципального, областного и федерального бюджетов | МО, МЗ, МК, МФКиС, МРП, во взаимо-действии с мэрией города Новосибирска |
| 3.2 | Признание субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями | формирование перечня субъектов малого и среднего предприниматель-ства, имеющих статус социального предприятия | 2021–2024 гг. | МПТиРП |
| 3.3 | Оказание консультативной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | отчет в МТиСР | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МПТиРП, АНО «ЦСРП НСО» |
| 3.4 | Проведение образовательных и обучающих программ для  субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере | отчет в МТиСР | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МПТиРП,АНО «ЦСРП НСО» |
| 3.5 | Проведение совместно с негосударственными организациями семинаров, круглых столов, конференций и иных мероприятий по вопросам оказания услуг в социальной сфере | отчет в МТиСР  | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС, МРП, во взаимо-действии с мэрией города Новосибирска  |
| 3.6 | Содействие развитию кадрового потенциала негосударственных организаций, в том числе оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и волонтеров | отчет в МТиСР  | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС, МРП, во взаимо-действии с мэрией города Новосибирска |
| 3.7 | Оказание имущественной поддержки негосударственным организациям | отчет в МТиСР | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | ДИиЗО, мэрия города Новосибирска |
| 3.8 | Оказание содействия ресурсным центрам, центрам поддержки добровольчества, центрам инноваций в социальной сфере в  работе по привлечению негосударственных организаций к участию в оказании услуг в социальной сфере | отчет в МТиСР | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МРП во взаимо-действии с ОМСУ НСО, МО, во взаимо-действии с мэрией города Новосибирска |
| 3.9 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества (посредством социальной рекламы, создания информационных ресурсов и др.) | отчет в МТиСР | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС, МРП, во взаимо-действии с ОМС НСО |
| 3.10 | Распространение лучших практик негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | отчет в МТиСР | 4 квартал2021 г., далее – ежегодно | МТиСР, МО, МЗ, МК, МФКиС, МРП, во взаимо-действии с мэрией города Новосибирска |

Применяемые сокращения:

АНО «ЦСРП НСО» – автономная некоммерческая организация «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области»;

ДИЗО – департамент имущества и земельных отношений Новосибирской области;

ДОУиГГС – департамент организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области;

МЗ – министерство здравоохранения Новосибирской области;

МК – министерство культуры Новосибирской области;

МО – министерство образования Новосибирской области;

МПТиРП – министерство промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области;

МРП – министерство региональной политики Новосибирской области;

МТиСР – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

МФКиС – министерство физической культуры и спорта Новосибирской области;

МЭР – министерство экономического развития Новосибирской области;

ОИОГВ НСО – областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области;

ОМС НСО – органы местного самоуправления Новосибирской области;

термин «Социальное предприятие» введен Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

\_\_\_\_\_\_\_\_