## Выполнение плана по целевым инд
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении плановых значений целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» Новосибирской области за 2016 год
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  | Причины отклонения планового значения от фактического
|  |  | Отчетный период реализации государственной программы |  |  | С начала реализации государственной программы
|  |  | План | Факт | % выполнения | План | Факт | % выполнения | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
Государственная программа «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы»
Цель 1. государственной программы: Улучшение социального положения семей с детьми, детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 1.1. государственной программы: Улучшение качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 1.1. государственной программы: Улучшение качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Целевой индикатор 1.1.1. Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Новосибирской области | % | 1.97 | 1.56 | 126.2821 | 1.97 | 1.56 | 126.2821 | Целевой индикатор имеет обратную эффективность. Снижение значения индикатора связано с положительной динамикой в сфере профилактики социального сиротства, семейного неблагополучия, свидетельствует о повышении эффективности работы социальных служб (сокращение количества семей, находящихся в социально-опасном положении на 319 и увеличение числа семей, находящихся на учете в комплексных центрах социального обслуживания населения на 1263
| Целевой индикатор 1.1.2. Доля детей-инвалидов, получивших социальные и реабилитационные услуги, в общем количестве детей-инвалидов, проживающих в Новосибирской области | % | 85 | 86.6 | 101.8824 | - | - | - | Рост значения целевого индикатора связан с увеличением числа детей-инвалидов, прошедших реабилитацию
| Целевой индикатор 1.1.3. Доля многодетных семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения после 31.12.2012 третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в общем количестве семей, обратившихся за данной выплатой | % | 100 | 100 | 100 | - | - | -
Задача 1.2. государственной программы: Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 1.2. государственной программы: Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей | Целевой индикатор 1.2.1. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей в возрасте 7-17 лет, проживающих в Новосибирской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году | % | 56.6 | 66.95 | 118.2862 | - | - | - | Рост значения целевого индикатора связан с увеличением объема финансирования за счет привлечения средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования (из 72927 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровлено 48828 детей)
| Целевой индикатор 1.2.2.1. Доля детей школьного возраста, ежегодно охваченных всеми видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Новосибирской области | % | 46 | 51.59 | 112.1522 | - | - | - | Рост значения целевого индикатора связан с увеличением объема финансирования за счет привлечения средств местных бюджетов и внебюджетных источников финансирования (из 274837 детей школьного возраста, проживающих на территории Новосибирской области, всеми видами отдыха и оздоровления было охвачено 141791 детей)
| Целевой индикатор 1.2.3.1. Доля ДОУ и ДОУСОНО, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно) | % | 10.13 | 10.13 | 100 | - | - | -
Задача 1.3. государственной программы: Обеспечение и защита прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для совершенствования системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 1.3. государственной программы: Обеспечение и защита прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для совершенствования системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | Целевой индикатор 1.3.1. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности детей этой категории | % | 87.5 | 90.8 | 103.7714 | 87.5 | 90.8 | 103.7714 | Увеличение значения показателя обусловлено ростом доли детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, благодаря активной работе по пропаганде и развитию различных форм устройства детей в семьи
| Целевой индикатор 1.3.2. Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от общего числа лиц данной категории, нуждающихся в жилых помещениях, право на обеспечение жилыми помещениями у которых уже возникло и не реализовано | % | 9 | 10 | 111.1111 | 9 | 10 | 111.1111 | Увеличение значения показателя сложилось в результате превышения плановой численности детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями, на 19 человек на конец отчетного года (299 человек при плане 280), при этом, численность нуждающихся на начало отчетного года составила 2995 человек
| Целевой индикатор 1.3.3. Численность граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на конец календарного года | Человек | 2900 | 3586 | 80.8701 | 2900 | 3586 | 80.8701 | Целевой индикатор имеет обратную эффективность. Рост значения показателя сложился в результате фактического увеличения численности граждан, включенных в список подлежащих обеспечению жилым помещением в текущем году
| Целевой индикатор 1.3.4. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 280 | 299 | 106.7857 | - | - | - | Увеличение значения показателя связано с предоставлением жилья во введенных в эксплуатацию жилых домах, приобретенных в предыдущие годы
Цель 2 государственной программы: Организация эффективной системы социальной поддержки населения, в том числе социального обслуживания отдельных категорий граждан |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 2.1. государственной программы: Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 2.1. государственной программы: Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества | Целевой индикатор 2.1.1. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены, от общего количества обратившихся | % | 100 | 100 | 100 | - | - | - | В 2016 году оказана материальная помощь 158 гражданам на улучшение социально-бытовых условий проживания
| Целевой индикатор 2.1.2. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации | человек | 110250 | 110250 | 100 | 110250 | 110250 | 100 | Мероприятия, в которых приняли участие граждане пожилого возраста, приурочены к празднованию 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, проведению в Новосибирской области VI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров, мероприятий, посвященных Декаде пожилых людей
Задача 2.2. государственной программы: Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам. Совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 2.2. государственной программы: Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам. Совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов | Целевой индикатор 2.2.1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Новосибирской области | % | 44.4 | 44.4 | 100 | 44.4 | 44.4 | 100 | В рамках реализации государсвтенной программы Российской Федерации "Доступная среда" на 2011-2020 годы" в 2016 году обустроено 158 объектов областной и муниципальной собственности
| Целевой индикатор 2.2.1.1. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов* | % | 50.1 | 50.1 | 100 | 50.1 | 50.1 | 100
| Целевой индикатор 2.2.1.2. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной зашиты* | % | 52.4 | 56.5 | 107.8244 | 52.4 | 56.5 | 107.8244 | В 32 социально значимых объектах областной и муниципальной собственности обустроены элементы доступности, в том числе входные зоны (установлены пандусы, перила, расширены дверные проемы, установлены кнопки вызова, уложено антискользящее покрытие) и оборудованы санитарно-гигиенические зоны с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений социальной защиты. Также приобретено два низкопольных автобуса для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения в подведомственные учреждения Минсоцразвития НСО
| Целевой индикатор 2.2.1.3. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости* | % | 37.4 | 37.4 | 100 | 37.4 | 37.4 | 100 | В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к социально значимым объектам в рамках финансирования мероприятия оборудовано 32 центра занятости населения Новосибирской области
| Целевой индикатор 2.2.1.4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения* | % | 45.4 | 45.8 | 100.8811 | 45.4 | 45.8 | 100.8811 | Оборудовано 57 социально значимых объектов областной собственности в 35 медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений здравоохранения
| Целевой индикатор 2.2.1.5. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры* | % | 36.8 | 36.6 | 99.4565 | 36.8 | 36.6 | 99.4565 | В 2016 году оборудовано 14 социально значимых объектов областной и муниципальной собственности с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений культуры
| Целевой индикатор 2.2.1.6. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов* | % | 49.8 | 51.35 | 103.1124 | 49.8 | 51.35 | 103.1124 | Оборудовано 5 социально значимых объектов областной и муниципальной собственности с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений физической культуры и спорта. Дополнительно были введены в эксплуатацию 2 объекта спортивной инфраструктуры в с. Довольное и г. Болотное Новосибирской области (плавательный бассейн и спортивный комплекс) с возможностями беспрепятственного доступа для инвалидов и маломобильных групп населения
| Целевой индикатор 2.2.2. Доля инвалидов, получивших социальные услуги по различным направлениям в организациях негосударственного сектора, от общего количества инвалидов, имеющих индивидуальную программу реабилитации инвалида | % | 12 | 12 | 100 | - | - | -
Задача 2.3. государственной программы: Создание условий для повышения качества предоставления социальных услуг, улучшения материального положения отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 2.3. государственной программы: Создание условий для повышения качества предоставления социальных услуг, улучшения материального положения отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Целевой индикатор 2.3.1. Количество оказанной адресной помощи отдельным категориям граждан по различным направлениям | выптаты | 10025 | 12395 | 123.6409 | 31675 | 35651 | 112.55 | Превышение количественного показателя связано с увеличением числа обращений граждан и снижением средней суммы выделяемой помощи
| Целевой индикатор 2.3.2. Количество сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников Минсоцразвития НСО и территориальных органов Минсоцразвития НСО, прошедших профессиональную реабилитацию | человек | 1100 | 1100 | 100 | 3500 | 3300 | 94.29 | в 2014 году плановое значение было достигнуто в рамках ВЦП "Социальная поддержка отдельных категорий граждан, проживающих на территории Новосибирской области, на 2014-2016 годы" 100%, плановое значение индикатора в рамках госпрограммы не было приведено в соответствиие (при смене струкруты госпрограммы)
| Целевой индикатор 2.3.3. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Новосибирской области | % | 79 | 80.2 | 101.52 | 79 | 80.2 | 101.52 | Произведенная Росстатом оценка среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц за 2016 год (27 687,7 руб.), применяемая для расчета фактического соотношения, меньше прогнозного значения (27 917 руб.), использованного для определения планового соотношения
| Целевой индикатор 2.3.4. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения | % | 99.9 | 99.9 | 100 | 99.9 | 99.9 | 100
| Целевой индикатор 2.3.5. Средняя численность получателей услуг на одного социального работника | Человек | 9.5 | 9.3 | 97.8947 | 9.5 | 9.3 | 97.8947 | В связи с оказанием большего числа услуг каждому получателю социальных услуг

## Информация о ходе реализации ГП
ИНФОРМАЦИЯ
о ходе реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» Новосибирской области за 2016 год
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год |  |  | Полученный результат (краткое описание)
|  |  | План | Факт | Кассовое исполнение, % | 1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» |  |  | 21275051.96 | 20620413.5824 | 96.923
Цель 1. Улучшение социального положения семей с детьми, детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности |  |  | 5135180.29 | 5340915.12 | 104.0064
Задача 1.1. Улучшение качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | 2094513.69 | 2093647.98 | 99.9587
Мероприятие 1.1.1. Реализация комплекса мер "Мир добрый к детям" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 8659.08 | 8656.95 | 99.9754 | В целях повышения роли в обществе семьи, материнства и детства, повышения престижа семейного образа жизни и семейных ценностей, воспитания молодого поколения на положительных примерах: реализовано 12 социально значимых мероприятий, среди которых ежеквартальные церемонии награждения Губернатором Новосибирской области многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть», «День семьи, любви и верности» и другие, охватившие более 2000 человек; приобретено 1645 новогодних подарков для проведения Губернаторской Елки для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот. Повышению информированности граждан по вопросам социальной защиты населения и возможностях получения социальных услуг способствовало распространение различных видов социальной рекламы на территории города Новосибирска. Продолжено развитие региональной службы «Телефон доверия», деятельность которой направлена на повышение качества и доступности предоставления услуг психологической помощи абоненту в сложных жизненных ситуациях (более 4000 звонков). Реализован ряд мероприятий на условиях предоставления субсидий юридическим лицам и общественным организациям, в результате паллиативная помощь оказана 20 семьям с детьми, страдающими неизлечимыми заболеваниями, служба поддержки родителей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации, оказала услуги 68 семьям. Оказана финансовая поддержка 3 центрам помощи семье и детям в части улучшения условий проживания, обеспечения безопасности, соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм и реализации программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних, социального сопровождения семей с детьми.
|  |  | 8659.08 | 8656.95 | 99.9754
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 8659.08 | 8656.95 | 99.9754
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.1.2. Реализация комплекса мер "За равные возможности" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 10445.78 | 10445.78 | 100 | Обеспечено дальнейшее развитие социальных служб, которыми оказаны услуги в сфере ранней помощи детям, кратковременного пребывания в группе детей-инвалидов, обучения методам альтернативной коммуникации для детей-инвалидов, консультирование и обучение родителей (охвачено 125 семей, которым оказано около 4000 услуг). Оказана финансовая поддержка 3 подведомственным учреждениям министерства в части укрепление материально-технической базы и ресурсного обеспечения в целях улучшения безопасности, соблюдения санитарно-эпидемиологических норм, повышения качества оказываемых услуг по комплексной реабилитации контингента, а также в организации оздоровительных заездов родителей с детьми с онкологическими, генетическими заболеваниями (43 семьи и 34 подростка без сопровождения взрослых). Продолжена поддержка 30 одаренных детей-инвалидов в сфере культуры и искусства – выплата ежемесячных стипендий Правительства Новосибирской области, проведена торжественная церемония чествования стипендиатов с организацией выставки, еще 30 детей-инвалидов стали стипендиатами Благотворительного фонда «Наш день», что способствовало развитию творческого потенциала более 150 детей с ограничениями в здоровье, привлечению детей к творческим видам деятельности.
|  |  | 10445.78 | 10445.78 | 100
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 10445.78 | 10445.78 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.1.3. Реализация комплекса мер "В интересах детей" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2075408.83 | 2074545.25 | 99.9584 | Министерством предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям из средств областного бюджета Новосибирской области в виде единовременных выплат, направленных на приобретение одежды для посещения школьных занятий и школьно-письменных принадлежностей для детей, при поступлении ребенка в первый класс и образовательную организацию высшего образования, на ремонт, строительство и приобретение жилья, а также семьям, в которых родилось двое или более детей одновременно и другие (более 70000 выплат на сумму более 160,0 млн. рублей), позволило улучшить материальное положение многодетных семей. Приобретение 9 автомобилей для многодетных семей, воспитывающих семь и более несовершеннолетних детей (вручены Губернатором Новосибирской области на торжественной церемонии). Производится ежемесячная денежная выплата многодетным семьям со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, в случае рождения 3-го и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (11892 выплаты на сумму около 1,9 млрд. рублей). Оказана финансовая поддержка специализированным учреждениям Новосибирской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в части улучшения условий проживания воспитанников, обеспечения безопасности и реализации программ социальной реабилитации и адаптации несовершеннолетних из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. За счет внебюджетных средств - средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – средства Фонда), в сумме 13,06 млн. рублей реализован ряд мероприятий, в том числе: - обеспечение деятельности социальных служб на базе организаций социального обслуживания населения Новосибирской области общественных организаций, среди которых службы ранней помощи, единая служба помощи «Кабинет доверия», сопровождения семей с незрячими и слабовидящими детьми, адаптации выпускников организаций для детей-сирот и другие службы, специалисты которых оказали услуги более 65000 семьей с детьми, что позволило снизить социальное напряжение, улучшить психосоциальное благополучие детей в семьях, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - в результате реализации проектов «Семейный помощник» (для семей с детьми-инвалидами с генетическими нарушениями или выраженными пороками развития, находящихся в социально опасном положении), «Мобильная служба паллиативной помощи детям», «Открытая дверь» (сопровождение 2714 подростков, склонных к девиантному поведению) и других проектов, услуги получили более 230 семей.
|  |  | 2075408.83 | 2074545.25 | 99.9584
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 2061708.67 | 2061481.54 | 99.989
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 13700.16 | 13063.71 | 95.3544
Сумма затрат по задаче 1.1. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 2094513.69 | 2093647.98 | 99.9587
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | - | - | -
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 2080813.53 | 2080584.27 | 99.989
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | -
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 13700.16 | 13063.71 | 95.3544
Задача 1.2. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  | 634905.4 | 875368.74 | 137.8739
Мероприятие 1.2.1. Реализация современных форм оздоровления детей, семей с детьми, их отдыха и занятости | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 499900.9 | 740366.69 | 148.1027 | В рамках реализации мероприятия всеми видами отдыха и оздоровления в каникулярное время охвачено более 137000 детей, включая детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей из многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.Осуществлена перевозка 4935 детей к местам отдыха в загородные лагеря и обратно в пределах Новосибирской области, а также в детские оздоровительные учреждения Краснодарского края (105 детей и 10 сопровождающих взрослых). В качестве поощрения 50 многодетных семьи были направлены на отдых в ОАО «Санаторий «Доволенский». Министерством региональной политики Новосибирской области проведена профильная смена для 136 трудных подростков и подростков, находящихся в «группе риска», «Стартующий подросток», для которых был организован здоровый досуг, направленный на освоение навыков восстановительных программ бесконфликтного общения, с привлечением психологов, специалистов в сфере молодежной политики и ГУ МВД России по Новосибирской области
|  |  | 499304.7 | 739773.47 | 148.1607
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 48825.7 | 48825.66 | 99.9999
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 438939 | 438930.36 | 99.998
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 11540 | 103762.43 | 899.1545
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | 148255.02 | -
|  |  | 596.2 | 593.22 | 99.5002
| Министерство региональной политики Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 596.2 | 593.22 | 99.5002
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.2.2. Сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 78914.01 | 78914.01 | 100 | В целях модернизации организаций отдыха детей и их оздоровления, повышения безопасности и комфортности условий проживания детей, повышения качества оказываемых услуг проведены экспертизы проектно-сметной документации ряда объектов оздоровления, работы по капитальному ремонту жилых, спальных корпусов, отопления в жилых корпусах, пищеблоках, санитарных корпусах, котельных и других объектах, а также ремонт инженерных систем (электроснабжения, водопровода и т.п.) в организациях отдыха детей и их оздоровления, подведомственных Минсоцразвития НСО.
|  |  | 78914.01 | 78914.01 | 100
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 78914.01 | 78914.01 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.2.3. Оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с требованиями СанПиН и правилами безопасности | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3085.99 | 3085.99 | 100 | В целях приведения организаций отдыха детей и их оздоровления в соответствие с современными требованиями безопасности и комфортности, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами и правилами пожарной безопасности, приобретено технологическое оборудование, проведены мероприятия по благоустройству территорий, включая восстановление наружного видеонаблюдения, в детских оздоровительных учреждениях, подведомственных Минсоцразвития НСО.
|  |  | 3085.99 | 3085.99 | 100
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 3085.99 | 3085.99 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 1.2.4.а Финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнения работ) детскими оздоровительными учреждениями, подведомственными МСР | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 53004.5 | 53002.05 | 99.9954 | Обеспечено финансирование 5 детских оздоровительных учреждений, подведомственных Минсоцразвития НСО, в целях формирования условий для оказания государственных услуг и выполнения установленных государственных заданий, что позволило на 100% удовлетворить запросы получателей государственных услуг в организациях отдыха детей и их оздоровления.
|  |  | 53004.5 | 53002.05 | 99.9954
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 53004.5 | 53002.05 | 99.9954
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Сумма затрат по задаче 1.2. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 634905.4 | 875368.74 | 137.8739
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 48825.7 | 48825.66 | 99.9999
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 574539.7 | 574525.63 | 99.9976
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 11540 | 103762.43 | 899.1545
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | 148255.02 | -
Задача 1.3. Обеспечение и защита прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для совершенствования системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом |  |  | 2405761.2 | 2371898.4 | 98.5924
Мероприятие 1.3.1. Реализация комплекса мер «Право на выбор» (в том числе реализация мер, направленных на обеспечение и защиту прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2405761.2 | 2371898.4 | 98.5924 | Оказана материальная помощь на ремонт жилого помещения 20 детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа, выплачена компенсация арендной платы за наем жилого помещения 302 лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, включенным в список нуждающихся в обеспечении жилым помещением, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по состоянию на 01.01.2017 жилыми помещениями обеспечено 299 человек. Осуществлялось финансирование субвенций на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организацию деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Кроме того, за счет средств Фонда в сумме 7,6 млн. рублей реализованы следующие мероприятия: - обучение специалистов, работающих с несовершеннолетними, инновационным технологиям и внедрение данных технологий в сферах конфликтной компетенции, социокультурной реабилитации несовершеннолетних, психологической коррекции и социальной адаптации детей-сирот, диагностики и реабилитации с использованием программно-аппаратного комплекса «Нейрокурс», физкультурно-оздоровительной профилактики девиантного поведения и других; - обеспечение деятельности социальных служб, в том числе службы реабилитации и социализации несовершеннолетних, сопровождения и социальной адаптации несовершеннолетних, содержащихся в федеральном казенном учреждении «Новосибирская воспитательная колония ГУФСИН НСО», мобильной психологической службы (мобильной бригады), обеспечивающей проведение диагностической и консультационной работы с несовершеннолетними, состоящими на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних по месту жительства, и других; - в целях разработки и внедрения регионального банка данных о несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, с включением категории несовершеннолетних правонарушителей, было приобретено и установлено программное обеспечение АИС «Подросток в 33 муниципальных образованиях Новосибирской области, позволившее обеспечить деятельность региональной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Проведенные мероприятия позволили пройти профильное обучение более 110 специалистам инновационным технологиям, благодаря которым комплексную реабилитацию получили около 700 несовершеннолетних, деятельностью указанных социальных служб охвачено около 2000 несовершеннолетних
|  |  | 2405761.2 | 2371898.4 | 98.5924
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 133135.4 | 133096.79 | 99.971
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 2264933.8 | 2231179.61 | 98.5097
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 7692 | 7622 | 99.09
Сумма затрат по задаче 1.3. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 2405761.2 | 2371898.4 | 98.5924
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 133135.4 | 133096.79 | 99.971
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 2264933.8 | 2231179.61 | 98.5097
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | -
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 7692 | 7622 | 99.09
Сумма затрат по цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 5135180.29 | 5340915.12 | 104.0064
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 181961.1 | 181922.45 | 99.9788
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 4920287.03 | 4886289.51 | 99.309
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 11540 | 103762.43 | 899.1545
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 21392.16 | 168940.73 | 789.732
Цель 2 Организация эффективной системы социальной поддержки населения, в том числе социального обслуживания отдельных категорий граждан |  |  | 16139871.67 | 15279498.4624 | 94.6693
Задача 2.1. Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества |  |  | 38384.63 | 38382.54 | 99.9946
Мероприятие 2.1.1. Реализация мер, направленных на укрепление здоровья и социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 29855.47 | 29853.97 | 99.995 | Оказана помощь на улучшение социально-бытовых условий 158 гражданам (17 участникам Великой Отечественной войны, 54 вдовам участников Великой Отечественной войны, 84 труженикам тыла, 3 бывшим малолетним узникам фашистских концлагерей); организовано оздоровление 486 ветеранов войны и труда; улучшены социально-бытовые условия проживания 107 граждан пожилого возраста в результате проведения ремонтных работ в ГАУССО НСО «Болотнинский психоневрологический интернат», ГАУСО НСО «Новосибирский областной геронтологический центр». Оказана финансовая единовременная поддержка на организацию поездок участников войны к местам боев и близких родственников погибших участников Великой Отечественной войны к местам их захоронения – 46 семьям, на приобретение надгробных памятников – 80 семьям участников Великой Отечественной войны.
|  |  | 29855.47 | 29853.97 | 99.995
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 29855.47 | 29853.97 | 99.995
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.1.2.а. Реализация мероприятий, направленных на поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста, содействие их социальной адаптации и упрочению социальных связей | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 8279.16 | 8278.57 | 99.9929 | В целях поддержания жизненной активности граждан пожилого возраста, содействию их социальной адаптации и упрочению социальных связей проведено обучение компьютерной грамотности 3123 неработающих пенсионеров, оказана финансовая поддержка 9 социально ориентированным ветеранским общественным организациям на проведение мероприятий, посвященных 71 годовщине Победы в Великой Отечественной войне и Декаде пожилых людей, оказана финансовая помощь Новосибирской Епархии Русской Православной Церкви на проведение ежегодных духовно-просветительских благотворительных акций «Поезд памяти» и корабль-церковь «Андрей Первозванный», охвативших более 25000 граждан отдаленных населенных пунктов Новосибирской области, проведен VI Всероссийского чемпионата по компьютерному многоборью среди пенсионеров и другие социально-значимые мероприятия. Мероприятия способствовали повышению роли и активности общественных организаций ветеранов в защите прав и законных интересов ветеранов войны, труда, военной службы, укреплению жизненной позиции граждан
|  |  | 8279.16 | 8278.57 | 99.9929
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 1232.91 | 1232.91 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 7046.25 | 7045.66 | 99.9916
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.1.4. Содействие повышению профессионального уровня специалистов социальных служб | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 250 | 250 | 100 | Подготовлен и проведен региональный конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения». Мероприятия способствовали повышению значимости социальной работы, росту профессионального мастерства социальных работников. В число победителей вошли 15 участников, работа 1 номинанта направлена в Москву на Всероссийский конкурс.
|  |  | 250 | 250 | 100
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 250 | 250 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Сумма затрат по задаче 2.1. цели 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 38384.63 | 38382.54 | 99.9946
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 1232.91 | 1232.91 | 100
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 37151.72 | 37149.63 | 99.9944
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | - | -
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | - | - | -
Задача 2.2. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам. Совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов |  |  | 55115.8 | 54093.81 | 98.1457
Мероприятие 2.2.1. Внедрение реабилитационных технологий создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1132.4 | 1132.4 | 100 | Проведен мониторинг наиболее востребованных инвалидами услуг, доступности их получения и эффективности оказания, уровня социальной активности инвалидов в реализации своих прав, а также степени удовлетворенности доступностью различных объектов, услуг и информации (анкетный опрос, интервьюирование, маркетинговый анализ), в целях популяризации инновационных технологий в реабилитации инвалидов, создании методических рекомендаций по социально-психологической, социокультурной, социально-средовой реабилитации инвалидов была издана методическая литература по пяти социально-значимым направлениям в количестве 200 штук. В рамках мероприятия по комплексной реабилитации людей с инвалидностью в Новосибирске и Новосибирской области «Шаг содействия» оказана финансовая поддержка Новосибирской региональной общественной организации инвалидов колясочников «Центр Независимой Жизни «ФИНИСТ» на организацию специально оборудованного зала для интеграции инвалидов в общество.
|  |  | 1132.4 | 1132.4 | 100
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 1132.4 | 1132.4 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 39426.4 | 38404.53 | 97.4082 | Реализация основного мероприятия 2.2.2. осуществлялась в рамках софинансирования мероприятий, направленных на формирование безбарьерной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения, за счет государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2015 № 1297 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы», следующими органами исполнительной государственной власти Новосибирской области: Министерство социального развития Новосибирской области В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений социальной защиты обустроено элементами доступности 15 социально значимых объектов, подведомственных Минсоцразвития НСО, в 17 учреждениях социальной защиты населения в 8 муниципальных образованиях Новосибирской области обустроены элементами доступности входные и санитарно-гигиенические зоны. Приобретено два низкопольных автобуса для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения в подведомственные учреждения министерства. В рамках реализации пилотного проекта по организации круглосуточного центра связи для глухих с целью оказания экстренной и иной социальной помощи, разработана и установлена система видеосвязи глухих с диспетчерским центром, приобретено оборудование и мебель для его работы. Финансирование из средств областного бюджета составило 4,8 млн. рублей, из средств федерального бюджета - 4,9 млн. рублей. Министерство здравоохранения Новосибирской области Оборудовано 57 социально значимых объектов областной собственности в 35 медицинских организациях, подведомственных министерству здравоохранения Новосибирской области, с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений здравоохранения, финансирование из средств областного бюджета составило 2,3 млн. рублей, из федерального бюджета – 2,5 млн. рублей. Министерство культуры Новосибирской области В рамках мероприятия оборудовано 14 социально значимых объектов (4 - областной собственности и 10 - муниципальной) с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений культуры (обустроены элементами доступности входные зоны - пандусы, перила, кнопки вызова и другое). Приобретено специальное программное обеспечение и 14 единиц специального оборудования для пользователей с полной или частичной потерей зрения «Доступная рабочая среда для незрячих и слабовидящих», разработан комплекс программно-технических средств и информационных продуктов с целью расширения функциональных возможностей портала «Незримый Новосибирск» (доступного интернет-ресурса для людей с нарушением зрения, http://www.novodоstup.ru/) в целях обеспечения удаленного доступа к информационным ресурсам. Информационными материалами, размещенными на данном ресурсе, воспользовалось 11481 уникальный пользователь (с зарегистрированных IP адресов), всего за указанный период портал посетили 19589 пользователей. Удаленным доступом к цифровой библиотеке охвачено 6574 человека. Реорганизация пространства и техническое переоборудование кинозала «Синема» ГБУК «Новосибирсккиновидеопрокат» посредством приобретения и установки оборудования для осуществления кинопоказов с подготовленным субтитрированием и тифлокомментированием произведено с целью реализации уникальной возможности единовременного показа кинофильмов зрителям с нарушениями слуха, зрения и опорно-двигательного аппарата. Проведен региональный молодежный интеграционный фестиваль творчества инвалидов и их сверстников, не имеющих инвалидности, «Сильная личность» направленный на создание условий для обеспечения равной доступности культурных благ, развития и реализации творческого потенциала личности. Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области В настоящее время в 40% всех подведомственных Минтруду Новосибирской области профессиональных образовательных учреждениях уже обеспечен доступ к месту получения образования. В 2016 году мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа осуществлялись в 25 учреждениях на 35 объектах, из них 27 учебных корпусов, 7 студенческих общежитий (выполнены работы по обустройству парковочных мест, установке пандусов, расширению входных зон, обустройству санузлов, установке кнопок вызова персонала и т.д., обеспечена информационная доступность). Оборудовано 32 центра занятости населения Новосибирской области, в том числе для повышения качества оказания услуг проведена работа по обеспечению информационной доступности. Информация о реализации мероприятий по повышению доступности объектов и услуг для граждан всех категорий на постоянной основе размещается на официальном сайте Минтруда Новосибирской области, сайтах подведомственных учреждений, сайте государственной службы занятости универсального доступа, на котором размещены страницы 30 центров занятости. Два учреждения имеют собственные сайты. Замечания и предложения граждан с ограниченными возможностями здоровья принимаются посредством интернет-приемной. Финансирование из федерального бюджета составило 2,5 млн. рублей, из средств областного бюджета – 2,3 млн. рублей. Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области В целях обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к социально значимым объектам муниципальной собственности и услугам учреждений образования в течение 2016 года в 14 общеобразовательных организациях 8 муниципальных районов Новосибирской области проведены работы по созданию условий архитектурной доступности для детей-инвалидов и маломобильных групп населения. Финансирование из средств федерального бюджета составило 2,18 млн. рублей, из средств областного бюджета – 2,0 млн. рублей. Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области В рамках реализации мероприятия по оборудованию социально значимых объектов областной собственности с целью обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам учреждений физической культуры и спорта было оборудовано 7 объектов спортивной инфраструктуры для занятий хоккеем с мячом, адаптивной физической культурой и спортом, фехтованием и плаванием. Финансирование за счет средств федерального бюджета составило 1,93 млн. рублей, за счет средств областного бюджета – 1,8 млн. рублей. Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области В рамках реализации мероприятия по обеспечению доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения выполнены работы по устройству 2 светофорных объектов со звуковым сопровождением в г. Бердске Новосибирской области. Финансирование из средств федерального бюджета составило 2,03 млн. рублей, из средств областного бюджета – 1,3 млн. рублей.
|  |  | 4830 | 4830 | 100
| Министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 2530 | 2530 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 2300 | 2300 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - |  | -
|  |  | 4830 | 4830 | 100
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 2530 | 2530 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 2300 | 2300 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
|  |  | 3730 | 3730 | 100
| Департамент физической культуры и спорта Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 1930 | 1930 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 1800 | 1800 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
|  |  | 7734.6 | 7734.6 | 100
| Министерство культуры Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 3313.6 | 3313.6 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 4421 | 4421 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
|  |  | 4180 | 4180 | 100
| Министерство образования, науки и инновационной политики Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 2180 | 2180 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 2000 | 2000 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
|  |  | 10791.8 | 9769.93 | 90.5311
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 4920 | 4920 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 4850 | 4849.93 | 99.9986
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | 711.8 | - | 0
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 310 | - | 0
|  |  | 3330 | 3330 | 100
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 2030 | 2030 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 1300 | 1300 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.2.3. Обеспечение равного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к реабилитационным услугам | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 585.4 | 585.4 | 100 | Проведено 6 лекционных курсов для граждан пожилого возраста, семинаров с участием специалистов министерства здравоохранения Новосибирской области в целях обеспечения доступности услуг и равных возможностей для инвалидов, а также профилактики инвалидности. Проведен текущий ремонт в двух организациях социальной реабилитации инвалидов, чем обеспечены безопасные и комфортные условия пребывания инвалидов в учреждениях. Организованы и проведены мероприятия декады инвалидов в 7 муниципальных образованиях Новосибирской области с целью привлечения инвалидов к участию в мероприятиях по социально-средовой, социокультурной и иных направлениях реабилитации.
|  |  | 585.4 | 585.4 | 100
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 585.4 | 585.4 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.2.4. Привлечение организаций негосударственного сектора (некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) к оказанию реабилитационных услуг и оказание содействия инвалидам в обеспечении специальным оборудованием | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 13971.6 | 13971.48 | 99.9991 | В результате привлечения организаций негосударственного сектора к оказанию реабилитационных услуг оказано 405 услуг по сурдопереводу 202 инвалидам (объемом 600 часов), в том числе при обращении за юридическими консультациями, по вопросам пенсионного обеспечения и медико-социальной экспертизы и другим вопросам; Оказана государственная поддержка 17 социально ориентированным общественным организациям инвалидов, в том числе на оказание реабилитационных услуг инвалидам (проведены полные курсы реабилитации на базе Реабилитационного центра «ОРТОС» 146 человек). Оказано 2500 услуг «социального такси» для 1437 инвалидов, проживающих на территории муниципальных образований Новосибирской области, 1040 услуг по комплексному социальному сопровождению 473 инвалидов, имеющих различные ограничения здоровья, в том числе инвалиды-колясочники, инвалиды с нарушением зрения и другие. Оказана единовременная материальная помощь 13 инвалидам с нарушением слуха на приобретение видеофонов для пользования услугами диспетчерской службы. Организовано обучение русскому жестовому языку 40 переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушением слуха и зрения, обучение и инструктирование 83 специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам обеспечения доступности для инвалидов объектов инфраструктур и предоставляемых в них услуг.
|  |  | 13971.6 | 13971.48 | 99.9991
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 200 | 200 | 100
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 13771.6 | 13771.48 | 99.9991
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Сумма затрат по задаче 2.2. цели 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 55115.8 | 54093.81 | 98.1457
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 19633.6 | 19633.6 | 100
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 34460.4 | 34460.21 | 99.9994
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 711.8 | - | 0
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 310 | - | 0
Задача 2.3. Создание условий для повышения качества предоставления социальных услуг, улучшения материального положения отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  | 16046371.24 | 15187022.1124 | 94.6446
Мероприятие 2.3.1. Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по различным направлениям | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 133419.2 | 133249.59 | 99.8729 | Оказание натуральной помощи 1098 малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие и т.д.), единовременной материальной помощи 3309 малоимущим гражданам, в том числе на установку приборов учета, гражданам, из числа участников государственной программы по добровольному переселению соотечественников в Российскую Федерацию, ветеранам и участникам боевых действий и другим гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие и другое), социальной помощи на основании заключенных с гражданами 1850 социальных контрактов, в том числе на ремонт жилья в целях обеспечения пожаробезопасности (ремонт печей, дымоходов, замена электропроводки, оборудования и другое). В целях организации оздоровления ветеранам труда, работникам бюджетной сферы, малообеспеченным гражданам предоставлены 2968 путевок на санаторно-курортное лечение в оздоровительные организации Новосибирской области. В связи с Днем Победы оказана единовременная материальная помощь 3170 гражданам в размере 5,0 тыс. рублей (инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания).
|  |  | 133419.2 | 133249.59 | 99.8729
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 133419.2 | 133249.59 | 99.8729
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.3.3. Повышение качества предоставления социальных услуг: повышение квалификации и проведение реабилитации работников социальной сферы, повышение уровня информированности населения о предоставлении государственных услуг в сфере социальной поддержки | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 21650 | 21650 | 100 | Проведена профессиональная реабилитация 1100 сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников территориальных органов министерства социального развития Новосибирской области. Продолжено размещение информации по вопросам социальной защиты населения в средствах массовой информации (5 публикаций). Оказаны услуги по изготовлению информационных аудиовизуальных материалов (10 новостных сюжетов) по вопросам социальной защиты населения и размещению сюжетов в эфире региональных блоков вещания телеканалов «Телеканал «Россия» (Россия-1)» и «Российский Информационный Канал «Россия-24», а также на сайте www.nsktv.ru. Мероприятие позволило повысить уровень информированности населения по вопросам получения социальной поддержки, способствовало формированию положительного имиджа системы социальной защиты.
|  |  | 21650 | 21650 | 100
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 21650 | 21650 | 100
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.3.4. Укрепление материально - технической базы территориальных органов МСР (ремонт помещений, обеспечение пожаробезопасности и другие виды работ, приобретение основных средств) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
|  |  | - | - | -
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.3.5. Обеспечение социальных гарантий (выплат) отдельным категориям граждан, в том числе получателям из числа социально уязвимых слоев населения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 13376813.41 | 12523705.07 | 93.6225 | В рамках реализации основного мероприятия за 2016 год финансирование составило 12 млрд. 523,7 млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет 2 млрд. 631,3 млн. рублей, в том числе: - 1312,87 млн. рублей - выплата пособий по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; - 970,02 млн. рублей - оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан; - 139,82 млн. рублей - выплата пособий при рождении ребенка гражданам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 208,59 млн. рублей - прочие расходы; областной бюджет 9 млрд. 892,4 млн. рублей, в том числе: - 1522,7 млн. рублей – компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению ветеранам труда; - 1444,0 млн. рублей – компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению ветеранам труда Новосибирской области; - 1092,03 млн. рублей – компенсация расходов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретению топлива и газоснабжению специалистам сельской местности; - 814,58 млн. рублей – ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда Новосибирской области; - 751,65 млн. рублей – ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, а также гражданам, приравненным к ним по состоянию на 31 декабря 2004 года; - 1362,67 млн. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий Новосибирской области по обеспечению социального обслуживания отдельных категорий граждан; - 2904,8 млн. рублей – прочие расходы.
|  |  | 13376813.41 | 12523705.0504 | 93.6225
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | 3453904.6 | 2631260.5 | 76.1822
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 9922908.81 | 9892444.57 | 99.693
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.3.6. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг (выполнения работ) государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными МСР | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1487657 | 1487644 | 99.9991 | Фактические расходы по финансовому обеспечению оказания государственных услуг государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными Минсоцразвития НСО, из средств областного бюджета Новосибирской области за 2016 год составили 1 млрд. 487,64 млн. рублей. Средства предоставлены в виде субсидий на выполнение государственных заданий и субсидий на иные цели. Выполнение установленных государственных заданий 33-мя государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными Минсоцразвития НСО (центры помощи семье и детям, реабилитационные учреждения для несовершеннолетних, оздоровительные учреждения дополнительного образования, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, прочие учреждения социального обслуживания населения), позволили на 100% удовлетворить потребности граждан в получении государственных услуг.
|  |  | 1487657 | 1487644 | 99.9991
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 1487657 | 1487644 | 99.9991
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.3.7. Укрепление материально-технической базы государственных учреждений, подведомственных МСР (за счет внебюджетных источников) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 631389.67 | 629517.942 | 99.7036 | Средства, полученные из внебюджетных источников, согласно плану финансово-хозяйственной деятельности учреждений, были направлены на содержание и обслуживание имущества; приобретение основных средств, а также их реконструкцию и техническое перевооружение; приобретение объектов, относящихся к материальным запасам и прочие расходы
|  |  | 631389.67 | 629517.942 | 99.7036
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | 0 | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | - | 0 | -
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | 0 | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 631389.67 | 629517.942 | 99.7036
Содержание центрального аппарата и территориальных органов государственного заказчика государственной программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 387238.16 | 383052.33 | 98.9191 | Фактическое финансирование позволило обеспечить руководство и управление в сфере установленных функций Минсоцразвития НСО
|  |  | 387238.16 | 383052.33 | 98.9191
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 387238.16 | 383052.33 | 98.9191
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение социально значимых мероприятий | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 8203.8 | 8203.2 | 99.9927 | В начале текущего года произведена оплата приобретенных в 2015 году новогодних подарков для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих, многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, финансирование из средств областного бюджета составило 2 900,94 тыс. рублей. В 2016 году закуплено 41143 новогодних подарка, обеспечена печать поздравительных открыток к социально значимым мероприятия, посвященным праздникам и памятным датам.
|  |  | 8203.8 | 8203.2 | 99.9927
| Министерство социального развития Новосибирской области | федеральный бюджет (тыс.руб.) | - | - | -
|  | областной бюджет (тыс.руб.) | 8203.8 | 8203.2 | 99.9927
|  | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
|  | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | -
Сумма затрат по задаче 2.3. цели 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 16046371.24 | 15187022.1124 | 94.6446
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 3453904.6 | 2631260.5 | 76.1822
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 11961076.97 | 11926243.685 | 99.7088
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | - | 0 | -
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 631389.67 | 629517.94 | 99.7036
Сумма затрат по цели 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 16139871.67 | 15279498.47 | 94.6693
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 3474771.11 | 2652126.005 | 76.3252
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 12032689.09 | 11997853.525 | 99.7105
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 711.8 | - | 0
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 631699.67 | 629517.94 | 99.6546
Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  | 21275051.96 | 20620413.6 | 96.923
| федеральный бюджет (тыс.руб.) |  | 3656732.21 | 2834049.46 | 77.5022
| областной бюджет (тыс.руб.) |  | 16952976.12 | 16884143.04 | 99.594
| местные бюджеты (тыс.руб.) |  | 12251.8 | 103762.43 | 846.9158
| внебюджетные источники (тыс.руб.) |  | 653091.83 | 798458.672 | 122.2583

## Информация о финансировании
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы» Новосибирской области за 2016 год
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Примечание
| отчетный год |  |  | с начала реализации программы
Источник финансирования программы | План | Факт | % выполнения плана | План | Факт | % выполнения плана | 2016
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа - Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области на 2014-2019 годы | 21275051.96 | 20620413.5824 | 96.923 | 40267655.63 | 39401379.3494 | 97.8487
Сумма затрат, в том числе: | 21275051.96 | 20620413.602 | 96.923 | 57032204.23 | 56165189.592 | 98.4798 | Отклонения фактического уровня финансирования государственной программы по сравнению с запланированным связано с тем, что социальные выплаты и меры социальной поддержки граждан носят заявительный характер и не позволяют спрогнозировать наиболее точное плановое значение
федеральный бюджет | 3656732.21 | 2834049.46 | 77.5022 | 9610345.97 | 8988822.5 | 93.5328
областной бюджет | 16952976.12 | 16884143.04 | 99.594 | 45615796.04 | 44947256.33 | 98.5344
местные бюджеты | 12251.8 | 103762.43 | 846.9158 | 76532.58 | 247881.01 | 323.8895
внебюджетные источники | 653091.83 | 798458.672 | 122.2583 | 1729529.64 | 1981229.752 | 114.5531

## Создание версии
Дата | 2017-02-27 07:52
Год отчета | 2016
Наименование | Отчет от 27.02.2017 07:52:16
Примечание