Отчет о выполнении комплексного плана

Новосибирской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность

в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы

по итогам 2021 года

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации мероприятия | Результат |
| 1. Координация деятельности областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области,  а также других заинтересованных сторон, по обеспечению доступа негосударственных организаций  к предоставлению услуг в социальной сфере | | | |
| 1.1 | Проведение мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Новосибирской области, в том числе на рынке социальных услуг, рынках услуг дошкольного образования и услуг общего образования | 4 квартал  2021 г.,  далее – ежегодно | С целью проведения мониторинга состояния и развития конкуренции на товарных рынках Новосибирской области, в т.ч. на рынке социальных услуг, рынках услуг дошкольного образования и услуг общего образования, министерством труда и социального развития Новосибирской области (далее – МТиСР) и министерством образования Новосибирской области (далее – МО) направлены в министерство экономического развития Новосибирской области (далее – МЭР) отчеты о состоянии и развитии конкуренции на товарных рынках Новосибирской области за 2021 год.  МЭР в IV квартале 2021 г. организовано проведение ежегодного мониторинга состояния и развития конкурентной среды на товарных рынках Новосибирской области (далее – мониторинг). Мониторинг осуществлялся по 10 направлениям и включал в себя в т.ч.:  мониторинг наличия (отсутствия) административных барьеров и оценки состояния конкурентной среды субъектами предпринимательской деятельности;  мониторинг удовлетворенности потребителей качеством товаров, работ и услуг на товарных рынках Новосибирской области и состоянием ценовой конкуренции;  мониторинг удовлетворенности субъектов предпринимательской деятельности и потребителей товаров, работ и услуг качеством (уровнем доступности, понятности и удобства получения) официальной информации о состоянии конкуренции на товарных рынках Новосибирской области и деятельности по содействию развитию конкуренции, размещаемой уполномоченным органом и муниципальными образованиями.  В ходе мониторинга проведен опрос 400 субъектов предпринимательской деятельности и 1000 потребителей товаров, работ и услуг.  Исследование проведено в разрезе 33 товарных рынков Новосибирской области, в т.ч. на рынке социальных услуг, рынках услуг дошкольного образования и услуг общего образования.  Полный отчет о мониторинге размещен на официальном сайте МЭР (<https://econom.nso.ru/page/1342>) и инвестиционном портале Новосибирской области (<https://invest.nso.ru/ru/content/monitoring>).  Кроме того, в 2021 году в рамках развития рынка социальных услуг и внедрения механизмов Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» в отношении апробируемой услуги ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» по заказу Минфина РФ на территории Новосибирской области проведено социологическое исследование «Пофакторный анализ уровня конкуренции и зрелости рынка социальных услуг как инструмент эффективного внедрения государственного (муниципального) социального заказа на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере». |
| 1.2. | Рассмотрение на Совете по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области вопроса о состоянии и перспективах деятельности негосударственных организаций в Новосибирской области | 4 квартал 2021 г. | 24.12.2021 на заседании Совета по содействию развитию конкуренции в Новосибирской области (далее – Совет) рассмотрен вопрос «О состоянии и перспективах деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области». С докладом по вышеуказанной теме выступила первый заместитель министра труда и социального развития Новосибирской области Е.М. Москалева. Решением Совета установлено: доклад принять к сведению; МТиСР продолжить последовательную, системную работу по созданию условий для привлечения социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), коммерческих организаций к оказанию социальных услуг в Новосибирской области. |
| 1.3. | Организация обучения государственных гражданских служащих Новосибирской области, муниципальных служащих ОМС НСО по дополнительным профессиональными программам, предусматривающим вопросы взаимодействия с негосударственными организациями и привлечения негосударственных организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфере | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | Департаментом организации управления и государственной гражданской службы администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области в 2021 году организовано[[1]](#footnote-1) обучение гражданских и муниципальных служащих по дополнительным профессиональным программам, предусматривающим вопросы взаимодействия с негосударственными организациями и привлечения негосударственных организаций к предоставлению населению услуг в социальной сфере:  «Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями и содействие развитию добровольчества (волонтерства)»;  «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг»;  «Основы государственного управления и государственной гражданской службы»;  «Основы муниципального управления и муниципальной службы»;  «Эффективный руководитель»;  «Актуальные вопросы деятельности органов местного самоуправления»;  «Реализация государственной национальной политики Российской Федерации»;  «Управление территорией: вызовы и стратегии развития».  Данные программы были реализованы в рамках государственного задания ГАУ ДПО НСО «Центр оценки и развития управленческих компетенций» (далее – корпоративный университет Правительства Новосибирской области) с привлечением в качестве спикеров экспертов федерального и регионального уровня в области развития социального предпринимательства, социальной рекламы и межсекторного взаимодействия. Участие в обучении приняли 172 человека, из которых 65 – гражданские служащие, 73 – муниципальные служащие, 34 – главы муниципальных образований.  В рамках соглашения о сотрудничестве Правительства Новосибирской области и Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации (далее – академия) в ходе реализации академией образовательной программы «Системный подход в управлении регионом» в программу интегрирован образовательный трек корпоративного университета Правительства Новосибирской области, посвященный вопросу эффективной реализации межсекторного взаимодействия на территориях.  Участие в данном обучении приняли более 300 человек из 14 регионов Сибирского и Уральского федеральных округов. От Новосибирской области обучение по данной программе прошла управленческая команда в составе 24 человек, в том числе 12 представителей (руководители и их заместители) органов исполнительной власти и организаций Новосибирской области, 12 глав муниципальных районов и городских округов.  По линии министерства физической культуры и спорта Новосибирской области (далее - МФКиС) 2 государственных гражданских служащих прошли обучение в автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Российский международный олимпийский университет» по теме: «Менеджмент и маркетинг в деятельности региональных спортивных федераций». |
| 1.4. | Апробация механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | С 2021 года Новосибирская область является пилотным регионом по реализации Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ).  Постановлением Правительства Новосибирской области от 28.12.2020 № 558-п «Об организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области» закреплено, что апробация с применением новых механизмов отбора осуществляется только в отношении двух государственных услуг в социальной сфере, относящихся к компетенции МТиСР:  оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме;  организация сопровождения при содействии занятости инвалидов.  Апробация с применением механизмов отбора исполнителей государственных услуг предусмотрена с 2022 года. Право выбора будет предоставлено потребителю услуг, т.е. предусмотрен отбор исполнителей услуг из реестра исполнителей услуг по социальному сертификату.  В целом государственные социальные заказы в Новосибирской области сформированы в следующих сферах, определенных Федеральным законом № 189-ФЗ:  социальное обслуживание (за исключением услуг в сфере социального обслуживания в стационарной форме);  оказание паллиативной медицинской помощи;  спортивная подготовка;  содействие занятости населения.  Социальные заказы размещены на сайте Правительства Новосибирской области. |
| 1.5. | Организация взаимодействия рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере на  территории Новосибирской области, утвержденной распоряжением Правительства Новосибирской области от 28.12.2020 № 622-рп «О создании рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области», с Общественной палатой Новосибирской области при апробации на территории Новосибирской области Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | Распоряжением Правительства Новосибирской области от 28.12.2020 № 622-рп создана и действует рабочая группа по организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области.  Заместителем Губернатора Новосибирской области С.А. Нелюбовым и руководителем Общественной палаты региона подписан План взаимодействия рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области с Общественной палатой Новосибирской области при апробации на территории Новосибирской области Федерального закона № 189-ФЗ в 2021 году.  Взаимодействие осуществлялось по следующим направлениям:  общее информирование населения Новосибирской области, органов государственной власти Новосибирской области, органов местного самоуправления Новосибирской области, подведомственных им органов и организаций, негосударственных (немуниципальных) организаций, участвующих в оказании услуг гражданам в отраслях социальной сферы, о положениях Федерального закона № 189-ФЗ;  взаимодействие с основными стейкхолдерами в отраслях социальной сферы, к которым относятся услуги, выбранные для апробации;  проведение информационной и разъяснительной работы среди организаций - потенциальных исполнителей государственных услуг в социальной сфере, определенных для апробации;  информирование потенциальных потребителей государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации;  исследование рынка негосударственных (немуниципальных) организаций, участвующих в оказании услуг гражданам в отраслях социальной сферы, определенных Федеральным законом № 189-ФЗ, с проведением углубленного исследования в отношении услуг, участвующих в апробации;  мониторинг реализации Федерального закона № 189-ФЗ в Новосибирской области.  Утвержден план взаимодействия на 2022 год. |
| 1.6. | Рассмотрение на заседаниях общественных советов при ОИОГВ НСО вопросов о планируемой передаче государственных услуг на исполнение негосударственным организациям и объемах запланированных к передаче государственных услуг в процентном и суммарном выражении | 4 квартал 2021 г., далее – ежегодно | Вопрос о включении услуги «спортивная подготовка» в механизм апробации социальных услуг на территории региона в 2022 году будет рассмотрен на заседании Общественного совета при МФКиС после совместного рассмотрения с Министерством спорта Российской Федерации.  В IV квартале 2021 г. на заседании Общественного совета министерства здравоохранения Новосибирской области (далее – МЗ) рассмотрен вопрос участия 4 СОНКО в образовательных мероприятиях медицинских классов в школах города Новосибирска (НРОО «Гуманитарный проект», НРОООО «Российский Красный Крест», ВОД «Волонтеры медики», РОО «Диалайф»).  Вопрос о планируемой передаче государственных социальных услуг на исполнение СОНКО будет рассмотрен на заседании Общественного совета при МТиСР в 2022 году. |
| 1.7. | Организация взаимодействия ОИОГВ НСО, ОМС НСО, подведомственных им государственных (муниципальных) учреждений с негосударственными организациями, организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими (волонтерскими) организациями | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | Взаимодействие МТиСР и подведомственных учреждений с волонтерскими организациями регулируется приказом МТиСР от 11.03.2019 № 214 (ред. от 25.08.2020) «Об утверждении порядка взаимодействия министерства труда и социального развития Новосибирской области, подведомственных ему государственных учреждений, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями» (далее – приказ).  В соответствии с приказом в учреждениях заключены соглашения о сотрудничестве с 18 негосударственными, волонтерскими и добровольческими организациями. На стадии согласования находятся соглашения еще с 7 негосударственными организациями.  Осуществляется сотрудничество:  ГАУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга» с Приходом храма в честь иконы Божьей Матери «Знамение-Абалацкая», Благотворительным фондом «Фонд помощи детям имени Примаковой Е.М.», Благотворительным фондом помощи пожилым людям и инвалидам «Старость в радость» (оказание имущественной поддержки клиентов отделения «Мать и дитя»);  ГБУ НСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет» с Корпоративным благотворительным фондом «Катрен» (содействие в получении образования детьми, оставшимися без попечения родителей);  ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» с добровольческим движением «Родной дом» Собора Александра Невского (проведение мастер-классов, творческих вечеров, лекционных и семинарских (групповых) занятий);  ГБУ НСО «Центр социальной помощи семье и детям «Семья» с дружиной волонтеров «Сова» структурного подразделения «Импульс» Молодежного центра А.П. Чехова (организация досуга и активного отдыха несовершеннолетних);  ГАУ НСО «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» с Благотворительным фондом «Фонд помощи детям имени Примаковой Е.М.» (организация поставки в учреждение детского питания);  ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири» с Благотворительными фондами «Поколение «АШАН», «Вместе»;  ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Татарск с Ассоциацией старшеклассников; вожатским отрядом, созданным на базе МБОУ ДО «Центр детского творчества»; волонтерскими отрядами «Доброволец» Татарского педагогического колледжа и Татарского политехнического колледжа; волонтерской группой «Неси добро» (проведение досуговых и социально значимых мероприятий, спортивных мероприятий);  ГАУ СО НСО «Ояшинский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов, имеющих психические расстройства» с Благотворительным фондом «Детский мир» (мероприятия по сопровождению детей в трудной жизненной ситуации, оказание адресной поддержки детей в сфере образования, развития спорта и пропаганде здорового образа жизни; выделение денежных средств на приобретение игрушек для детей, находящихся на обслуживании в учреждении); с ООО «Территориальный офис Новосибирский» Сибирского филиала ПАО РОСБАНК (приобретение учебных принадлежностей и канцелярских товаров); с ОА «Транснефть» (приобретение телевизоров в группы проживания воспитанников); с ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Томск» (приобретение наборов для занятий слабовидящих детей); с Благотворительным фондом «Рука помощи» (приобретение игрового оборудования).  Вышеуказанные учреждения тесно сотрудничают с Благотворительным фондом «Солнечный город» по вопросам улучшения качества жизни, оптимизации содержания, воспитания, реабилитации и наставничества несовершеннолетних. Работа проводилась в соответствии с договорами о сотрудничестве в течение 2021 года, которые пролонгированы на 2022 год.  ГБУ НСО «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» взаимодействует с АНО ДПО «Учебный центр новых социальных технологий» по вопросам обеспечения условий для улучшения качества обучения приемных родителей, а также специалистов социальной сферы (организовано обучение 150 приемных родителей и специалистов социальной сферы).  В связи с неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановкой, вызванной распространением новой коронавирусной инфекции, была проведена работа по привлечению волонтеров, проживающих в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области.  Для оперативного сбора информации о дополнительной потребности оказания на дому социальной помощи одиноким, маломобильным и пожилым гражданам (находящимся в режиме самоизоляции) в МТиСР организована работа «горячей линии» по номеру телефона: 8 800 100 00 82, на который с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2021 г. поступило более 45 тыс. сообщений.  Заявки обрабатываются и передаются в администрации муниципальных районов и городских округов для дальнейшей работы.  Социальные работники совместно с волонтерами оказывают необходимую помощь лицам пожилого возраста, маломобильным гражданам. Кроме покупки товаров первой необходимости (продукты питания, лекарства) социальные работники осуществляют оплату коммунальных услуг, посещают почту и иные организации, доставляют пакеты документов по месту требования и т.д. Отказов не зафиксировано.  Постановлением Правительства Новосибирской области от 22.07.2019 № 276-п утвержден Межведомственный совет по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области (далее – Совет). Совет является постоянно действующим совещательным (консультативным) органом, созданным в целях обеспечения взаимодействия областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, общественных объединений и иных организаций, основным направлением деятельности которых является добровольческая деятельность, координация и поддержка развития добровольчества и СОНКО на территории Новосибирской области. Заседания Совета проводятся не реже чем два раза в год.  В рамках заседаний Совета в 2021 году рассмотрены следующие вопросы:  утверждение региональной заявки на Всероссийский конкурс лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел»;  реализация межведомственной программы развития добровольчества в Новосибирской области в 2021 году;  развитие добровольчества на территории муниципальных образований и городских округов Новосибирской области.  В Новосибирской области действует 26 волонтерских центров в сфере культуры, из них:  8 центров на базе учреждений культуры: волонтерское движение в ГАУК НСО «Новосибирский академический молодежный театр «Глобус», ГАУК НСО «Новосибирский музыкальный театр», ГБУК НСО «Областная детская библиотека им. А.М. Горького», ГБУК НСО «Новосибирская областная юношеская библиотека», ГАУК НСО «Исторический парк «Моя страна – моя история», ГАУК НСО «Новосибирский государственный краеведческий музей», ГАУК НСО «Новосибирская государственная областная научная библиотека», ГАУК НСО «Новосибирский областной Российско-Немецкий Дом»;  2 центра на базе образовательных учреждений: ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств», ГАОУ ВО НСО «Новосибирский государственный театральный институт»;  1 центр на базе некоммерческой организации: автономная некоммерческая организация развития культуры и искусства «Волонтеры культуры Новосибирской области»;  15 волонтерских центров в 11 муниципальных районах и 2 городских округах Новосибирской области (Баганский, Колыванский, Коченевский, Куйбышевский, Мошковский, Новосибирский, Северный, Татарский, Тогучинский, Усть-Таркский, Чановский районы, г. Новосибирск, р.п. Кольцово).  Министерство культуры Новосибирской области (далее – МК) оказывает меры материальной поддержки путем предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на реализацию мероприятий в рамках государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области», направленных на поддержку и развитие добровольчества в сфере культуры Новосибирской области.  В 2021 г. осуществлялась следующая поддержка за счет субсидии из областного бюджета Новосибирской области:  134843,0 руб. – участие представителей автономной некоммерческой организации развития культуры и искусства «Волонтеры культуры Новосибирской области» в Межрегиональном форуме волонтеров культуры, посвященном 800-летию со дня рождения князя Александра Невского (19-23.08.2021 г. во Владимирской области);  782100,0 руб. – проект «Рисунки на здоровье»;  264000,0 руб. – проект «Большой молодец»;  628000,0 руб. – проект «Музыка добровольцев».  Организаторам добровольческой деятельности и добровольческим организациям на безвозмездной основе государственные учреждения, подведомственные МК, предоставляют помещения, временно свободные от основной деятельности.  Меры нематериальной поддержки:  бесплатные билеты на культурно-досуговые мероприятия, выставки и экспозиции;  вручение благодарностей, благодарственных писем автономной некоммерческой организации развития культуры и искусства «Волонтеры культуры Новосибирской области», районным администрациям от МК.  МФКиС активно взаимодействует с региональными спортивными федерациями, являющимися СОНКО, осуществляющими развитие физической культуры и спорта на территории Новосибирской области. С участием представителей федераций проводятся Всероссийские соревнования, соревнования СФО, областные соревнования, традиционные массовые мероприятия. Также региональные спортивные федерации непосредственно участвуют в формирования списков спортивных сборных команд субъекта.  Кроме того, приказом МФКиС от 28.07.2021 № 686 утвержден Порядок взаимодействия МФКиС, подведомственных ему государственных автономных учреждений Новосибирской области с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности и добровольческими (волонтерскими) организациями (далее – Порядок).  Согласно Порядку, МФКиС и подведомственными ему учреждениями осуществляется взаимодействие с организаторами добровольческой деятельности, добровольческими организациями при осуществлении следующих видов работ (услуг):  1) содействие в организации и (или) проведении физкультурных и спортивных мероприятий;  2) содействие в предоставлении объектов спорта;  3) содействие в организации и проведении спортивных мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;  4) содействие в пропаганде здорового образа жизни, физической культуры и спорта;  5) содействие в вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность известных спортсменов, профессиональных работников сферы физической культуры и спорта.  Также, Порядком определены:  порядок рассмотрения МФКиС или подведомственными ему учреждениями предложений организаторов добровольческой деятельности, добровольческих организаций о намерении взаимодействовать в части организации добровольческой деятельности;  существенные условия договора, заключаемого между МФКиС или подведомственными учреждениями, а также организатором добровольческой деятельности, добровольческой организацией.  Организация взаимодействия министерства региональной политики Новосибирской области (далее – МРП) с СОНКО в части оказания государственной поддержки осуществляется в рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие институтов региональной политики и гражданского общества в Новосибирской области» (постановление Правительства Новосибирской области от 26.12.2018 № 570-п).  В 2021 году с целью расширения участия волонтеров в сфере гражданско-патриотического воспитания по итогам конкурсного отбора среди СОНКО для предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области была оказана поддержка двум СОНКО на реализацию проектов в области организации и поддержки добровольчества на общую сумму 2 382 060,00 рублей:  Фонду поддержки общественных инициатив «Волонтерский форпост» на реализацию проекта «Путь к здоровью»,  городской организации детских объединений «Новосибирская ассоциация детских объединений» на реализацию проекта «Помоги делом!».  По итогам конкурсного отбора среди СОНКО для предоставления субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской области на 2021 год по организации проведения поисковой работы по выявлению неизвестных воинских захоронений и непогребенных останков воинов, погибших при защите Отечества, была оказана поддержка трем поисковым отрядам (Некоммерческое партнерство «Новосибирское военно-патриотическое объединение «Мужество, Героизм и Воля!», Бердское городское отделение Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана», Автономная некоммерческая организация Военно-исторический клуб «Поколение») на сумму 5 960 000,00 рублей на деятельность волонтеров по организации поисковой работы по местам боев воинов-сибиряков.  Обеспечено участие представителей поискового движения Новосибирской области в Межрегиональных и Всероссийских мероприятиях:  во Всероссийском форуме специалистов системы воспитания детей и молодежи «Воспитай патриота» 24-26 марта 2021 года в городе Москве (1 человек);  в VI Всероссийском слете студенческих поисковых отрядов в городе Иркутске 20-23 мая 2021 года (4 чел.);  в Межрегиональной поисковой экспедиции «Дальневосточный фронт – 2021» в городе Южно-Сахалинске 24 мая-06 июня 2021 года (1 чел.).  Организована и обеспечена информационная поддержка и популяризация добровольчества на портале единой информационной поддержки СОНКО на информационном портале ГКУ НСО «Центр патриотического воспитания» (<https://www.patriotnso.org/>).  В 2021 году Общественной палатой Новосибирской области при поддержке МРП проведен конкурс в области благотворительности и добровольчества «Во Благо». Соискателями премии стали коммерческие и некоммерческие организации, частные лица и инициативные группы, которые оказывали безвозмездную помощь жителям региона на протяжении 2021 года.  МЗ осуществляется взаимодействие со студенческим медицинским волонтерским движением в части усиления амбулаторной службы медицинских организаций Новосибирской области. |
| 1.8. | Рассмотрение на заседаниях координационного совета по вопросам обеспечения поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Новосибирской области:  результатов рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки негосударственных организаций и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере;  комплексного плана Новосибирской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы;  вопросов о поддержке негосударственных организаций и имеющихся (возникающих) административных барьерах;  предложений от негосударственных организаций о включении новых услуг в перечни государственных и муниципальных услуг и их стандартизация | ежегодно | В Новосибирской области с 2016 года действует координационный совет по вопросам обеспечения поэтапного доступа СОНКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению (далее – координационный совет).  В состав координационного совета входят 28 человек, в числе которых: представители Законодательного Собрания Новосибирской области, областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области (далее – ОИОГВ), Общественной палаты Новосибирской области, мэрии города Новосибирска, СОНКО, государственных учреждений, автономной некоммерческой организации «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» в Сибирском федеральном округе, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новосибирской области.  В обязательном порядке на заседаниях принимают участие заместители глав по социальным вопросам, руководители и специалисты ведомств социальной сферы и СОНКО муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (в режиме видеоконференцсвязи).  В 2021 году состоялись 3 заседания координационного совета (2 - очно, 1 – заочно), на которых рассмотрены:  итоги работы по обеспечению доступа СОНКО к бюджетным средствам в социальных сферах в 2020 и 2021 годах, включая результаты рейтинга субъектов Российской Федерации по реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства (в 2020 году Новосибирская область заняла 23 место (в 2019 году – 33 место);  направления деятельности ОИОГВ социальной сферы региона в части поддержки СОНКО на 2022 год;  проект комплексного плана Новосибирской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы;  новые механизмы привлечения негосударственных организаций к оказанию государственных услуг в социальной сфере в рамках апробации на территории региона Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере»;  мероприятия, направленные на информационное сопровождение деятельности СОНКО;  взаимодействие органов местного самоуправления и СОНКО и др. |
| 2. Обеспечение доступа негосударственных организаций к реализации услуг в социальной сфере  за счет бюджетных средств | | | |
| 2.1. | Информирование негосударственных организаций о предоставляемых мерах поддержки, действующих на территории Новосибирской области | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | Информационная поддержка негосударственных организаций о предоставляемых мерах поддержки, действующих на территории Новосибирской области, осуществляется с помощью портала информационной поддержки СОНКО и развития гражданских инициатив Новосибирской области (nko.nso.ru), портала новосибирск.гранты.рф, официального сайта МРП (minregion.nso.ru).  МТиСР в каждодневном режиме проводится работа с СОНКО в части предоставления консультационной, информационной и методической помощи, включающей ряд направлений:  разъяснение порядка включения СОНКО в реестр поставщиков социальных услуг Новосибирской области;  разъяснение порядка получения выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, предоставляющим гражданам социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг Новосибирской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа);  разъяснение порядка участия в конкурсных отборах на предоставление субсидий (грантов) из средств областного и федерального бюджетов;  информирование СОНКО и предоставление заключения о соответствии качества оказываемых СОНКО общественно полезных услуг установленным критериям для включения в федеральный реестр некоммерческих организаций.  Порядком предоставления и определения объема субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» (постановление Правительства Новосибирской области от 31.07.2013 № 322-п) предусмотрено, что в случаях, когда получатель субсидии включен в реестр некоммерческих организаций-исполнителей общественно полезных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», соглашение с ним о предоставлении субсидии заключается сроком на два года. Данная информация доводится до сведения представителей СОНКО.  На официальном сайте МТиСР в разделе «Поддержка доступа НКО к бюджетным средствам» размещена полезная информация для некоммерческих организаций, в том числе: федеральное и региональное законодательство по поддержке доступа СОНКО к бюджетным средствам; информация о реестре СОНКО, сформированном Минэкономразвития России, для предоставления дополнительной поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции; перечень ответственных лиц за оказание методической помощи СОНКО; выступления и презентации; методические рекомендации; реестр общественных организаций, положительно зарекомендовавших себя в работе по оказанию услуг в социальной сфере на региональном уровне; итоги деятельности координационного совета; отчеты по реализации комплексного плана; бюджетные ассигнования, запланированные и выделенные СОНКО, и др.  Все официальные сайты ОИОГВ (социальной направленности) содержат баннер с ссылкой на раздел «Поддержка доступа НКО к бюджетным средствам» официального сайта МТиСР и Памятки о порядке предоставления субсидий.  Информация о мерах поддержки, предусмотренных для СОНКО, размещена на официальном сайте МФКиС в разделе «Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО)», а также в социальных сетях МФКиС.  **Памятка** о порядке предоставления субсидий частным дошкольным образовательным организациям, частным общеобразовательным организациям на возмещение затрат размещена на официальном сайте министерства образования Новосибирской области.  Информация об условиях участия СОНКО в проводимых МК конкурсах на предоставление субсидий (грантов), о результатах и победителях конкурсных отборов размещена на официальном сайте МК в сети Интернет <https://mk.nso.ru/content/konkursy>.  Памятка о порядке предоставления субсидий СОНКО и контактные данные сотрудников, оказывающих методическую помощь по этому вопросу, размещены на официальном сайте МК в сети Интернет <https://mk.nso.ru/content/dokumenty>.  МК оказывает также информационную поддержку СОНКО (проведение пресс-конференций; осуществление рассылки информационных материалов для средств массовой информации, пресс-релизов, пост-релизов и др.; анонсирование мероприятий на официальном сайте МК и в соцсетях).  Управлением общественных связей мэрии города Новосибирска организовано информирование некоммерческих организаций о мерах поддержки, действующих на территории города Новосибирска, посредством информационного сайта (<http://www.uos.novo-sibirsk.ru>) и электронной рассылки руководителям СОНКО. |
| 2.2. | Оценка качества оказания негосударственными организациями общественно полезных услуг на территории Новосибирской области в соответствии с установленными критериями с целью включения в федеральный реестр исполнителей общественно полезных услуг Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | Для признания СОНКО исполнителем общественно полезных услуг МК готовит заключение о соответствии качества оказываемых организацией услуг установленным критериям в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 26.01.2017 № 89 «О реестре некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг», которым утверждены Правила принятия решения о признании СОНКО исполнителем общественно полезных услуг и Правила ведения реестра некоммерческих организаций - исполнителей общественно полезных услуг.  По состоянию на 01.01.2022 в федеральный реестр исполнителей общественно полезных услуг Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации внесены 3 СОНКО, зарегистрированные в Новосибирской области и оказывающие услуги в сфере культуры: Областная общественная организация «Новосибирское библиотечное общество»; Региональная общественная культурно-просветительская организация «Альянс Франсез Новосибирск»; Межрегиональная культурно-просветительная общественная организация Сибирское Рериховское Общество.  С целью включения СОНКО в реестр исполнителей общественно полезных услуг, сформированный Главным Управлением Министерства юстиции Российской Федерации, в МТиСР действует административный регламент предоставления государственной услуги по оценке качества оказания общественно полезных услуг СОНКО на территории Новосибирской области в сфере, относящейся к компетенции МТиСР (приказ МТиСР от 13.02.2020 № 115). В 2021 году МТиСР подготовлены 6 заключений о соответствии качества оказываемых некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям.  В 2021 году МФКиС подготовлены 2 заключения о соответствии качества оказываемых некоммерческими организациями общественно полезных услуг установленным критериям, на основании которых организации были включены в реестр СОНКО-ОИПУ Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации. |
| 2.3. | Проведение в рамках реализации Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации (оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме, организация сопровождения при содействии занятости инвалидов) | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | В 2021 году МТиСР разработаны и утверждены все необходимые для реализации Федерального закона № 189-ФЗ нормативные правовые акты.  Обеспечено равное финансирование за оказание равных услуг вне зависимости от формы собственности организации (государственная, некоммерческая, коммерческая).  Определено два механизма выбора поставщика услуг: на основании конкурсного отбора и на основании социального сертификата. При этом финансирование за оказанные услуги будет производиться на основании подушевых нормативов (стоимости обслуживания 1 человека).  Доработан реестр поставщиков социальных услуг в Новосибирской области с включением в него сведений о поставщиках – участвующих в реализации социального заказа. Ведется информационное наполнение этого раздела. Отбор поставщиков государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, будет осуществляться из реестра исполнителей услуг по социальному сертификату с 2022 года.  Заключены соглашения с организациями, оказывающими услуги по социальному сертификату, определяющие объем услуг, исполняемых в 2022 году. |
| 2.4. | Привлечение негосударственных организаций (в том числе социальных предприятий) к разработке и реализации социальных проектов и программ, в том числе представляемых на конкурсные отборы, проводимые Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд) (включение негосударственных организаций в качестве соисполнителей мероприятий по предоставлению услуг в сфере социального обслуживания, реализуемых с привлечением внебюджетных источников – средств Фонда) | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | МТиСР активно участвует в конкурсных отборах, проводимых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), на получение грантов на реализацию социальных проектов и программ, региональных комплексов мер.  При разработке региональной заявки на получение софинансирования обеспечивается взаимодействие с СОНКО, которые включаются в число соисполнителей и сополучателей средств гранта. Это создает условия для укрепления материально-технической базы СОНКО и включения представителей СОНКО на бесплатной основе в образовательные мероприятия.  В 2021 году 4 организациям за счет средств гранта Фонда перечислено 1,3 млн рублей. Еще одна организация продолжила деятельность с применением оборудования, приобретенного в 2020 году.  В 2021 году по итогам конкурсного отбора Фондом принято решение о предоставлении гранта на реализацию Комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью на территории Новосибирской области, на 2022-2023 годы (размер гранта – более 14 млн рублей). В качестве исполнителей определена 21 организация, из них 8 СОНКО. |
| 2.5. | Анализ реализации финансовой поддержки негосударственным организациям на оказание услуг в социальной сфере за счет средств бюджета Новосибирской области, бюджетов муниципальных образований Новосибирской области | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | В 2021 году МРП в рамках конкурса на предоставление субсидии СОНКО было поддержано 10 организаций на общую сумму 5,0 млн рублей. В рамках конкурса на предоставление грантов в форме субсидии финансовую поддержку получили 84 СОНКО на общую сумму 79,77 млн рублей, из них в номинации «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» - 8 СОНКО на 8,9 млн рублей. По итогам конкурса на предоставление субсидий ресурсным центрам муниципальных районов и городских округов области было поддержано 26 ресурсных центра на сумму 14,96 млн рублей.  По состоянию на 31.12.2021 МТиСР по итогам конкурсных отборов на предоставление субсидий финансовая поддержка оказана 41 СОНКО на общую сумму 55,8 млн рублей. Осуществляется выплата компенсации по результатам оказания услуг поставщикам социальных услуг, предоставляющим гражданам социальные услуги, предусмотренные индивидуальной программой предоставления социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Новосибирской области, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа). С начала 2021 года 8 СОНКО получили компенсацию на общую сумму 3,3 млн рублей.  Финансирование 32 частных образовательных организаций осуществляется посредством предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области на возмещение затрат, включающих расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг).  На эти цели из бюджета Новосибирской области в 2021 году было направлено 98,69 млн рублей, на 2022 год запланировано 103,3 млн рублей.  В 2021 г. МК был впервые проведен конкурсный отбор на предоставление СОНКО грантов в форме субсидий из областного бюджета Новосибирской области на реализацию творческих проектов в сфере культуры в рамках выполнения мероприятий госпрограммы по 2 направлениям: поддержка самодеятельного творчества, в том числе самодеятельных творческих коллективов; поддержка творческих проектов, направленных на развитие детского и молодежного творчества, сохранение культурно-исторического наследия и духовно-нравственное воспитание населения. Общая сумма грантового фонда составила 5,0 млн рублей.  По первому направлению было выделено 2 гранта, по второму направлению – 10 грантов. На эти гранты СОНКО был реализован ряд социально значимых проектов, в т.ч.: VIII Открытый Кольцовский фестиваль семейных любительских театров «Сказка приходит в твой дом»; проект «Корни»; проект «Инклюзивная театральная лаборатория с участием людей с ОВЗ и профессионалов театра»; создание ансамбля танцев на колясках «Интеграция»; проект «Ратная слава России»; проект «Творческий PROрыв»; Организация и проведение культурно-досугового мероприятия на основе современных авторских игровых форматов и традиционных русских народных текстов для семейного досуга в Новосибирской области (р.п. Сузун и Сузунский район) «Игровые выходные»; организация и проведение IV международного молодежного фестиваля «Новая Музыка Сибири»; организация и проведение серии мастер-классов и встреч по созданию сценариев короткометражного кино на основе библейских сюжетов «Вечные сюжеты»; организация и проведение занятий для детей и молодежи в Эстрадной Студии «Мармелад»; проект «Солдаты Петра I в Сибири»; организация «Культурно-исторический центр «ИНТЕГРАЛ 2.0» - креативное пространство»; проект «Литературный тракт Сибири».  Кроме того, в 2021 г. в рамках исполнения мероприятий государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области», в т.ч. в целях реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры («Культурная среда») (Новосибирская область)» национального проекта «Культура», было заключено 26 соглашений с СОНКО на общую сумму 28,9 млн руб. На эти средства были организованы и проведены: III фестиваль авторской песни «Станция Сибирь»; IX международный военно-исторический фестиваль «Сибирский огонь»; I Региональная отчетная художественная выставка «КАРТИНА ГОДА»; фотовыставка «Новосибирская область в объективе», посвященная 30-летию Новосибирского регионального отделения Союза фотохудожников России и 85-летию Новосибирской области; XXVI Международный конкурс дизайнеров в области моды «СИБИРСКИЙ КУТЮРЬЕ»; конкурс плакатов на тему «Город трудовой доблести»; кинофестиваль «Встречи в Сибири»; XII Всероссийский литературный фестиваль «Белое пятно»; издание книжной серии «Библиотека сибирской литературы»; Межрегиональный фестиваль-конкурс детских казачьих коллективов «Сибирский казачок»; проект «Молодые голоса Сибири»; проект «Джазовое арт-пространство»; проект «Короли изящных искусств»; проект «Новосибирские композиторы: вчера, сегодня, завтра. К 80-летию Сибирской композиторской организации»; I Региональный фестиваль изобразительных искусств «КУЛЬТПРОСВЕТ»; подготовка выставочного проекта к 300-летию возникновения Малышевской слободы «Народная крепость»; Международный Сибирский фестиваль керамики; гуманитарно-просветительский проект «Духовные родники России»; проект «Серия просветительских кинопоказов «Встречи с шедеврами мирового искусства на большом экране» для детей и молодежи»; проект «Талант – молодость – мастерство».  Таким образом, в 2021 г. МК были поддержаны творческие проекты СОНКО на общую сумму 33,9 млн рублей.  В 2021 году МФКиС осуществлялась финансовая поддержка физкультурно-спортивных организаций, спортивных команд, выступающих на Всероссийских и Международных соревнованиях (10 организаций). Также предоставлена субсидия автономной некоммерческой организации «Дирекция по проведению чемпионата мира по хоккею в 2023 году.  В ноябре 2021 г. государственная программа «Развитие физической культуры и спорта в Новосибирской области» дополнена мероприятием по предоставлению государственной поддержки СОНКО, оказывающих услуг в сфере физической культуры и спорта в Новосибирской области. В 2022 году субсидии будут предоставлены 15 спортивным федерациям.  В 2021 году МЗ по итогам конкурсного отбора среди некоммерческих организаций, не являющихся государственными (муниципальными организациями), на предоставление субсидий из областного бюджета Новосибирской области с целью реализации мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С предоставлена субсидия НРОО «Гуманитарный проект» в размере 912,4 тыс. рублей.  В 2021 году департаментом по социальной политике мэрии города Новосибирска по итогам проведения конкурса на предоставление субсидий заключены 24 соглашения на общую сумму 12,8 млн рублей, в т.ч. с СОНКО – 13 соглашений на сумму 4,3 млн рублей, с коммерческими организациями – 11 соглашений на сумму 8,5 млн рублей.  Управлением общественных связей мэрии города Новосибирска по итогам конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидий поддержано 105 проектов на общую сумму 19,3 млн рублей. |
| 3. Расширение механизмов поддержки негосударственных организаций, предоставляющих услуги в социальной сфере  за счет бюджетных средств | | | |
| 3.1 | Оказание методической помощи негосударственным организациям в подготовке: | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | С целью оказания методической помощи СОНКО для участия в конкурсных отборах на предоставление субсидий и компенсаций на официальном сайте МТиСР размещаются: план конкурсных отборов на соответствующий год; новостные заметки о проведении конкурсных отборов; Памятка о Порядке предоставления субсидий СОНКО; Перечень ответственных лиц за оказание методической помощи СОНКО.  Специалисты МТиСР отрабатывают в индивидуальном порядке с представителями некоммерческих организаций все возникающие вопросы по подготовке заявок на участие в конкурсных отборах. |
| 3.1.1 | заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий на оказание общественно полезных услуг и получение компенсаций за оказанные социальные услуги |
| 3.1.2 | заявок на участие в конкурсном отборе на предоставление субсидий (грантов) из муниципального, областного и федерального бюджетов | В 2021 году с целью оказания методической помощи негосударственным организациям при подготовке заявок на участие в конкурсных отборах МРП организованы:  методический семинар по социальному проектированию для СОНКО, работающих в сфере патриотического воспитания – 11 человек (14 мая 2021 г.);  методический семинар с представителями СОНКО муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета Новосибирской области с учетом софинансирования Фонда президентских грантов (в режиме ВКС) – 216 человек (20 мая 2021 г.);  методический семинар с представителями СОНКО муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета Новосибирской области с учетом софинансирования Фонда президентских грантов – 50 человек (4 июня 2021 г., в большом зале Правительства Новосибирской области);  методический семинар с представителями СОНКО муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета Новосибирской области с учетом софинансирования Фонда президентских грантов – 15 человек (8 июня 2021 г.);  методический семинар с представителями СОНКО города Новосибирска по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета Новосибирской области с учетом софинансирования Фонда президентских грантов –159 человек (11 июня 2021 г.);  методический семинар с представителями СОНКО города Бердска Новосибирской области по проведению конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета Новосибирской области с учетом софинансирования Фонда президентских грантов – 16 человек (15 июня 2021 г.);  семинар (в формате ВКС) для руководителей ресурсных центров муниципальных районов и городских округов и СОНКО – операторов конкурса общественных стартапов «Со мной регион успешнее» по подготовке аналитической отчетности – 26 человек (26 июля 2021 г.);  семинар по социальному проектированию - 30 человек (19 августа 2021 г., в г. Искитиме);  методический семинар (в режиме ВКС) с победителями конкурсного отбора на предоставление грантов в форме субсидии из областного бюджета Новосибирской области с учетом софинансирования Фонда президентских грантов - 84 человека (9 сентября 2021 г.).  В связи с введением ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в период распространения коронавирусной инфекции на территории Новосибирской области, оказание консультативной и методической помощи, повышение уровня информированности организаций в 2021 году проводилось в индивидуальном порядке посредством телефонной связи.  В 2021 году конкурсный отбор на выделение грантов частным образовательным организациям на создание новых мест дошкольного образования и создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста МО не проводился в связи с отсутствием заявок от частных образовательных организаций на участие в конкурсе. Основной причиной отсутствия заявок является условие, по которому учредители частных дошкольных образовательных организаций должны установить размер родительской платы не выше максимального размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях. Таким образом, потребность в средствах субсидии, с учетом установленных правил ее использования, в 2021 году отсутствует. Все средства федерального бюджета возвращены в связи с отсутствием заявок от частных дошкольных организаций на создание дополнительных мест для детей дошкольного возраста.  МК осуществляется предоставление субсидий (грантов) в соответствии с порядками предоставления субсидий (грантов), утвержденными постановлением Правительства Новосибирской области от 03.02.2015 № 46-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Культура Новосибирской области».  Информации об условиях участия СОНКО в проводимых конкурсах на предоставление субсидий (грантов), о результатах и победителях конкурсных отборов размещена на официальном сайте МК в сети Интернет <https://mk.nso.ru/content/konkursy>.  Памятка о порядке предоставления субсидий СОНКО и контактные данные сотрудников, оказывающих методическую помощь по этому вопросу, размещены на официальном сайте МК в сети Интернет <https://mk.nso.ru/content/dokumenty>.  При обращении СОНКО грантодателям МК направляются письма с просьбой поддержать проекты СОНКО в сфере культуры.  МФКиС постоянно оказывается методическая помощь негосударственным организациям, получающим финансовую поддержку, в части оформления заявок на участие в конкурсных отборах.  На официальном сайте МЗ размещается информация о проведении конкурса на предоставление субсидий некоммерческим организациям. Также назначен ответственный исполнитель для оказания методической помощи и разъяснения порядка предоставлений субсидии.  При участии некоммерческих организаций в конкурсных отборах на представление субсидий и грантов в форме субсидий в мэрии города Новосибирска методическая помощь в подготовке заявок осуществляется специалистами отдела поддержки общественных инициатив управления общественных связей мэрии города Новосибирска. |
| 3.2 | Признание субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями | 2021–  2024 гг. | Министерством промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области (далее – Минпромторг) в 2021 году проведено 7 заседаний комиссии по вопросам признания субъектов малого и среднего предпринимательства социальными предприятиями. По состоянию на 01.01.2022 в Новосибирской области 61 субъект малого и среднего предпринимательства имеет статус социального предприятия. |
| 3.3 | Оказание консультативной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в социальной сфере | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | Автономной некоммерческой организацией «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (далее – АНО «ЦСРП НСО») в 4 квартале 2021 г. оказано 320 консультационных услуг (государственная поддержка, разработка маркетинговой стратегии, бизнес планирование, ведение бухгалтерского учета и налоговой отчетности). |
| 3.4 | Проведение образовательных и обучающих программ для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в социальной сфере | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | АНО ЦСРП НСО в 4 квартале 2021 г. проведено 5 программ:  «Партнерство в деле» участие принял 21 субъект малого и среднего предпринимательства (далее - СМСП);  «Клиентский сервис. Умные продажи в социальном бизнесе» - участие принял 21 СМСП;  «Социальная франшиза. Инструкция по применению» - участие приняли 20 СМСП;  «Интернет маркетинг социального предпринимательства» - участие приняли 20 СМСП;  «Метод тыквы в бизнесе. Как выращивать идеальных клиентов и отсеивать ненужных» - участие приняли 20 СМСП. |
| 3.5 | Проведение совместно с негосударственными организациями семинаров, круглых столов, конференций и иных мероприятий по вопросам оказания услуг в социальной сфере | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | В 2021 году представители МТиСР приняли участие в ряде совместных с СОНКО мероприятий (с докладом):  во Всероссийской конференции по проблемам комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов (30.03.2021);  в расширенном пленарном заседании Общественной палаты Новосибирской области по теме: «Развитие НКО и обеспечение доступа СОНКО на рынок услуг в социальной сфере в Новосибирской области» (24.04.2021);  в конференции «Земля отцов» в рамках работы Областного совета отцов (26.04.2021-27.04.2021);  в вебинаре в рамках проводимых мероприятий акции «Добровольцы-детям» (03.06.2021);  в заседании межведомственного совета по развитию добровольчества (волонтерства) и социально ориентированных некоммерческих организаций в Новосибирской области (30.06.2021);  в онлайн-семинаре «Развитие инфраструктуры стационарозамещающих услуг для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 0 до 18 лет» (09.09.2021);  в заседании «круглого стола» (в режиме ВКС) по теме: «Об оказании социальных услуг во взаимодействии с СОНКО» в рамках IX городского гражданского форума «Мы вместе» (г. Бердск) (21.12.2021) и др.  При непосредственном участии СОНКО состоялись:  совещание (в режиме ВКС) «О реализации дополнительных мер, направленных на социальную реабилитацию и ресоциализацию потребителей наркотических средств или психотропных веществ, на территории Новосибирской области в 2021 году» (29.01.2021);  заседание рабочей группы по выработке предложений по созданию условий для организации самостоятельного проживания инвалидов, в том числе малыми группами, с сопровождением в отдельном жилом пространстве (15.04.2021);  совещание с Благотворительным фондом «Солнечный город» по реализации проекта по совершенствованию системы профилактики семейного неблагополучия (05.10.2021);  ряд мероприятий по вопросам апробации на территории Новосибирской области Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (в течение года).  В 2021 году МО проведены 12 семинаров, мастер-классов по повышению качества образовательных услуг в сфере дополнительного образования детей, в том числе в дистанционном формате, возможность участия в которых предоставлялась муниципальным образовательным организациям и негосударственным организациям дополнительного образования детей Новосибирской области.  Кроме того, в свободном доступе размещены и доступны всем участникам образовательной деятельности обучающие видеоинструкции, записи вебинаров, методические рекомендации по предоставлению образовательных услуг посредством Навигатора дополнительного образования детей Новосибирской области (<https://navigator.edu54.ru/blog/3>).  В состав отраслевого Проектного офиса по национальному направлению стратегического развития Новосибирской области «Культура», утвержденного решением Проектного комитета по национальному направлению стратегического развития Новосибирской области «Культура» (протокол от 16.09.2021 г.), входят руководители и специалисты ОИОГВ (МК, МЭР, министерство строительства Новосибирской области), представители общественных организаций и учреждений культуры Новосибирской области. Для участия в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседания проектного офиса приглашаются представители Общественной палаты Новосибирской области, руководители органов управления культурой муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. Кроме того, вопросы реализации нацпроекта «Культура» регулярно рассматриваются на заседаниях Общественного совета при МК также при участии СОНКО. |
| 3.6 | Содействие развитию кадрового потенциала негосударственных организаций, в том числе оказание им поддержки в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и волонтеров | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | С целью оказания содействия развитию кадрового потенциала СОНКО МТиСР проводятся семинары и обучающие мероприятия.  Обеспечено оказание методической поддержки СОНКО в разработке проектов для участия в конкурсных отборах, проводимых иными лицами.  Специалисты СОНКО приглашались к участию в методических мероприятиях, организуемых учреждениями социального обслуживания, с целью обмена опытом и распространения эффективных практик.  На базе ГБУ НСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет» создан региональный ресурсный центр по разработке и реализации программ по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей-инвалидов и детей с ОВЗ, включая организацию сопровождаемого проживания. На базе указанного центра проведены обучающие мероприятия для специалистов:  Благотворительного фонда поддержки семьи, материнства и детства «Солнце в ладошках»;  Новосибирской организации инвалидов «Ассоциация «Интеграция» - Общероссийская общественная организация инвалидов - Российского союза инвалидов;  Новосибирской региональной общественной организации поддержки детей-инвалидов с нарушением слуха «Счастье слышать»;  Автономной некоммерческой организации «Ассоциация «Санрайз».  Представителям СОНКО направлено методическое пособие «Современные эффективные социальные практики, альтернативные предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья».  МО ежегодно проводится информационная кампания по популяризации онлайн-университета социальных наук «Добро.Университет» (далее – платформа). Обучение в сфере добровольчества на платформе в 2021 году прошли 1069 жителей Новосибирской области, в том числе заинтересованные государственные гражданские служащие, муниципальные служащие, сотрудники государственных и муниципальных учреждений, представители СОНКО и добровольцы Новосибирской области.  В рамках исполнения плана мероприятий межведомственной программы развития добровольчества (волонтерства), утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 09.02.2021 № 29-п, региональным ресурсным центром добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области» в 2021 году проведен ряд образовательных мероприятий, в том числе для волонтеров, организаторов волонтерской деятельности и сотрудников негосударственных организаций:  вебинары регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», направленные на повышение уровня компетентности и знаний среди участников движения и внедрение передовых форм и методов работы по патриотическому направлению;  комплекс образовательных модулей для руководителей и специалистов муниципальных опорных центров поддержки добровольчества Новосибирской области (в очном формате);  ориентационный тренинг «Я-волонтер» по основам добровольческой деятельности для начинающих добровольцев.  Помимо этого, 8 мероприятий образовательного характера проведены муниципальными опорными центрами поддержки добровольчества, расположенными в г. Новосибирске, р.п. Кольцово, Баганском, Коченевском, Купинском и Куйбышевском районах Новосибирской области.  В рамках реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» («Творческие люди») (Новосибирская область)» национального проекта «Культура» в 2021 году прошли обучение 9 специалистов государственных и муниципальных учреждений культуры Новосибирской области в Казанском государственном институте культуры и Пермском государственном институте культуры по программам повышения квалификации «Особенности организации волонтерской деятельности в сфере культуры» и «Современные цифровые технологии организации волонтерской деятельности в сфере культуры» соответственно.  Государственным автономным учреждением Новосибирской области «Региональный центр спортивной подготовки сборных команд и спортивного резерва», подведомственным МФКиС, во взаимодействии с Новосибирским институтом повышения квалификации и переподготовки работников образования и Сибирским институтом управления – филиалом РАНХИГС осуществляется работа по содействию в развитии кадрового потенциала СОНКО, а именно по организации курсов повышения квалификации для представителей региональных спортивных федераций, иных некоммерческих организаций. В течение 2021 года курсы повышения квалификации прошли 16 человек.  Программы подготовки и обучения волонтеров-студентов в области здравоохранения реализует государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж».  По линии МРП в период с 28 июня по 11 июля 2021 года 50 представителей СОНКО прошли обучение по программе дополнительного образования (курсы повышения квалификации) с получением удостоверения о повышении квалификации.  9 руководителей СОНКО из Татарского, Маслянинского, Баганского, Купинского районов и города Новосибирска прошли стажировку в некоммерческих организациях города Санкт-Петербурга.  В 2021 году в рамках вебинара по вопросу «Региональные программы поддержки и сопровождения СОНКО, добровольчества (волонтерства)» заместитель начальника управления по связям с общественностью и патриотического воспитания МРП И.А. Ким приняла участие в качестве спикера эксперта в программе повышения квалификации «Взаимодействие с социально ориентированными некоммерческими организациями и содействие развитию добровольчества (волонтерства)» для государственных гражданских и муниципальных служащих Коченевского, Кочковского, Кыштовского, Краснозерского, Каргатского районов. |
| 3.7 | Оказание имущественной поддержки негосударственным организациям | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | В соответствии с Порядком определения размера арендной платы за пользование имуществом, находящимся в государственной собственности Новосибирской области, предоставленным в аренду, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской области от 16.04.2019 № 147-п, для некоммерческих организаций, СОНКО при условии осуществления ими деятельности, направленной на решение социальных проблем, развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также других видов деятельности, предусмотренных статьей 31.1 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», размер ежегодной арендной платы установлен в размере 30 процентовот рыночной стоимости права аренды имущества, определяемой в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности (далее – Порядок).  Таким образом, для СОНКО установлены преимущества, которые обеспечивают им более выгодные условия для деятельности, путем передачи государственного имущества Новосибирской области на льготных условиях.  По состоянию на 31.12.2021 департаментом имущества и земельных отношений Новосибирской области (далее – ДИЗО) в соответствии с Порядком на льготных условиях было предоставлено недвижимое имущество, находящееся в государственной казне Новосибирской области, 5 организациям: общественной организации «Новосибирская областная организация Всероссийского общества инвалидов», Новосибирской городской общественной организации по защите прав лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию «Цитадель-Л», Фонду поддержки некоммерческих организаций «ЕДИНСТВО», Новосибирскому фонду поддержки регионального сотрудничества и развития, Новосибирскому региональному отделению Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».  Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Закона Новосибирской области от 06.07.2018 № 271-ОЗ «Об управлении и распоряжении государственной собственностью Новосибирской области» имущество, составляющее государственную казну Новосибирской области, может передаваться в безвозмездное пользование без проведения торгов общественным организациям для достижения социально значимых целей гуманитарного, просветительского, благотворительного характера, на период их участия в реализации общественно полезных программ. По итогам 2021 года договоры безвозмездного пользования ДИЗО не заключались, в связи с отсутствием обращений от общественных организаций. |
| 3.8 | Оказание содействия ресурсным центрам, центрам поддержки добровольчества, центрам инноваций в социальной сфере в работе по привлечению негосударственных организаций к участию в оказании услуг в социальной сфере | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | Региональный ресурсный центр добровольчества «Волонтерский корпус Новосибирской области с 2019 года действует на базе подведомственного МО государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив». В рамках государственной программы Новосибирской области «Развитие государственной молодежной политики Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 13.07.2015 № 263-п, ежегодно осуществляется финансовая поддержка деятельности регионального ресурсного центра добровольчества в размере 3 млн рублей.  Региональным ресурсным центром добровольчества ежегодно реализуется ряд мероприятий, направленных на повышение уровня доступности участия граждан в волонтерской деятельности, повышение качества организации добровольческой деятельности, укрепление взаимодействия между органами исполнительной власти, коммерческими, некоммерческими организациями, добровольцами и добровольческими объединениями. В региональном ресурсном центре добровольчества предусмотрена коворкинг-зона общей площадью 100 кв. метров, где волонтерские объединения, добровольческие и некоммерческие организации имеют возможность на безвозмездной основе проводить собственные мероприятия – встречи, конференции, тренинги, мастер-классы.  В рамках участия Новосибирской области во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» МО в 2020-2021 гг. проведен региональный конкурсный отбор социально значимых проектов, направленных на создание условий для устойчивого развития добровольческих инициатив на территории Новосибирской области, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность. Участие в региональном конкурсном отборе приняли некоммерческие организации, зарегистрированные органы территориального общественного самоуправления, государственные автономные и бюджетные учреждения.  Благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» в 2021 году поддержана реализация двух проектов, представленных некоммерческими организациями региона: Детский Благотворительный фонд «Солнечный город» с проектом «Наставничество» по улучшению качества жизни подростков, оставшихся без попечения родителей, через индивидуальное общение с волонтером-наставником на территории города Новосибирска и Новосибирской области и Общественное учреждение «Добровольная пожарная охрана Новосибирской области» с проектом по созданию вебинарного центра online обучения добровольных пожарных Новосибирской области. Общая сумма субсидии из средств федерального и областного бюджетов в 2021 году составила 3 млн рублей.  В 2022 году помимо БФ «Солнечный город» поддержку получат МБУ «Центр «Молодежный» (проект по установке арт объектов в ГБУЗ НСО «Детская городская клиническая больница № 1»), АНО «Центр социальной помощи престарелым и инвалидам «Дом милосердия» (оказание бесплатной полевой медицинской и гуманитарной помощи бездомным гражданам) и Ресурсный Центр Общественных инициатив Купинского района Новосибирской области (развитие серебряного добровольчества). Общая сумма субсидии из средств федерального и областного бюджетов в 2022 году составит 3 млн рублей.  В 2021 году МРП было поддержано 26 ресурсных центров на сумму 14 957 960 руб. в рамках конкурса на предоставление субсидий ресурсным центрам муниципальных районов и городских округов области. |
| 3.9 | Проведение информационной кампании по поддержке деятельности негосударственных организаций в оказании социальных услуг, благотворительности и добровольчества (посредством социальной рекламы, создания информационных ресурсов и др.) | 4 квартал  2021 г.,  далее – ежегодно | В рамках информационной кампании по поддержке деятельности СОНКО на официальном сайте МТиСР размещена информация:  о проведении конкурсных отборов на предоставление субсидий СОНКО;  о приеме заявок на конкурсы президентских грантов;  об апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области в соответствии с Федеральным законом № 189-ФЗ;  о реализации совместного проекта МТиСР и Благотворительного фонда «Солнечный город», направленного на реформирование действующей системы профилактики социального сиротства в регионе;  о внедрении технологии дневной занятости детей-инвалидов в деятельность государственных и негосударственных организаций;  о проведении отбора организаций по подготовке опекунов и попечителей совершеннолетних недееспособных граждан;  о приглашении СОНКО на курсы повышения квалификации в Сибирский институт правления – филиал РАНХиГС;  о практиках и технологиях, реализуемых, в т.ч. СОНКО, в работе с детьми-инвалидами;  о работе специализированного центра для молодых людей от 12 до 23 лет «Тут поймут» (в рамках программы «Защитник детства»);  об установлении на территории региона налоговых льгот по транспортному налогу и налогу на имущество некоммерческих организаций;  о проведении заседаний координационного совета;  о работе некоммерческих организаций, осуществляющих социальные услуги гражданам, прошедшим курс лечения от наркомании, а также лицам без определенного места жительства и средств к существованию;  об опыте работы государственных и негосударственных организаций по ресоциализации подростков, вступивших в конфликт с законом;  о реализации программ обучения компьютерной грамотности пожилых людей в рамках реализации нацпроекта «Демография»;  об опыте работы частных медицинских организаций патронирующих пожилых граждан в рамках нацпроекта «Демография».  СМИ приглашались на пресс-туры по следующим темам:  «Реализация на территории Новосибирской области пилотного проекта по вовлечению частных медицинских организаций в оказание медико-социальных услуг лицам в возрасте 65 лет и старше, являющимися гражданами Российской Федерации» (17.03.2021, 10.11.2021);  «Доступ НКО к государственным бюджетным средствам. Предоставление услуг в социальной сфере» (опыт взаимодействия МТиСР с негосударственным сектором в части предоставления социальных услуг жителям региона) (21.07.2021);  «Предоставление услуг по обучению пожилых людей навыкам компьютерной грамотности» (19.11.2021).  В течение года МРП подготовлены и размещены на своих официальных страницах, в СМИ, на портале единой информационной поддержки СОНКО, в социальных сетях 649 публикаций, новостей о деятельности СОНКО, успешные практики Благотворительных фондов. На телеканале «ОТС» продемонстрировано 15 видеороликов, на радиостанции «Радио 54» вышло 5 радио эфиров, в печатном и электронном издании «Комсомольская правда» размещено 20 публикаций о проектах СОНКО, на странице «Со мной регион успешнее» в социальной сети Instagram выпущено 130 новостей.  МК оказывает информационную поддержку негосударственным организациям в части предоставления социальных услуг, благотворительности и добровольчества (проведение пресс-конференций; осуществление рассылки информационных материалов для средств массовой информации, пресс-релизов, пост-релизов и др.; анонсирование мероприятий на официальном сайте МК и в соцсетях).  МФКиС осуществляется информационная поддержка СОНКО, направленная на освещение их деятельности. Материалы размещаются на официальном сайте МФКиС ([www.sport.nso](http://www.sport.nso)), в социальных сетях МФКиС, а также публикуются в региональных средствах массовой информации.  На официальном сайте МЗ и в средствах массовой информации осуществляется информационная поддержка деятельности НРОО «Гуманитарный проект» (открытие пункта экспресс-тестирования на ВИЧ в круглосуточной муниципальной аптеке в г. Новосибирске и др.). При необходимости организуется помощь в распространении методических материалов, разработанных и выпущенных НРОО «Гуманитарный проект» (обучающий информационно-профилактический пакет для «Школы пациента людей, живущих с ВИЧ» (12 видео роликов); справочный материал по основным вопросам, касающимся жизни с ВИЧ «Справочник для ЛЖВ» (2000 экз.) и др.). |
| 3.10 | Распространение лучших практик негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере | 4 квартал  2021 г., далее – ежегодно | В целях повышения привлекательности СОНКО и тиражирования эффективных практик некоммерческих организаций МТиСР обеспечивается информирование об их деятельности в рамках различных мероприятий.  Так, 3 СОНКО выступили партнерами ГБУ НСО «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Рассвет» при проведении стажировочной площадки по направлению «Организация деятельности служб поддерживающей помощи» для представителей Иркутской и Тверской областей.  Две СОНКО представили свой опыт в рамках межрегиональных мероприятий, проводимых МТиСР, посвященных вопросам оказания помощи отдельным категориям семей.  В 2021 году опыт СОНКО – являющих партнерами МТиСР при реализации региональных комплексов мер в сфере развития семейной политики был представлен на мероприятиях различного уровня. Так, в рамках работы XII Всероссийского форума «Вместе - ради детей!», организованного Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, совместно с Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (07.09.2021-10.09.2021), Новосибирская область стала победителем в 4-х номинациях:  «В кругу семьи» - лучшие практики помощи детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья с применением стационарозамещающих технологий;  «Новые возможности» - лучшие практики развивающего ухода за детьми с тяжелыми и множественными нарушениями;  «Профессиональный диалог» - лучшая практика работы стажировочной площадки Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации;  «На информационной волне» - лидерство в продвижении программ Фонда в информационном пространстве.  В числе методических пособий МТиСР, которые распространялись, в т.ч. среди участников XII Всероссийского форума «Вместе – ради детей!»:  «Современные эффективные социальные практики, альтернативные предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья», 2021 год;  «Современные эффективные практики организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, внедряемые на территории Новосибирской области», 2021 год;  «Внедрение новых подходов к организации системной деятельности, направленной на предотвращение бедности семей с детьми на территории Новосибирской области», 2021 год;  «Современные эффективные социальные практики, альтернативные предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья», 2020 год;  «Современные эффективные социальные практики по оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, и формирования безопасной среды для развития детей», 2020 год.  Информация о лучших практиках некоммерческих организаций в сфере культуры Новосибирской области размещена в Базе данных лучших практик некоммерческих организаций в сфере культуры <http://dev.roskultproekt.ru:8080/best_practices>.  Освещение лучших практик деятельности ресурсных центров по поддержке гражданских инициатив проходит в социальной сети Instagram на странице «Со мной регион успешнее».  Добровольцами Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» из числа студентов и выпускников медицинских образовательных организаций области и другими волонтерскими объединениями организован Общероссийский проект взаимопомощи #МыВместе. В рамках проекта обеспечена покупка продуктов и доставка лекарственных препаратов жителям области. Волонтеры, обучающиеся в медицинских образовательных организациях, оказывают помощь врачам в пунктах вакцинации и на приемах у участковых терапевтов, помогают регистраторам поликлиник, участвуют в дистанционном аудио-мониторинге пациентов, находящихся на амбулаторном лечении. |

1. Постановление Губернатора Новосибирской области от 21.11.2019 № 272 «Об утверждении Порядка реализации и финансового обеспечения мероприятий по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Новосибирской области и контроля за их реализацией» [↑](#footnote-ref-1)