## Выполнение плана по целевым инд
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении целевых индикаторов государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» за 2019 год
Статус: УТВЕРЖДЕН 30.03.2020 ГП «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» Версия отчетной формы: последняя актуальная версия Дата печати: 31.03.2020 11:33:43
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Единица измерения | Значение целевого индикатора | Значение целевого индикатора |  |  |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
|  |  | Отчетный период реализации государственной программы |  |  | 2019
|  |  | План | Факт | Отклонение факта от плана | План | Факт | % выполнения | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 7
Государственная программа «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области»
Цель 1. государственной программы: Улучшение социального положения семей с детьми, детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 1.1. государственной программы: Улучшение качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 1.1. государственной программы: Улучшение качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Целевой индикатор 1. Доля семей с детьми, находящихся в социально опасном положении, в общей численности семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Новосибирской области | % | 1.53 | 1.51 | 1.3245 | 1.53 | 1.51 | -98.6928 | В 2019 году на учете состояло 51 589 семей с детьми, из них 779 семей с детьми находятся в социально опасном положении
| Целевой индикатор 2. Численность семей с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации, охваченных социальным обслуживанием | семья | 4000 | 4211 | -211 | 4000 | 4211 | -105.275 | По состоянию на 01.01.2020 4 211 семей с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации, состоят на учете в комплексных центрах социального обслуживания населения Новосибирской области. В указанных семьях воспитываются 10 060 детей
| Целевой индикатор 3. Доля детей-инвалидов, получивших социальные и реабилитационные услуги, в общем количестве детей-инвалидов, проживающих в Новосибирской области | % | 86.5 | 84 | -2.8902 | 86.5 | 84 | 97.1098 | В 2019 году отмечен рост общего количества детей-инвалидов (10 020 детей, что на 598 человек больше, чем в 2018 году). Кроме того, увеличилось количество детей-инвалидов, прошедших реабилитацию (в 2019 году - 8 417, в 2018 году - 8 122)
| Целевой индикатор 4. Доля многодетных семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области, получающих ежемесячную денежную выплату в случае рождения после 31.12.2012 третьего или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в общем количестве семей, обратившихся за данной выплатой | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 12 132 семьи в 2019 году получили ежемесячную денежную выплату в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 3-го и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком 3-х летнего возраста
| Целевой индикатор 5. Отношение численности третьих или последующих детей (родных, усыновленных), родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году, в Новосибирской области | условных единиц | - | 1.02 | 1.02 | - | 1.02 | -
| Целевой индикатор 6. Суммарный коэффициент рождаемости | единиц | 1.682 | 1.53 | ухудшение | 1.682 | 1.53 | 90.9631 | Оценочное значение. Фактическое значение показателя является прогнозным значением, представленным Росстатом (14.02.2020). Ожидаемая дата представления официальных данных 3 квартал 2020 года
| Целевой индикатор 7. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | человек | 102.9 | 92.8 | ухудшение | 102.9 | 92.8 | 90.1846 | Оценочное значение. Фактическое значение показателя является прогнозным значением, представленным Росстатом (14.02.2020). Ожидаемая дата представления официальных данных 3 квартал 2020 года
| Целевой индикатор 8. Коэффициент рождаемости в возрастной группе 30-34 лет (число родившихся на 1000 женщин соответствующего возраста) | человек | 90.1 | 75.7 | ухудшение | 90.1 | 75.7 | 84.0178 | Оценочное значение. Фактическое значение показателя является прогнозным значением, представленным Росстатом (14.02.2020). Ожидаемая дата предоставления официальных данных 3 квартал 2020 года
Задача 1.2. государственной программы: Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 1.2. государственной программы: Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей | Целевой индикатор 9. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей в возрасте 7-17 лет, проживающих в Новосибирской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году | % | 56.6 | 61.57 | 8.7809 | 56.6 | 61.57 | 108.7809 | В 2019 году из 88 734 детей в возрасте 7-17 лет, проживающих в Новосибирской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровлено 54 635 детей
| Целевой индикатор 11. Доля детей школьного возраста, ежегодно охваченных всеми видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Новосибирской области | % | 46 | 47.4 | 3.0435 | 46 | 47.4 | 103.0435 | В 2019 году из 310 179 детей школьного возраста, проживающих на территории Новосибирской области, всеми видами отдыха и оздоровления охвачено 147 025 детей
| Целевой индикатор 13. Доля ДОУ и ДОУСОНО, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно) | % | 9.5 | 9.5 | 0 | 9.5 | 9.5 | 100 | По состоянию на 31.12.2019 в реестр организаций отдыха и оздоровления включено 74 учреждения. В 7 из них в 2019 году проведены ремонтные работы
Задача 1.3. государственной программы: Обеспечение и защита прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для совершенствования системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 1.3. государственной программы: Обеспечение и защита прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для совершенствования системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | Целевой индикатор 16. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности детей этой категории | % | 92.39 | 92.5 | 0.11906 | 92.39 | 92.5 | 100.1191 | Из общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (9 606 человек), 8 894 ребенка воспитываются в замещающих семьях: в 4 240 семьях опекунов (попечителей) воспитываются 5 055 детей, в 2 062 приемных семьях – 3 750 детей, 89 детей переданы под предварительную опеку
| Целевой индикатор 17. Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от общего числа лиц данной категории, нуждающихся в жилых помещениях, право на обеспечение жилыми помещениями у которых уже возникло и не реализовано | % | 7 | 9.2 | 31.4286 | 7 | 9.2 | 131.4286 | В 2019 году 405 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченны благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений. При этом по состоянию на 01.01.2019 в сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находилось 4 390 человек
| Целевой индикатор 18. Численность граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» на конец календарного года | Человек | 4700 | 4722 | -22 | 4700 | 4722 | -100.4681 | По состоянию на 31.12.2019 в сводном списке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находилось 4 722 человека
| Целевой индикатор 19. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном финансовом году | Человек | 308 | 405 | 97 | 308 | 405 | 131.4935 | На 31.12.2019 обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 405 человек, в том числе по решению суда 100 человек
| Целевой индикатор 20. Доля несовершеннолетних лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, а также страдающих алкогольной зависимостью, прошедших курс реабилитации и направленных на реабилитацию повторно, от общего количества несовершеннолетних, прошедших курс реабилитации | % | 3.1 | 3.1 | 0 | 3.1 | 3.1 | -100 | В отделение социальной реабилитации ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» была оказана помощь в условиях стационара 32 несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет, осуществляющих незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ, состоящим на учете у нарколога, из них 1 человек оставался на обслуживании с 2018 года
Цель 2 государственной программы: Организация эффективной системы социальной поддержки населения, в том числе социального обслуживания отдельных категорий граждан |  |  | - | - | - | - | - | -
Цель 2 государственной программы: Организация эффективной системы социальной поддержки населения, в том числе социального обслуживания отдельных категорий граждан | Целевой индикатор 21. Степень обеспеченности выплатами граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, из числа обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | -100
Задача 2.1. государственной программы: Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 2.1. государственной программы: Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества | Целевой индикатор 22. Доля ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов Великой Отечественной войны, супругов погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны, социально-бытовые условия проживания которых улучшены, от общего количества обратившихся | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | В 2019 году выплата ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, супругам погибших (умерших) инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой Отечественной войны на улучшение социально-бытовых условий (в том числе на проведение капитального и текущего ремонта жилых помещений) предоставлена 154 гражданам
| Целевой индикатор 23. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации | Человек | 136713 | 171314 | 34601 | 136713 | 171314 | 125.3092 | Оценочное значение. Ожидаемая дата представления данных - май 2020. Улучшение значения показателя связано с увеличением охвата граждан пожилого возраста общественно полезными услугами (услугами по оказанию социальной помощи, услугами в области физической культуры и массового спорта и др.)
Задача 2.2. государственной программы: Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам. Совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 2.2. государственной программы: Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам. Совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов | Целевой индикатор 25. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Новосибирской области | % | 65.9 | 68.8 | 4.4006 | 65.9 | 68.8 | 104.4006 | С учетом реализации мероприятий по обеспечению равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в 2012-2019 годах обустроено 672 объекта. Запланированное количество объектов, включенных в реестр, составляло 977. Фактическое значение целевого индикатора рассчитано исходя из действующей на 31.12.2019 методики расчета показателя. С 01.01.2020 методика расчета показателя скорректирована. При этом по состоянию на 31.12.2019 фактическое количество объектов, включенных в реестр, составляло 1 013 (целевой индикатор - 66,3%)
| Целевой индикатор 26. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 51.8 | 51.8 | 0 | 51.8 | 51.8 | 100
| Целевой индикатор 27. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере социальной защиты, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной зашиты | % | 83.9 | 91.94 | 9.5828 | 83.9 | 91.94 | 109.5828 | По состоянию на 01.01.2020 оборудован 171 приоритетный объект социальной сферы. Запланированное количество объектов, включенных в реестр, составляло 186. Фактическое значение целевого индикатора рассчитано исходя из действующей на 31.12.2019 методики расчета показателя
| Целевой индикатор 28. Доля приоритетных объектов органов службы занятости, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве объектов органов службы занятости | % | 93.2 | 93.2 | 0 | 93.2 | 93.2 | 100 | С учетом реализации мероприятий по обеспечению равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в сфере занятости в 2012-2019 годах обустроено 41 объект
| Целевой индикатор 29. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере здравоохранения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере здравоохранения | % | 55.4 | 55.8 | 0.72202 | 55.4 | 55.8 | 100.722 | По состоянию на 01.01.2020 оборудовано 283 приоритетных объектов сферы здравоохранения. Запланированное количество объектов, включенных в реестр, составляло 507. Фактическое значение целевого индикатора рассчитано исходя из действующей на 31.12.2019 методики расчета показателя
| Целевой индикатор 30. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере культуры, в общем количестве приоритетных объектов в сфере культуры | % | 66.3 | 70.2 | 5.8824 | 66.3 | 70.2 | 105.8824 | По состоянию на 01.01.2020 оборудовано 144 приоритетных объекта сферы культуры. Запланированное количество объектов, включенных в реестр, составляло 205. Фактическое значение целевого индикатора рассчитано исходя из действующей на 31.12.2019 методики расчета показателя
| Целевой индикатор 31. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов | % | 94.3 | 94.3 | 0 | 94.3 | 94.3 | 100 | С учетом реализации мероприятий по обеспечению равного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам в сфере физической культуры и спорта в 2012-2019 годах обустроено 33 объекта
| Целевой индикатор 32. Доля инвалидов, получивших социальные услуги по различным направлениям в организациях негосударственного сектора, от общего количества инвалидов, имеющих индивидуальную программу реабилитации инвалида | % | 12 | 12 | 0 | 12 | 12 | 100
| Целевой индикатор 33. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов | % | 98 | 98 | 0 | 98 | 98 | -100
Задача 2.3. государственной программы: Создание условий для повышения качества предоставления социальных услуг, улучшения материального положения отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  | - | - | - | - | - | -
Задача 2.3. государственной программы: Создание условий для повышения качества предоставления социальных услуг, улучшения материального положения отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | Целевой индикатор 34. Количество оказанной адресной помощи отдельным категориям граждан по различным направлениям | выптаты | - | 12915 | 12915 | - | 12915 | -
| Целевой индикатор 35. Количество оказанной адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | выплат | 5875 | 8488 | 2613 | 5875 | 8488 | 144.4766 | В 2019 году адресная социальная помощь оказана 8 488 гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Превышение показателя связано с увеличением количества заявителей и снижением среднего размера единовременной выплаты
| Целевой индикатор 36. Количество сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников министерства труда и социального развития Новосибирской области и учреждений, подведомственных министерству труда и социального развития Новосибирской области, прошедших профессиональную реабилитацию | человек | 510 | 510 | 0 | 510 | 510 | 100 | В 2019 году на базе ГАУ СО НСО "Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр" услуги по профессиональной реабилитации получили 510 сотрудников социальных служб, сотрудников министерства и подведомственных министерству учреждений
| Целевой индикатор 37. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Новосибирской области | % | 100 | 101 | 1 | 100 | 101 | 101 | Оценочное значение. Ожидаемая дата представления официальных данных апрель 2020 года. В 2019 году средняя заработная плата социальных работников в Новосибирской области составила 34 110,5 рублей
| Целевой индикатор 38. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения | % | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100
| Целевой индикатор 39. Средняя численность получателей услуг на одного социального работника | Человек | 10.5 | 11.6 | 10.4762 | 10.5 | 11.6 | 110.4762 | Отклонение обусловлено превышением фактического количества граждан, получивших социальное обслуживание, над плановым значением (план - 18 100 чел., факт – 19 253 чел.)
| Целевой индикатор 40. Доля некоммерческих организаций (за исключением государственных и муниципальных организаций), оказывающих социальные услуги, от общего количества организаций, оказывающих социальные услуги, в Новосибирской области | % | 21 | 21 | 0 | 21 | 21 | 100 | 33 некоммерческие организации оказывали социальные услуги в 2019 году. При этом, общее количество организаций, оказывающих социальные услуги - 157

## Информация о выполнении ГП за о
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» за 2019 год
Статус: УТВЕРЖДЕН 30.03.2020 ГП «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» Версия отчетной формы: последняя актуальная версия Дата печати: 31.03.2020 11:33:44
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств | Источники финансирования | Объем финансирования (тыс. руб.) за отчетный год |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  |  | План | Факт | Кассовое исполнение, % | 1.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» |  |  | 23474881.34 | 23084061.023 | 98.3352
Цель 1. Улучшение социального положения семей с детьми, детей, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем создания комплексных условий для благополучия детей и подростков, обеспечения дружественных семье и детству общественных отношений и инфраструктуры жизнедеятельности |  |  | 7526856.22 | 7853066.453 | 104.334
Задача 1.1. Улучшение качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  | 4039557.89 | 4166703.893 | 103.1475
Мероприятие 1.1.1. Реализация комплекса мер "Мир добрый к детям" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 13261.83 | 13037.111 | 98.3055 | Проведены 11 социально значимых мероприятия. Закуплены и вручены 1956 новогодних подарков для детей из многодетных, малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей участников локальных войн. Оказана финансовая поддержка на конкурсной основе 13 социально значимым проектам общественных объединений, направленным на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства, обеспечение реабилитации детей-инвалидов, содействие успешной социализации выпускников организаций для детей-сирот и профилактику противоправного поведения среди несовершеннолетних. Проведено обучение 20 специалистов организаций по работе с семьей и детьми с целью повышения квалификации по профессиональным программам: «Программа оказания помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения и преступных посягательств, и формирование безопасной среды». За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был реализован Комплекс мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области
|  |  | 8739.12 | 8738.451 | 99.9923 | За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был реализован Комплекс мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 8739.12 | 8738.451 | 99.9923 | За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был реализован Комплекс мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области
|  | федеральный бюджет | - | - | - | За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был реализован Комплекс мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был реализован Комплекс мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 4522.71 | 4298.66 | 95.0461 | За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был реализован Комплекс мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области
Мероприятие 1.1.2. Реализация комплекса мер "За равные возможности" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 17116.43 | 17201.392 | 100.4964 | Оказана финансовая поддержка государственным учреждениям, на укрепление материально-технической базы учреждений, улучшение качества и условий оказания услуг целевым группам, обеспечение безопасности их содержания и соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм. Оказана финансовая поддержка на конкурсной основе 5 общественным организациям. Продолжены выплаты стипендий Губернатора Новосибирской области 30 детям-инвалидам. За счет средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, был реализован Комплекс мер по формированию современной инфраструктуры служб ранней помощи на территории Новосибирской области, в ходе которого услуги оказаны 1533 детям. Различные услуги получили также 1362 родителя
|  |  | 10944.28 | 10937.852 | 99.9413
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 10944.28 | 10937.852 | 99.9413
|  | федеральный бюджет | - | - | -
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | -
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 6172.15 | 6263.54 | 101.4807
Мероприятие 1.1.3. Реализация комплекса мер "В интересах детей" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 211638.18 | 218309.07 | 103.152 | Приобретены и вручены автомобили 20 многодетным семьям. Оказаны меры социальной поддержки 203 многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей, в виде единовременных выплат, направленных на ремонт, строительство и приобретение жилья. Оплачено обучение и содержание (включая питание) несовершеннолетних из малоимущих семей в МБОУ города Новосибирска «Кадетская школа-интернат «Сибирский Кадетский Корпус». Оказана финансовая поддержка 5 специализированным учреждениям Новосибирской области для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, центрам помощи детям, оставшимся без попечения родителей, в части улучшения условий проживания воспитанников, обеспечения безопасности, соблюдения требований санитарно-эпидемиологических норм. Приобретено 9 автомобилей для специализированных учреждений для нуждающихся в социальной реабилитации, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей
|  |  | 211638.18 | 218309.07 | 103.152 | Приобретено 9 автомобилей для специализированных учреждений для нуждающихся в социальной реабилитации, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 211638.18 | 218309.07 | 103.152 | Приобретено 9 автомобилей для специализированных учреждений для нуждающихся в социальной реабилитации, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Приобретено 9 автомобилей для специализированных учреждений для нуждающихся в социальной реабилитации, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Приобретено 9 автомобилей для специализированных учреждений для нуждающихся в социальной реабилитации, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Приобретено 9 автомобилей для специализированных учреждений для нуждающихся в социальной реабилитации, центров помощи детям, оставшимся без попечения родителей
Мероприятие 1.1.4. Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3797541.45 | 3918156.32 | 103.1761 | Предоставлены меры социальной поддержки семьям, в том числе: дополнительное пособие молодой семье при рождении ребенка; дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Новосибирской области (сертификат на получение областного семейного капитала); ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (поддержка семьи и детей). Выпущены: рекламная продукция, содержащая информацию о предоставляемых семьям с детьми социальных услугах, баннеры для лайт-боксов, содержащие социальную рекламу, направленную на укрепление института семьи
|  |  | 3797541.45 | 3918156.32 | 103.1761 | Предоставлены меры социальной поддержки семьям, в том числе: - дополнительное пособие молодой семье при рождении ребенка; - дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Новосибирской области (сертификат на получение областного семейного капитала); - ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; - ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (поддержка семьи и детей). Выпущены: рекламная продукция, содержащая информацию о предоставляемых семьям с детьми социальных услугах, баннеры для лайт-боксов, содержащие социальную рекламу, направленную на укрепление института семьи
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 2704651.95 | 2669027.78 | 98.6829 | Предоставлены меры социальной поддержки семьям, в том числе: - дополнительное пособие молодой семье при рождении ребенка; - дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Новосибирской области (сертификат на получение областного семейного капитала); - ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; - ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (поддержка семьи и детей). Выпущены: рекламная продукция, содержащая информацию о предоставляемых семьям с детьми социальных услугах, баннеры для лайт-боксов, содержащие социальную рекламу, направленную на укрепление института семьи
|  | федеральный бюджет | 1092889.5 | 1249128.54 | 114.296 | Предоставлены меры социальной поддержки семьям, в том числе: - дополнительное пособие молодой семье при рождении ребенка; - дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Новосибирской области (сертификат на получение областного семейного капитала); - ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; - ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (поддержка семьи и детей). Выпущены: рекламная продукция, содержащая информацию о предоставляемых семьям с детьми социальных услугах, баннеры для лайт-боксов, содержащие социальную рекламу, направленную на укрепление института семьи
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Предоставлены меры социальной поддержки семьям, в том числе: - дополнительное пособие молодой семье при рождении ребенка; - дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Новосибирской области (сертификат на получение областного семейного капитала); - ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; - ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (поддержка семьи и детей). Выпущены: рекламная продукция, содержащая информацию о предоставляемых семьям с детьми социальных услугах, баннеры для лайт-боксов, содержащие социальную рекламу, направленную на укрепление института семьи
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Предоставлены меры социальной поддержки семьям, в том числе: - дополнительное пособие молодой семье при рождении ребенка; - дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Новосибирской области (сертификат на получение областного семейного капитала); - ежемесячная денежная выплата в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, в случае рождения после 31.12.2012 третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет; - ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка (поддержка семьи и детей). Выпущены: рекламная продукция, содержащая информацию о предоставляемых семьям с детьми социальных услугах, баннеры для лайт-боксов, содержащие социальную рекламу, направленную на укрепление института семьи
Сумма затрат по задаче 1.1. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 4039557.89 | 4166703.893 | 103.1475
| областной бюджет |  | 2935973.53 | 2907013.153 | 99.0136
| федеральный бюджет |  | 1092889.5 | 1249128.54 | 114.296
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | 10694.86 | 10562.2 | 98.7596
Задача 1.2. Повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей |  |  | 512781.57 | 763747.48 | 148.9421
Мероприятие 1.2.1. Реализация современных форм оздоровления детей, семей с детьми, их отдыха и занятости | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 453465.67 | 704431.6 | 155.344 | Всеми видами отдыха и оздоровления были охвачены 92 390 детей. Проведено 55 областных профильных смены с охватом участников в 4 352 ребенка. Оздоровлены 54 635детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Обеспечен проезд к местам отдыха и обратно в загородные лагеря 1 487 детям. Произведена компенсация стоимости путевки 6 гражданам, одному человеку компенсирована стоимость проезда к месту отдыха (лечения)
|  |  | 441925.67 | 441802.75 | 99.9722 | Произведена компенсация стоимости путевки 6 гражданам, одному человеку компенсирована стоимость проезда к месту отдыха (лечения)
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 441925.67 | 441802.75 | 99.9722 | Произведена компенсация стоимости путевки 6 гражданам, одному человеку компенсирована стоимость проезда к месту отдыха (лечения)
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Произведена компенсация стоимости путевки 6 гражданам, одному человеку компенсирована стоимость проезда к месту отдыха (лечения)
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 11540 | 85568.17 | 741.4919 | Произведена компенсация стоимости путевки 6 гражданам, одному человеку компенсирована стоимость проезда к месту отдыха (лечения)
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | 177060.68 | - | Произведена компенсация стоимости путевки 6 гражданам, одному человеку компенсирована стоимость проезда к месту отдыха (лечения)
Мероприятие 1.2.2. Сохранение, модернизация и развитие объектов ДОУ и ДОУСОНО, включая объекты инфраструктуры | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 41167.1 | 41167.1 | 100 | Произведен текущий ремонт в 7 организациях отдыха и оздоровления детей Новосибирской области
|  |  | 41167.1 | 41167.1 | 100 | Произведен текущий ремонт в 7 организациях отдыха и оздоровления детей Новосибирской области
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 41167.1 | 41167.1 | 100 | Произведен текущий ремонт в 7 организациях отдыха и оздоровления детей Новосибирской области
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Произведен текущий ремонт в 7 организациях отдыха и оздоровления детей Новосибирской области
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Произведен текущий ремонт в 7 организациях отдыха и оздоровления детей Новосибирской области
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Произведен текущий ремонт в 7 организациях отдыха и оздоровления детей Новосибирской области
Мероприятие 1.2.3. Оснащение и благоустройство объектов и территорий ДОУ и ДОУСОНО в соответствии с требованиями СанПиН и правилами безопасности | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 18148.8 | 18148.78 | 99.9999 | Приобретена мебель, технологическое оборудование, мягкий инвентарь, спортивное оборудование, посуда, устройство площадок у входа для 6 организаций отдыха и оздоровления детей Новосибирской области. Проведена огнезащитная обработка, ремонт автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, приобретены пожарные щиты, устройство подъезда к пожарному резервуару, обеспечение противопожарной безопасности (пожарные рукава, краны и т.п.)
|  |  | 18148.8 | 18148.78 | 99.9999 | Приобретена мебель, технологическое оборудование, мягкий инвентарь, спортивное оборудование, посуда, устройство площадок у входа для 6 организаций отдыха и оздоровления детей Новосибирской области. Проведена огнезащитная обработка, ремонт автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, приобретены пожарные щиты, устройство подъезда к пожарному резервуару, обеспечение противопожарной безопасности (пожарные рукава, краны и т.п.)
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 18148.8 | 18148.78 | 99.9999 | Приобретена мебель, технологическое оборудование, мягкий инвентарь, спортивное оборудование, посуда, устройство площадок у входа для 6 организаций отдыха и оздоровления детей Новосибирской области. Проведена огнезащитная обработка, ремонт автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, приобретены пожарные щиты, устройство подъезда к пожарному резервуару, обеспечение противопожарной безопасности (пожарные рукава, краны и т.п.)
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Приобретена мебель, технологическое оборудование, мягкий инвентарь, спортивное оборудование, посуда, устройство площадок у входа для 6 организаций отдыха и оздоровления детей Новосибирской области. Проведена огнезащитная обработка, ремонт автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, приобретены пожарные щиты, устройство подъезда к пожарному резервуару, обеспечение противопожарной безопасности (пожарные рукава, краны и т.п.)
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Приобретена мебель, технологическое оборудование, мягкий инвентарь, спортивное оборудование, посуда, устройство площадок у входа для 6 организаций отдыха и оздоровления детей Новосибирской области. Проведена огнезащитная обработка, ремонт автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, приобретены пожарные щиты, устройство подъезда к пожарному резервуару, обеспечение противопожарной безопасности (пожарные рукава, краны и т.п.)
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Приобретена мебель, технологическое оборудование, мягкий инвентарь, спортивное оборудование, посуда, устройство площадок у входа для 6 организаций отдыха и оздоровления детей Новосибирской области. Проведена огнезащитная обработка, ремонт автоматической пожарной сигнализации, видеонаблюдения, приобретены пожарные щиты, устройство подъезда к пожарному резервуару, обеспечение противопожарной безопасности (пожарные рукава, краны и т.п.)
Сумма затрат по задаче 1.2. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 512781.57 | 763747.48 | 148.9421
| областной бюджет |  | 501241.57 | 501118.63 | 99.9755
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | 11540 | 85568.17 | 741.4919
| внебюджетные источники |  | - | 177060.68 | -
Задача 1.3. Обеспечение и защита прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Создание условий для совершенствования системы профилактики преступности и правонарушений несовершеннолетних, социализации и реабилитации несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом |  |  | 2974516.76 | 2922615.08 | 98.2551
Мероприятие 1.3.1. Реализация комплекса мер «Право на выбор» (в том числе реализация мер, направленных на обеспечение и защиту прав, интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2973846.76 | 2921945.08 | 98.2547 | В течение 2019 года в замещающие семьи были устроены 714 детей из числа вновь выявленных и из числа воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведены 2 социально значимых мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для замещающих семей. Материальная помощь на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказана 12 гражданам. Компенсация арендной платы за наем жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлена 267 заявителям. Услуги по психологическому сопровождению семей получили 156 граждан. Прошли подготовку 110 граждан, выразивших желание принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью. Реализован Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мероприятиями охвачено 1810 человек. На 31.12.2019 обеспечены благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений 405 человек
|  |  | 2966171.59 | 2914478.95 | 98.2573 | В течение 2019 года в замещающие семьи были устроены 714 детей из числа вновь выявленных и из числа воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведены 2 социально значимых мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для замещающих семей. Материальная помощь на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказана 12 гражданам. Компенсация арендной платы за наем жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлена 267 заявителям. Услуги по психологическому сопровождению семей получили 156 граждан. Прошли подготовку 110 граждан, выразивших желание принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью. Реализован Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мероприятиями охвачено 1810 человек, в том числе 796 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 504 выпускника таких организаций, 485 детей из замещающих семей, 25 беременных и женщин с детьми, в том числе несовершеннолетних из числа воспитанниц организаций для детей-сирот
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 2763789.89 | 2714414.08 | 98.2135 | В течение 2019 года в замещающие семьи были устроены 714 детей из числа вновь выявленных и из числа воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведены 2 социально значимых мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для замещающих семей. Материальная помощь на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказана 12 гражданам. Компенсация арендной платы за наем жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлена 267 заявителям. Услуги по психологическому сопровождению семей получили 156 граждан. Прошли подготовку 110 граждан, выразивших желание принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью. Реализован Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мероприятиями охвачено 1810 человек, в том числе 796 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 504 выпускника таких организаций, 485 детей из замещающих семей, 25 беременных и женщин с детьми, в том числе несовершеннолетних из числа воспитанниц организаций для детей-сирот
|  | федеральный бюджет | 202381.7 | 200064.87 | 98.8552 | В течение 2019 года в замещающие семьи были устроены 714 детей из числа вновь выявленных и из числа воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведены 2 социально значимых мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для замещающих семей. Материальная помощь на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказана 12 гражданам. Компенсация арендной платы за наем жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлена 267 заявителям. Услуги по психологическому сопровождению семей получили 156 граждан. Прошли подготовку 110 граждан, выразивших желание принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью. Реализован Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мероприятиями охвачено 1810 человек, в том числе 796 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 504 выпускника таких организаций, 485 детей из замещающих семей, 25 беременных и женщин с детьми, в том числе несовершеннолетних из числа воспитанниц организаций для детей-сирот
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | В течение 2019 года в замещающие семьи были устроены 714 детей из числа вновь выявленных и из числа воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведены 2 социально значимых мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для замещающих семей. Материальная помощь на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказана 12 гражданам. Компенсация арендной платы за наем жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлена 267 заявителям. Услуги по психологическому сопровождению семей получили 156 граждан. Прошли подготовку 110 граждан, выразивших желание принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью. Реализован Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мероприятиями охвачено 1810 человек, в том числе 796 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 504 выпускника таких организаций, 485 детей из замещающих семей, 25 беременных и женщин с детьми, в том числе несовершеннолетних из числа воспитанниц организаций для детей-сирот
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 7675.17 | 7466.13 | 97.2764 | В течение 2019 года в замещающие семьи были устроены 714 детей из числа вновь выявленных и из числа воспитывающихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Проведены 2 социально значимых мероприятия для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для замещающих семей. Материальная помощь на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, оказана 12 гражданам. Компенсация арендной платы за наем жилого помещения лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставлена 267 заявителям. Услуги по психологическому сопровождению семей получили 156 граждан. Прошли подготовку 110 граждан, выразивших желание принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью. Реализован Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, мероприятиями охвачено 1810 человек, в том числе 796 воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 504 выпускника таких организаций, 485 детей из замещающих семей, 25 беременных и женщин с детьми, в том числе несовершеннолетних из числа воспитанниц организаций для детей-сирот
Мероприятие 1.3.2. Социальная реабилитация и ресоциализация несовершеннолетних лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, а также страдающих алкогольной зависимостью | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 670 | 670 | 100 | В ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» была оказана помощь в условиях стационара 32 несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет, осуществляющих незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ, состоящим на учете у нарколога, из них 1 человек оставался на обслуживании с 2018 года
|  |  | 670 | 670 | 100 | В ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» была оказана помощь в условиях стационара 32 несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет, осуществляющих незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ, состоящим на учете у нарколога, из них 1 человек оставался на обслуживании с 2018 года
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 670 | 670 | 100 | В ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» была оказана помощь в условиях стационара 32 несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет, осуществляющих незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ, состоящим на учете у нарколога, из них 1 человек оставался на обслуживании с 2018 года
|  | федеральный бюджет | - | - | - | В ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» была оказана помощь в условиях стационара 32 несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет, осуществляющих незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ, состоящим на учете у нарколога, из них 1 человек оставался на обслуживании с 2018 года
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | В ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» была оказана помощь в условиях стационара 32 несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет, осуществляющих незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ, состоящим на учете у нарколога, из них 1 человек оставался на обслуживании с 2018 года
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | В ГБУ НСО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» была оказана помощь в условиях стационара 32 несовершеннолетним в возрасте от 10 до 18 лет, осуществляющих незаконное употребление наркотических средств и психотропных веществ, состоящим на учете у нарколога, из них 1 человек оставался на обслуживании с 2018 года
Сумма затрат по задаче 1.3. цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 2974516.76 | 2922615.08 | 98.2551
| областной бюджет |  | 2764459.89 | 2715084.08 | 98.2139
| федеральный бюджет |  | 202381.7 | 200064.87 | 98.8552
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | 7675.17 | 7466.13 | 97.2764
Сумма затрат по цели 1. государственной программы | Всего, в том числе: |  | 7526856.22 | 7853066.453 | 104.334
| областной бюджет |  | 6201674.99 | 6123215.863 | 98.7349
| федеральный бюджет |  | 1295271.2 | 1449193.41 | 111.8834
| местные бюджеты |  | 11540 | 85568.17 | 741.4919
| внебюджетные источники |  | 18370.03 | 195089.01 | 1061.9961
Цель 2 Организация эффективной системы социальной поддержки населения, в том числе социального обслуживания отдельных категорий граждан |  |  | 15948025.12 | 15230994.57 | 95.504
Задача 2.1. Создание социально-экономических, организационных условий для повышения качества жизни граждан пожилого возраста, степени их социальной защищенности, содействие их активному участию в жизни общества |  |  | 136225.9 | 135264.18 | 99.294
Мероприятие 2.1.1. Реализация мер, направленных на укрепление здоровья и социальной защищенности граждан пожилого возраста | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 18742.06 | 18723.28 | 99.8998 | Оказана финансовая единовременная поддержка 43 семьям на организацию поездок близких родственников погибших участников Великой Отечественной войны к местам их захоронения и участников войны к местам боев, на приобретение надгробных памятников – 464 семьям участников Великой Отечественной войны. Обеспечены оздоровительным отдыхом 620 ветеранов труда, активистов ветеранского движения на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально оздоровительный центр». Проведен ремонт помещений, расположенных в здании филиала МБУ Кочковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» – «Решетовское отделение милосердия для престарелых граждан и инвалидов»
|  |  | 18742.06 | 18723.28 | 99.8998 | Оказана финансовая единовременная поддержка 43 семьям на организацию поездок близких родственников погибших участников Великой Отечественной войны к местам их захоронения и участников войны к местам боев, на приобретение надгробных памятников – 464 семьям участников Великой Отечественной войны. Обеспечены оздоровительным отдыхом 620 ветеранов труда, активистов ветеранского движения на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально оздоровительный центр». Проведен ремонт помещений, расположенных в здании филиала МБУ Кочковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» – «Решетовское отделение милосердия для престарелых граждан и инвалидов»
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 18742.06 | 18723.28 | 99.8998 | Оказана финансовая единовременная поддержка 43 семьям на организацию поездок близких родственников погибших участников Великой Отечественной войны к местам их захоронения и участников войны к местам боев, на приобретение надгробных памятников – 464 семьям участников Великой Отечественной войны. Обеспечены оздоровительным отдыхом 620 ветеранов труда, активистов ветеранского движения на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально оздоровительный центр». Проведен ремонт помещений, расположенных в здании филиала МБУ Кочковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» – «Решетовское отделение милосердия для престарелых граждан и инвалидов»
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Оказана финансовая единовременная поддержка 43 семьям на организацию поездок близких родственников погибших участников Великой Отечественной войны к местам их захоронения и участников войны к местам боев, на приобретение надгробных памятников – 464 семьям участников Великой Отечественной войны. Обеспечены оздоровительным отдыхом 620 ветеранов труда, активистов ветеранского движения на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально оздоровительный центр». Проведен ремонт помещений, расположенных в здании филиала МБУ Кочковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» – «Решетовское отделение милосердия для престарелых граждан и инвалидов»
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Оказана финансовая единовременная поддержка 43 семьям на организацию поездок близких родственников погибших участников Великой Отечественной войны к местам их захоронения и участников войны к местам боев, на приобретение надгробных памятников – 464 семьям участников Великой Отечественной войны. Обеспечены оздоровительным отдыхом 620 ветеранов труда, активистов ветеранского движения на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально оздоровительный центр». Проведен ремонт помещений, расположенных в здании филиала МБУ Кочковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» – «Решетовское отделение милосердия для престарелых граждан и инвалидов»
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Оказана финансовая единовременная поддержка 43 семьям на организацию поездок близких родственников погибших участников Великой Отечественной войны к местам их захоронения и участников войны к местам боев, на приобретение надгробных памятников – 464 семьям участников Великой Отечественной войны. Обеспечены оздоровительным отдыхом 620 ветеранов труда, активистов ветеранского движения на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально оздоровительный центр». Проведен ремонт помещений, расположенных в здании филиала МБУ Кочковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения» – «Решетовское отделение милосердия для престарелых граждан и инвалидов»
Мероприятие 2.1.2. Реализация мероприятий, направленных на поддержание жизненной активности граждан пожилого возраста, содействие их социальной адаптации и упрочению социальных связей | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1678 | 1678 | 100 | Обучено основам компьютерной грамотности 250 граждан пожилого возраста. Организованы и проведены торжественные приемы Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дню Героев Отечества
|  |  | 1678 | 1678 | 100 | Обучено основам компьютерной грамотности 250 граждан пожилого возраста. Организованы и проведены торжественные приемы Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дню Героев Отечества
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 1678 | 1678 | 100 | Обучено основам компьютерной грамотности 250 граждан пожилого возраста. Организованы и проведены торжественные приемы Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дню Героев Отечества
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Обучено основам компьютерной грамотности 250 граждан пожилого возраста. Организованы и проведены торжественные приемы Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дню Героев Отечества
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Обучено основам компьютерной грамотности 250 граждан пожилого возраста. Организованы и проведены торжественные приемы Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дню Героев Отечества
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Обучено основам компьютерной грамотности 250 граждан пожилого возраста. Организованы и проведены торжественные приемы Губернатором Новосибирской области Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического Труда, полных кавалеров орденов Славы и Трудовой Славы, ветеранов войны и активистов ветеранского движения, приуроченных к празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне и Дню Героев Отечества
Мероприятие 2.1.3. Содействие повышению профессионального уровня специалистов социальных служб | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 300 | 300 | 100 | Подготовлен и проведен Новосибирский областной конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения». Оказаны услуги по организации и проведению торжественной церемонии чествования 14 победителей и участников конкурса, праздничный концерт с участием профессиональных артистов и творческих коллективов
|  |  | 300 | 300 | 100 | Подготовлен и проведен Новосибирский областной конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения». Оказаны услуги по организации и проведению торжественной церемонии чествования 14 победителей и участников конкурса, праздничный концерт с участием профессиональных артистов и творческих коллективов
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 300 | 300 | 100 | Подготовлен и проведен Новосибирский областной конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения». Оказаны услуги по организации и проведению торжественной церемонии чествования 14 победителей и участников конкурса, праздничный концерт с участием профессиональных артистов и творческих коллективов
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Подготовлен и проведен Новосибирский областной конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения». Оказаны услуги по организации и проведению торжественной церемонии чествования 14 победителей и участников конкурса, праздничный концерт с участием профессиональных артистов и творческих коллективов
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Подготовлен и проведен Новосибирский областной конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения». Оказаны услуги по организации и проведению торжественной церемонии чествования 14 победителей и участников конкурса, праздничный концерт с участием профессиональных артистов и творческих коллективов
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Подготовлен и проведен Новосибирский областной конкурс на звание «Лучший работник учреждения социального обслуживания населения». Оказаны услуги по организации и проведению торжественной церемонии чествования 14 победителей и участников конкурса, праздничный концерт с участием профессиональных артистов и творческих коллективов
Мероприятие 2.1.4. Региональный проект "Старшее поколение" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 115505.84 | 114562.9 | 99.1836 | Выделено 1 637 путевок ветеранам войны и труда на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Улучшены социально-бытовые условия проживания 513 граждан пожилого возраста в 3 учреждениях социальной защиты. Оказана финансовая поддержка 17 общественных организаций, уставная деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов граждан пожилого возраста, на организацию и проведение социально значимых мероприятий в целях активизации деятельности граждан. Оказана финансовая поддержка Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на проведение ежегодных духовно-просветительских благотворительных акций. Осуществлены денежные выплаты на улучшение социально-бытовых условий 154 гражданам. Прошли обучение правилам здорового образа жизни 5 450 граждан пожилого возраста. На базе комплексных центров социального обслуживания населения Новосибирской области с применением стационарозамещающих технологий обслужено 20 910 граждан пожилого возраста
|  |  | 115505.84 | 114562.9 | 99.1836 | Выделено 1 637 путевок ветеранам войны и труда на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Улучшены социально-бытовые условия проживания 513 граждан пожилого возраста в 3 учреждениях социальной защиты. Оказана финансовая поддержка 17 общественных организаций, уставная деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов граждан пожилого возраста, на организацию и проведение социально значимых мероприятий в целях активизации деятельности граждан. Оказана финансовая поддержка Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на проведение ежегодных духовно-просветительских благотворительных акций. Осуществлены денежные выплаты на улучшение социально-бытовых условий 154 гражданам. Прошли обучение правилам здорового образа жизни 5 450 граждан пожилого возраста. На базе комплексных центров социального обслуживания населения Новосибирской области с применением стационарозамещающих технологий обслужено 20 910 граждан пожилого возраста
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 96505.84 | 96455.9 | 99.9483 | Выделено 1 637 путевок ветеранам войны и труда на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Улучшены социально-бытовые условия проживания 513 граждан пожилого возраста в 3 учреждениях социальной защиты. Оказана финансовая поддержка 17 общественных организаций, уставная деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов граждан пожилого возраста, на организацию и проведение социально значимых мероприятий в целях активизации деятельности граждан. Оказана финансовая поддержка Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на проведение ежегодных духовно-просветительских благотворительных акций. Осуществлены денежные выплаты на улучшение социально-бытовых условий 154 гражданам. Прошли обучение правилам здорового образа жизни 5 450 граждан пожилого возраста. На базе комплексных центров социального обслуживания населения Новосибирской области с применением стационарозамещающих технологий обслужено 20 910 граждан пожилого возраста
|  | федеральный бюджет | 19000 | 18107 | 95.3 | Выделено 1 637 путевок ветеранам войны и труда на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Улучшены социально-бытовые условия проживания 513 граждан пожилого возраста в 3 учреждениях социальной защиты. Оказана финансовая поддержка 17 общественных организаций, уставная деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов граждан пожилого возраста, на организацию и проведение социально значимых мероприятий в целях активизации деятельности граждан. Оказана финансовая поддержка Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на проведение ежегодных духовно-просветительских благотворительных акций. Осуществлены денежные выплаты на улучшение социально-бытовых условий 154 гражданам. Прошли обучение правилам здорового образа жизни 5 450 граждан пожилого возраста. На базе комплексных центров социального обслуживания населения Новосибирской области с применением стационарозамещающих технологий обслужено 20 910 граждан пожилого возраста
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Выделено 1 637 путевок ветеранам войны и труда на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Улучшены социально-бытовые условия проживания 513 граждан пожилого возраста в 3 учреждениях социальной защиты. Оказана финансовая поддержка 17 общественных организаций, уставная деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов граждан пожилого возраста, на организацию и проведение социально значимых мероприятий в целях активизации деятельности граждан. Оказана финансовая поддержка Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на проведение ежегодных духовно-просветительских благотворительных акций. Осуществлены денежные выплаты на улучшение социально-бытовых условий 154 гражданам. Прошли обучение правилам здорового образа жизни 5 450 граждан пожилого возраста. На базе комплексных центров социального обслуживания населения Новосибирской области с применением стационарозамещающих технологий обслужено 20 910 граждан пожилого возраста
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Выделено 1 637 путевок ветеранам войны и труда на санаторно-курортное лечение и оздоровление. Улучшены социально-бытовые условия проживания 513 граждан пожилого возраста в 3 учреждениях социальной защиты. Оказана финансовая поддержка 17 общественных организаций, уставная деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов граждан пожилого возраста, на организацию и проведение социально значимых мероприятий в целях активизации деятельности граждан. Оказана финансовая поддержка Религиозной организации «Новосибирская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» на проведение ежегодных духовно-просветительских благотворительных акций. Осуществлены денежные выплаты на улучшение социально-бытовых условий 154 гражданам. Прошли обучение правилам здорового образа жизни 5 450 граждан пожилого возраста. На базе комплексных центров социального обслуживания населения Новосибирской области с применением стационарозамещающих технологий обслужено 20 910 граждан пожилого возраста
Сумма затрат по задаче 2.1. цели 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 136225.9 | 135264.18 | 99.294
| областной бюджет |  | 117225.9 | 117157.18 | 99.9414
| федеральный бюджет |  | 19000 | 18107 | 95.3
| местные бюджеты |  | - | - | -
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 2.2. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам. Совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов |  |  | 37125 | 37025.32 | 99.7315
Мероприятие 2.2.1. Внедрение реабилитационных технологий создания доступной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 34 | 34 | 100 | Издана методическая литература по 4 социально-значимым направлениям в количестве 180 штук
|  |  | 34 | 34 | 100 | Издана методическая литература по 4 социально-значимым направлениям в количестве 180 штук
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 34 | 34 | 100 | Издана методическая литература по 4 социально-значимым направлениям в количестве 180 штук
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Издана методическая литература по 4 социально-значимым направлениям в количестве 180 штук
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Издана методическая литература по 4 социально-значимым направлениям в количестве 180 штук
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Издана методическая литература по 4 социально-значимым направлениям в количестве 180 штук
Мероприятие 2.2.2. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 21086 | 20986.32 | 99.5273 | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
|  |  | 2300 | 2204.17 | 95.8335 | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
| Министерство здравоохранения Новосибирской области | областной бюджет | 2300 | 2204.17 | 95.8335 | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
|  |  | 1800 | 1800 | 100 | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
| Министерство физической культуры и спорта Новосибирской области | областной бюджет | 1800 | 1800 | 100 | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
|  |  | 4421 | 4417.15 | 99.9129 | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
| Министерство культуры Новосибирской области | областной бюджет | 4421 | 4417.15 | 99.9129 | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
|  |  | 1300 | 1300 | 100 | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
| Министерство транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области | областной бюджет | 1300 | 1300 | 100 | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
|  |  | 9965 | 9965 | 100 | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 9965 | 9965 | 100 | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | 1300 | 1300 | 100 | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Обустроено элементами доступности 10 учреждений социальной защиты, подведомственных МТиСР, приобретено 2 единицы специализированного транспорта для перевозки инвалидов, оборудованы 32 учреждения занятости населения с целью обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других маломобильных групп населения. Приобретено оборудование для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к объектам и услугам для 7 учреждений культуры города и 15 учреждений области. Подготовлены полные видеоверсии 3 спектаклей с субтитрированием и тифлокомментированием для граждан с ограничениями зрения или слуха. Установлено 10 пандусов в 8 медицинских организациях (10 объектов)
Мероприятие 2.2.3. Обеспечение равного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к реабилитационным услугам | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1300 | 1300 | 100 | Предоставлены межбюджетные трансферты 34 муниципальным образованиям и городским округам Новосибирской области в целях организации проведения мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов
|  |  | 1300 | 1300 | 100 | Предоставлены межбюджетные трансферты 34 муниципальным образованиям и городским округам Новосибирской области в целях организации проведения мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 1300 | 1300 | 100 | Предоставлены межбюджетные трансферты 34 муниципальным образованиям и городским округам Новосибирской области в целях организации проведения мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Предоставлены межбюджетные трансферты 34 муниципальным образованиям и городским округам Новосибирской области в целях организации проведения мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Предоставлены межбюджетные трансферты 34 муниципальным образованиям и городским округам Новосибирской области в целях организации проведения мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Предоставлены межбюджетные трансферты 34 муниципальным образованиям и городским округам Новосибирской области в целях организации проведения мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов
Мероприятие 2.2.4. Привлечение организаций негосударственного сектора (некоммерческих организаций (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) к оказанию реабилитационных услуг и оказание содействия инвалидам в обеспечении специальным оборудованием | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 14705 | 14705 | 100 | Заключено 21 соглашение с 13 общественными организациями инвалидов на оказание общественно полезных услуг. Оказаны услуги «социальное такси» инвалидам в количестве 2900. Проведена комплексная реабилитация 134 инвалидов, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата
|  |  | 14705 | 14705 | 100 | Заключено 21 соглашение с 13 общественными организациями инвалидов на оказание общественно полезных услуг. Оказаны услуги «социальное такси» инвалидам в количестве 2900. Проведена комплексная реабилитация 134 инвалидов, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 14705 | 14705 | 100 | Заключено 21 соглашение с 13 общественными организациями инвалидов на оказание общественно полезных услуг. Оказаны услуги «социальное такси» инвалидам в количестве 2900. Проведена комплексная реабилитация 134 инвалидов, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Заключено 21 соглашение с 13 общественными организациями инвалидов на оказание общественно полезных услуг. Оказаны услуги «социальное такси» инвалидам в количестве 2900. Проведена комплексная реабилитация 134 инвалидов, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Заключено 21 соглашение с 13 общественными организациями инвалидов на оказание общественно полезных услуг. Оказаны услуги «социальное такси» инвалидам в количестве 2900. Проведена комплексная реабилитация 134 инвалидов, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Заключено 21 соглашение с 13 общественными организациями инвалидов на оказание общественно полезных услуг. Оказаны услуги «социальное такси» инвалидам в количестве 2900. Проведена комплексная реабилитация 134 инвалидов, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата
Сумма затрат по задаче 2.2. цели 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 37125 | 37025.32 | 99.7315
| областной бюджет |  | 35825 | 35725.32 | 99.7218
| федеральный бюджет |  | - | - | -
| местные бюджеты |  | 1300 | 1300 | 100
| внебюджетные источники |  | - | - | -
Задача 2.3. Создание условий для повышения качества предоставления социальных услуг, улучшения материального положения отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации |  |  | 15774674.22 | 15058705.07 | 95.4613
Мероприятие 2.3.1. Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по различным направлениям | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 130439.2 | 116469.24 | 89.2901 | Оказана натуральная помощь 816 малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, единовременная материальная помощь оказана 5 640 малоимущим гражданам, социальная помощь на основании заключенных с гражданами социального контракта оказана 2032 гражданам. Предоставлены 1 867 путевок на санаторно-курортное лечение работникам бюджетной сферы, малоимущим гражданам. Оказана единовременная материальная помощь в размере 5 000,0 рублей 1726 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны
|  |  | 130439.2 | 116469.24 | 89.2901 | Оказана натуральная помощь 816 малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, единовременная материальная помощь оказана 5 640 малоимущим гражданам, социальная помощь на основании заключенных с гражданами социального контракта оказана 2032 гражданам. Предоставлены 1 867 путевок на санаторно-курортное лечение работникам бюджетной сферы, малоимущим гражданам. Оказана единовременная материальная помощь в размере 5 000,0 рублей 1726 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 130439.2 | 116469.24 | 89.2901 | Оказана натуральная помощь 816 малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, единовременная материальная помощь оказана 5 640 малоимущим гражданам, социальная помощь на основании заключенных с гражданами социального контракта оказана 2032 гражданам. Предоставлены 1 867 путевок на санаторно-курортное лечение работникам бюджетной сферы, малоимущим гражданам. Оказана единовременная материальная помощь в размере 5 000,0 рублей 1726 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Оказана натуральная помощь 816 малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, единовременная материальная помощь оказана 5 640 малоимущим гражданам, социальная помощь на основании заключенных с гражданами социального контракта оказана 2032 гражданам. Предоставлены 1 867 путевок на санаторно-курортное лечение работникам бюджетной сферы, малоимущим гражданам. Оказана единовременная материальная помощь в размере 5 000,0 рублей 1726 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Оказана натуральная помощь 816 малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, единовременная материальная помощь оказана 5 640 малоимущим гражданам, социальная помощь на основании заключенных с гражданами социального контракта оказана 2032 гражданам. Предоставлены 1 867 путевок на санаторно-курортное лечение работникам бюджетной сферы, малоимущим гражданам. Оказана единовременная материальная помощь в размере 5 000,0 рублей 1726 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Оказана натуральная помощь 816 малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации, единовременная материальная помощь оказана 5 640 малоимущим гражданам, социальная помощь на основании заключенных с гражданами социального контракта оказана 2032 гражданам. Предоставлены 1 867 путевок на санаторно-курортное лечение работникам бюджетной сферы, малоимущим гражданам. Оказана единовременная материальная помощь в размере 5 000,0 рублей 1726 инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны
Мероприятие 2.3.2. Организация и проведение социально значимых мероприятий | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 14836.62 | 14835.8 | 99.9945 | Закуплены новогодние подарки в количестве 83 442 штуки для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих, многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детей граждан, подвергшихся воздействию радиации. Изготовлены поздравительные открытки к государственным праздникам Российской Федерации в количестве 40 штук
|  |  | 14836.62 | 14835.8 | 99.9945 | Закуплены новогодние подарки в количестве 83 442 штуки для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих, многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детей граждан, подвергшихся воздействию радиации. Изготовлены поздравительные открытки к государственным праздникам Российской Федерации в количестве 40 штук
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 14836.62 | 14835.8 | 99.9945 | Закуплены новогодние подарки в количестве 83 442 штуки для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих, многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детей граждан, подвергшихся воздействию радиации. Изготовлены поздравительные открытки к государственным праздникам Российской Федерации в количестве 40 штук
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Закуплены новогодние подарки в количестве 83 442 штуки для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих, многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детей граждан, подвергшихся воздействию радиации. Изготовлены поздравительные открытки к государственным праздникам Российской Федерации в количестве 40 штук
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Закуплены новогодние подарки в количестве 83 442 штуки для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих, многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детей граждан, подвергшихся воздействию радиации. Изготовлены поздравительные открытки к государственным праздникам Российской Федерации в количестве 40 штук
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Закуплены новогодние подарки в количестве 83 442 штуки для детей-сирот, детей-инвалидов, детей из малоимущих, многодетных семей, детей из семей военнослужащих, погибших в локальных войнах и военных конфликтах, детей граждан, подвергшихся воздействию радиации. Изготовлены поздравительные открытки к государственным праздникам Российской Федерации в количестве 40 штук
Мероприятие 2.3.3. Повышение качества предоставления социальных услуг: повышение квалификации и проведение реабилитации работников социальной сферы, повышение уровня информированности населения о предоставлении государственных услуг в сфере социальной поддержки | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 11750 | 11741.95 | 99.9315 | Изданы 4 выпуска федерального журнала «Социальная защита в России» с информацией о реализуемых мерах социальной поддержки населения на территории Новосибирской области и 1 выпуск газеты «Советская Сибирь» с материалами о лучших практиках и работниках учреждений социальной сферы региона. Проведена профессиональная реабилитация 510 сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников министерства на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр»
|  |  | 11750 | 11741.95 | 99.9315 | Изданы 4 выпуска федерального журнала «Социальная защита в России» с информацией о реализуемых мерах социальной поддержки населения на территории Новосибирской области и 1 выпуск газеты «Советская Сибирь» с материалами о лучших практиках и работниках учреждений социальной сферы региона. Проведена профессиональная реабилитация 510 сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников министерства на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр»
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 11750 | 11741.95 | 99.9315 | Изданы 4 выпуска федерального журнала «Социальная защита в России» с информацией о реализуемых мерах социальной поддержки населения на территории Новосибирской области и 1 выпуск газеты «Советская Сибирь» с материалами о лучших практиках и работниках учреждений социальной сферы региона. Проведена профессиональная реабилитация 510 сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников министерства на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр»
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Изданы 4 выпуска федерального журнала «Социальная защита в России» с информацией о реализуемых мерах социальной поддержки населения на территории Новосибирской области и 1 выпуск газеты «Советская Сибирь» с материалами о лучших практиках и работниках учреждений социальной сферы региона. Проведена профессиональная реабилитация 510 сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников министерства на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр»
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Изданы 4 выпуска федерального журнала «Социальная защита в России» с информацией о реализуемых мерах социальной поддержки населения на территории Новосибирской области и 1 выпуск газеты «Советская Сибирь» с материалами о лучших практиках и работниках учреждений социальной сферы региона. Проведена профессиональная реабилитация 510 сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников министерства на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр»
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Изданы 4 выпуска федерального журнала «Социальная защита в России» с информацией о реализуемых мерах социальной поддержки населения на территории Новосибирской области и 1 выпуск газеты «Советская Сибирь» с материалами о лучших практиках и работниках учреждений социальной сферы региона. Проведена профессиональная реабилитация 510 сотрудников социальных служб, опеки и попечительства, сотрудников министерства на базе ГАУ СО НСО «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр»
Мероприятие 2.3.4. Обеспечение социальных гарантий (выплат) отдельным категориям граждан, в том числе получателям из числа социально уязвимых слоев населения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 13 214 215,44 | 12 626 654,34 | 95.548 | В рамках реализации основного мероприятия за 2019 год произведено финансирование социальных гарантий (выплат) отдельным категориям граждан, в том числе получателям из числа социально уязвимых слоев населения
|  |  | 10117902.38 | 10002644.12 | 95.518 | В рамках реализации основного мероприятия за 2019 год произведено финансирование социальных гарантий (выплат) отдельным категориям граждан, в том числе получателям из числа социально уязвимых слоев населения
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 10117902.38 | 10002644.12 | 98.8589 | В рамках реализации основного мероприятия за 2019 год произведено финансирование социальных гарантий (выплат) отдельным категориям граждан, в том числе получателям из числа социально уязвимых слоев населения
|  | федеральный бюджет | 3096313.06 | 2624010.22 | 84.7463 | В рамках реализации основного мероприятия за 2019 год произведено финансирование социальных гарантий (выплат) отдельным категориям граждан, в том числе получателям из числа социально уязвимых слоев населения
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | В рамках реализации основного мероприятия за 2019 год произведено финансирование социальных гарантий (выплат) отдельным категориям граждан, в том числе получателям из числа социально уязвимых слоев населения
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | В рамках реализации основного мероприятия за 2019 год произведено финансирование социальных гарантий (выплат) отдельным категориям граждан, в том числе получателям из числа социально уязвимых слоев населения
Мероприятие 2.3.5. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными МТиСР | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1747988.12 | 1747267.55 | 99.9588 | Выполнение установленных государственных заданий 28 государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными министерству (центры помощи семье и детям, реабилитационные учреждения для несовершеннолетних, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, прочие учреждения социального обслуживания населения), позволили на 100% удовлетворить потребности граждан в получении государственных услуг
|  |  | 1747988.12 | 1747267.55 | 99.9588 | Выполнение установленных государственных заданий 28 государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными министерству (центры помощи семье и детям, реабилитационные учреждения для несовершеннолетних, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, прочие учреждения социального обслуживания населения), позволили на 100% удовлетворить потребности граждан в получении государственных услуг
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 1747988.12 | 1747267.55 | 99.9588 | Выполнение установленных государственных заданий 28 государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными министерству (центры помощи семье и детям, реабилитационные учреждения для несовершеннолетних, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, прочие учреждения социального обслуживания населения), позволили на 100% удовлетворить потребности граждан в получении государственных услуг
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Выполнение установленных государственных заданий 28 государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными министерству (центры помощи семье и детям, реабилитационные учреждения для несовершеннолетних, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, прочие учреждения социального обслуживания населения), позволили на 100% удовлетворить потребности граждан в получении государственных услуг
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Выполнение установленных государственных заданий 28 государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными министерству (центры помощи семье и детям, реабилитационные учреждения для несовершеннолетних, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, прочие учреждения социального обслуживания населения), позволили на 100% удовлетворить потребности граждан в получении государственных услуг
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Выполнение установленных государственных заданий 28 государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными министерству (центры помощи семье и детям, реабилитационные учреждения для несовершеннолетних, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, прочие учреждения социального обслуживания населения), позволили на 100% удовлетворить потребности граждан в получении государственных услуг
Мероприятие 2.3.6. Обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных МТиСР, за счет средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доходы деятельности | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 788915.65 | 673943.01 | 85.4265 | За счет внебюджетных источников обеспечена деятельность 26 государственных учреждений подведомственных министерству
|  |  | - | 0 | - | За счет внебюджетных источников обеспечена деятельность 26 государственных учреждений подведомственных министерству
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | - | 0 | - | За счет внебюджетных источников обеспечена деятельность 26 государственных учреждений подведомственных министерству
|  | федеральный бюджет | - | 0 | - | За счет внебюджетных источников обеспечена деятельность 26 государственных учреждений подведомственных министерству
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | 0 | - | За счет внебюджетных источников обеспечена деятельность 26 государственных учреждений подведомственных министерству
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | 788915.65 | 673943.01 | 85.4265 | За счет внебюджетных источников обеспечена деятельность 26 государственных учреждений подведомственных министерству
Мероприятие 2.3.7. Компенсация поставщикам социальных услуг, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Новосибирской области, предоставляющим гражданам социальные услуги, но не участвующим в выполнении государственного задания (заказа) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1300 | 1227.57 | 94.4285 | Выплачена компенсация 6 поставщикам социальных услуг, предоставляющим гражданам социальные услуги, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Новосибирской области, но не участвующим в выполнении государственного заказа
|  |  | 1300 | 1227.57 | 94.4285 | Выплачена компенсация 6 поставщикам социальных услуг, предоставляющим гражданам социальные услуги, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Новосибирской области, но не участвующим в выполнении государственного заказа
| Министерство труда и социального развития Новосибирской области | областной бюджет | 1300 | 1227.57 | 94.4285 | Выплачена компенсация 6 поставщикам социальных услуг, предоставляющим гражданам социальные услуги, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Новосибирской области, но не участвующим в выполнении государственного заказа
|  | федеральный бюджет | - | - | - | Выплачена компенсация 6 поставщикам социальных услуг, предоставляющим гражданам социальные услуги, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Новосибирской области, но не участвующим в выполнении государственного заказа
| местные бюджеты | местные бюджеты (тыс.руб.) | - | - | - | Выплачена компенсация 6 поставщикам социальных услуг, предоставляющим гражданам социальные услуги, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Новосибирской области, но не участвующим в выполнении государственного заказа
| внебюджетные источники | внебюджетные источники (тыс.руб.) | - | - | - | Выплачена компенсация 6 поставщикам социальных услуг, предоставляющим гражданам социальные услуги, включенным в реестр поставщиков социальных услуг в Новосибирской области, но не участвующим в выполнении государственного заказа
Сумма затрат по задаче 2.3. цели 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 15909445.03 | 15192139.46 | 95.4913
| областной бюджет |  | 12 024 216,32 | 11 894 186,23 | 98.9176
| федеральный бюджет |  | 3096313.06 | 2624010.22 | 84.7463
| местные бюджеты |  | - | 0 | -
| внебюджетные источники |  | 788915.65 | 673943.01 | 85.4265
Сумма затрат по цели 2 государственной программы | Всего, в том числе: |  | 16082795.93 | 15364428.96 | 95.534
| областной бюджет |  | 12 177 267,22 | 12 047 068,73 | 98.9299
| федеральный бюджет |  | 3115313.06 | 2642117.22 | 84.8106
| местные бюджеты |  | 1300 | 1300 | 100
| внебюджетные источники |  | 788915.65 | 673943.01 | 85.4265
Сумма затрат по государственной программе | Всего, в том числе: |  | 23609652.15 | 23217495.41 | 98.3352
| областной бюджет |  | 18 378 942,21 | 18 170 284,59 | 98.8636
| федеральный бюджет |  | 4410584.26 | 4091310.63 | 92.7612
| местные бюджеты |  | 12840 | 86868.17 | 676.5434
| внебюджетные источники |  | 807285.68 | 869032.02 | 107.6486

## Информация о финансировании
ИНФОРМАЦИЯ
о финансировании государственной программы Новосибирской области «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» за 2019 год
Статус: УТВЕРЖДЕН 30.03.2020 ГП «Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области» Версия отчетной формы: последняя актуальная версия Дата печати: 31.03.2020 11:34:25
Источник финансирования программы | Объемы и источники финансирования, тыс. руб. | [5 empty] | Примечание
| отчетный год |  |  | с начала реализации программы
Источник финансирования программы | План | Факт | % выполнения плана | План (годовой) | Факт | % выполнения плана | 2019
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Программа - Развитие системы социальной поддержки населения и улучшение социального положения семей с детьми в Новосибирской области | 23609652.15 | 23217495.413 | 98.339 | 105801378.009 | 103647994.252 | 97.9647
Сумма затрат, в том числе: | 23609652.15 | 23217495.413 | 98.339 | 123956627.82 | 121762450.369 | 98.2299
областной бюджет | 18378942.21 | 18170284.593 | 98.8647 | 99483756.28 | 97610949.533 | 98.1175
федеральный бюджет | 4410584.26 | 4091310.63 | 92.7612 | 20336267.78 | 19054289.59 | 93.6961
местные бюджеты | 12840 | 86868.17 | 676.5434 | 113833.89 | 576040.92 | 506.0364
внебюджетные источники | 807285.68 | 869032.02 | 107.6486 | 4022769.87 | 4521170.326 | 112.3895

## Создание версии
вернуться
Вы уверены, что хотите сохранить текущее состояние отчетной формы?
Дата | 31.03.2020 11:29:27
Год отчета | 2019
Наименование | Отчет от 31.03.2020 11:29:27
Примечание