Отчет

о ходе исполнения Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития

Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области

от 31.12.2019 № 514-п, за 2023 год

# 1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года (далее – Стратегия) стратегического приоритета «Развитие человеческого капитала и социальной сферы» стратегической цели «Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе»

# 1.1. Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на увеличение численности населения Новосибирской области за счет естественного и миграционного прироста населения; максимальное включение жизненного и трудового потенциала населения в экономические процессы региона

| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе |  |  |
| Ц 1.1. Увеличение численности населения Новосибирской области за счет естественного и миграционного прироста населения; максимальное включение жизненного и трудового потенциала населения в экономические процессы региона |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 1.1: |  |  |
| М 1.1.2. Развитие системы ранней помощи детям-инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья и семьям, их воспитывающим, способствующей достижению такими детьми максимально возможного уровня развития и социализации | Министерство труда и социального развития Новосибирской области (далее – МТиСР) |  |
| Ключевые события: улуги ранней помощи оказывают 7 организаций в сфере социальной защиты населения (в 2023 году услуги получили 1027 детей). В 2023 году продолжена реализация Программы по совершенствованию системы ранней помощи на территории Новосибирской области на период 2021-2024 годы, утвержденной 13.05.2021 заместителем Губернатора Новосибирской области С.А. Нелюбовым. Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет» проводится обучение по дисциплине «Ранняя помощь детям с ограниченными возможностями здоровья» в рамках программы повышения квалификации «Тьюторство в образовании» и по дисциплине «Организация ранней психолого-педагогической помощи детям и их семьям» в рамках программы профессиональной переподготовки «Детская практическая психология». Применяются алгоритмы, закрепленные приказом министерства здравоохранения Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области, МТиСР от 23.04.2020 № 958/976/379 «Об утверждении Порядка направления детей в возрасте от 0 до 3 лет для получения услуг ранней помощи в организациях, предоставляющих услуги ранней помощи на территории Новосибирской области». Обеспечено дальнейшее развитие и функционирование отделений и служб ранней помощи, оснащенных современным игровым и реабилитационным оборудованием. Развиваются службы реабилитации на дому и группы краткосрочного и дневного пребывания детей с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ). Действуют школы для родителей, в том числе в дистанционном формате. Функционируют пять пунктов проката реабилитационного, игрового, развивающего оборудования для детей с ОВЗ, в том числе раннего возраста (на базе государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Рассвет», муниципального казенного учреждения Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения», муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области», государственного автономного учреждения Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья», государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга»). В рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» (постановление Правительства Новосибирской области от 17.11.2021 № 462-п) МТиСР организовано проведение конкурсных отборов на предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. В 2023 году обеспечена финансовая поддержка 16 социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО), оказывающих услуги детям с инвалидностью, в том числе раннего возраста, и их родителям. Финансовую поддержку непосредственно на организацию деятельности служб, обеспечивающих оказание отдельных услуг детям раннего возраста, получили следующие негосударственные организациях: Новосибирская организация инвалидов «Ассоциация «Интеграция» Общероссийской общественной организации инвалидов – Российского союза инвалидов; Сузунская районная женская общественная организация «Виринея». Получило поддержку на реализацию проекта «Социально-коммуникативное развитие детей от 3-5 лет с использованием семейного центрированного подхода и элементами дозированных физических нагрузок» частное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр образования детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «КРУГОЗОР». При поддержке МТиСР на базе регионального ресурсного центра «Семья и дети» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет» создана волонтерская площадка для проведения занятий с детьми-инвалидами в возрасте от 1 года до 7 лет и их родителями. Данная плащадка стала новым форматом работы: с одной стороны, расширена вариативность и доступность услуг для семей, воспитывающих детей с инвалидностью, с дургой стороны, студенты старших курсов получают практический опыт. На базе Новосибирской организацией инвалидов «Ассоциация «Интеграция» Общероссийской общественной организации инвалидов – Российского союза инвалидов открыта библиотека для родителей, воспитывающих незрячих и слабовидящих детей. Организована работа по формированию информационной базы региональной системы ранней помощи. На сайте МТиСР создан раздел, посвященный вопросам ранней помощи (http://msr.nso.ru/page/6331), на котором регулярно обновляются документы и материалы, ориентированные как на специалистов, так и на родителей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ в возрасте от 0 до 3 лет. Эффективно функционирует общедоступный информационный ресурс для родителей детей-инвалидов и детей с ОВЗ (http://deti.nspu.ru/ovz), созданный Федеральным государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет». Для размещения на общероссийском сайте «Учимся жить вместе» подготовлена информация «Развитие служб ранней помощи и иных социальных сервисов для оказания услуг детям раннего возраста в Новосибирской области» с описанием модели межведомственного взаимодействия по оказанию ранней помощи, инфраструктуры служб ранней помощи на территории Новосибирской области, эффективных региональных практик медико-социальной и психолого-педагогической помощи детям раннего возраста, включая непрерывное сопровождение родителей (законных представителей). Обучающие мероприятия базируются на «живой» модели компетенций, которыми должен обладать специалист, участвующий в оказании помощи. На базе государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив» функционирует ресурсный и стажировочный центр по оказанию услуг ранней помощи. Работа ресурсного центра способствует совершенствованию профессиональных компетенций специалистов организаций различной ведомственной принадлежности, оказывающих услуги ранней помощи. В 2022-2023 учебном году численность обучающихся по данным программам составила 36 человек. Государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Новосибирской области «Новосибирский институт повышения квалификации и переподготовки работников образования» проводит обучение по программам дополнительного профессионального образования по ранней помощи «Коррекция нарушений психомоторного развития детей дошкольного возраста с ОВЗ» и «Консультирование родителей, воспитывающих детей с особыми образовательными потребностями, и оказание им информационно-методической помощи». В 2023 году обучено 65 учителей-логопедов, учителей-дефектологов, педагогов-психологов и иных педагогических работников. |  |  |
| М 1.1.3. Развитие инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления | МТиСР |  |
| Ключевые события: в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления на территории Новосибирской области с 01.01.2023 включены сведения о 73 организациях отдыха детей и их оздоровления (далее – организации), в том числе о 2-х организациях, расположенных на территории Республики Алтай. В оздоровительной кампании 2023 года приняло участие 1009 организаций, из них 62 загородных лагеря и 947 лагерей с дневным пребыванием. Общий охват детей организованными формами отдыха и оздоровления составил более 135 тысяч детей, в том числе: в загородных лагерях отдохнуло более 65 тысяч детей, из них по путевкам, приобретенным за счет средств областного бюджета Новосибирской области – более 20 тысяч детей; в лагерях с дневным пребыванием – 70,4 тысячи подростков. За пределы Новосибирской области во Всероссийские детские центры направлены 657 детей. «Малыми» формами занятости охвачено более 200 тысяч ребят. Общий объем средств на оздоровительную кампанию 2023 года составил более 1 млрд рублей. В 2023 году в регион прибыло на отдых 832 ребенка из Луганской Народной Республики и 206 детей из Донецкой Народной Республики. С начала года организован отдых и оздоровление для 2 737 детей участников специальной военной операции, в том числе для 1 204 детей – в лагерях дневного пребывания и для 1 533 детей – в загородных лагерях. В 2023 году на развитие социальной инфраструктуры организаций отдыха детей и их оздоровления, повышение доступности и качества отдыха, оздоровления и занятости детей из областного бюджета Новосибирской области выделены денежные средства в размере 599,8 млн рублей, в том числе: 510,4 млн рублей - организациям, находящимся в муниципальной собственности; 85,9 млн рублей - организациям, находящимся в государственной собственности; 3,5 млн рублей - СОНКО, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями. |  |  |
| М 1.1.10. Обучение граждан пожилого возраста правилам здорового образа жизни, организация занятий оздоровительной физкультурой в целях сохранения их здоровья и продления активного долголетия | МТиСР |  |
| Ключевые события: в 2023 году доля граждан пожилого возраста, задействованных в занятиях оздоровительной физкультурой, составила 47,2% от общего количества граждан старшего поколения, получающих социальные услуги. Для увеличения активного долголетия и продолжительности здоровой жизни на базе комплексных центров социального обслуживания населения муниципальных районов (городских округов) Новосибирской области (далее - КЦСОН) фукнционируют 169 «школ здоровья», «школ активного долголетия», «академий долгожительства», «клубов здоровья», «университетов третьего возраста», «клубов здоровья» и др. В отделениях дневного пребывания КЦСОН проводятся мероприятия, направленные на социализацию и поддержание физической активности граждан старшего возраста (в 2023 году охват граждан составил 2117 человек). В государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения действуют залы лечебной физкультуры, оснащенные тренажерами и спортивным инвентарем. Ежедневно с пожилыми людьми проводятся оздоровительные занятия или физминутки. Организуются спартакиады и соревнования по различным видам спорта (легкой атлетике, футболу, волейболу, бочче, настольному теннису, дартсу и др.). С 2011 года в Новосибирской области функционирует государственное автономное учреждение социального обслуживания Новосибирской области «Маслянинский комплексный социально-оздоровительный центр». В рамках лечебно-оздоровительных заездов для граждан пожилого возраста предлагается: физиолечение (соляная пещера, ароматерапия, аэроионотерапия, небулайзерная терапия, квантовая терапия, электросон и т.п.), рефлексотерапия, индивидуальный физкультурно-оздоровительный комплекс, лечебная физкультура, фитотерапия, массаж, оздоровительные ванны, витаминотерапия, термокамера «Кедровая бочка», скандинавская ходьба, терренкур и др. В 2023 году в рамках Декады пожилых людей на территории Новосибирской области проведено около 1700 тематических мероприятий во всех муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Задействованы все ключевые сферы, актуальные для людей пожилого возраста (культура, здоровье, образование, бытовые услуги, содействие занятости, спорт). Самым масштабным мероприятием по количеству участников (3,5 тыс. человек) стал традиционный флэшмоб «Шаги здоровья», который прошел 6 октября 2023 года одновременно во всех муниципальных районах Новосибирской области. Для граждан пожилого возраста были организованы тропы здоровья с информационной разметкой о количестве пройденных шагов. Обязательный патронаж мероприятия осуществляли социальные и медицинские работники. |  |  |
| М 1.1.11. Проведение работ по ремонту жилых корпусов, благоустройству территорий в стационарных учреждениях с целью улучшения социально-бытовых условий проживания граждан пожилого возраста, приближенных к условиям повышенной комфортности | МТиСР |  |
| Ключевые события: проведены работы по ремонту жилых корпусов, коммуникаций, благоустройству территорий 3 государственных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов (в государственном автономном учреждении стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Обской психоневрологический интернат», государственном автономном учреждении стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Каменский психоневрологический интернат», государственном автономном учреждении Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов») на общую сумму 10,0 млн рублей. Улучшены условия комфортного проживания для 1155 пожилых граждан и инвалидов, проживающих в вышеуказанных учреждениях. В 2023 году в 10 КЦСОН проведены ремонтные работы, приобретен автотранспорт для доставки граждан в медицинские и иные организации, закуплены оборудование на общую сумму 52,7 млн рублей. |  |  |
| М 1.1.12. Организация и проведение социально значимых мероприятий для детей, семей с детьми, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для замещающих семей и семей усыновителей | МТиСР |  |
| Ключевые события: В 2023 году проведен целый ряд традиционных праздников, имеющих государственное значение, обращенных к человеческим ценностям, семье, материнству и детству: 3 церемонии награждения Губернатором Новосибирской области 44 многодетных матерей знаком отличия «За материнскую доблесть»; вручение государственной награды Российской Федерации – ордена «Родительская слава» супругам Букреевым; торжественная церемония вручения Губернатором Новосибирской области 10 супружеским парам, заключившим брак 25 и более лет назад, общественной награды - медали «За любовь и верность» (всего награждены 70 супружеских пар); церемония вручения свидетельств о назначении стипендий Губернатора Новосибирской области и Благотворительного Фонда «Наш день» 60 одаренным детям-инвалидам в сфере культуры и искусства; региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года» - областного конкурса «Семейные ценности» (141 участник). С целью создания условий для самореализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, развития их интереса к познавательной, творческой, интеллектуальной деятельности, а также поддержки форм совместной деятельности детей и взрослых в семье, МТиСР совместно с государственным бюджетным учреждением Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с сентября по декабрь 2023 года проводился областной творческий конкурс для детей и подростков из замещающих семей «Мы на сцене!». В конкурсе приняли участие более 350 детей и родителей из 29 муниципальных районов Новосибирской области и города Новосибирска. Победители и призеры награждены памятными подарками и дипломами. 3 декабря 2023 года в Новосибирской области проведен День усыновления. Праздник способствует повышению культуры усыновления, популяризации и совершенствованию работы по устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи усыновителей, привлечению внимания общественности к проблемам детей-сирот и поддержке российских усыновителей. В 2023 году в праздничном мероприятии приняли участие более 200 человек. |  |  |
| М 1.1.13. Предоставление мер социальной поддержки семьям с детьми, в том числе многодетным семьям | МТиСР |  |
| Ключевые события: В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» и мер, направленных на усиление материальной поддержки семей с детьми, дифференцированных в зависимости от очередности рождения ребенка, в 2023 году осуществлялось предоставление: ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области, при рождении после 31.12.2012 третьего и последующих детей в многодетных семьях, имеющих среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода, установленного для данной цели, до достижения ребенком возраста 3 лет (план 2023 года – 14 455 семей). Мерой социальной поддержки воспользовались 14 592 семьи; сертификатов на получение областного семейного капитала (план 2023 года – 4 200 семей). На 31.12.2023 выдано 5 432 сертификата. Средствами семейного капитала распорядились 4 078 семей (план 2023 года – 3 800 семей); дополнительного пособия при рождении ребенка в молодой семье (план 2023 года – 9 000 семей). Пособие предоставлено 11 301 семье. В числе преференций для многодетных семей: предоставление ежегодной выплаты на приобретение школьно-письменных принадлежностей на каждого ребенка школьного возраста (выплату получили на 9 284 ребенка); предоставление ежегодной выплаты на приобретение одежды для посещения школьных занятий детям - учащимся общеобразовательных учреждений (на 78 412 детей); предоставление ежегодной выплаты при поступлении детей в высшее учебное заведение и в первый класс (на 825 детей - в высшее учебное заведение и на 8 816 детей – в первый класс); предоставление гражданам, имеющим трех и более детей, в том числе принятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц, единовременной денежной выплаты взамен земельного участка для индивидуального жилищного строительства (выплату получили 1 073 семьи); предоставление автомобильного транспорта многодетным семьям, воспитывающим семь и более несовершеннолетних детей (ключи от многоместных легковых автомобилей «Лада Гранта Куб» получили 25 многодетных семей); предоставление единовременной денежной выплаты в сумме 100,0 тыс. рублей 203 многодетным семьям, имеющим 5 и более детей, на ремонт, строительство и приобретение жилья. Продолжено оказание адресной помощи на основании социального контракта. В 2023 году общий объем финансирования по социальному контракту составил 1022,7 млрд рублей (из федерального бюджета – 797,7 млн рублей, из областного бюджета Новосибирской области – 225,0 млн рублей). Планировалось заключить более 7 082 контрактов. По итогам 2023 года заключено 7 385 контрактов, из них: 4 044 контракта заключено в сельской местности, 69,6% – в семьях с несовершеннолетними детьми. |  |  |
| М 1.1.14. Формирование позитивного имиджа традиционного семейного образа жизни, информирование населения о мерах финансовой поддержки семей в зависимости от очередности рождения детей | МТиСР |  |
| Ключевые события: В целях пропаганды общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства по инициативе МТиСР с 2012 года проводится областной конкурс «Семейные ценности», который с 2016 года стал региональным этапом Всероссийского конкурса «Семья года». В 2023 году в региональном этапе принял участие 141 человек, определены 23 семьи-победительницы. В 2023 году представители Новосибирской области стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года»: многодетная семья Дудиновых (Коченевский район), создатели театрального самодеятельного объединения «Сибирские сказители». В течение 2023 года МТиСР проводилась информационная кампания с использованием средств массовой информации и интернет ресурсов с целью популяризации системы мер финансовой поддержки семей с детьми. В рамках национального проекта «Демография» по теме: «Финансовая поддержка семей при рождении детей» изготовлены ручки - 800 шт., блокноты – 800 шт., буклеты (3 вида) - 30300 экз., плакаты - 1500 шт., баннеры - 231 шт. На городском информационном портале НГС размещены 2 статьи и баннер «Финансовая поддержка семей при рождении детей» (общее количество просмотров - 42316 раз), видеоролик (898 просмотров), информационный баннер (2,5 млн показов). На официальном сайте МТиСР размещены материалы: «Объем господдержки многодетных семей вырос в Новосибирской области в 2023 году», «Как распорядиться областным семейным капиталом: для многодетных родителей предлагают 8 направлений использования средств сертификата», «Осваивают новые профессиональные навыки и открывают свое собственное дело молодые мамы региона по нацпроекту «Демография», «Более 9,5 тыс. молодых семей Новосибирской области в текущем года получили пособие при рождении ребенка», «Более 52 тысяч многодетных семей региона получили сертификат на областной семейный капитал», «Нацпроект «Демография» помогает многодетным семьям региона приобрести сельскохозяйственную технику и газифицировать дом по специальному сертификату», «В Новосибирской области более 100 тысяч семей с детьми получают выплаты и пользуются различными социальными сервисами», «Газификация дома и покупка компьютера набирают популярность среди направлений использования средств областного семейного капитала» и др. Все информационные материалы дополнительно размещаются в госпабликах МТиСР (группы ВКонтакте, Одноклассники и Telegram-канал), где по данным публикациям общее количество просмотров составляет более 35 тысяч. Кроме того, на официальных сайтах органов и учреждений социального обслуживания населения и различных информационных порталах регулярно выходят материалы по соответствующей тематике (общее количество просмотров составляет свыше 200,0 тысяч). |  |  |
| М 1.1.15. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | МТиСР |  |
| Ключевые события: в 2023 году прошла обучение 1031 женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, сохранили занятость после обучения 964 женщины. Направление женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет на профессиональное обучение по образовательным программам профессиональной подготовки осуществляется в соответствии с государственной программой Новосибирской области «Содействие занятости населения» (постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п). Реализация мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области. Установлен целевой показатель по численности женщин в количестве 100 человек ежегодно. В 2023 году в соответствии с заключенными договорами (контрактами) прошла профессиональное обучение 103 женщины (103% от целевого показателя по численности), трудоустроены 89 женщин (86,4% от завершивших профессиональное обучение). Профессиональное обучение было организовано в 30 образовательных организациях по 24 профессиям (специальностям). В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» реализуются мероприятия по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан, в том числе женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. МТиСР принимает участие в части информирования и направления женщин на обучение по программам профессиональной переподготовки и повышения квалификации. Обучение осуществляется по профессиям (специальностям) в соответствии с потребностью рынка труда. В 2023 году прошли обучение 3670 граждан, в том числе 1031 женщина в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. Сохранил занятость после окончания обучения 2941 граждан, в том числе 964 женщины. |  |  |
| М 1.1.18. Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с целью привлечения желающих переселиться на постоянное место жительства в Новосибирскую область | МТиСР |  |
| Ключевые события: На территории Новосибирской области реализуется государственная программа Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п (далее – Программа). По итогам 2023 года Новосибирская область вошла в тройку регионов Российской Федерации по количеству переселившихся соотечественников на постоянное место жительства. За отчетный период Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области поставлено на учет 812 участников Программы и 1061 член их семей. За отчетный период в федеральных, региональных и местных средствах массовой информации, на официальных сайтах Правительства Новосибирской области и уполномоченного органа были размещены 65 материалов, освещающих реализацию Программы. МТиСР проведены 4 видеоконференции при организационном участии уполномоченных органов за рубежом – консульских учреждений Российской Федерации и временных групп МВД России в Республике Казахстан (г. Алма-Ата, г. Астана, г. Уральск, г. Усть-Каменогорск) при проведении которых были использованы презентационные материалы о Новосибирской области, предоставленные министерством региональной политики Новосибирской области. На сайте МТиСР и на портале АИС «Соотечественники» размещен весь информационный пакет о Программе. Для соотечественников на АИС «Соотечественники» регулярно обновляется перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей, особо востребованных профессий рабочих и специалистов, в том числе с предоставлением жилья. Государственным казенным учреждением Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» изготовлены Памятки участника Программы для направления в консульские учреждения Российской Федерации и временные группы МВД России за рубежом с целью распространения среди потенциальных участников Программы за рубежом. МТиСР проведено 47 индивидуальных консультаций соотечественников по вопросам реализации Программы. |  |  |
| М 1.1.19. Оказание содействия в адаптации и интеграции прибывших соотечественников в принимающее сообщество | МТиСР |  |
| Ключевые события: в 2023 году в Новосибирскую область прибыло и зарегистрировано Управлением по вопросам миграции ГУ МВД России по Новосибирской области 812 участников Программы и 1061 член их семей. В целях содействия адаптации и интеграции прибывших соотечественников государственными казенными учреждениями Новосибирской области центрами занятости населения оказано 606 услуг в области содействия занятости. За отчетный период заключено 19 государственных контрактов для организации профессионального обучения. Направлено на обучение 36 соотечественников, все закончили обучение. Оказаны индивидуальные консультационные услуги по организации предпринимательской деятельности, самозанятости и открытию собственного дела 50 соотечественникам. Организовано и проведено 12 семинаров по психологической поддержке участников Программы и членов их семей и профессиональной ориентации прибывших соотечественников с целью их скорейшей адаптации на новом месте жительства. В семинарах приняли участие 58 соотечественников. За отчетный период по заявлениям участников Программы произведены денежные выплаты за счет средств областного бюджета Новосибирской области, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, по следующим мероприятиям: оказание единовременной финансовой помощи участникам Программы на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения, получающим профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, в размере 20 тыс. рублей. Общая сумма выплат составила 1 440,0 тыс. рублей на 72 студентов; осуществление единовременной денежной выплаты в размере 15 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, в семьях участников Программы. Общая сумма выплат составила 4 260,0 тыс. рублей на 284 детей. Школьники из многодетных и одиноких семей участников Программы обеспечены горячим питанием наравне с детьми граждан Новосибирской области. В соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 13.12.2022 № 989-рп «Об установлении размера и назначении стипендий Правительства Новосибирский области талантливым студентам-соотечественникам на 2023 год» 5 студентам-соотечественникам назначена стипендия в размере 2,9 тыс. рублей. Участникам Программы и членам их семей предоставлены следующие меры гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения: амбулаторно-поликлиническая помощь (оказана 1075 гражданам); скорая медицинская помощь (оказана 3 гражданам); стационарная медицинская помощь (оказана 2 гражданам). Бесплатное медицинское освидетельствование для оформления правового статуса проведено 930 соотечественникам. |  |  |

    - Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Увеличение численности населения Новосибирской области за счет естественного и миграционного прироста населения; максимальное включение жизненного и трудового потенциала населения в экономические процессы региона»

| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии |  |  |  | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плановые значения (на 2023 год) | фактические значения (за 2023 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |
| Ключевые показатели достижения стратегического приоритета 1: |  |  |  |  |  |  |
| КП 1.1. Среднегодовая численность постоянного населения, тыс. человек | 2793,5/ 2819,4/ 2858,4 | 2791,9 | 99,9% | 100,03% | МТиСР | Ухудшение показателя произошло за счет снижения числа прибывших в регион (на 5 тыс. человек) из других регионов России и стран СНГ |
| СЦ 1. Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе |  |  |  |  |  |  |
| Ц 1.1. Увеличение численности населения Новосибирской области за счет естественного и миграционного прироста населения; максимальное включение жизненного и трудового потенциала населения в экономические процессы региона |  |  |  |  |  |  |
| Показатели достижения цели 1.1: |  |  |  |  |  |  |
| П 1.1.5. Коэффициент миграционного прироста населения, чел. на 10 тыс. чел. населения | 27,5/ 41,2/ 62,8 | 17,8 | -9,7 п.п. | -11 п.п. | МТиСР | Ухудшение показателя произошло за счет снижения числа прибывших в регион (на 5 тыс. человек) из других регионов России и стран СНГ |

  - Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на формирование здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью, отвечающей высоким мировым стандартам

| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |
| С1. Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе |  |  |
| Ц 1.2. Формирование здорового образа жизни у граждан, обеспечение населения доступной и качественной медицинской помощью, отвечающей высоким мировым стандартам |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 1.2: |  |  |
| М 1.2.25. Проведение медицинской реабилитации гражданам различных возрастных групп | МЗ, МТиСР |  |
| Ключевые события: В рамках деятельности государственных учреждений социального обслуживания населения предоставляются социально-медицинские услуги. За 2023 год в государственных учреждениях стационарного и полустационарного социального обслуживания социально-медицинские услуги получили 6325 пожилых граждан и инвалидов. Социальные услуги получили 11372 ребенка-инвалида (343 тыс. социально-медицинских услуг предоставлены в государственных учреждениях, подведомственных МТиСР). В систему оказания медико-социальной помощи в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» в 2022 году включены 8 частных медицинских организаций, выразивших готовность оказывать услуги 260 гражданам старшего возраста. С частными медициснкими организациями заключены соглашения на предоставление субсидий на сумму свыше 76 млн рублей. За весь период реализации проекта (с апреля 2022 года) частными медицинскими организациями оказаны услуги медико-социального сопровождения на дому, не входящие в систему обязательного медицинского страхования на основе назначений и рекомендаций государственных медицинских учреждений, 495 пожилым гражданам. За счет средств государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» (постановление Правительства Новосибирской области от 17.11.2021 № 462-п) оказано содействие в прохождении курса комплексной реабилитации в ООО «Реабилитационный центр «Ортос» 133 инвалидам, имеющим нарушения опорно-двигательного аппарата. Затраты областного бюджета Новосибирской области составили 8,6 млн рублей. |  |  |

  - Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на обеспечение благополучия и высокого уровня жизни населения

| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе |  |  |
| Ц 1.3. Обеспечение благополучия и высокого уровня жизни населения |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 1.3: |  |  |
| М 1.3.1. Комплекс мер по снижению объема скрытых форм оплаты труда и ликвидации задолженности по заработной плате; созданию и модернизации высокопроизводительных и высокооплачиваемых рабочих мест | МТиСР, ОИОГВ НСО во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО |  |
| Ключевые события: Работа по выявлению и побуждению руководителей организаций-должников к ликвидации задолженности по выплате заработной платы работникам организаций Новосибирской области (далее – задолженность), предупреждению и недопущению образования новых задолженностей осуществлялась в 2023 году в рамках деятельности межведомственной комиссии при Правительстве Новосибирской области по вопросам оплаты труда и снижения нелегальной трудовой занятости работников организаций, находящихся на территории Новосибирской области, во взаимодействии с правоохранительными, контрольно-надзорными органами, администрациями муниципальных районов и городских округов Новосибирской области и другими заинтересованными ведомствами. На муниципальном уровне действовали аналогичные территориальные межведомственные комиссии (рабочие группы). В результате проводимой работы в 2023 году организациями-должниками выплачено более 360 млн рублей задержанной работникам заработной платы, ликвидирована задолженность в 17 организациях, в том числе в 5 муниципальных организациях Новосибирской области. За 2023 год сумма просроченной задолженности, зарегистрированной территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области, сократилась на 98% или на 12 млн рублей и составила на 1 января 2024 года 0,2 млн рублей. В Новосибирской области организована работа по выполнению Плана мероприятий по снижению уровня неформальной занятости и легализации трудовых отношений на 2022-2024 годы, который разработан с учетом Плана мероприятий по снижению уровня теневой занятости и легализации трудовых отношений, утвержденного протоколами Межведомственной рабочей группы по вопросу восстановления рынка труда от 03.12.2021 № 16 и от 24.08.2023 № 27, и сложившейся в Новосибирской области схемы межведомственного взаимодействия. На регулярной основе проводилась информационно-разъяснительная работа о негативных последствиях нелегальной занятости и выплаты неофициальной заработной платы посредством опубликования материалов указанной тематики на официальных интернет-сайтах областных исполнительных органов Новосибирской области, администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, налоговой службы, Государственной инспекции труда в Новосибирской области, проведения радио- и телеэфиров, размещения публикации в СМИ. За 2023 год было размещено около 15 тыс. информационных материалов и проведено более 40 тыс. мероприятий указанной тематики. Реализация мероприятий способствовала легализации в 2023 году 20395 трудовых отношений. |  |  |
| М 1.3.2. Комплекс мер по обеспечению недопущения снижения установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688 показателей оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и повышения заработной платы категориям работников государственных (муниципальных) учреждений, не перечисленных в указах Президента Российской Федерации | МТиСР, МЗ, МК, МО |  |
| Ключевые события: Во исполнение поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 20.02.2019 в 2023 году в Новосибирской области проводились мероприятия по обеспечению сохранения достигнутых соотношений средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы, определенных указами Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Указы), и среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности). Своевременно осуществлялась корректировка оценочного значения показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности исходя из ожидаемых темпов роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций. Проводился оперативный мониторинг средней заработной платы по отдельным категориям работников, осуществлялся контроль своевременности представления государственными и муниципальными учреждениями Новосибирской области сведений о средней заработной плате в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области. По сведениям Федеральной службы государственной статистики целевые соотношения средней заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы и среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Новосибирской области (далее – целевые показатели) достигнуты в 2023 году по 8 категориям работников из 12. Незначительное отклонение по 4 категориям работников от целевых показателей, установленных Указщами (100%, 200%), обусловлено превышением фактически сложившегося за 2023 год значения среднемесячного дохода от трудовой деятельности (53408 руб.) над плановым (52493 руб.), соответственно более высоким его темпом роста по отношению к 2022 году (117,5% при плане 115,5%). В Новосибирской области обеспечивается ежегодное повышение уровня реального содержания заработной платы работников бюджетной сферы посредством ее индексации с учетом роста потребительских цен на товары и услуги. В 2023 году фонды оплаты труда работников государственных учреждений Новосибирской области, за исключением категорий работников, определенных Указами, увеличивались дважды: с 1 августа постановлением Правительства Новосибирской области от 31.07.2023 № 341-п на 9,7%, с 1 октября постановлением Правительства Новосибирской области от 17.10.2023 № 478-п на 7,5%. Руководителями органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области приняты аналогичные муниципальные правовые акты. |  |  |
| М 1.3.3. Предоставление пособий, компенсаций, стипендий и иных социальных выплат отдельным категориям граждан. Содействие трудоустройству безработных граждан, получающих пособие по безработице, в том числе за счет организации временных и общественных работ, самостоятельной занятости, прохождения профессионального обучения | МТиСР |  |
| Ключевые события: За отчетный период меры социальной поддержки получили порядка 937 тыс. граждан, из них около 120 тыс. – это семьи с детьми. Объем финансирования из федерального бюджета и областного бюджета Новосибирской области на предоставление мер социальной поддержки составил 37,8 млрд рублей, в том числе на поддержку семей с детьми – 13,6 млрд рублей. Законодательством предусмотрена ежегодная индексация размеров социальных выплат (в 2023 году федеральные выплаты проиндексированы на 5,5%, региональные – на 9%). Ежемесячно обеспечивается предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг. По состоянию на 31 декабря 2023 года компенсацию соответствующих расходов получили 524 217 человек, а субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг – 15 671 заявитель. Продолжалось предоставление компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 70 лет, – в размере 50%, 80 лет – в размере 100%. По состоянию на 31 декабря 2023 года численность получателей компенсации составила 20 961 человек. Центрами социальной поддержки населения Новосибирской области устанавливается региональная социальная доплата к пенсии неработающим малоимущим пенсионерам. По состоянию на 31 декабря 2023 года социальная доплата предоставлена 112 091 гражданину. Особое внимание уделяется ветеранам. Накануне Дня Победы 629 участников Великой Отечественной войны получили единовременную материальную помощь в размере 5 тыс. рублей. В рамках реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» по состоянию на 31 декабря 2023 года адресная социальная помощь оказана 5 813 малоимущим гражданам (семьям) и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Вручены свидетельства о назначении стипендий Губернатора Новосибирской области и Благотворительного фонда «Наш день» 60 одаренным детям-инвалидам в сфере культуры и искусства. В 2023 году в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратились 48,8 тыс. жителей Новосибирской области. 32,3 тыс. человек или 66,2% граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве, официально признаны безработными. В целях обеспечения социальной поддержки граждан в период их вынужденной безработицы осуществлялась выплата пособий по безработице. Трудоустроены за этот период 38,2 тыс. граждан (78,2% от числа обратившихся в поиске подходящей работы), при этом каждый четвертый из обратившихся был трудоустроен в десятидневный срок, то есть до признания безработным. Осуществлялись дополнительные мероприятия, сдерживающие рост напряженности на рынке труда. Это организация временного трудоустройства и оплачиваемых общественных работ, профессиональная переподготовка и организация предпринимательской деятельности безработных граждан. За 2023 год 1,6 тыс. человек были трудоустроены на временные рабочие места, для 6,1 тыс. несовершеннолетних граждан было организовано трудоустройство на временные работы в свободное от учебы время. В период участия в оплачиваемых общественных временных работах безработным и несовершеннолетним гражданам оказывалась материальная поддержка. В целях повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда было организовано профессиональное обучение 2,1 тыс. безработных граждан по востребованным профессиям на региональном рынке труда. В период прохождения профессионального обучения безработным гражданам осуществлялась выплата пособий по безработице. Одним из приоритетных направлений политики занятости в Новосибирской области является поддержка предпринимательских инициатив граждан, особенно проживающих в сельской местности. Организационно-консультационные услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности получили 3,2 тыс. безработных граждан, из них 47,9% - это жители сельских районов. Особое значение для организации самостоятельной занятости сельских граждан имеет выдача субсидий из областного бюджета Новосибирской области. В результате около 3 тыс. человек открыли собственное дело (в том числе в рамках социального контракта – 1,8 тыс. человек), из них субсидии на начало осуществления предпринимательской деятельности получил 161 человек. В 2023 году размер единовременной финансовой помощи был увеличено до 350 тыс. рублей. Основными видами организации предпринимательской деятельности являются: предоставление услуг, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства. |  |  |
| М 1.3.4. Создание необходимых условий для эффективного взаимодействия представителей работодателей и работников на основе принципов социального партнерства | МТиСР, МПРиЭ, МС, МТиДХ, МЖКХиЭ, МО, МЗ, МК, МФКиС, УВ, МПТиРП, МСХ |  |
| Ключевые события: с 2003 года на территории Новосибирской области нет зарегистрированных забастовок и коллективных трудовых споров. В основных отраслях экономики региона реализовывались отраслевые соглашения, которыми охвачена вся бюджетная сфера, а также отраслевые соглашения во внебюджетном секторе экономики. На территориальном уровне действовали 34 территориальных соглашения, а также 97 территориальных отраслевых соглашений. Коллективными договорами на 01.01.2024 охвачено 82% работников крупных и средних организаций Новосибирской области. Органами по труду администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области осуществлен контроль за выполнением более 360 коллективных договоров и соглашений, оказана методическая и практическая помощь по их заключению. Осуществлялась деятельность Новосибирской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений (далее – областная трехсторонняя комиссия) и территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (далее – территориальные трехсторонние комиссии). Проведено 5 заседаний областной трехсторонней комиссии, на которых рассмотрено 23 вопроса, 103 заседания территориальных трехсторонних комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, на которых рассмотрено 249 вопросов (из них в сфере развития системы социального партнерства – 74, занятости населения – 69, оплаты труда – 66, охраны труда – 40), в том числе вопросы соблюдения трудовых прав и гарантий работников, обеспечения легализации теневой занятости, повышения уровня оплаты труда, увеличения безопасных рабочих мест и т.д. На заседаниях областной трехсторонней комиссии дважды подводились итоги выполнения Регионального соглашения. Информация о деятельности областной и территориальных трехсторонних комиссий размещалась на официальных сайтах Правительства Новосибирской области, МТиСР, администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. В целях привлечения общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне организаций Новосибирской области, демонстрации конкретных примеров решения социальных задач, а также стимулирования организаций к заимствованию положительного опыта проведен региональный этап ежегодного Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Победители регионального этапа неоднократно принимали участие в федеральном этапе конкурса и становились победителями. На региональный этап конкурса в 2023 году поступила 41 заявка от 37 организаций. Признаны победителями 8 организаций в 9 номинациях (Новосибирское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», АО «Новосибирский механический завод «Искра», Новосибирское линейное производственное управление магистральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Томск», МКДОУ «Сузунский детский сад № 1», ГАПОУ Новосибирской области «Новосибирский колледж пищевой промышленности и переработки», ГБПОУ Новосибирской области «Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина», МКОУ «Мошковская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья» Мошковского района, МБОУ города Бердска «Средняя общеобразовательная школа № 1»). Все организаций представляют Новосибирскую область на федеральном этапе конкурса. Принимаемые меры по регулированию социально-трудовых отношений способствуют созданию благоприятных условий для формирования конкурентоспособной экономики, развития предпринимательской деятельности, создания высокопроизводительных рабочих мест, поддерживают в регионе обстановку социальной стабильности. |  |  |

    - Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Обеспечение благополучия и высокого уровня жизни населения»

| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии |  |  |  | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плановые значения (на 2023 год) | фактические значения (за 2023 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе |  |  |  |  |  |  |
| Ц 1.3. Обеспечение благополучия и высокого уровня жизни населения |  |  |  |  |  |  |
| Показатели достижения стратегической цели 1.3: |  |  |  |  |  |  |
| П 1.3.1. Численность населения с доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 12,6/ 11,4/ 9,5 | 9,6 | улучшение на 3 п.п. | улучшение на 4,5 п.п. | МТиСР, МЭР |  |
| П. 1.3.5. Коэффициент фондов (соотношение средних денежных доходов 10% наиболее и 10% наименее обеспеченного населения), коэффициент | - | - | - | - | МТиСР, МЭР | Данный показатель не относится к деятельности МТиСР |
| П 1.3.6. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций, руб. | 49033,1/ 53808,7/ 55820,1 | 62178 | 126,8% | 174,2% | МТиСР, МЭР |  |
| П 1.3.7. Индекс реальной начисленной заработной платы, в % к предыдущему году | 103,0/ 104,9/ 106,4 | 112,4 | +9,4 п.п. | 128,7% | МТиСР, МЭР |  |

  - Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на создание условий для максимальной реализации трудового потенциала, обеспечения эффективной занятости граждан

| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе |  |  |
| Ц 1.4. Создание условий для максимальной реализации трудового потенциала, обеспечения эффективной занятости граждан |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 1.4: |  |  |
| М 1.4.1. Содействие трудоустройству различных категорий граждан, включая граждан, находящихся под риском увольнения, в том числе граждан с инвалидностью, в рамках повышения качества и доступности государственных услуг в сфере содействия занятости населения | МТиСР |  |
| Ключевые события: комплекс услуг по содействию трудоустройству за 2023 год оказан 15,4 тыс. граждан, испытывающих трудности в поиске работы (инвалидам; лицам, освобожденным из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетним гражданам; одиноким и многодетным родителям, воспитывающим несовершеннолетних детей; лицам предпенсионного возраста). При содействии центров занятости населения трудоустроены 8,7 тыс. граждан указанных категорий, в том числе по договорам с работодателями временно трудоустроены 1,4 тыс. граждан, испытывающих трудности в поиске работы. За содействием в поиске подходящей работы в центры занятости населения обратились 3098 инвалидов, из них 980 инвалидов молодого возраста. При содействии центров занятости населения трудоустроены 2370 инвалидов, в том числе 1264 инвалида молодого возраста, 9193 инвалида трудоустроены на рабочие места в пределах установленной квоты. В рамках государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения» осуществлялись мероприятия по содействию трудоустройству граждан, находящихся под риском увольнения, а также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности в поиске работы. В еженедельном режиме осуществлялся мониторинг неполной занятости и увольнения работников в связи с сокращением численности или штата работников, ликвидацией организаций (далее – мониторинг). По результатам мониторинга в целях принятия превентивных мер в случаях массового сокращения работников проводились оперативные совещания с работодателями, планирующими значительное сокращение работников, с участием представителей органов местного самоуправления, разрабатывались планы мероприятий по трудоустройству работников, предполагаемых к высвобождению. В 2023 году 635 работодателей предоставили в центры занятости населения сведения о планируемом высвобождении 5,3 тыс. работников, из них: 1,5 тыс. человек остались на рабочих местах, 2,0 тыс. человек были уволены по сокращению численности или штата работников, 595 человек обратились в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы. В организациях, планирующих сокращение работников, проведены 156 предувольнительных консультаций, которые посетили 1235 граждан. Работодателям направлены перечни актуальных вакансий для возможного трудоустройства высвобождаемых работников. |  |  |
| М 1.4.2. Мероприятия по привлечению в Новосибирскую область квалифицированных профессиональных кадров, обеспечению сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда; поддержка молодых специалистов в целях их социальной адаптации на первом рабочем месте; выработка новых механизмов содействия трудоустройству молодежи, повышению трудовой мобильности населения | МТиСР, МЗ, МО, МК |  |
| Ключевые события: Новосибирская область первая среди регионов Российской Федерации начала реализацию мероприятия «Привлечение талантливой молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области». За 2023 год 86 студентов-соотечественников, обучающихся в образовательных организациях Новосибирской области, обратились с заявлениями на участие в государственной программе Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 06.08.2013 № 347-п. Доля студентов, обучающихся в образовательных организациях Новосибирской области, от числа участников Программы в возрастной категории до 25 лет составляет 60,7%. Для талантливых студентов-участников Программы или членов семей-участников Программы установлены стипендии Правительства Новосибирской области. За 2023 год на территорию вселения прибыли соотечественники – представители таких профессий, как SMM менеджер, геолог, инженер разработчик-программист, инстолятор, менеджер по маркетплейсам, обжигатель печи, помощник режиссера, пчеловод, репетитор русского языка для иностранных граждан, финансовый менеджер, художник-конструктор. 335 участников Программы имеют высшее образование, более половины из них трудоустроены в сфере торговли и промышленного производства в качестве главных или ведущих специалистов. В целях обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы на рынке труда центрами занятости населения ведется целенаправленная работа по расширению взаимодействия с работодателями по изучению потребности в работниках в профессионально-квалификационном разрезе. В 2023 году центрами занятости населения проведено 3,4 тыс. информационных и консультационных мероприятий по взаимодействию с работодателями и гражданами (дни открытых дверей службы занятости, дни службы занятости на предприятиях, предувольнительные консультации, клубы работодателей, дни работников кадровых служб, клубы кадровиков, круглые столы). В них приняли участие более 4,5 тысяч работодателей. В результате за 2023 год работодателями Новосибирской области заявлена потребность в 108,1 тыс. работников. При этом доля заявленных вакантных рабочих мест (должностей) с постоянным характером работы составила 76,9% от общего их количества. По состоянию на начало 2024 года региональный банк вакансий Новосибирской области содержал 41,6 тыс. предложений работы. Обеспечено размещение информации о свободных рабочих местах и вакантных должностях, работодателях, испытывающих потребность в работниках, и резюме граждан, ищущих работу, на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Продолжалось развитие взаимодействия центров занятости населения с работодателями через интерактивный портал службы занятости населения Новосибирской области. При содействии специалистов центров занятости населения 38,2 тыс. безработных и ищущих работу граждан трудоустроены на постоянные и временные рабочие места. Для обеспечения трудоустройства молодежи активно использовались специализированные ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. В течение 2023 года государственным автономным учреждением Новосибирской области «Центр развития профессиональной карьеры» (далее – ЦРПК) проводилась постоянная работа, направленная на профессиональную ориентацию, содействие трудоустройству выпускников и психологическую поддержку молодежи. За 2023 год услугами ЦРПК воспользовались 5584 человека в возрасте от 14 до 29 лет, в том числе 957 выпускников образовательных организаций профессионального образования и студентов выпускных курсов. В 2023 году специалисты ЦРПК приняли участие в следующих мероприятиях: в профориентационных квестах, в ярмарках вакансий, ярмарке молодежных инициатив, днях карьеры, дне абитуриента, в днях открытых дверей, которые проходили в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования. Услугами ЦРПК по профориентации воспользовались около 2500 студентов и выпускников, а также более 1300 школьников. Эффективным механизмом взаимодействия по подбору работодателям необходимых работников по итогам 2023 года стал индивидуальный подход к каждому работодателю и обеспечение перехода на электронные формы взаимодействия, а именно взаимодействие посредством Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России». Таким образом, сотрудничество сокращает время и затраты на поиск необходимых сотрудников. |  |  |
| М 1.4.3. Осуществление контроля (в том числе ведомственного) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права | МТиСР, во взаимодействии с ОИОГВ НСО, ГИТ, ФП НСО, администрациями МР и ГО НСО |  |
| Ключевые события: в 2023 году в соответствии с Законом Новосибирской области от 02.05.2017 № 161-ОЗ областными исполнительными органами Новосибирской области, администрациями муниципальных районов и городских округов Новосибирской области осуществлялся контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в подведомственных организациях. В ходе 295 проверок выявлено 2120 нарушений трудового законодательства, в том числе 724 нарушения по вопросам оплаты труда, 434 – по вопросам охраны труда, 622 – по вопросам заключения и прекращения (расторжения) трудовых договоров, 233 – по вопросам рабочего времени и времени отдыха, 107 – по вопросам предоставляемых работникам гарантий и компенсаций. |  |  |
| М 1.4.4. Организация обучения по охране труда работников организаций, в том числе руководителей | МТиСР во взаимодействии с ГИТ, ФП НСО, обучающими организациями |  |
| Ключевые события: в 2023 году прошли обучение и проверку знания требований по охране труда 30,5 тыс. работников организаций, в том числе 6,5 тыс. руководителей. Организации проводят обучение по охране труда по утвержденным программам, используются дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. Для оказания методической помощи в области охраны труда руководителям и специалистам организаций разработана памятка по правовому регулированию труда женщин, актуализирована памятка по расследованию несчастных случаев на производстве. |  |  |
| М 1.4.5. Обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний | МТиСР во взаимодействии с ГУ НРО ФСС РФ |  |
| Ключевые события: Правительством Новосибирской области совместно с Отделением Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области (далее – НРО ФСС РФ) проводится работа по информированию и консультированию работодателей по вопросам обеспечения предупредительных мер по сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, в том числе в средствах массовой информации и на Интернет-ресурсах. В 2023 году в НРО ФСС РФ обратились 1025 страхователей, расходы на предупредительные меры составили 345,8 млн рублей. Работодатели использовали средства НРО ФСС РФ в целях проведения специальной оценки условий труда, приобретения специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, проведения обязательных периодических медицинских осмотров (обследований) работников, приобретения страхователями аптечек первой помощи, обучения по охране труда, на санаторно-курортное лечение работников предпенсионного возраста и другое. |  |  |
| М 1.4.6. Проведение информационной работы с работодателями и работниками организаций о положении на рынке труда Новосибирской области, а также по вопросам охраны труда | МТиСР во взаимодействии с МЦРиС, ГИТ, ГУ НРО ФСС РФ, Управлением Роспотребнадзора по НСО, ГБ МСЭ по НСО, НРСОР «СРПиР», администрациями МР и ГО НСО, обучающими организациями, организациями, привлекаемыми в соответствии с законодательством |  |
| Ключевые события: В целях привлечения внимания к вопросам охраны труда, распространения передового опыта работы по созданию безопасных условий труда проводились мероприятия по пропаганде передовых достижений в области охраны труда, информация размещалась в средствах массовой информации и в сети Интернет. Работодателям и работникам оказывалась консультационная правовая помощь по актуальным вопросам законодательства в сфере охраны труда, проведено 6057 консультаций. Организовано информирование работодателей и работников по вопросам охраны труда через печатные и электронные ресурсы муниципальных районов и городских округов Новосибирской области, размещена 471 публикация. Для руководителей и специалистов государственных учреждений, подведомственных МТиСР, организаций жилищно-коммунального хозяйства и энергетики, промышленности, строительных организаций, сельского хозяйства МТиСР совместно с Государственной инспекцией труда в Новосибирской области, НРО ФСС РФ, органами местного самоуправления, организациями, оказывающими услуги по обучению работодателей и работников вопросам охраны труда, проведены семинары, в том числе в режиме видео-конференцсвязи, по вопросам улучшения условий и охраны труда и предотвращения несчастных случаев на производстве, координации проведения на территории Новосибирской области в установленном порядке обучения по охране труда. В соответствии с утвержденным планом мероприятий Дней охраны труда в Новосибирской области проведены мероприятия в рамках Всемирного Дня охраны труда. В средствах массовой информации размещено обращение к работодателям, работникам и профсоюзам региона с приглашением организовать мероприятия по пропаганде безопасного труда. В апреле 2023 года традиционно проведена XXXIV студенческая олимпиада «Безопасность жизнедеятельности и охрана труда», в которой приняли участие шесть ВУЗов города Новосибирска. В целях повышения заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда, снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости проведено 13 конкурсов на лучшую организацию по состоянию условий и охраны труда в муниципальных районах и городских округах Новосибирской области. Специалистами администраций муниципальных районов и городских округов Новосибирской области были организованы совещания и круглые столы для специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, конкурсы на лучшую организацию по состоянию условий и охраны труда, конкурсы детских рисунков, постеров, фотографий на тему охраны труда, выставки рисунков и книг по охране труда, викторины, интеллектуальные игры, лекции, тренинги и т.д. Подведены итоги проводимого в апреле 2023 года регионального конкурса детского рисунка «Охрана труда глазами детей». Определены шесть победителей конкурса в возрастных категориях 7-9 лет и 10-15 лет, которым вручены дипломы МТиСР, ценные подарки. Остальным участникам – благодарственные письма. В ноябре 2023 года награждены дипломами МТиСР и ценными подарками 12 победителей регионального конкурса «Лучший специалист по охране труда» в четырех номинациях: «Лучший специалист по охране труда организаций производственной сферы с численностью работников до 100 человек», «Лучший специалист по охране труда организаций производственной сферы с численностью работников более 100 человек», «Лучший специалист по охране труда организаций непроизводственной сферы с численностью работников до 100 человек», «Лучший специалист по охране труда организаций непроизводственной сферы с численностью работников более 100 человек». |  |  |
| М 1.4.7. Формирование прогноза перспективной потребности в рабочих кадрах и специалистах с учетом потребностей экономики, реализации инвестиционных проектов, модернизации производства | МТиСР |  |
| Ключевые события: В 2023 году с использованием Платформы прогнозирования региональной кадровой потребности и планирования объема подготовки кадров по программам среднего профессионального и высшего образования проведен мониторинг перспективной кадровой потребности на 2024-2030 годы (далее – мониторинг кадровой потребности). Мониторингом кадровой потребности были охвачены 8552 организации Новосибирской области, в том числе 52 организации реализующие или планирующие реализацию инвестиционных проектов. Доля организаций, охваченных мониторингом кадровой потребности, от общего числа организаций региона, составила 9,6%. На основании мониторинга кадровой потребности, с учетом перспектив социально-экономического развития Новосибирской области, демографических процессов, реализации инвестиционных проектов, текущей ситуации на рынке труда Новосибирской области, сформирован прогноз перспективной кадровой потребности на ближайшие 7 лет (2024-2030 годы) в разрезе профессий и специальностей, по видам экономической деятельности, уровням образования, по муниципальным районам и городским округам Новосибирской области (приказ МТиСР от 31.08.2023 № 1536). В результате обработки и обобщения всех источников информации общая потребность всех отраслей экономики в кадрах на 2024-2030 годы составила 223,6 тыс. человек, в том числе 53,8 тыс. человек (или 24% от общей кадровой потребности) – ожидаемая потребность в специалистах с высшим образованием, 157,6 тыс. человек (или 70,5% от общей кадровой потребности) – со средним профессиональным образованием, 12,2 тыс. человек (или 5,5%) – неквалифицированные рабочие. |  |  |
| М 1.4.10. Организация профессиональной ориентации граждан, профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработных граждан, опережающего профессионального обучения работников организаций в целях повышения производительности труда | МТиСР |  |
| Ключевые события: В 2023 году гражданам, обратившимся в центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы, оказано 48,4 тыс. государственных услуг по профессиональной ориентации, в том числе гражданам в возрасте 14-29 лет – 13,4 тыс. услуг, инвалидам – 2,4 тыс. услуг, 1,4 тыс. услуг - гражданам, уволенным в связи с сокращением штата работников организации. Для несовершеннолетних граждан, находящиеся в социально опасном положении, а также состоящих на учете (контроле) в правоохранительных органах, субъектах (учреждениях) системы профилактики правонарушений профконсультанты центров занятости проводят различные профориентационные мероприятия и групповые консультации по технике трудоустройства, на которых подростки получают консультации по профориентации и планированию профессиональной карьеры, информацию о программах временной занятости для несовершеннолетних граждан, специалисты принимают участие в работе комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав по вопросам содействия временной занятости несовершеннолетних граждан. В 2023 году на профессиональное обучение по профессиям, востребованным на рынке труда, направлено 2,1 тыс. безработных граждан, которое осуществлялось по 74 профессиям (специальностям). Организация профессионального обучения безработных граждан осуществлялась по приоритетным профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда. Перечень приоритетных профессий (специальностей) для организации профессионального обучения безработных граждан ежегодно утверждается МТиСР. Число граждан, трудоустроенных после профессионального обучения в 2023 году, составило 1,7 тыс. человек (78,4% от завершивших обучение граждан). |  |  |

    - Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Создание условий для максимальной реализации трудового потенциала, обеспечения эффективной занятости граждан»

| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач |  | Значения показателей реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановые значения (на 2023 год) |  | фактические значения (за 2023 год) |  | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) |  | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |  |  |
| Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц 1.4. Создание условий для максимальной реализации трудового потенциала, обеспечения эффективной занятости граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели достижения стратегической цели 1.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.4.1. Среднегодовая численность занятых в экономике, тыс. чел. | 1349,7/ 1353,5/ 1358,9 |  | 1336,8 (за 9 месяцев 2023 г.) |  | 99% |  | 100,7% |  | МТиСР |  | Значения показателя за 2023 год будут опубликованы Росстатом в августе 2024 года |  |
| П 1.4.3. Численность пострадавших при несчастных случаях на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом на 1000 работающих, чел. на 1000 работающих | 1,45/ 1,43/ 1,41 |  | 0,95 (оценка) |  | 65,5% (улучшение) |  | 67,9% (улучшение) |  | МТиСР |  | Данные Росстата за 2023 год будут опубликованы в июне 2024 года. |  |
| П 1.4.4. Численность занятого населения, въезжающего на работу в субъект РФ, тыс. чел. | 11,3/ 13,6/ 14,9 |  | 11,3 |  | 100% |  | 104,8% |  | МТиСР |  | Значения показателя за 2023 год будут опубликованы Росстатом по результатам выборочного обследования рабочей силы |  |
| П 1.4.5. Уровень безработицы, % | 5,7/ 5,5/ 5,3 |  | 3,4 |  | улучшение на -2,3 п.п. |  | улучшение на -3,3 п.п. |  | МТиСР |  |  |  |
| П 1.4.7. Среднее время поиска работы безработными, месяцы | 7,0/ 6,7/ 6,3 |  | 5,8 (за 9 месяцев 2023 г.) |  | -1,2 п.п. (улучшение) |  | -1,9 п.п. (улучшение) |  | МТиСР |  | Значения показателя за 2023 год будут опубликованы Росстатом по результатам выборочного обследования рабочей силы |  |

  - Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства

| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе |  |  |
| Ц 1.7. Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 1.7: |  |  |
| М 1.7.1. Совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Новосибирской области | МТиСР |  |
| Ключевые события: На территории Новосибирской области обеспечено исполнение приказа МТиСР, министерства образования Новосибирской области, министерства здравоохранения Новосибирской области, министерства культуры Новосибирской области, министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области от 27.05.2022 № 596/1072/1656/192/552/371 «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Новосибирской области по раннему выявлению и предотвращению детского и семейного неблагополучия, организации работы с несовершеннолетними и семьями по профилактике социального сиротства» (далее – Порядок). В 2023 году в Порядок внесены изменения: к субъектам системы профилактики, участвующим в деятельности по раннему выявлению и предотвращению семейного неблагополучия, отнесены СОНКО и общественные объединения в соответствии с законодательством Российской Федерации. Главами шести муниципальных районов и городских округов Новосибирской области (Карасукский, Коченевский, Сузунский, Тогучинский, Ордынский районы, город Обь Новосибирской области) и одного района города Новосибирска (Первомайский) подписаны соглашения с Благотворительным фондом «Солнечный город» о сопровождении органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в целях реализации Порядка. К концу 2023 года на сопровождении находились 10 муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. В ходе реализации Порядка особое внимание уделялось образовательной составляющей. Так, в очном формате со специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних тренерами-супервизорами Благотворительного фонда «Солнечный город» проведены курсы, тренинги: по программе «Роль органов и учреждений системы МВД/образования/культуры/спорта в рамках реализации Порядка межведомственного взаимодействия» (обучение прошли 234 руководителя и специалиста учреждений и организаций, подведомственных министерству образования Новосибирской области, министерству здравоохранения Новосибирской области, министерству культуры Новосибирской области, министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области); по программе «Работа со случаем» – основная технология реабилитационной работы с семьей (технологию формирования и работы с «картой комплексного сопровождения семьи» освоил 21 специалист муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Городской комплексный центр социального обслуживания населения» и его филиалов); по программе «Организация работы службы «Единое окно» (обучение прошли 15 сотрудников аппаратов муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов (округа) города Новосибирска); по программе «Технология территориального консилиума. Модерация как инструмент организации эффективной групповой дискуссии» (обучение прошли 53 председателя территориальных консилиумов и их заместители – муниципальных районов, городских округов Новосибирской области и районов (округа) города Новосибирска); по программе «Технологии организации и проведения индивидуальной профилактической работы с семьей и несовершеннолетними» (обучение прошел 21 заведующий отделениями срочной социальной помощи КЦСОН. Кроме того, в октябре-ноябре 2023 года проведена супервизия для заведующих отделениями профилактики безнадзорности несовершеннолетних КЦСОН (40 человек). На образовательной онлайн-платформе курса «Внедрение Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики» в 2023 году зарегистрировался 10 591 человек, успешно сдал экзамен 8 191 человек (77%) – это специалисты органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних муниципальных районов и городских округов Новосибирской области. На онлайн-платформе курса «Внедрение Порядка межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики» прошли обучение 23 специалиста государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Областной центр диагностики и консультирования», 29 специалистов мэрии города Новосибирска, 7 специалистов учреждений, подведомственных министерству физической культуры и спорта Новосибирской области, и 49 представителей прокуратуры Новосибирской области. Аппаратом областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав на территории Новосибирской области (далее – областная комиссия) завершено формирование электронной карты ресурсов области проекта «Социальный помощник – система поддержки решений куратора семьи» с целью оперативного оказания помощи семьям и детям в соответствии с их потребностями. На 01.01.2024 в службу «Единое окно» поступило 2 997 сигналов, из них не нашли своего подтверждения 346 сигналов. Постановлениями муниципальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав открыто 1 006 случаев (средний, высокий уровень риска) для организации индивидуальной профилактической работы в отношении семьи и несовершеннолетних, по 704 сигналам (низкий уровень риска) принято решение о проведении ведомственной работы с семьей и ребенком. По итогам работы в 2023 году закрыто 307 случаев в связи с устранением причин и условий нарушения прав и законных интересов несовершеннолетних. |  |  |
| М 1.7.2. Комплекс мер, направленный на организацию продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования) | МТиСР |  |
| Ключевые события: В 2023 году продолжена деятельность по применению эффективных практик организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, внедренных в рамках Комплекса мер по организации продуктивной социально значимой деятельности несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на территории Новосибирской области на 2020-2021 годы, утвержденного приказом МТиСР, министерства здравоохранения Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области, Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области, Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Новосибирской области от 03.02.2020 № 80/202/231/121/77 (далее – комплекс мер). Практики, внедренные в рамках проектной деятльности, продолжают применяться организациями в основной деятельности. Так, в 2023 году обеспечено: 1) применение эффективных практик сопровождения и помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, и несовершеннолетним, склонным к противоправному поведению, на базе специализированных организаций для несовершеннолетних: государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» (применение физкультурно-оздоровительных технологий; организация деятельности театра-студии «Феникс»; реализация программы профессионального самоопределения подростков), государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири» (работа туристического клуба; открытие площадки по организации досуговой занятости несовершеннолетних; создание и организация работы интерактивной профориентационной площадки «Школа жизни»), государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» г. Татарск (функционирование военно-патриотической ассоциации «Братство»); 2) применение технологий работы с целевой группой на базе КЦСОН: технологий диагностики и коррекционной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, и несовершеннолетними, входящими в группу социального риска (КЦСОН Калининского района г. Новосибирска, Усть-Таркского, Чановского, Искитимского, Татарского, Чулымского районов); создание открытых площадок развивающей досуговой деятельности (КЦСОН Усть-Таркского, Чановского, Искитимского, Татарского районов); создание киновидеоклуба «Компас» для подростков, находящихся в конфликте с законом (муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения со стационаром социального обслуживания престарелых граждан и инвалидов Чулымского района Новосибирской области»); открытие студии «Day Clay» для занятий по глинотерапии для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом (Калининский район г. Новосибирска); 3) применение Благотворительным фондом «Социально-реабилитационный центр «Горизонт надежды» технологии социально-продуктивной деятельности несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений «Интенсивный досуг»; 4) организация деятельности социальных сервисов и применение программ для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на базе учреждений пенициарной системы: реализация проекта, направленного на военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних осужденных; внедрение новых технологий снижения агрессивных и насильственных проявлений среди несовершеннолетних осужденных; внедрение новых форм досуговой развивающей деятельности среди несовершеннолетних осужденных (Федеральное казенное учреждение «Новосибирская воспитательная колония Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области»); создание модульной спортивно-игровой площадки для внедрения физкультурно-оздоровительных технологий, направленных на реабилитацию и социализацию несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных; открытие интерактивных гостиных для подозреваемых, обвиняемых и осужденных несовершеннолетних (следственные изоляторы Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области №№ 1 – 3); разработка и внедрение психокоррекционной программы «Затерянный мир» для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных (Федеральное казенное учреждение «Следственный изолятор № 1 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области»); разработка и внедрение программы «Познай себя», направленной на снижение фактов повторного совершения преступлений среди несовершеннолетних (Федеральное казенное учреждение «Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области»). По итогам 2023 года достигнуто снижение числа несовершеннолетних, состоящих на учете. Уменьшен удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних. Охвачено мероприятиями около 10 000 несовершеннолетних. В целях профилактики совершения подростками повторных правонарушений и преступлений на базе учреждений, подведомственных МТиСР, продолжена работа по внедрению эффективных технологий и форм работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. |  |  |
| М 1.7.3. Комплекс мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области на 2019-2020 годы | МТиСР |  |
| Ключевые события: в 2023 году продолжена реализация эффективных практик и технологий, внедренных в рамках Комплекса мер по развитию системы обеспечения безопасного детства в Новосибирской области на 2019-2020 годы за счет внебюджетных источников – гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, полученных по результатам конкурсных отборов. В рамках организации работы с несовершеннолетними и их родителями обеспечено: применение технологий диагностики и снижения агрессивности, насильственных проявлений и депрессивного состояния у несовершеннолетних, находящихся в группе социального риска; технологий психолого-педагогического сопровождения социальной реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств; реализация проекта «Защитники детства» на территории муниципальных образований Новосибирской области (проводится работа по объединению ресурсов и возможностей органов и организаций различной ведомственной принадлежности в вопросах профилактики жестокого обращения с детьми, оказания им помощи и поддержки); реализация коррекционно-развивающей программы реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения и преступных посягательств «Дорога к миру» по профилактической работе и комплексной реабилитации несовершеннолетних, переживших насилие, жестокое обращение, и несовершеннолетних, проявляющих агрессивное поведение в отношении других детей; реализация программы «Добрые перемены» по сопровождению детей, являющихся свидетелями домашнего насилия, и оказанию помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения в семье; проведение занятий «Школы осознанного родительства» (цикл лекционно-практических и тренинговых занятий для кризисных семей); внедрение в деятельность муниципального казенного учреждения Сузунского района «Комплексный центр социального обслуживания населения», муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области», муниципального бюджетного учреждения Мошковского района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения», муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Куйбышевского района новой формы реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жестокого обращения, и родителей, не выполняющих надлежащим образом свои обязанности по отношению к детям, через организацию работы игротерапевтического кабинета; функционирование интегративных площадок для детей, проявляющих насилие по отношению к другим детям, и родителей, их воспитывающих; внедрение программы «Семья под защитой», целью которой является поддержка женщин с несовершеннолетними детьми, оказавшимися в социально опасном положении вследствие угрозы насилия или жестокого обращения, пострадавших от насилия в семье; реализация программы «Делаю свою жизнь успешной», направленной на экстренную психологическую помощь, социально-медицинское просвещение; реализация программы по профилактике жестокого обращения среди несовершеннолетних «Любить и беречь»: коррекция и предупреждение жестокого обращения среди несовершеннолетних, вовлечение членов семьи в продуктивную совместную работу по минимизации деструктивных проявлений у несовершеннолетних, создание благоприятной среды для повышения родительской компетентности и гармонизации детско-родительских отношений и др. Вопросы обеспечения безопасности несовершеннолетних на территории Новосибирской области составляют сферу деятельности органов и учреждений системы профилактики. Отработан алгоритм оперативного информирования органами системы профилактики аппарата областной комиссии о фактах чрезвычайных происшествий с участием несовершеннолетних, порядок устранения выявленных нарушений в системе предупреждения чрезвычайных происшествий. Совместным приказом МТиСР, министерства здравоохранения Новосибирской области, министерства образования Новосибирской области, министерства культуры Новосибирской области, министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области, ГУ МВД России по Новосибирской области № 2425-НПА/3666-НПА/2787/516/896/74/1096 от 29.12.2023 утвержден Порядок межведомственного взаимодействия при оказании помощи детям с суицидальным поведением и (или) самоповреждающим поведением. С целью эффективности контроля за организацией профилактической работы с несовершеннолетними, в настоящее время на территории региона организован онлайн контроль проводимой профилактической работы. По детям, не поставленным на контроль, анализ эффективности работы проводится муниципальными комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее – муниципальные комиссии) в соответствии с их полномочиями. В случаях, когда несовершеннолетним была совершена суицидальная попытка, рассмотрение, выявление причин, условий и обстоятельств, способствовавших ее совершению, осуществлялось мобильной рабочей группой по рассмотрению и выявлению причин, условий и обстоятельств, способствовавших совершению тяжких преступлений в отношении несовершеннолетних, а также совершению несовершеннолетними суицидальных попыток (далее – мобильная группа) в соответствии с Порядком о мобильной группе, утвержденным постановлением областной комиссии от 24.12.2021 № 12, информация о постановке на контроль такого несовершеннолетнего направляется в соответствующую муниципальную комиссию не позднее трех дней с момента подготовки информационной справки мобильной группы. Также постановлением областной комиссии от 20.12.2023 № 11 утвержден план дополнительных мер Новосибирской области по организации деятельности органов системы профилактики по предупреждению преступных деяний против половой неприкосновенности несовершеннолетних на период 2023-2025 гг. На заседаниях областной комиссии в 2023 году неоднократно рассматривались вопросы предупреждения травматизма и гибели несовершеннолетних от внешних (управляемых) причин. В целях профилактики гибели несовершеннолетних от внешних причин с 2019 года на территории Новосибирской области ведется реестр объектов, представляющих опасность для жизни или здоровья несовершеннолетних. На основе обобщенных данных аппаратом областной комиссии совместно с органами местного самоуправления Новосибирской области создана интерактивная карта объектов, представляющих опасность для несовершеннолетних (далее – карта). На карте указаны не только сведения о местоположении опасных объектов, но и предпринимаемых мерах по устранению угроз жизни и здоровью несовершеннолетних, которые они представляют. По состоянию на 01.01.2024 в реестр внесены сведения о 1391 объекте, представляющем угрозу для жизни и здоровья несовершеннолетних, из них: заброшенные и недостроенные здания – 952 объекта, техногенные объекты – 215, водные объекты – 224. |  |  |
| М 1.7.4. Совершенствование деятельности государственных и муниципальных организаций социального обслуживания Новосибирской области в части повышения качества и доступности услуг, в том числе оказываемых детям и семьям с детьми, устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан | МТиСР |  |
| Ключевые события: В Новосибирской области социальные услуги в стационарной форме оказывают 13 специализированных учреждений (отделений) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, 5 государственных учреждений, 8 стационарных отделений в составе КЦСОН (Барабинский, Венгеровский, Здвинский, Коченевский, Краснозерский, Мошковский, Тогучинский районы, г. Бердск). Общее количество мест в 13 специализированных учреждениях (отделениях) для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, - 350 (АППГ – 345 мест). В 2023 году прошло через учреждения (отделения) 2057 человек (АППГ – 11834 человека), возвращены в родные семьи в связи со стабилизацией ситуации 1843 человека (АППГ – 1184 человека). С декабря 2023 года функционирует государственное автономное учреждение Новосибирской области «Центр социальной помощи семье и детям «Детство» для семей с детьми, в том числе в возрасте до 4 лет. Учреждение создано распоряжением Правительства Новосибирской области от 21.11.2023 № 778-рп в рамках реализации пилотного проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет». В 2023 году в целях оптимизации сети специализированных учреждений для несовершеннолетних проведена реорганизация государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Виктория» (далее – центр «Виктория») и государственного бюджетного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири» (далее – центр «Снегири»). В настоящее время в центре «Виктория» в стационарной форме оказываются услуги в отделении социальной реабилитации несовершеннолетних, пострадавших от жесткого обращения, насилия, булинга (на 30 мест), в полустационарной форме оказываются услуги как несовершеннолетним и их законным представителям, так и женщинам, подвергшимся психическому и (или) физическому насилию. В центре «Снегири» с 2023 года предоставляются услуги в стационарной форме подросткам, находящимся в конфликте с законом, и несовершеннолетним, осуществляющим незаконное употребление наркотических средств, психотропных веществ и страдающих алкогольной зависимостью (на 16 мест). На базе центра «Снегири» будет создан выездной социально-реабилитационный центр для осуществления выездов в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области с целью проведения реабилитационной работы по восстановлению детско-родительских отношений в семьях несовершеннолетних, помещенных в центр «Снегири», а также профилактике повторных помещений несовершеннолетних в учреждения. На базе государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Рассвет» при поддержке МТиСР с августа 2023 года внедрен пилотный проект по организации деятельности информационно-консультационного центра «Социальный координатор» для семей, воспитывающих детей с ОВЗ и инвалидностью (далее – центр «Социальный координатор»). Внедрение в деятельность новой формы сопровождения продиктовано объективной необходимостью в создании условий для получения оперативной (доступной) консультативной помощи родителям детей-инвалидов в возрасте от рождения до 18 лет. Формы работы с семьей: индивидуальная (онлайн-консультации, офлайн-консультации) по средствам: телефонной связи (по телефону 270-80-10), электронной почты (e-mail: soc.koordinator@yandex.ru), обращения на официальном сайте учреждения (https://rassvet.nso.ru). Семьи с детьми-инвалидами имеют уникальную возможность получить бесплатную поддержку в режиме «одного окна» по вопросам, связанным с медицинской помощью, реабилитацией, образованием и доступной средой. В центре «Социальный координатор» оказывается помощь в формате «горячей линии», координируются ресурсы государства и социальных некоммерческих организаций, благотворительных фондов. Каждая семья, каждый случай рассматривается и сопровождается индивидуально вплоть до решения жизненной ситуации и получения необходимой поддержки. В 2023 году завершена реализация региональной «дорожной карты» по переходу к единой модели подчиненности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Действующая сеть организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на 01.01.2024 представлена 8 организациями, находящимися в ведении МТиСР: 7 муниципальными центрами помощи детям, оставшимся без попечения родителей (муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Жемчужина», муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Теплый дом», муниципальное казенное учреждение города Новосибирска «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Созвездие», муниципальное казенное учреждение Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Дорогинский» Черепановского района Новосибирской области, муниципальное казенное учреждение Тогучинского района «Центр помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей», муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Татарского района Новосибирской области», муниципальное казенное учреждение «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Чистоозерного района Новосибирской области»; государственным автомномным стационарным учреждением социального обслуживания Новосибирской области «Ояшинский дом-интернат для детей-инвалидов и молодых инвалидов, имеющих психические расстройства». Общее количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории Новосибирской области, за 2023 год снизилось на 2,6% и на 31.12.2023 составляло 8 228 человек. В организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитываются 416 детей, данное количество сократилось на 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Количество усыновленных российскими гражданами детей, состоящих на учете в отделах опеки и попечительства, составило 1 559 детей. За 2023 год вновь выявлены 863 ребенка, что на 1% ниже показателя 2022 года. Из вновь выявленных детей 41% - сироты, 45% - остались без попечения родителей по причинам социального неблагополучия (лишение/ограничение прав, отобрание, оставление в организациях), у 10% детей родители находятся в местах лишения свободы. Из вновь выявленных детей 86% (743 ребенка) были устроены в замещающие семьи, 10% - помещены в организации для детей-сирот, 1,6% - возвращены родителям. На постоянной основе обеспечивается подготовка и психологическое тестирование лиц, желающих принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в семью. Подготовку граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью, в 2023 году осуществляли 7 организаций, в том числе общественная организация. Акцент сделан на работу с кандидатами по приему в семью детей подросткового возраста и детей с ОВЗ. Психолого-педагогическая подготовка кандидатов осуществляется в формате очно-заочного обучения, действует единый модуль онлайн-обучения по теоретическому курсу подготовки. В 2023 году подготовку прошли 585 кандидатов. В деятельности школ приемных родителей, специалистов органов опеки и попечительства и организаций для детей-сирот с целью повышения эффективности подбора семьи для ребенка используется электронный сервис «Все свои» (разработанный при поддержке Благотворительного фонда «Солнечный город» и Благотворительного фонда «Измени одну жизнь»), который сопоставляет данные детей, ресурсы потенциальных родителей и осуществляет подбор семьи, которая наилучшим образом сможет удовлетворить потребности ребенка. С 2021 по 2023 год на платформе «Все свои» было зарегистрировано 460 потенциальных приемных родителей, желающих пройти диагностику, проживающих в Новосибирске и Новосибирской области. За 2023 год зарегистрировано 280 человек, из них 138 человек находятся на этапе подбора детей. Развитие альтернативных интернатным форм устройства (временного размещения) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, родители (законные представители) которых по уважительным причинам не могут исполнять свои обязанности, обеспечивается в рамках реализации пилотного проекта «Профилактика социального сиротства среди детей в возрасте до 4 лет в Новосибирской области». Всего за 2023 год 25 детей было размещено в 16 ресурсных (гостевых) семьях, из них 13 детей в возрасте до 4 лет. Период размещения продолжался от двух недель до 8 месяцев. Из 25 детей 9 детей были возвращены в кровные семьи после размещения, 1 ребенок остался в гостевой семье на постоянной основе, у 15 детей период нахождения в гостевых семьях продолжился в 2024 году. Итогом работы организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 2023 году стало: 93,8% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в Новосибирской области, воспитываются в замещающих семьях. |  |  |
| М 1.7.5. Комплекс мер по развитию системы подготовки к самостоятельной жизни воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей из замещающих семей, постинтернатного сопровождения и адаптации выпускников таких организаций на территории Новосибирской области | МТиСР |  |
| Ключевые события: на базе всех организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Новосибирской области, действуют службы сопровождения выпускников. Оказание выпускникам комплекса услуг (консультации, содействие в подготовке различных документов, представление интересов в судах, содействие в трудоустройстве и др.) осуществляется на основании договора о постинтернатном сопровождении, по индивидуальному плану, на безвозмездной основе. В 2023 году 408 выпускников организаций для детей-сирот получали услуги постинтернатного сопровождения по договору о постинтернатном сопровождении. В 2023 году завершили пребывание в организациях для детей-сирот 60 воспитанников, из них 58 поступили в учреждения профессионального образования. Продолжает работу Служба правовой помощи подросткам и молодежи «Решение» на базе государственного бюджетного учреждения Новосибирской области «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Помощь в устной и письменной форме оказывается по вопросам жилищного законодательства (включение в списки на предоставление жилых помещений), семейного законодательства (взыскание алиментов, порядка заключения/расторжения брака), трудовых правоотношений, прав подростков в период обучения в учебных заведениях. Также ведется работа по правовому просвещению учащихся начальных и средних профессиональных образовательных учреждений, оказанию методической и правовой поддержки социальных педагогов, специалистов служб сопровождения, в том числе постинтернатного сопровождения. За 2023 год в данных мероприятиях приняли участие 157 студентов из числа выпускников организаций для детей-сирот. В организациях для детей-сирот совместно с СОНКО и представителями бизнес сообщества реализуются проекты и программы, направленные на формирование здорового образа жизни, профориентацию и социальную адаптацию детей. Совместно с Благотворительным фондом «Солнечный город» в организациях для детей-сирот реализуется проект «Наставничество», направленный на повышение степени социальной адаптации подростков-воспитанников через взаимодействие с волонтером-наставником. В настоящее время в проекте участвуют 72 воспитанника, еще 24 выпускника продолжают взаимодействие со своими наставниками. Для мотивации учебной деятельности воспитанники организаций для детей-сирот принимают участие в проекте «Хочу учиться» благотворительного фонда «Катрен». Воспитанники, которые обучаются на «4» и «5», получают стипендию. Торговой сетью «Мария-Ра» назначена денежная выплата 20 воспитанникам организации для детей-сирот, которые активно и успешно занимаются спортом, творчеством, участвуют в волонтерских и добровольческих объединениях. Сибирским главным управлением Банка России, ПАО «Сбербанк», благотворительным фондом «ВТБ-страна» в организациях для детей-сирот реализуются проекты по финансовой грамотности, направленные на подготовку воспитанников к самостоятельной жизни, успешной социальной адаптации и интеграции в общество. |  |  |
| М 1.7.6. Оказание социальной помощи на основании социального контракта | МТиСР |  |
| Ключевые события: в течение 2023 года заключено 7 385 социальных контрактов. Эффективной технологией адресной помощи является социальный контракт. Он стал не просто мерой поддержки, а индивидуальной программой повышения доходов и качества жизни нуждающихся семей. В 2023 году расширен перечень направлений использования средств социального контракта. Теперь к основным направлениям относятся: 1) мероприятие по поиску работы; 2) мероприятие по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности; 3) мероприятие по ведению личного подсобного хозяйства; 4) иные мероприятия, направленные на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации, в целях удовлетворения текущих потребностей семьи, одиноко проживающего гражданина в приобретении товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов, товаров для ведения личного подсобного хозяйства, в лечении, профилактическом медицинском осмотре, в целях стимулирования ведения здорового образа жизни, а также для обеспечения потребности в товарах и услугах дошкольного и школьного образования. Так, на поиск работы заключено 4 055 контрактов, в т.ч. более 150 контрактов с прохождением профессионального обучения и дополнительного профессионального образования; на осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности заключено 1 852 контракта (при открытии собственного дела наиболее востребованы такие направления деятельности, как сфера красоты (более 39%), сфера производства (более 14,5%), сфера торговли (7,7%), сфера ремонта (одежда, обувь, оргтехника и др.) (5,5%); на развитие личного подсобного хозяйства заключено 449 контрактов (основное направление - животноводство); на «вывод семьи из трудной жизненной ситуации» с целью удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении товаров первой необходимости заключено 1 029 контрактов, из них 98,2% – с семьями с несовершеннолетними детьми. Общее финансирование в 2023 году составило 1022,7 млрд рублей, в том числе 797,7 млн рублей за счет средств федерального бюджета. |  |  |
| М 1.7.7. Обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда | МТиСР во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО |  |
| Ключевые события: По состоянию на 31.12.2023 в список на получение жилья включено 7 392 человека из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые имеют право на получение жилья. Значительно возросло финансирование на обеспечение лиц из числа детей-сирот жилыми помещениями и количество граждан, которым ежегодно предоставляется жилье, с 406,7 млн рублей в 2017 году (были обеспечены 343 человека) до 3 426 млн рублей в 2023 году (обеспечены 1 175 человек). На 2023 год были предусмотрены средства на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в размере 3 426,8 млн рублей, освоено 3 425,7 млн рублей, в т.ч. 297,3 млн рублей – средства федерального бюджета. В качестве дополнительной меры действует социальная выплата (жилищный сертификат) на приобретение жилого помещения в собственность. Мера поддержки выступает в качестве альтернативной к уже действующим на территории региона и дает возможность увеличить количество приобретаемого жилья посредством выдачи жилищных сертификатов. Жилое помещение, в отличие от приобретаемого жилья по договорам специализированного найма, сразу же оформляется в собственность получателя. В 2023 году жилыми помещениями за счет реализации жилищного сертификата обеспечено 475 человек. |  |  |
| М 1.7.8. Предоставление компенсации платы за наем жилого помещения гражданам, относящимся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилым помещением возникло и не реализовано | МТиСР |  |
| Ключевые события: В целях защиты прав граждан, относящихся к категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, у которых право на обеспечение жилыми помещениями возникло и не реализовано, предусмотрена мера социальной поддержки в виде компенсации платы за наем жилого помещения (постановление Правительства Новосибирской области от 10.12.2012 № 557-п «О компенсации платы за наем жилого помещения»). По итогам 2023 г. компенсацию платы за наем жилого помещения получили 277 заявителей на общую сумму 37,6 млн рублей. Кроме того, 4 гражданам предоставлена материальная помощь на ремонт жилого помещения на общую сумму 0,3 млн рублей. |  |  |
| М 1.7.9. Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них объектам и услугам, совершенствование системы комплексной реабилитации инвалидов | МТиСР, МЗ, МК, МО, МФКиС |  |
| Ключевые события: В 2023 году элементами доступности (индукционные системы для слабослышащих, разработка проекта по изготовлению и установке металлических пандусов, тактильно-звуковая мнемосхема, кадастровые работы в отношении земельного участка для установки металлического пандуса, специальные знаки для инвалидов, информационно-тактильные вывески, линейная фотолюминесцентная разметка, портативная индукционная система) оборудованы 6 объектов в сфере занятости населения: государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» - 560,56 тыс. руб.; государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения Убинского района» - 4,53 тыс. руб.; государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения города Бердска» - 45,23 тыс. руб.; государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения города Искитима» - 72,85 тыс. руб.; государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения Северного района» - 69,95 тыс. руб.; государственное казенное учреждение Новосибирской области «Центр занятости населения Венгеровского района» - 19,18 тыс. руб. Фактические расходы из областного бюджета Новосибирской области составили 772,3 тыс. руб. Дооборудовано (модернизировано) 5 социально значимых объектов областной собственности в учреждениях социальной защиты (на общую сумму 1 823,00 тыс. руб.): в государственном автономном учреждении Новосибирской области стационарного социального обслуживания «Новосибирский дом ветеранов» - 368,00 тыс. руб.; в государственном автономном стационарном учреждении Новосибирской области «Областной Дом милосердия» - 368,00 тыс. руб.; в государственном автономном учреждении социального обслуживания Новосибирской области «Новосибирский областной геронтологический центр» - 351,00 тыс. руб.; в государственном автономном стационарном учреждении социального обслуживания Новосибирской области «Обской психоневрологический интернат» - 368,00 тыс. руб.; в государственном автономном учреждении стационарного социального обслуживания Новосибирской области «Бердский дом-интернат для престарелых и инвалидов им. М.И. Калинина» - 368,00 тыс. руб. |  |  |
| М 1.7.10. Предоставление финансовой поддержки некоммерческим организациям на оказание содействия инвалидам в Новосибирской области в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами | МТиСР |  |
| Ключевые события: В 2023 году за счет средств государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области» предоставлены субсидии на оказание содействия инвалидам Новосибирской области в осуществлении равных прав и возможностей с другими гражданами Российской Федерации, в том числе на организацию и проведение социально значимых мероприятий, организацию и оказание услуг по социальной реабилитации (социально-средовой, социально-психологической, социально-педагогической, социокультурной, социально-бытовой) и абилитации инвалидов, приобретение оборудования для оказания социальной реабилитации и абилитации инвалидов, а также на оказание реабилитационных услуг инвалидам 9 некоммерческим организациям на общую сумму 3,3 млн рублей. Всего оказано 4 658 услуг по социальной реабилитации 2004 инвалидам. |  |  |
| М 1.7.11. Комплекс мер, направленный на развитие технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей с инвалидностью, включая организацию сопровождаемого проживания (в том числе с привлечением внебюджетных источников финансирования) | МТиСР |  |
| В 2023 году продолжено функцонирование социальных сервисов и применение технологий оказания помощи детям с инвалидностью и их родителям, внедренных в рамках Комплекса мер, направленных на развитие технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детей с инвалидностью, включая организацию сопровождаемого проживания, утвержденного приказом МТиСР № 54, министерства здравоохранения Новосибирской области № 112, министерства образования Новосибирской области № 167 от 23.01.2020 «Об утверждении Комплекса мер по развитию технологий, альтернативных предоставлению услуг в стационарной форме социального обслуживания детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья на территории Новосибирской области, на 2020-2021 годы». В 2023 году в рамках основной детяльности продолжено: 1) реализация комплекса реабилитационных мероприятий в домашних условиях (в рамках внедрения на территории Новосибирской области новой стационарозамещающей технологии «Реабилитация на дому» в деятельность 3 организаций); 2) функцонирование 3 пунктов проката реабилитационного, игрового, развивающего оборудования; 3) внедрение стационарозамещающей технологии «Реабилитационный семейный интенсив» для семей, воспитывающих детей-инвалидов и детей с ОВЗ в деятельность 6 организаций; 4) открытие и организация работы (на базе 3 учреждений) Центров дневного обучения для детей с особенностями здоровья в возрасте от 10 до 18 лет (интегративных площадок социальной дневной занятости), как новой стационарозамещающей формы; 5) создание и развитие цифрового контура внутриведомственного и межведомственного взаимодействия. Кроме того, в 2023 году продолжена реализация Комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью на территории Новосибирской области, на 2022-2023 годы (размер гранта Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, более 14 млн рублей). Обеспечено внедрение новых технологий и социальных сервисов: Школы наглядного-практического обучения родителей (законных представителей) эффективным методам взаимодействия с ребенком, в том числе с применением средств альтернативной и дополнительной коммуникации «ЗАРЯдись ресурсом» (на базе филиала «Центр социальной помощи семье и детям «Заря» муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Городской центр социальной помощи семье и детям»); Центра поддержки семей, имеющих детей-инвалидов, с внедрением новых технологий поддержки родителей «Практическая педагогика (педагогика для жизни)», «Равный равному», «Социальная гостиная», «Открытая библиотека для родителей» (на базе Новосибирской межрегиональной общественной организации инвалидов «Ассоциация «Интеграция» Общероссийской общественной организации инвалидов – Российского союза инвалидов); клуба психологической помощи для родителей, воспитывающих детей-инвалидов «Семейный ресурс» (на базе автономной некоммерческой организации Центр помощи и социальной адаптации инвалидов «Взрослые дети»); родительского клуба для семей, воспитывающих детей-инвалидов (на базе государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Радуга»); коммуникативно-интегрированной площадки для семей, воспитывающих детей-инвалидов (на базе муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Усть-Таркского района Новосибирской области); программ дистанционного консультирования родителей, воспитывающих детей-инвалидов, с использованием электронных ресурсов (на базе муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Вера» Искитимского района Новосибирской области»); дистанционной службы помощи семьям, воспитывающим детей с особенностями в развитии (на базе государственного автономного учреждения социального обслуживания Новосибирской области «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья «Рассвет»); проекта «Ответы онлайн» для оказания консультационной помощи родителям, воспитывающим детей-инвалидов (на базе филиала «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Городской центр социальной помощи семье и детям»); «Школы дистанционного консультирования родителей, воспитывающих детей-инвалидов «МЫ ВМЕСТЕ» с использованием электронных ресурсов (на базе государственного автономного учреждения Новосибирской области «Областной центр социальной помощи семье и детям «Морской залив»); площадки «Сенсорная интеграция для детей с особенностями развития» (на базе филиала «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Олеся» муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Городской центр социальной помощи семье и детям»); группы кратковременного пребывания детей-инвалидов с организацией коррекционно-развивающих занятий (на базе Ассоциации по разработке и реализации социальных и культурных проектов «Агентство культурно-социальной работы», муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Маслянинского района Новосибирской области», муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения Черепановского района Новосибирской области»); комнаты учебной полезной дневной занятости детей-инвалидов в возрасте от 4 до 15 лет (на базе муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения «Юнона» города Бердска); «Ввыездного микрореабилитационного центра» для оказания комплекса услуг детям с инвалидностью и их семьям, которые проживают в городе Бердске (на базе Автономной некоммерческой организации Центр абилитации детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Святитель Лука»); учебно-тренировочной площадки социально бытовой адаптации детей-инвалидов «Уютный дом» (на базе Новосибирской региональной общественной организации поддержки детей-инвалидов «Счастье слышать!»); открытой площадки социальной адаптации детей-инвалидов и их родителей (на базе Общественной организации «Местная организация Черепановского района Новосибирской областной организации Всероссийского общества инвалидов»); Центра учебной полезной дневной занятости детей «Досуговый центр цифрового арт-искусства» (на базе филиала «Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда» муниципального бюджетного учреждения города Новосибирска «Городской центр социальной помощи семье и детям»); проекта по повышению жизненного потенциала семей, воспитывающих детей-инвалидов, «Фрактал Доброй Воли: создание городского добровольческого движения человекоцентричных команд PhiТон» (на базе Автономной некоммерческой организации «Центр развития социальных технологий»); волонтерской площадки для проведения занятий с детьми-инвалидами в возрасте от 1 года до 7 лет и их родителями (на базе регионального ресурсного центра «Семья и дети» Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Новосибирский государственный педагогический университет»). В целом услуги получили более 6,7 тыс. родителей и 7,8 тыс. детей с инвалидностью. |  |  |
| М 1.7.12. Обеспечение доступа граждан старшего поколения к информационным ресурсам через обучение навыкам компьютерной грамотности | МТиСР |  |
| Ключевые события: В 2023 году предоставлены субсидии Региональной общественной организации «Союз пенсионеров России» Новосибирской области на общую сумму 1,5 мле рублей, обучены навыкам компьютерной грамотности 488 граждан пожилого возраста. |  |  |
| М 1.7.13. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста по наиболее востребованным профессиям (навыкам, компетенциям) на региональном рынке труда | МТиСР |  |
| Ключевые события: В 2023 году в соответствии с государственной программой Новосибирской области «Содействие занятости населения» при содействии центров занятости населения 102 гражданина прошли профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование. Из числа завершивших обучение трудоустроено 66 человек и 7 человек организовали самостоятельную занятость. Кроме того, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 13.03.2021 № 369 «О предоставлении грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография» (далее – обучение в рамках национального проекта «Демография») осуществлялась реализация программы организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан. Граждане в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждане предпенсионного возраста, включены в перечень отдельных категорий граждан, имеющих право на бесплатное обучение в рамках национального проекта «Демография». В 2023 году прошли обучение 896 граждан старшего поколения, из них трудоустроено 758 человек. |  |  |
| М 1.7.14. Обучение специалистов учреждений социального обслуживания новым технологиям долговременного ухода, проведение оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания в целях предоставления пожилым гражданам качественных и востребованных социальных услуг | МТиСР |  |
| Ключевые события: Профессиональную подготовку и повышение квалификации прошли 519 специалистов организаций социального обслуживания Новосибирской области, из них по программе профессионального обучения по должности «сиделка (помощник по уходу)» 107 специалистов. В 2023 году обучение сиделок (помощников по уходу) осуществлялось на базе государственного автономного профессионального образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский медицинский колледж» и Общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест». Также 1707 сотрудников, оказывающих социальные услуги в государственных и муниципальных учреждениях социального обслуживания, прошли обучение в школах неформального (родственного) ухода. В целях повышения качества деятельности учреждений социального обслуживания населения в 2023 году проведена независимая оценка качества условий оказания социальных услуг в отношении 17 организаций социального обслуживания. В среднем из 100 возможных баллов учреждения набрали 98,5. |  |  |
| М 1.7.15. Реализация мер по обеспечению доступа негосударственных (немуниципальных) организаций к предоставлению услуг в социальной сфере | МТиСР |  |
| Ключевые события: Продолжается работа по привлечению негосударственных организаций к оказанию социальных услуг населению. Вопросы взаимодействия органов власти с негосударственными организациями рассматриваются на заседаниях координационного совета по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению в Новосибирской области, утвержденного постановлением Губернатора Новосибирской области от 29.07.2016 № 168. Мероприятия по поддержке негосударственных организаций включены и реализуются в рамках комплексного плана Новосибирской области по обеспечению поэтапного доступа негосударственных организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению, на 2021-2024 годы, утвержденного постановлением Правительства Новосибирской области от 12.10.2021 № 412-п. По результатам расчета рейтинга субъектов Российской Федерации по итогам реализации механизмов поддержки СОНКО и социального предпринимательства, обеспечения доступа негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере и внедрения конкурентных способов оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в 2022 году Новосибирская область заняла 19 место (в 2021 году – 19 место, в 2020 году – 23 место). Однако, положение региона в группе поменялось с «Регион со средним уровнем» на «Регионы – кандидаты на лидерство». По итогам общественного мониторинга ситуации с доступом СОНКО на рынок услуг в отраслях социальной сферы, проведенного Общественной палатой Российской Федерации в 2022 году, построен региональный рейтинг третьего сектора РЕГИОН-НКО 2023. В данном рейтинге Новосибирская область занимает 12 место (в 2021 году – 14 место). Активная методическая и консультационная работа МТиСР с негосударственными организациями позволяет наращивать долю некоммерческих организаций – поставщиков социальных услуг. По состоянию на 01.01.2024 в реестре поставщиков социальных услуг зарегистрирована 161 организация, в том числе 73 СОНКО и 16 коммерческих организаций. Основными направлениями сотрудничества МТиСР с некоммерческими организациями являются: финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций, предоставляющих общественно полезные услуги, создание условий для ее получения; информационная и консультационная поддержка; совместная разработка социальных проектов и программ; оказание содействия развитию кадрового потенциала некоммерческих организаций через повышение квалификации их специалистов и добровольцев; проведение общественной экспертизы проектов законов Новосибирской области, а также проектов ведомственных нормативных правовых актов; проведение семинаров, круглых столов, конференций, акций и иных мероприятий по вопросам повышения качества оказываемой помощи, развития межсекторного взаимодействия, выявления проблемных зон; включение в состав наблюдательных и попечительских советов, в деятельность по проведению независимой оценки качества условий оказания социальных услуг. Финансовая поддержка деятельности негосударственных организаций осуществляется в виде субсидий на оказание общественно полезных услуг, выплаты компенсаций за оказанные социальные услуги, оплаты социальных сертификатов. За 2023 год финансовая поддержка из средств областного бюджета оказана 55 некоммерческим организациям на общую сумму 117,5 млн рублей. Развивая механизмы финансового взаимодействия с негосударственными организациями, Новосибирская область вошла в число регионов по апробации Федерального закона от 13.07.2020 № 189-ФЗ «О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» (далее – Федеральный закон № 189-ФЗ). Осуществляется информационная и консультационная поддержка СОНКО по следующим направлениям: разъяснение порядка включения СОНКО в реестр поставщиков социальных услуг Новосибирской области; разъяснение порядка получения выплаты компенсации поставщикам социальных услуг, предоставляющим гражданам общественно полезные услуги; разъяснение порядка участия в конкурсных отборах на предоставление субсидий из средств областного и федерального бюджетов; информирование СОНКО и предоставление заключения о соответствии качества оказываемых СОНКО общественно полезных услуг установленным критериям для включения в федеральный реестр некоммерческих организаций. Вышеуказанные порядки размещены на официальном сайте МТиСР в разделе «Поддержка доступа НКО к бюджетным средствам». Данный раздел также содержит: федеральное и региональное законодательство по поддержке доступа СОНКО к бюджетным средствам; выступления и презентации; методические рекомендации; итоги деятельности координационного совета; отчеты по реализации комплексного плана; бюджетные ассигнования, запланированные и выделенные СОНКО, и др. МТиСР активно участвует в конкурсных отборах, проводимых Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее – Фонд), на получение грантов на реализацию социальных проектов и программ, региональных комплексов мер. При разработке региональной заявки на получение софинансирования обеспечивается взаимодействие с СОНКО, которые становятся соисполнителями и сополучателями средств гранта Фонда. Это создает условия для укрепления материально-технической базы СОНКО и включения представителей СОНКО на бесплатной основе в образовательные мероприятия. В рамках оказания содействия развитию кадрового потенциала СОНКО проводятся семинары и обучающие мероприятия. Обеспечено оказание методической поддержки СОНКО в разработке проектов для участия в конкурсных отборах, проводимых иными лицами. Специалисты СОНКО приглашаются к участию в методических мероприятиях, организуемых учреждениями социального обслуживания, с целью обмена опытом и распространения эффективных практик. С 2022 года МТиСР внедрено новое направление работы – государственный социальный заказ на оказание государственных услуг в социальной сфере. Постановлением Правительства Новосибирской области от 22.03.2022 № 107-п «О Порядке предоставления субсидии из бюджета Новосибирской области в целях возмещения затрат, связанных с оказанием государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом на получение государственной услуги в социальной сфере» установлен механизм предоставления субсидии из областного бюджета Новосибирской области юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) в рамках реализации Федерального закона № 189-ФЗ. Апробация с применением механизмов отбора исполнителей государственных услуг осуществлялась в отношении двух услуг: оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме, и организация сопровождения при содействии занятости инвалидов. Гражданам, имеющим право на получение данных услуг, выдается социальный сертификат, с которым они могут обратиться к любому поставщику социальных услуг вне зависимости от формы собственности организации. На 2023 год сформирован социальный заказ по оказанию социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме, на 1 493 социальных сертификата (по 893 сертификатам исполнителем является государственное учреждение, по 600 – СОНКО). По итогам 2023 года государственная услуга «организация социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме» оказана 9 СОНКО по 600 социальным сертификатам (295 потребителям) на сумму 13,14 млн рублей. Заключено 35 соглашений. По услуге «организация сопровождения при содействии занятости инвалидов» реализовано 40 сертификатов (на сумму 800 тыс. рублей) по которым в качестве исполнителя выбраны 2 некоммерческие организации. Государственными учреждениями занятости населения Новосибирской области в 2023 году реализовано 10 социальных сертификатов. Норматив затрат полностью покрывает стандарт оказания услуги, при этом он одинаков для государственных учреждений и негосударственных организаций. В 2023 году стоимость социального сертификата в сфере социального облуживания составила 21 900 рублей, стоимость социального сертификата в сфере занятости 20 000 рублей. |  |  |

    - Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения цели «Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства»

| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей стратегии, решения поставленных задач |  | Значения показателей реализации Стратегии |  |  |  |  |  |  |  | Ответственные исполнители |  | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | плановые значения (на 2023 год) |  | фактические значения (за 2023 год) |  | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) |  | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |  |  |
| СЦ 1. Развитие человеческого капитала, обеспечение высоких стандартов благосостояния человека, социального благополучия и согласия в обществе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ц 1.7. Создание условий для комфортной жизни и самореализации отдельных категорий населения, нуждающихся в особой заботе государства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели достижения стратегической цели 1.7: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| П 1.7.1. Численность семей с детьми, испытывающих трудности в социальной адаптации, охваченных социальным обслуживанием, чел. | 705/ 2420/ 3880 |  | 3768 |  | увеличение в 5,34 раза |  | 84,75% |  | МТиСР |  |  |  |
| П 1.7.2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, от общей численности детей этой категории, % | 92,4/ 92,41/ 92,42 |  | 93,8 |  | + 1,4 п.п. |  | + 0,8 п.п. |  | МТиСР |  |  |  |
| П 1.7.4. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты, % | 87,7/ 90,32/ 91,93 |  | 97,3 |  | + 9,6 п.п |  | + 16,1 п.п. |  | МТиСР |  |  |  |
| П 1.7.6. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации, чел. | 168113/ 168150/ 168200 |  | 390753 |  | увеличение в 2,3 раза |  | 303,2% |  | МТиСР |  | Ведомственная оценка (нарастающим итогом) |  |
| П 1.7.7. Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания, % | # 100/ # 100/ 100 |  | 100 |  | 0 п.п. |  | 0 п.п. |  | МТиСР |  |  |  |
| П 1.7.8. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому, в общей численности граждан, состоящих на учете на получение надомного обслуживания, % | # 100/ # 100/ 100 |  | 100 |  | 0 п.п. |  | 0 п.п. |  | МТиСР |  |  |  |

  - Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на создание условий для безопасного проживания граждан на территории региона путем снижения вероятности реализации угроз криминального, террористического, природного, техногенного и иного характера

| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственные исполнители |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Стратегический приоритет 1. Развитие человеческого капитала и социальной сферы |  |  |  |
| Ц 1.9. Создание условий для безопасного проживания граждан на территории региона путем снижения вероятности реализации угроз криминального, террористического, природного, техногенного и иного характера |  |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 1.9: |  |  |  |
| М 1.9.4. Комплекс мероприятий, направленных на профилактику преступности среди несовершеннолетних |  | УАО, МО, МТиСР, МК, МФКиС во взаимодействии с Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, ГУ МВД России по НСО |  |
| Ключевые события: Ежегодно на заседании областной комиссии утверждаются: план заседаний областной комиссии, план мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав на территории Новосибирской области (далее – план мероприятий). В соответствии с планом заседаний областной комиссии рассматриваются вопросы профилактики, пресечения и раскрытия преступлений несовершеннолетних, заслушивается информация представителей органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о проводимой работе. Планом мероприятий предусмотрены меры, направленные на профилактику преступности, правонарушений и иных антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними. По итогам 2023 года план мероприятий реализован полностью. В рамках выездов в муниципальные районы и городские округа Новосибирской области изучается фактическое положение дел в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, организация взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защиты их прав, роль муниципальных комиссий по координации взаимодействия органов государственной власти и органов местного самоуправления в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В 2023 году в целях профилактики и исправления противоправного поведения несовершеннолетних продолжена работа по созданию на базе учреждений молодежной политики «Открытых пространств» для несовершеннолетних. В целях профилактики подростковой преступности активно используются программы по трудоустройству детей. Центрами занятости населения проводится работа по информированию работодателей, органов местного самоуправления о порядке и условиях организации работ для подростков. В 2023 году оказано содействие в трудоустройстве 6 786 несовершеннолетним гражданам, в т.ч.: 1 430 подросткам из малообеспеченных семей, 321 несовершеннолетнему из моногодетных семей, 67 гражданам, состоящим на различных видах профилактического учета, 16 подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Одной из эффективных форм работы по профилактике правонарушений и преступлений несовершеннолетних является институт наставничества. С целью формирования правовой основы деятельности принят Закон Новосибирской области от 21.12.2023 № 414-ФЗ «О наставничестве над несовершеннолетними в Новосибирской области». В целях профилактики совершения подростками повторных правонарушений и преступлений продолжена работа по внедрению эффективных технологий и форм работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. Так, в 2023 году обеспечено: 1) применение эффективных практик сопровождения и помощи несовершеннолетним, находящимся в конфликте с законом, и несовершеннолетним, склонным к противоправному поведению, на базе специализированных организаций для несовершеннолетних; 2) применение технологий работы с целевой группой на базе КЦСОН: технологий диагностики и коррекционной работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом, и несовершеннолетними, входящими в группу социального риска; создание открытых площадок развивающей досуговой деятельности; создание киновидеоклуба «Компас» для подростков, находящихся в конфликте с законом; открытие студии «Day Clay» для занятий по глинотерапии для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом; 3) применение технологии социально-продуктивной деятельности несовершеннолетних, склонных к совершению правонарушений «Интенсивный досуг»; 4) организация деятельности социальных сервисов и применение программ для несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, на базе учреждений пенитенциарной системы: реализация проекта, направленного на военно-патриотическое воспитание несовершеннолетних осужденных; внедрение новых технологий снижения агрессивных и насильственных проявлений среди несовершеннолетних осужденных; внедрение новых форм досуговой развивающей деятельности среди несовершеннолетних осужденных; создание модульной спортивно-игровой площадки для внедрения физкультурно-оздоровительных технологий, направленных на реабилитацию и социализацию несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных; открытие интерактивных гостиных для подозреваемых, обвиняемых и осужденных несовершеннолетних; разработка и внедрение психокоррекционной программы «Затерянный мир» для несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и осужденных; разработка и внедрение программы «Познай себя», направленной на снижение фактов повторного совершения преступлений среди несовершеннолетних. По итогам 2023 года достигнуто снижение числа несовершеннолетних, состоящих на учете. Уменьшен удельный вес несовершеннолетних, совершивших преступления или принявших в них участие, в общей численности несовершеннолетних. Охвачено мероприятиями около 10 000 несовершеннолетних. В целях профилактики совершения подростками повторных правонарушений и преступлений на базе учреждений, подведомственных МТиСР, продолжена работа по внедрению эффективных технологий и форм работы с несовершеннолетними, находящимися в конфликте с законом. |  |  |  |

- Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегического приоритета «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции»

  - Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегической цели «Обеспечение перехода к экономике знаний, становление Новосибирской области как центра науки, инноваций и высоких технологий мирового уровня, обуславливающего динамичный рост экономики и создание благоприятных условий для развития человеческого капитала»

| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегический приоритет 2. Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции |  |  |
| СЦ 2. Обеспечение перехода к экономике знаний, становление Новосибирской области как центра науки, инноваций и высоких технологий мирового уровня, обуславливающего динамичный рост экономики и создание благоприятных условий для развития человеческого капитала |  |  |
| Мероприятия по достижению стратегической цели 2: |  |  |
| # М 2.11. Комплекс мероприятий по увеличению производительности труда в базовых отраслях экономики | # МТиСР, МПТиРП, МТиДХ, МСХ, МС, МЭР во взаимодействии с хозяйствующими субъектами базовых отраслей экономики НСО | С 2022 года полномочия по реализации данного мероприятия переданы министерству экономического развития Новосибирской области (постановление Правительства Новосибирской области от 23.10.2013 № 392-п) |

    - Информация о выполнении показателей реализации Стратегии, отражающих результат достижения стратегического приоритета «Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции», стратегической цели «Обеспечение перехода к экономике знаний, становление Новосибирской области как центра науки, инноваций и высоких технологий мирового уровня, обуславливающего динамичный рост экономики и создание благоприятных условий для развития человеческого капитала»

| Наименование показателей, характеризующих результат достижения целей Стратегии, решения поставленных задач | Значения показателей реализации Стратегии |  |  |  | Ответственные исполнители | Причины отклонения фактических значений показателей от плановых (за 2023 год) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | плановые значения (на 2023 год) | фактические значения (за 2023 год) | динамика исполнения за отчетный год (фактические значения к плановым значениям) | динамика изменения фактических значений показателей за отчетный год по сравнению с фактическими значениями за 2018 год |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Стратегический приоритет 2. Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции |  |  |  |  |  |  |
| Ключевые показатели достижения стратегического приоритета 2: |  |  |  |  |  |  |
| КП 2.5. Индекс производительности труда, % | 102,8/ 103,7/ 104,6 | 104,0 | 1,2 п.п. | 116,0% | МТиСР, МЭР, МПТиРП, МТиДХ, МСХ, МС | Статистические данные за 2022 год. Данные за 2023 год будут опубликованы в апреле 2025 года. |
| КП 2.7. Число высокопроизводительных рабочих мест, тыс. единиц | 368,3/ 390,6/ 418,1 | 538,8 | 146,3% | 125,1% | МТиСР совместно с ОИОГВ НСО |  |
| СЦ 2. Обеспечение перехода к экономике знаний, становление Новосибирской области как центра науки, инноваций и высоких технологий мирового уровня, обуславливающего динамичный рост экономики и создание благоприятных условий для развития человеческого капитала |  |  |  |  |  |  |
| Показатели достижения стратегической цели 2: |  |  |  |  |  |  |
| П 2.9. Прирост производительности труда на средних и крупных предприятиях Новосибирской области, процент к 2018 году, % | - | - | - | - | МТиСР, МПТиРП, МТиДХ, МСХ, МС, МЭР | С 2022 года полномочия по реализации данного мероприятия переданы министерству экономического развития Новосибирской области (постановление Правительства Новосибирской области от 23.10.2013 № 392-п) |

- Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегической цели «Обеспечение прорывного экономического развития на базе важнейших конкурентных преимуществ Новосибирской области: знаний, технологий, компетенций»

  - Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, направленных на обеспечение мирового уровня конкурентоспособности промышленных предприятий региона, формирование высокотехнологичной, наукоемкой промышленности

| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегический приоритет 2. Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции |  |  |
| СЦ 4. Обеспечение прорывного экономического развития на базе важнейших конкурентных преимуществ Новосибирской области: знаний, технологий, компетенций |  |  |
| Ц 4.1. Обеспечение мирового уровня конкурентоспособности промышленных предприятий региона, формирование высокотехнологичной, наукоемкой промышленности |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 4.1: |  |  |
| М 4.1.3. Комплекс мероприятий по увеличению производительности труда в базовых отраслях экономики | МТиСР, МПТиРП, МТиДХ, МСХ, МС, МЭР во взаимодействии с хозяйствующими субъектами базовых отраслей экономики НСО |  |
| См. М 2.11. |  |  |

  - Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на формирование продовольственной безопасности региона путем повышения уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, создания новых видов конкурентоспособных продуктов, наращивания объемов производства экологически чистых, качественных продуктов питания

| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии | Ответственный исполнитель | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Стратегический приоритет 2. Развитие конкурентоспособной экономики с высоким уровнем предпринимательской активности и конкуренции |  |  |
| СЦ 4. Обеспечение прорывного экономического развития на базе важнейших конкурентных преимуществ Новосибирской области: знаний, технологий, компетенций |  |  |
| Ц 4.2. Формирование продовольственной безопасности региона путем повышения уровня самообеспечения основными видами сельскохозяйственной продукции, создания новых видов конкурентоспособных продуктов, наращивания объемов производства экологически чистых, качественных продуктов питания |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 4.2: |  |  |
| М 4.2.26. Стимулирование сбыта продуктов питания социальным учреждениям, развитие социального питания; содействие формированию сети магазинов для реализации продукции местного производства и формирование каналов доведения продукции до торговых сетей | МСХ, МТиСР, МПТиРП, МЗ, МО |  |
| МТиСР обеспечено участие в работе, организованной на региональном уровне, по повышению конкурентоспособности местных производителей. Мероприятие выполняется. |  |  |

- Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии стратегической цели «Превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурбации с высоким уровнем развития инфраструктуры»

  - Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на развитие Новосибирской и Барабинско-Куйбышевской агломераций как опоры для сбалансированного, гармоничного пространственного развития региона

| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии |  | Ответственный исполнитель |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| Стратегический приоритет 3. Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение городов и поселков Новосибирской области |  |  |  |  |
| СЦ 8. Превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурбации с высоким уровнем развития инфраструктуры |  |  |  |  |
| Ц 8.1. Развитие Новосибирской и Барабинско-Куйбышевской агломераций как опоры для сбалансированного, гармоничного пространственного развития региона |  |  |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 8.1: |  |  |  |  |
| М. 8.1.9. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение жителей агломераций социальной инфраструктурой и на повышение качества оказываемых социальных услуг | # МС, МЗ, МО, МК, МФКиС, МТиСР, МРП, МНиИП во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО |  |  |  |
| В Новосибирской и Барабинскско-Куйбышевской агломерациях функционирует сбалансированная структура учреждений социального обслуживания населения. МТиСР осуществляется деятельность по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере социального обслуживания. Независимая оценка качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания является одной из форм общественного контроля и проводится в целях предоставления получателям социальных услуг информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания, а также в целях повышения качества их деятельности. Сбор и обобщение информации о качестве условий оказания услуг организациями социального обслуживания проводится в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и общими критериями независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания, порядком и процедурой ее проведения, утвержденными Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» (открытость и доступность информации об организации социального обслуживания; комфортность условий предоставления социальных услуг, в том числе время ожидания предоставления услуг; доступность услуг для инвалидов; доброжелательность, вежливость работников организации социального обслуживания; удовлетворенность условиями оказания услуг). В 2023 году в числе учреждений в отношении которых проводилась независимая оценка качества условий оказания услуг были: муниципальное казенное учреждение Северного района Новосибирской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Северного района», муниципальное бюджетное урчжедение «Комплексный центр социального обслуижвания населения Барабинского района Новосибирской области» и муниципальное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения» Куйбышевского района. По результатам рейтинга организаций вышеуказанные учреждения заняли 1, 5 и 10 место соответственно, набрав: 100,0, 99,61 и 98,91 баллов соответственно. |  |  |  |  |

  - Информация о выполнении мероприятий Плана мероприятий по реализации Стратегии, направленных на создание условий для комфортной жизни людей на территории Новосибирской области посредством социального, инфраструктурного развития сельских территорий, преодоление к 2030 году существующего дисбаланса между развитием агломераций и сельскими территориями

| Наименование мероприятий плана мероприятий по реализации Стратегии |  | Ответственный исполнитель |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 |
| Стратегический приоритет 3. Создание современной и безопасной среды для жизни, преображение городов и поселков Новосибирской области |  |  |  |  |
| СЦ 8. Превращение Новосибирской области в центр Сибирской конурбации с высоким уровнем развития инфраструктуры |  |  |  |  |
| Ц 8.2. Создание условий для комфортной жизни людей на территории Новосибирской области посредством социального, инфраструктурного развития сельских территорий, преодоление к 2030 году существующего дисбаланса между развитием агломераций и сельскими территориями |  |  |  |  |
| Мероприятия по достижению цели 8.2: |  |  |  |  |
| М. 8.2.2. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечени жителей сельских территорий социальной инфрастуктурой, на повышение качества оказания социальных услуг | МС, МЗ, МО, МК, МСХ, МФКиС, МТиСР, МРП во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО |  |  |  |
| Действующая сеть учреждений социального обслуживания населения в Новосибирской области полностью удовлетворяет потребности граждан в социальных услугах. С 2020 года на всей территории Новосибирской области (34 муниципальных районов и городских округов) реализуется пилотный проект по созданию системы долговременного ухода (далее – пилотный проект). В 2023 году на реализацию пилотного проекта предусмотрено 273 064,8 тыс. руб. (в 2022 году - 269 052,7 тыс. руб., в 2021 году – 267 861,7 тыс. руб., в 2020 году - 678 829 тыс. руб.). В настоящее время в 48 организациях социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги в форме социального обслуживания на дому, в полустационарной и (или) стационарной форме (формах) находятся более 22 тыс. граждан, из них 78% граждан получают услуги в форме социального обслуживания на дому, 22% граждан – в стационарной форме. Приоритетом системы социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов в настоящее время является создание условий для оказания эффективной помощи гражданам, живущим дома, поддержка семей и родственников, осуществляющих уход, а также развитие стационарозамещающих технологий. В 2022 году внедрен социальный пакет долговременного ухода. Входящие в него услуги предоставляются бесплатно гражданам пожилого возраста и инвалидам, в том числе с психическими расстройствами, признанным нуждающимися в предоставлении социальных услуг. Социальный пакет долговременного ухода предоставляется 21 или 28 часов ухода в неделю, в зависимости от степени нуждаемости в постоянной посторонней помощи. За 2023 год социальный пакет долговременного ухода получили 1075 граждан. В форме социального обслуживания на дому услуги предоставляются социальными работниками и сиделками (помощниками по уходу). В 2023 году услуги предоставляли 480 сиделок (за счет федерального финансирования) и 1 783 социальных работника (за счет областного финансирования). Работа сиделок организована ежедневно (7 дней в неделю) для граждан, нуждающихся в постоянной посторонней помощи. Для компенсации физических ограничений и для обеспечения качественного ухода на территории Новосибирской области действуют 52 пункта проката технических средств реабилитации (13 – при государственных организациях социального обслуживания и 39 – при КЦСОН), в которые в 2020 году были закуплены специализированные технические средства реабилитации и специализированное оборудование для осуществления ухода. Технические средства реабилитации предоставляются гражданам пожилого возраста и инвалидам бесплатно во временное пользование. В 2023 году услугами пунктов проката воспользовались 5396 человек, получив во временное пользование 7437 единиц технических средства реабилитации. В Новосибирской области организована работа 55 школ неформального (родственного) ухода (14 – при государственных организациях социального обслуживания и 41 – при КЦСОН). В школах неформального (родственного ухода) могут бесплатно получить знания сотрудники организаций социального обслуживания, родственники и иные лица, которые осуществляют уход за гражданами пожилого возраста и инвалидами, а также сами нуждающиеся граждане. Занятия проводятся по мере формирования групп или индивидуально с выездом по месту проживания граждан. В школе ухода можно получить знания о специфики заболеваний, об организации ухода за маломобильными и немобильными гражданами, об особенностях коммуникации с людьми с когнитивными нарушениями, как организовать жилое пространство и адаптировать его с учетом функциональных возможностей граждан. Для организаций школ ухода привлекаются сотрудники медицинских организаций, которые могут дать рекомендации или скоординировать к какому врачу следует обратиться. Для занятий приглашается врач-гериатр, в сферу деятельности которого входит оказание помощи именно пожилым и старым людям. За 2023 год охват граждан составил 4436. На территории региона функционирует 21 отделение (группа) дневного пребывания для граждан пожилого возраста при КЦСОН. За 2023 год услугами воспользовались 1759 человек. По результатам реализации пилотного проекта улучшено состояние здоровья у 548 граждан пожилого возраста и инвалидов, 60 родственников и лиц, осуществляющих уход, сохранили трудовую деятельность, из них 31 человек трудоустроен на должность сиделки. Продолжена работа Семейных многофункциональных центров на базе КЦСОН города Бердска и Искитимского района, в составе которых представлены все органы и учреждения, находящиеся в ведении МТиСР. Данный подход обеспечивает не только повышение качества услуг, но и оптимизацию процесса их оказания от момента выявления и определения жизненной ситуации до оптимального решения ситуации. В рамках реализации региональных комплексов мер, направленных на поддержку жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью на территории Новосибирской области (в 2023 году выделено 5,5 млн рублей) и на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей на территории Новосибирской области (в 2023 году выделено 7,34 млн рублей), обеспечено создание и развитие инфраструктурных сервисов с наполнением их реабилитационным, игровым и развивающим оборудованием на базе муниципальных учреждений социального обслуживания. В 2023 году проведена независимая оценка качества условий оказания услуг в отношении 17 учреждений социального обслуживания населения. В целом, учреждения социального обслуживания получили высокий итоговый балл качества оказания услуг – 98,5 (из 100 возможных), что является показателем выского уровня качества условий оказания услуг. |  |  |  |  |
| М 8.2.18. Комплекс мероприятий, направленный на обеспечение занятости населения муниципальных образований Новосибирской области |  | ОИОГВ НСО во взаимодействии с администрациями МР и ГО НСО |  |  |
| Ключевые события: В 2023 году центрами занятости населения проведен комплекс мероприятий, направленных на обеспечение занятости населения муниципальных образований. В центры занятости населения за содействием в поиске подходящей работы обратились 48,8 тыс. жителей Новосибирской области. 32,3 тыс. человек или 66,2% граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве, официально признаны безработными. В целях обеспечения социальной поддержки граждан в период их вынужденной безработицы осуществлялась выплата пособий по безработице. Трудоустроены за этот период 38,2 тыс. граждан (78,2% от числа обратившихся в поиске подходящей работы), при этом каждый четвертый из обратившихся был трудоустроен в десятидневный срок, то есть до признания безработным. Осуществлялись дополнительные мероприятия, сдерживающие рост напряженности на рынке труда. Это организация временного трудоустройства и оплачиваемых общественных работ, профессиональная переподготовка и организация предпринимательской деятельности безработных граждан. За 2023 год 1,6 тыс. человек были трудоустроены на временные рабочие места, для 6,1 тыс. несовершеннолетних граждан было организовано трудоустройство на временные работы в свободное от учебы время. В период участия в оплачиваемых временных работах безработным и несовершеннолетним гражданам оказывалась материальная поддержка. В целях повышения конкурентоспособности граждан на рынке труда было организовано профессиональное обучение 2,1 тыс. безработных граждан по востребованным профессиям на региональном рынке труда. В период прохождения профессионального обучения безработным гражданам осуществлялась выплата пособий по безработице. Одним из приоритетных направлений политики занятости в Новосибирской области является поддержка предпринимательских инициатив граждан, особенно проживающих в сельской местности. Организационно-консультационные услуги по содействию началу осуществления предпринимательской деятельности получили 3,2 тыс. безработных граждан, из них 47,9% - это жители сельских районов. Особое значение для организации самостоятельной занятости сельских жителей имеет выдача субсидий из областного бюджета Новосибирской области. В результате около 3 тыс. человек открыли собственное дело (в том числе в рамках социального контракта – 1,8 тыс. человек), из них субсидии на начало осуществления предпринимательской деятельности получил 161 человек. В 2023 году размер единовременной финансовой помощи был увеличен до 350 тыс. рублей. Основными видами организации предпринимательской деятельности являются: предоставление услуг, торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, обрабатывающие производства. |  |  |  |  |

– Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»;

– Указ Президента Российской Федерации от 01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы»;

– Указ Президента Российской Федерации от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;