Отчет

о ходе и результатах реализации государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения»

за 2020 год

# Аналитическая записка

о ходе и результатах реализации государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения» за 2020 год

- Общая характеристика

Государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения» (далее – государственная программа) утверждена постановлением Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п.

Нормативные правовые акты по внесению изменений в государственную программу, на основании которых формировался годовой отчет об итогах реализации государственной программы за 2020 год:

- постановление Правительства Новосибирской области о внесении изменений в государственную программу от 14.01.2020 № 1-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п»;

- постановление Правительства Новосибирской области о внесении изменений в государственную программу от 18.02.2020 № 29-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п»;

- постановление Правительства Новосибирской области о внесении изменений в государственную программу от 27.04.2020 № 154-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п»;

- постановление Правительства Новосибирской области о внесении изменений в государственную программу от 20.02.2021 № 47-п «О внесении изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 № 177-п».

Нормативные правовые акты по утверждению плана реализации мероприятий государственной программы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов (далее – план) и внесению изменений в план:

- приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 23.01.2020 № 53 «Об утверждении Плана реализации мероприятий государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения» на очередной 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»;

- приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 13.05.2020 № 422 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 23.01.2020 № 53».

- приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 03.03.2021 № 171 «О внесении изменений в приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области от 23.01.2020 № 53».

В государственной информационной системе «Программно-целевое управление Новосибирской области»:

версия годового отчета от 17.06.2021 15:14:49;

версия уточненного квартального отчета за январь - декабрь 2020 года от 26.03.2021 15:03:31.

Государственная программа состоит из трех подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» (далее – Подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Улучшение условий и охраны труда в Новосибирской области» (далее – Подпрограмма 2);

Подпрограмма 3 «Сопровождение инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве» (далее – Подпрограмма 3).

- Сведения о выполнении целевых индикаторов

По итогам 2020 года из 36 целевых индикаторов государственной программы плановые значения по 27 целевым индикаторам выполнены, в том числе по 22 индикаторам достигнуты значения выше запланированных:

- Ц.И.1. Уровень зарегистрированной безработицы (от численности рабочей силы), на конец года – 5,1% (план – 5,2%);

- Ц.И.2. Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда – далее МОТ) в среднем за год, фактическое значение показателя (6,7%) ниже запланированного значения (7,5%) сложилось за счет уменьшения фактической численности безработных граждан по методологии МОТ в среднем за 2020 год по сравнению с запланированным значением;

- Ц.И.4. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих – 0,975 человек (план - 1,490 человек). Коэффициент частоты производственного травматизма ниже планового значения на 34,6% в связи с проведенными мероприятиями, направленными на его профилактику;

- Ц.И.11. Численность лиц в возрасте от 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование (в 2019 году – граждан предпенсионного возраста), нарастающим итогом с 2019 года – 2268 человек (план – 1737 человек). Перевыполнение показателя за счет экономии финансовых средств в результате проведения конкурсных процедур и в связи с востребованностью данной услуги у граждан предпенсионного возраста;

- Ц.И.14. Удельный вес безработных граждан, трудоустроенных в другой местности при содействии учреждений занятости населения, в общей численности безработных граждан, зарегистрированных в учреждениях занятости населения – плановое значение целевого индикатора – 4% (план – 2,5%). Наличие вакантных рабочих мест позволило трудоустроить в другую местность больше запланированного значения число безработных граждан;

- Ц.И.15. Уровень обеспеченности безработных граждан государственными услугами в части осуществления социальных выплат – 99,2% (план – 98,6%);

- Ц.И.17. Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под федеральным управлением (с ФЦК) – 11 единиц (план – 8 единиц). В связи с изменением ресурсного плана работы ФЦК увеличилось количество экспертов ФЦК и количество предприятий, работающих под их управлением;

- Ц.И.18. Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта под региональным управлением (с региональными центрами компетенций - РЦК) – 7 единиц (план – 2 единицы). Перевыполнение показателя за счет активизации работы РЦК;

- Ц.И.19. Количество предприятий – участников, внедряющих мероприятия национального проекта самостоятельно – 14 единиц (план – 13 единиц);

- Ц.И.20. Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий повышения производительности труда под федеральным управлением (с ФЦК) – 192 человека (план – 92 человека). В связи с изменением ресурсного плана работы ФЦК увеличилось количество экспертов ФЦК,  количество предприятий, работающих под их управлением, и количество обученных сотрудников данных предприятий;

- Ц.И.22. Количество обученных сотрудников предприятий – участников в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно – 110 человек (план – 98 человек). Фактическое значение показателя больше запланированного значения за счет проведения группового обучения и большего числа желающих среди работников предприятий-участников регионального проекта принять участие в обучении;

- Ц.И.23. Численность работников предприятий, прошедших переобучение, повысивших квалификацию в целях повышения производительности труда – 42 человека (план – 15 человек). Перевыполнение показателя за счет экономии финансовых средств;

- Ц.И.25. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более – 738 человек (план – 1010 человек). Снижение показателя связано с проведенными мероприятиями, направленными на профилактику производственного травматизма;

- Ц.И.26. Количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего – 66 дней (план – 91 день). Снижение показателя связано с изменением характера полученных травм и сокращением количества осложнений;

- Ц.И.29. Численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда – 70880 работника (план – 76763 работника). Фактическое значение показателя ниже планового в результате проводимых мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда;

- Ц.И.30. Удельный вес работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, от общей численности работников – 32,9% (план – 34,3%). Фактическое значение показателя ниже планового в результате проводимых мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда;

- Ц.И.31. Количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной оценки условий труда - 19218 рабочих мест (план – 18149 рабочих мест). Фактическое значение показателя увеличилось в результате проводимых работодателями мероприятий по улучшению условий труда на рабочих местах по результатам специальной оценки условий труда;

- Ц.И.34. Количество руководителей и специалистов, прошедших обучение по охране труда – 21117 человек (план – 20978 человек). Увеличению показателя способствовала активизация работы по проведению обучения и проверки знаний требований охраны труда организациями, оказывающими услуги в области охраны труда, и работодателями;

- Ц.И.36. Доля трудоустроенных инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения, в общей численности инвалидов, прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование по направлению учреждений занятости населения – 54,7% (план – 50%);

- Ц.И.38. Доля трудоустроенных граждан, относящихся к категории инвалидов, в общей численности инвалидов, обратившихся в учреждения занятости населения, составила – 50,0% (план – 54,3%);

- Ц.И.39. Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей численности инвалидов молодого возраста, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения – 54,6% (план – 50%);

- Ц.И.40. Количество сохраненных рабочих мест для инвалидов, в том числе для инвалидов молодого возраста, на которые были направлены меры финансовой поддержки – 82 рабочих места (план – 80 рабочих мест);

- Ц.И.3. Коэффициент напряженности на рынке труда – плановое значение целевого индикатора (2 единицы) выполнено;

- Ц.И.9. Количество территорий с напряженной ситуацией на рынке труда (с уровнем зарегистрированной безработицы более 3% от численности трудоспособного населения в трудоспособном возрасте) – плановое значение целевого индикатора (32 ед.) выполнено;

- Ц.И.13. Численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости, прошедших переобучение и повышение квалификации – плановое значение целевого индикатора (331 человек) выполнено;

- Ц.И.16. Уровень удовлетворенности граждан, ищущих работу, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения – плановое значение целевого индикатора (98,5%) выполнено;

- Ц.И.35. Уровень удовлетворенности граждан, относящихся к категории инвалидов, предоставленными государственными услугами в области содействия занятости населения – плановое значение целевого индикатора (91,5%) выполнено;

По итогам января-декабря 2020 года из 36 целевых индикаторов государственной программы 9 целевых индикаторов выполнены не в полном объеме:

- Ц.И.5. Доля работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста – 30,6% (план – 33,1%). Данный показатель рассчитывается на основании данных Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области. Недостижение показателя сложилось в связи с отсутствием на рынке труда необходимого количества рабочих мест, подходящих для трудоустройства граждан данной категории.

- Ц.И.6. Доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы в учреждения занятости населения – 46,1% (план – 50%);

- Ц.И.10. Доля граждан, признанных в установленном порядке безработными, в численности безработных граждан, закончивших прохождение профессионального обучения и получение дополнительного профессионального образования – 8,0% (план – 0,5%);

- Ц.И.12. Уровень занятости женщин, имеющих детей дошкольного возраста – 63,4% (план – 66,4%, установлен Минтрудом России). Фактическое значение показателя – данные Росстата в среднем за 2020 год, рассчитанные по итогам выборочных опросов населения.

Недостижение показателей Ц.И.6, Ц.И.10, Ц.И.12 обусловлено ростом численности граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве, снижением экономической активности, приостановкой деятельности организаций отдельных секторов экономики региона в период введения ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции и, в этой связи, сложностью трудоустройства граждан;

- Ц.И.24. Численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве со смертельным исходом – 37 человек (план – 27 человек). Увеличение количества погибших обусловлено увеличением количества несчастных случаев связанных с нарушением технологического процесса, недостатками в подготовке работников по охране труда, неудовлетворительной организацией производства работ;

- Ц.И.27. Количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда – 124081 рабочих мест (план – 175253 рабочих места);

- Ц.И.28. Удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест – 70,8% (план – 98%).

Недостижение показателей Ц.И.27, Ц.И.28 обусловлено приостановкой деятельности отдельных организаций в период распространения коронавирусной инфекции, введением ограничительных мер и ухудшением экономического состояния организаций;

- Ц.И.33. Численность лиц с установленным в текущем году профессиональным заболеванием – 51 человек (план – 46 человек). Невыполнение показателя связано с увеличением случаев профессионального заболевания у медицинских работников в связи с распространением коронавирусной инфекции;

- Ц.И.37. Доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста – выпускников образовательных организаций в общей численности молодых инвалидов – выпускников образовательных организаций – 67,6% (план – 70%). Недостижение показателя обусловлено ростом численности граждан, обратившихся за содействием в трудоустройстве, снижением экономической активности, приостановкой деятельности организаций отдельных секторов экономики региона в период введения ограничительных мероприятий в условиях распространения коронавирусной инфекции и, в этой связи, сложностью трудоустройства указанной категории граждан.

- Сведения о выполнении основных мероприятий

Министерством и его подведомственными учреждениями в 2020 году проводилась планомерная работа по выполнению намеченных в государственной программе задач.

Реализация мероприятий государственной программы осуществлялась в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, введения в этой связи ограничительных мероприятий. В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции Правительством Российской Федерации принято постановление от 08.04.2020 № 460 «Об утверждении временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными», в соответствии с которым подача заявлений и регистрация граждан в целях поиска работы и в качестве безработных осуществлялась в дистанционной форме в информационно-аналитической системе Общероссийской базе вакансий «Работа в России» или в информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» независимо от места жительства граждан, а также их пребывания на территории Российской Федерации.

В соответствии с вышеуказанным постановлением Правительством Российской Федерации был организован дистанционный режим работы государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения (далее – центры занятости).

Кроме того, в условиях введения ограничительных мероприятий и ухудшения экономической ситуации согласно Указам Президента Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020 № 294, от 11.05.2020 № 316 Правительством Российской Федерации были внесены изменения в постановление от 27.03.2020 № 346 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год», в соответствии с которыми гражданам, уволенным начиная с 1 марта 2020 года, пособие по безработице в апреле-августе 2020 года (в июне-сентябре 2020 года – всем безработным, имеющим детей в возрасте до 18 лет) было установлено в размере 12130 рублей и увеличено в апреле-сентябре 2020 года на 3000 рублей безработным гражданам, имеющим детей в возрасте до 18 лет, за каждого ребенка пропорционально. Минимальная величина пособия за май-август 2020 года установлена в размере 4500 рублей.

В существующих условиях численность официальных безработных граждан в Новосибирской области на 01.01.2021 по сравнению с началом 2020 года увеличилась в 5,5 раз и составила 72,4 тысячи человек. Всего за отчетный период признано безработными 128,8 тысяч человек, из них 53,7 тысяч человек уволены после 1 марта. Пособие по безработице выплачивалось в полном объеме.

Введение ограничительных мероприятий, рост численности официальных безработных граждан оказало негативное влияние на выполнение мероприятий и целевых индикаторов государственной программы за отчетный период.

В рамках Подпрограммы 1 В январе-декабре 2020 года за содействием в поиске подходящей работы обратились 150,0 тысяч граждан, из них при содействии центров занятости нашли работу (доходное занятие) 69,2 тысячи человек, в том числе 50.4 тысячи человек были трудоустроены на постоянную работу, 6,9 тысяч человек трудоустроены в другой местности.

За отчетный период проведены 93 ярмарки вакансий и учебных рабочих мест, которые посетили 2,4 тысячи человек. Профориентационные услуги оказаны 55,5 тысячам граждан, психологическую поддержку получили 4,6 тысяч безработных граждан. Государственная услуга по социальной адаптации оказана 5,6 тысячам безработных граждан. По направлению центров занятости профессиональное обучение профессиям, востребованным на рынке труда, прошли 4,9 тысяч безработных граждан, 444 женщины в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в трудовых отношениях, из них 331 женщина прошла переобучение и повышение квалификации в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет». В рамках регионального проекта «Старшее поколение» за отчетный период профессиональное обучение прошли 814 граждан предпенсионного возраста.

В оплачиваемых общественных работах по направлению центров занятости приняли участие 2,9 тысяч человек. На временные работы трудоустроены 5,1 тысяч несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 1199 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Содействие в организации самостоятельной занятости получили 4,7 тысяч безработных граждан.

В рамках регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях» проинформировано 179 крупных и средних предприятий базовых несырьевых отраслей экономики Новосибирской области о возможности участия в национальном проекте «Производительность труда и поддержка занятости» (далее – национальный проект). На 32  предприятиях-участниках национального проекта, внедряющих мероприятия по повышению производительности труда, инструментам повышения производительности труда за период реализации регионального проекта обучены 302 работника данных предприятий, в том числе 192 работника – с участием экспертов Федерального центра компетенций в сфере производительности труда.

В связи с уменьшением объема финансирования из федерального бюджета на реализацию мероприятий по переобучению работников в рамках регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда» за отчетный период в целях повышения производительности труда обучение прошли 42 человека. В соответствии с дополнительным соглашением, заключенным с Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации от 16.12.2020 № 149-2019- L30038-28/1.1, реализация регионального проекта завершена в 2020 году.

По итогам 2020 года фактические значения количественных показателей сложились ниже запланированных значений по следующим причинам:

1) в связи с введением ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции:

1.1.1.1.1.1.1 Информирование населения о положении на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения;

1.1.1.1.1.1.2. Информирование работодателей о положении на рынке труда и комплексе государственных услуг в области содействия занятости населения;

1.1.1.1.1.1.9. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

1.1.1.1.1.3.1. Проведение социологичеких опросов граждан и (или) работодателей с целью определения потребности  в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста;

1.1.1.1.1.4.1. Проведение социологического опроса в целях определения потребности женщин, имеющих детей дошкольного возраста, в профессиональном обучении и получении дополнительного профессионального образования;

1.1.1.1.1.4.7. Проведение специализированных мероприятий по содействию трудоустройству женщин, имеющих детей дошкольного возраста (ярмарки вакансий, аукционы специалистов).

2) по мероприятию 1.1.1.1.1.1.6. Содействие занятости военнослужащих, подлежащих увольнению из рядов Вооруженных сил Российской Федерации, и граждан, уволенных с военной службы – в связи с уменьшением обращений указанной категории граждан за предоставлением государственной услуги в отчетном периоде;

3) по мероприятиям 1.1.1.1.1.1.12. Оказание единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения, а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации и 1.1.1.1.1.1.13. Оказание единовременной финансовой помощи на организацию малого предпринимательства и самозанятости гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению государственных казенных учреждений Новосибирской области центров занятости населения – фактические значения количественных и стоимостных показателей ниже запланированных значений в связи с тем, что в 4 квартале 2020 года оказание единовременной финансовой помощи на организацию малого предпринимательства осуществлялось за счет финансовых средств из резервного фонда Правительства Новосибирской области в соответствии с распоряжением Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 № 431-рп «О выделении средств». Размер финансовой помощи на организацию самостоятельной занятости составлял 200,0 тыс. рублей (постановление Правительства Новосибирской области от 29.09.2020 № 414-п «О реализации дополнительных мероприятий по поддержке занятости в 2020 году»);

4) 1.1.1.1.3.1.3. Выплата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного периода его выплаты, и гражданам в период профессионального обучения и дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости - невыполнение плановых показателей за счет снижения обращений граждан за предоставлением данной услуги;

1.1.1.1.3.1.4. Подготовка предложений о досрочном назначении безработным гражданам трудовой пенсии в случае невозможности их трудоустройства и мероприятие 1.1.1.1.3.1.5. Возмещение затрат отделению пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области по обеспечению выплат пенсий, назначенных безработным гражданам досрочно. Невыполнение количественных показателей данных мероприятий в связи с уменьшением числа обращений безработных граждан, имеющих право на получение данного вида пенсии.

Реализация мероприятий Подпрограммы 1 способствовала повышению занятости населения и сохранению стабильной ситуации на рынке труда Новосибирской области.

В части реализации мероприятий по оказанию содействия в обеспечении кадровой потребности предприятий (организаций) Новосибирской области первоочередное внимание уделялось организациям, включенным в Программу реализации наказов избирателей депутатам Законодательного Собрания Новосибирской области шестого созыва, утвержденную постановлением Законодательного Собрания Новосибирской области от 26.05.2016 № 94. Реализация данных мероприятий осуществлялась за счет текущей деятельности (оказание услуг) государственных учреждений, осуществляющих функции в области содействия занятости населения.

В рамках Подпрограммы 2 В течение отчетного периода проводилась работа по реализации мероприятий, направленных на снижение уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работников. В связи с распространением коронавирусной инфекции, введения в этой связи ограничительных мер, часть мероприятий реализовывалась дистанционно, отдельные мероприятия не проведены.

На рабочих местах работодателями проводилась специальная оценка условий труда, темпы ее проведения замедлились. По данным Федеральной информационной системы учета результатов проведения специальной оценки условий труда спецоценка проведена на 124 тыс. рабочих мест с вредными условиями труда.

Организовано и проведено 3 целевых методических семинара по вопросам специальной оценки условий труда в организациях области, в том числе 1 семинар для организаций сельского хозяйства. Для содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в организации работы по охране труда проведено 3 семинара по вопросам охраны труда.

Осуществлена государственная экспертиза условий труда в 12 организациях по представлениям Государственной инспекции труда в Новосибирской области, определению Минтруда РФ и по обращению Государственного учреждения – Управления Пенсионного фонда Российской Федерации.

Рассмотрены проекты федерального закона № 1070354-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части совершенствования механизмов предупреждения производственного травматизма и профессиональной заболеваемости», федерального закона № 1065737-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» в части установления порядка возврата (зачета) перечисленных страхователями капитализированных платежей.

Проведен анализ и оценка итогов в области охраны труда за 2019 год, подготовлен доклад «О состоянии условий и охраны труда на территории Новосибирской области в 2019 году».

Одной из мер профилактики производственного травматизма и профессиональной заболеваемости остается обучение и проверка знаний требований охраны труда работников организаций. За отчетный период проведено обучение по охране труда 21117 работников организаций, в том числе 9665 руководителей.

В целях привлечения внимания к вопросам охраны труда, распространения передового опыта работы по созданию безопасных условий труда за отчетный период проводились мероприятия по пропаганде передовых достижений в области охраны труда, информация размещалась в средствах массовой информации и на официальном сайте министерства.

Специалистами администраций районов и городских округов были организованы и проведены совещания, круглые столы для специалистов организаций и индивидуальных предпринимателей, конкурсы детских рисунков, постеров, фотографий на тему охраны труда, выставки рисунков и книг по охране труда, викторины, интеллектуальные игры, лекции, тренинги и т.д.

Работы 6 победителей конкурсов детских рисунков «Охрана труда глазами детей», проходивших на территории Новосибирской области, направлены для участия в выставке детских рисунков на Всероссийской неделе охраны труда.

В целях повышения заинтересованности работодателей в создании безопасных условий труда, снижения уровня производственного травматизма и профессиональной заболеваемости проведены 12 конкурсов на лучшую организацию по состоянию условий и охраны труда в муниципальных районах и городских округах области.

Количество страхователей, обратившихся в ГУ Новосибирское региональное отделение Фонда социального страхования РФ за финансовым обеспечением предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, составило 2546 страхователей (сумма затрат из внебюджетных источников составила 322103,30 тыс. рублей).

По обращениям работодателей в 63 организациях области Новосибирским областным центром профпатологии проведены экспертные углублённые медицинские осмотры (обследования) работников.

Для оказания методической помощи в области охраны труда руководителям и специалистам организаций разработаны памятки – «Оценка профессиональных рисков», «Памятка для членов комиссии по проведению специальной оценки условий труда».

С целью повышения эффективности взаимодействия с территориальными органами федеральных органов государственного надзора и контроля, объединениями работодателей, профессиональными союзами, другими заинтересованными организациями по вопросам улучшения условий и охраны труда работников организаций проведено заочное заседание Экспертного совета по охране труда Новосибирской области.

Работодателям и работникам оказана консультационная правовая помощь по актуальным вопросам законодательства в сфере охраны труда, проведены 9648 консультаций. Организовано информирование работодателей и работников по вопросам охраны труда через печатные и электронные ресурсы муниципальных районов и городских округов, размещено 229 публикаций. На сайте министерства ведется рубрика «Специальная оценка условий труда. Вопрос-ответ».

В результате проводимых мероприятий Подпрограммы 2 количество пострадавших от несчастных случаев на производстве снизилось на 16,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Общие затраты средств областного бюджета по Подпрограмме 2 в январе-декабре 2020 года составили 158,7 тыс. рублей (план – 200, 0 тыс. рублей).

В рамках Подпрограммы 3 В течение отчетного периода центрами занятости проведены 255 информационно-консультационных мероприятий для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, о возможности трудоустройства при содействии центров занятости, в которых приняли более 2 тысяч граждан с инвалидностью. В средствах массовой информации размещено 159 информационных материалов по содействию занятости инвалидов, организована работа 43 консультативных пунктов с телефонами «горячей линии». Проведены 42 мероприятия по профессиональной ориентации для 89 детей-инвалидов, обучающихся в общеобразовательных организациях, и для 47 инвалидов молодого возраста – студентов образовательных организаций Новосибирской области. Проведены 71 тренинг по социальной адаптации и оказанию психологической помощи для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, в которых приняли участие 350 граждан с инвалидностью; 107 специализированных мероприятий по трудоустройству инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста; 65 инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, были направлены на профессиональное обучение.

В рамках работы «Клуба работодателей» и «Клуба кадровиков» 314 работодателям оказана методическая помощь, в том числе по осуществлению мер по сопровождению инвалидов при трудоустройстве.

За январь-декабрь 2020 года за содействием в поиске подходящей работы в центры занятости обратились 4893 инвалида, из них 2477 инвалидов молодого возраста. При содействии центров занятости трудоустроены 2657 инвалидов, в том числе 1352 инвалида молодого возраста, 1684 инвалида трудоустроены на рабочие места в пределах установленной квоты.

За отчетный период сохранено 82 рабочих места для инвалидов, в том числе для инвалидов молодого возраста, на которые были направлены меры финансовой поддержки.

С организациями, прошедшими отбор, заключено 6 соглашений на организацию сопровождения при трудоустройстве 54 инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, и 7 соглашений на организацию социальной занятости 80 инвалидов трудоспособного возраста со 2-ой и 3-й степенью ограничения способности к трудовой деятельности.

По Подпрограмме 3 в связи с введением ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции невыполнение количественных показателей по следующим мероприятиям:

1.3.3.1.1.1.6. Информирование выпускников образовательных организаций Новосибирской области из числа инвалидов молодого возраста о состоянии рынка труда Новосибирской области, наличии вакантных рабочих мест, о комплексе государственных услуг в области содействия занятости инвалидов;

1.3.3.1.2.1.1. Профессиональная ориентация детей-инвалидов и инвалидов молодого возраста, обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе в коррекционных школах Новосибирской области;

1.3.3.1.2.1.2. Профессиональная ориентация инвалидов молодого возраста-студентов образовательных организаций Новосибирской области;

1.3.3.1.2.1.6. Проведение дополнительных специализированных семинаров по организации предпринимательской деятельности и самозанятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста;

1.3.3.1.3.1.2. Организация постоянной работы «Клуба работодателей», «Клуба кадровиков», в том числе по вопросам оказания работодателям методической помощи по осуществлению мер по сопровождению при содействии занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста;

1.3.3.1.3.1.7. Оказание услуг сопровождения инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве;

1.3.3.1.3.1.13. Организация оказания индивидуальной помощи незанятым инвалидам, в том числе инвалидам молодого возраста, при трудоустройстве;

1.3.3.1.3.1.14. Организация мероприятий с участием работодателей по вопросам трудоустройства выпускников образовательных организаций Новосибирской области из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

4. Результаты использования бюджетных ассигнований областного бюджета Новосибирской области и иных средств на реализацию мероприятий государственной программы

Общие затраты финансовых средств на реализацию государственной программы в 2020 году составили 5 779,9 млн рублей, в том числе 4 904,7 млн рублей – средства федерального бюджета, 545,0 млн рублей – средства областного бюджета, 8,0 млн рублей – средства местных бюджетов, 322,1 млн рублей – внебюджетные источники.

Уровень фактического финансового исполнения за счет всех источников, предусмотренных государственной программой, по сравнению с запланированным значением составил 118,1%, в том числе за счет увеличения фактических затрат из федерального бюджета (122,9%).

Фактически из федерального бюджета израсходовано финансовых средств больше запланированного значениям по следующим основаниям. В связи с увеличением размеров максимальной и минимальной величин пособия по безработице на 2020 год, а также доплат безработным гражданам на несовершеннолетних детей, установленных Постановлением Правительства РФ от 27.03.2020 № 346, на осуществление социальных выплат безработным гражданам были выделены дополнительных средств из резервного фонда Правительства Российской Федерации.

В этой связи увеличены количественные и стоимостные показатели по мероприятию 1.1.1.1.3.1.1, стоимостные показатели по мероприятию 1.1.1.1.3.1.6 основного мероприятия 5. Исполнение переданного полномочия Российской Федерации в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (в части осуществления социальных выплат безработным гражданам).

Общие затраты средств областного бюджета по Подпрограмме 1 в январе-декабре 2020 года составили 506,1 млн рублей (94,6% от плана).

В январе-декабре 2020 года реализация мероприятий государственной программы осуществлялась в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции, введения в этой связи ограничительных мер. В результате снижения экономической активности в секторах, пострадавших в связи с введением ограничительных мер, а также принятия Правительством Российской Федерации решений об увеличении размеров пособий по безработице, введения упрощенного порядка регистрации безработных граждан выполнение мероприятий по содействию трудоустройству граждан оказалось затруднено. В этой связи потребность в бюджетных средствах, выделенных на реализацию мероприятий государственной программы, в 2020 году уменьшилась, 29,3 млн рублей были переданы в резервный фонд Правительства Новосибирской области.

По отдельным мероприятиям Подпрограммы 1 отмечается отклонение фактических значений от запланированных по сумме затрат и стоимостным показателям по следующим причинам:

1. Экономия финансовых средств за счет проведения конкурсных процедур и сокращения периода участия в мероприятиях:

1.1.1.1.1.1.11. Оказание организационно-консультационных услуг (в т.ч. проведение семинаров с привлечением специализированных организаций)  безработным гражданам по организации самозанятости (в том числе в форме личных подсобных хозяйств), включая содействие в разработке бизнес-проектов (экономия 38,2 тыс. рублей);

1.1.1.1.1.1.16. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования безработных граждан, включая инвалидов молодого возраста, с учетом потребностей рынка труда, в том числе в рамках реализации инновационных и инвестиционных проектов (экономия 4718,7 тыс. рублей);

1.1.1.1.1.1.19. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность (экономия 143,8 тыс. рублей);

1.1.1.1.1.1.21. Организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет (экономия 1009,7 тыс. рублей);

1.1.1.1.4.1.1. Материально-техническое и финансовое обеспечение деятельности учреждений занятости населения по реализации  государственной политики занятости населения (экономия 1424,9 тыс. рублей).

2. Отклонение по сумме затрат за счет осуществления выплат на основании фактически предоставленных документов работодателями и гражданами, а также за счет уменьшения периода участия в мероприятии:

1.1.1.1.1.1.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы (уменьшение на 3123,8 тыс. рублей);

1.1.1.1.1.1.20. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости (уменьшение на 590,2 тыс. рублей).

3. За счет перераспределения экономии средств, возникшей в результате проведения конкурсных процедур и сокращения периода участия во временных работах по отдельным мероприятиям Подпрограммы 1 (при условии выполнения плановых значений количественных показателей) увеличен количественный показатель, и, соответственно, увеличен фактический объем финансовых средств по мероприятиям:

1.1.1.1.1.1.4. Организация проведения оплачиваемых общественных работ для граждан, признанных в установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу (увеличение на 71,1 тыс. рублей, численность участников мероприятия увеличена на 114 человек);

1.1.1.1.1.1.15. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, в том числе: индивидуальная и групповая формы работы по формированию у безработных граждан, включая инвалидов молодого возраста, навыков активного поиска работы, составления резюме, проведения деловой беседы с работодателем, преодоления последствий длительной безработицы, повышения мотивации к труду, профессиональному самоопределению (увеличение на 20,1 тыс. рублей, численность участников мероприятия увеличена на 194 человека).

4. В связи с введением ограничительных мер было привлечено меньшее количество сторонних организаций для реализации мероприятий и израсходовано меньше финансовых средств на реализацию мероприятий:

1.1.1.1.1.1.10. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в том числе в целях организации трудовой миграции граждан, включая специализированные ярмарки для граждан, находящихся под риском увольнения (уменьшение на 115,1 тыс. рублей, количественный показатель увеличен на 8 единиц);

1.1.1.1.1.1.14. Организация профессиональной ориентации граждан, в том числе инвалидов молодого возраста, в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования, включая проведение профориентационных мероприятий для несовершеннолетних граждан в целях профилактики безнадзорности и правонарушений (уменьшение на 1965,6 тыс. рублей, количественный показатель увеличен на 478 человек);

1.1.1.1.1.1.17. Оказание психологической поддержки безработным гражданам, включая инвалидов молодого возраста (уменьшение на 149,1 тыс. рублей, количественный показатель увеличен на 127 человек).

Выполнение показателя по численности участников вышеуказанных мероприятий осуществлялось как по договорам со сторонними организациями, так и в рамках текущей деятельности центров занятости.

5. По мероприятию 1.1.1.1.1.1.8. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время израсходовано финансовых средств меньше запланированного значения в связи с уменьшением периода участия в мероприятии.

Общие затраты на реализацию Подпрограммы 2 на 2020 год запланированы в размере 327215,5 тыс. рублей. Фактически израсходовано 330302,0 тыс. рублей (100,9 % от плана), в том числе 158,7 тыс. рублей – из средств областного бюджета (план – 200,0 тыс. рублей).

По сумме затрат отмечается отклонение фактических значений от запланированного по мероприятию 1.2.2.1.1.3.1. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний и санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами в организациях области, превышение на сумму 4147,8 тыс. рублей, в связи с тем, что увеличилось количество обратившихся страхователей в отделение Фонда социального страхования РФ в связи с дополнением перечня предупредительных мер мероприятиями, связанными с распространением коронавирусной инфекции. Фактически израсходовано 322103,3 тыс. рублей (план – 317955,5 тыс. руб.) из внебюджетных источников.

По мероприятию 1.2.2.1.2.1.4. Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях подведомственных ОИОГВ и администрациям МРиГО фактически израсходовано 7500,0 тыс. рублей из средств местного бюджета (план – 8600,0 тыс. рублей). Фактические расходы меньше плановых за счет проведения конкурсных процедур и снижения темпов проведения специальной оценки условий труда в связи с приостановлением деятельности отдельных организаций в период распространения коронавирусной инфекции и ухудшением экономического состояния организаций.

Общие затраты на реализацию Подпрограммы 3 запланированы на 2020 год в размере 42234,6 тыс. рублей. Фактически израсходовано 38796,4 тыс. рублей (91,9% от плана).

По отдельным мероприятиям Подпрограммы 3 отмечается отклонение фактических значений от запланированных (более 5%) по сумме затрат по следующим причинам:

1. Экономия финансовых средств за счет проведения конкурсных процедур и сокращения периода участия в мероприятиях:

1.3.3.1.1.1.3. Размещение информационных материалов по содействию занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, в средствах массовой информации (кроме телевидения);

1.3.3.1.1.1.9. Реализация программ повышения квалификации для работников учреждений занятости населения, осуществляющих предоставление государственных услуг инвалидам, включая сопровождение инвалидов при трудоустройстве,  в том числе инвалидов молодого возраста;

1.3.3.1.2.1.3. Организация проведения дополнительных мероприятий (тренингов) для инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, по социальной адаптации и оказанию психологической помощи, по повышению трудовой мотивации, приобретению навыков самопрезентации, успешного прохождения собеседований с работодателями;

1.3.3.1.2.1.4. Проведение дополнительных мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста;

1.3.3.1.2.1.5. Проведение дополнительных специализированных мероприятий (ярмарок вакансий, гарантированных собеседований, аукционов специалистов) по трудоустройству инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста;

1.3.3.1.2.1.6. Проведение дополнительных специализированных семинаров по организации предпринимательской деятельности и самозанятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста – за счет снижения количественного показателя в условиях введения ограничительных мер в период распространения коронавирусной инфекции и за счет проведения конкурсных процедур;

1.3.3.1.2.1.7. Организация временного трудоустройства инвалидов молодого возраста в рамках реализации проекта «Успешный старт» – за счет сокращения периода участия в мероприятии.

2. За счет перераспределения экономии средств, возникшей в результате проведения конкурсных процедур:

1.3.3.1.3.1.9. Реализация пилотного проекта по сопровождению трудоустройства инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, с ментальными расстройствами.

3. Справочное мероприятие 1.3.3.1.3.1.12. Содействие созданию новых рабочих мест и оснащение действующих на базе общественных организаций инвалидов и их предприятий в отчетном периоде не было реализовано в связи с отсутствием финансирования.

Министр труда и социального

развития Новосибирской области                                                           Я.А. Фролов