ПРОТОКОЛ № 2

заседания отраслевого проектного комитета по направлению «Демография»

| Дата проведения: 30 октября 2019 года Начало: 09.00 часов | Место проведения: малый зал Правительства Новосибирской области |
| --- | --- |

Председательствовал:

Нелюбов С.А. – заместитель Губернатора Новосибирской области.

Члены проектного комитета по направлению «Демография».

Общее количество участников: 21 человек.

В режиме видеоконференции: муниципальные районы и городские округа Новосибирской области.

# 1. ОТКРЫТИЕ.

Нелюбов С.А. - заместитель Губернатора Новосибирской области, председатель отраслевого проектного комитета по направлению «Демография», вступительное слово.

# 2. ВЫСТУПИЛИ:

# Фролов Я.А., министр труда и социального развития Новосибирской области, по вопросу: «О ходе работы по реализации регионального проекта «Старшее поколение»: создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами».

# Аксенова Е.А., заместитель министра здравоохранения Новосибирской области, по вопросу: «Реализация министерством здравоохранения Новосибирской области регионального проекта «Старшее поколение».

# Носов С.А., заместитель главы администрации города Бердска Новосибирской области, по вопросу: «Реализация регионального проекта «Старшее поколение» на территории города Бердска Новосибирской области;

# Валюх Н.А., заместитель главы администрации Маслянинского района Новосибирской области по социальным вопросам по вопросу: «Реализация регионального проекта «Старшее поколение» на территории Маслянинского района Новосибирской области;

# Беляева А.В., начальник отдела организации социального обслуживания населения администрации Чановского района Новосибирской области по вопросу: «Реализация регионального проекта «Старшее поколение» на территории Чановского района Новосибирской области.

# 3. ОБСУДИЛИ:

# Вопрос об исполнении муниципальными образованиями Новосибирской области плановых показателей регионального проекта «Старшее поколение» по доставке граждан старше 65 лет в медицинские организации для проведения обследования.

# По ситуации с доставкой граждан старше 65 лет в медицинские организации заслушаны администрации Новосибирского и Тогучинского районов Новосибирской области.

# Об организации министерством труда и социального развития Новосибирской области выездов в муниципальные районы Новосибирской области в целях проведения мониторинга результатов регионального проекта «Старшее поколение».

# Вопрос о создании в муниципальных образованиях Новосибирской области служб сиделок и внедрении стационарозамещающих технологий, заслушаны Барабинский, Чистоозерный и Новосибирский районы области.

# Об усилении информационно-обучающей работы со специалистами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области по внедрению системы долговременного ухода и стационарозамещающих технологий.

# Реализация регионального проекта «Старшее поколение» на территории города Бердска, Маслянинского и Чановского районов Новосибирской области.

# Об исполнении медицинскими учреждениями Новосибирской области плановых показателей регионального проекта «Старшее поколение» по диспансеризации, вакцинации, обеспечению гериатрическими койками.

# О проведении муниципальным образованиям Новосибирской области анализа цифровых значений плановых показателей численности населения, в том числе граждан старших возрастов, систематически занимающихся спортом.

# О новых формах работы с населением по вовлечению в процесс занятий физической культуры и спортом, внедрению занятий лечебной физкультурой на базе ФАПов и в домашних условиях.

4. РЕШИЛИ:

4.1. Министерству труда и социального развития Новосибирской области продолжить работу по полному и эффективному освоению средств консолидированного бюджета Новосибирской области, выделяемых на организацию мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста (срок – до 30.12.2019).

4.2. Министерству труда и социального развития Новосибирской области совместно с главами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области в 2020 году обеспечить максимальное привлечение некоммерческих организаций к реализации регионального проекта «Старшее поколение» в качестве исполнителей услуг.

4.3. Министерству труда и социального развития Новосибирской области, министерству здравоохранения Новосибирской области совместно с главами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области обеспечить внедрение системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами на территории муниципальных образований Новосибирской области.

4.4. Министерству здравоохранения Новосибирской области:

- открыть до конца 2019 года 30 гериатрических коек в районах Новосибирской области для обеспечения доступности получения в стационарных условиях специализированной медицинской помощи по профилю «гериатрия» для граждан старших возрастов, проживающих в сельской местности;

- продолжить проведение информационно-коммуникационной кампании для мотивирования граждан к ведению здорового образа жизни, а также вовлечения граждан и некоммерческих организаций в мероприятия по укреплению общественного здоровья (срок – до 30.12.2019).

4.5. Министерству труда и социального развития Новосибирской области совместно с главами муниципальных районов и городских округов Новосибирской области:

- провести в 10 пилотных районах Новосибирской области сверку контрольных показателей регионального проекта «Старшее поколение» по количеству доставленных граждан старше 65 лет в медицинские организации и подготовить информацию по ситуации их исполнения в соответствии с утвержденными соглашениями и дорожными картами (срок – до 13.11.2019).

- провести выезды в Барабинский, Кыштовский, Новосибисркий, Чистоозерный районы Новосибирской области и подготовить информацию о внедрении стационарозамещающих технологий, в том числе организации работы служб сиделок и созданию замещающих семей, о возникающих проблемах при проведении данной работы (срок – до 13.11.2019). Организовать мониторинг внедрения стационарозамещающих технологий в 10 пилотных муниципальных районах Новосибирской области, а также усилить информационно-обучающую работу по внедрению стационарозамещающих технологий и системы долговременного ухода в целом.

Заместитель Губернатора

Новосибирской области,

председатель отраслевого проектного

комитета по направлению «Демография»		      		                С.А. Нелюбов

Я.А. Фролов

(383) 238 75 10