УТВЕРЖДЕН

постановлением Правительства

Новосибирской области

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2024 №\_\_\_\_\_\_

План мероприятий («дорожная карта») по развитию сопровождаемого проживания инвалидов

в Новосибирской области на 2024-2026 годы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Ответственные исполнители | Вид документа | Ожидаемые результаты |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Совершенствование правового обеспечения сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | |
| 1 | Разработка и принятие нормативных правовых актов, регулирующих вопросы сопровождаемого проживания, в том числе с учетом особенностей организации сопровождаемого проживания на территории Новосибирской области | 31.12.2024 | МТиСР НСО | приказ МТиСР НСО | Правовое регулирование вопросов сопровождаемого проживания инвалидов на территории Новосибирской области, в том числе путем внесения изменений в действующие нормативные правовые акты Новосибирской области |
| 2 | Создание межведомственной рабочей группы по развитию сопровождаемого проживания инвалидов на территории Новосибирской области | 31.12.2024 | МТиСР НСО во взаимодействии с МЗ НСО и МО НСО | Распоряжение Правительства Новосибирской области | Обеспечение координации деятельности по развитию сопровождаемого проживания инвалидов на территории Новосибирской области |
| 3 | Взаимодействие областных исполнительных органов Новосибирской области в связи с реализацией полномочий при организации сопровождаемого проживания инвалидов в Новосибирской области | 31.03.2025 | МТиСР НСО во взаимодействии с МЗ НСО и МО НСО | Постановление Правительства Новосибирской области | Обеспечение межведомственного взаимодействия областных исполнительных органов Новосибирской области, в связи с реализацией сопровождаемого проживания инвалидов на территории Новосибирской области |
| II. Совершенствование системы сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | |
| 4 | Организация учета инвалидов старше 18 лет, неспособных вести самостоятельный образ жизни без помощи других лиц, проживающих на территории Новосибирской области и желающих получить услуги по сопровождаемому проживанию путем информационного обмена сведениями | Ежегодно  до 15 декабря | МТиСР НСО во взаимодействии с МЗ НСО | Доклад в Минтруд России | Обеспечение учета инвалидов, проживающих на территории Новосибирской области, нуждающихся в сопровождаемом проживании |
| 5 | Укрепление материально-технической базы организаций социального обслуживания Новосибирской области в целях организации учебно-тренировочных квартир для подготовки к сопровождаемому проживанию | Ежегодно  до 15 декабря | МТиСР НСО | Информационное письмо в Минтруд России | Обеспечение на базе организаций социального обслуживания Новосибирской области условий для подготовки инвалидов к сопровождаемому проживанию |
| 6 | Организация учебно-тренировочных квартир для подготовки инвалидов к сопровождаемому проживанию на базе организаций социального обслуживания населения Новосибирской области (при наличии возможности) | Ежегодно  до 15 декабря | МТиСР НСО | Доклад в Минтруд России | Увеличение численности инвалидов, проживающих на территории Новосибирской области, прошедших подготовку к сопровождаемому проживанию |
| 7 | Осуществление мероприятий по содействию в получении инвалидами, проживающими на территории Новосибирской области, находящимися на сопровождаемом проживании, образования, профессионального обучения | Ежегодно  до 15 декабря | МТиСР НСО во взаимодействии с МО НСО | Доклад в Минтруд России | Увеличении численности инвалидов, находящихся на сопровождаемом проживании, проживающих на территории Новосибирской области, получающих образование |
| 8 | Осуществление мероприятий по содействию инвалидам, проживающим на территории Новосибирской области, находящимся на сопровождаемом проживании, в трудоустройстве, в том числе организацией сопровождаемой трудовой деятельности | Ежегодно  до 15 декабря | МТиСР НСО | Доклад в Минтруд России | Увеличение численности инвалидов, проживающих на территории Новосибирской области, находящихся на сопровождаемом проживании, мотивированных трудиться и трудоустроенных, в том числе с организацией сопровождаемой трудовой деятельности |
| 9 | Осуществление мероприятий по содействию инвалидам, проживающим на территории Новосибирской области, находящимся на сопровождаемом проживании, организацией социальной занятости | Ежегодно  до 15 декабря | МТиСР НСО | Доклад в Минтруд России | Увеличение численности инвалидов, находящихся на сопровождаемом проживании, проживающих на территории Новосибирской области, охваченных социальной занятостью |
| 10 | Составление аналитического отчета по деятельности организаций, предоставляющих услуги в рамках сопровождаемого проживания инвалидам старше 18 лет, проживающим на территории Новосибирской области | 31.12.2024,  далее ежегодно  до 31 декабря | МТиСР НСО | Доклад в Минтруд России | Аналитический отчет о деятельности организаций, предоставляющих инвалидам, проживающим на территории Новосибирской области, услуги в рамках сопровождаемого проживания |
| 11 | Проведение мониторинга и оценки результатов развития сопровождаемого проживания инвалидов на территории Новосибирской области | За 2024, 2025 годы ежегодно  к 1 октября года, следующего за отчетным | МТиСР НСО | Доклад в Минтруд России | Оценка качества и доступности для инвалидов сопровождаемого проживания на территории Новосибирской области |
| 12 | Обеспечение учета и формирования отчетности в сфере организации сопровождаемого проживания инвалидов на территории Новосибирской области на основании форм федерального статистического наблюдения | Ежегодно с 01.03.2025 | МТиСР НСО | Доклад в Минтруд России | Обеспечение статистического наблюдения за состоянием и динамикой развития сопровождаемого проживания инвалидов на территории Новосибирской области |
| 13 | Обеспечение полноты и доступности информации для населения по сопровождаемому проживанию инвалидов, проживающих на территории Новосибирской области | Ежегодно  до 15 декабря | МТиСР НСО | Доклад в Минтруд России | Обеспечение повышения осведомленности инвалидов, проживающих на территории Новосибирской области, членов их семей о сопровождаемом проживании |
| III. Развитие кадрового потенциала в сфере сопровождаемого проживания инвалидов | | | | | |
| 14 | Повышение квалификации руководителей и специалистов организаций, оказывающих услуги по сопровождаемому проживанию инвалидов на территории Новосибирской области | Ежегодно  до 15 декабря | МТиСР НСО | Информационное письмо в Минтруд России | Развитие имеющихся и приобретение новых компетенций для повышения профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации специалистов, организующих и оказывающих услуги по сопровождаемому проживанию, сопровождаемой трудовой деятельности и социальной занятости инвалидов |

Применяемые сокращения:

МТиСР НСО – министерство труда и социального развития Новосибирской области;

МЗ НСО – министерство здравоохранения Новосибирской области;

МО НСО – министерство образования Новосибирской области.

Минтруд России – Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации

\_\_\_\_\_\_\_\_\_