|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДЕНА  постановлением Правительства Новосибирской области  от \_\_\_\_\_\_\_ №\_\_\_\_\_\_\_\_ |

**ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА**

**НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ «ОКАЗАНИЕ СОДЕЙСТВИЯ**

**ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В НОВОСИБИРСКУЮ ОБЛАСТЬ**

**СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ»**

**I. Паспорт государственной программы Новосибирской**

**области «Оказание содействия добровольному переселению**

**в Новосибирскую область соотечественников, проживающих**

**за рубежом» (далее - Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| Дата согласования проекта Программы Правительством Российской Федерации | Распоряжение Правительства Российской Федерации от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_ |
| Уполномоченный областной исполнительный орган Новосибирской области, ответственный за реализацию Программы | Министерство труда и социального развития Новосибирской области (далее - Минтруда и соцразвития НСО, уполномоченный орган) |
| Цели Программы | 1. Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее - Государственная программа), на территории Новосибирской области.  2. Обеспечение социально-экономического развития Новосибирской области. |
| Задачи Программы | 1. Увеличение миграционного притока населения в Новосибирскую область.  2. Создание условий для скорейшей адаптации и закрепления на территории вселения переселившихся в Новосибирскую область участников Государственной программы и членов их семей.  3. Увеличение численности молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области. |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Минтруда и соцразвития НСО;  министерство образования Новосибирской области (далее - Минобразования НСО);  министерство здравоохранения Новосибирской области (далее - Минздрав НСО) |
| Этапы и сроки реализации Программы | Сроки реализации Программы: 2026 - 2036 годы, этапы не выделяются |
| Объемы и источники финансирования Программы (с расшифровкой по годам, источникам финансирования и исполнителям) | Программа финансируется за счет средств областного бюджета Новосибирской области и субсидий из федерального бюджета Российской Федерации. Прогнозные объемы финансирования составляют 76972,4 тыс. рублей, в том числе:  2026 год - 19896,4 тыс. рублей;  2027 год - 5707,6 тыс. рублей;  2028 год - 5707,6 тыс. рублей;  2029 год - 5707,6 тыс. рублей;  2030 год - 5707,6 тыс. рублей;  2031 год - 5707,6 тыс. рублей;  2032 год - 5707,6 тыс. рублей;  2033 год - 5707,6 тыс. рублей;  2034 год - 5707,6 тыс. рублей;  2035 год - 5707,6 тыс. рублей;  2036 год - 5707,6 тыс. рублей  Из них за счет средств областного бюджета Новосибирской области - 66097,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  2026 год - 9021,4 тыс. рублей;  2027 год - 5707,6 тыс. рублей;  2028 год - 5707,6 тыс. рублей;  2029 год - 5707,6 тыс. рублей;  2030 год - 5707,6 тыс. рублей;  2031 год - 5707,6 тыс. рублей;  2032 год - 5707,6 тыс. рублей;  2033 год - 5707,6 тыс. рублей;  2034 год - 5707,6 тыс. рублей;  2035 год - 5707,6 тыс. рублей;  2036 год - 5707,6 тыс. рублей |
|  | Средства областного бюджета Новосибирской области по исполнителям мероприятий Программы:  по Минтруда и соцразвития НСО - 62917,3 тыс. рублей, в том числе:  2026 год - 8732,3 тыс. рублей;  2027 год - 5418,5 тыс. рублей;  2028 год - 5418,5 тыс. рублей;  2029 год - 5418,5 тыс. рублей;  2030 год - 5418,5 тыс. рублей;  2031 год - 5418,5 тыс. рублей;  2032 год - 5418,5 тыс. рублей;  2033 год - 5418,5 тыс. рублей;  2034 год - 5418,5 тыс. рублей;  2035 год - 5418,5 тыс. рублей;  2036 год - 5418,5 тыс. рублей  По Минобразования НСО - 3180,1 тыс. рублей, в том числе:  2026 год - 289,1 тыс. рублей;  2027 год - 289,1 тыс. рублей;  2028 год - 289,1 тыс. рублей;  2029 год - 289,1 тыс. рублей;  2030 год - 289,1 тыс. рублей;  2031 год - 289,1 тыс. рублей;  2032 год - 289,1 тыс. рублей;  2033 год - 289,1 тыс. рублей;  2034 год - 289,1 тыс. рублей;  2035 год - 289,1 тыс. рублей;  2036 год - 289,1 тыс. рублей  За счет субсидий из федерального бюджета Российской Федерации бюджету Новосибирской области на реализацию мероприятий Программы в соответствии с соглашениями, ежегодно заключаемыми между Министерством внутренних дел Российской Федерации (далее - МВД России) и Правительством Новосибирской области:  2026 год - 10875,0 тыс. рублей;  2027 год - 0,0 тыс. рублей;  2028 год - 0,0 тыс. рублей;  2029 год - 0,0 тыс. рублей;  2030 год - 0,0 тыс. рублей;  2031 год - 0,0 тыс. рублей;  2032 год - 0,0 тыс. рублей;  2033 год - 0,0 тыс. рублей;  2034 год - 0,0 тыс. рублей;  2035 год - 0,0 тыс. рублей;  2036 год - 0,0 тыс. рублей.  С 1 января 2024 года в соответствии с законом Новосибирской области об областном бюджете на очередной финансовый год средства на реализацию мероприятий Программы предусматриваются комплексом процессных мероприятий «Содействие добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» в рамках государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23 апреля 2013 года № 177-п |
| Основные показатели эффективности Программы | 1. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в Главном управлении Министерства внутренних дел Российской Федерации по Новосибирской области (далее - ГУ МВД России по Новосибирской области).  2. Доля согласованных уполномоченным органом заявлений о включении в число участников Государственной программы от общего числа поступивших заявлений.  3. Доля участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область (кроме г. Новосибирска), в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области.  4. Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области.  5. Доля участников Государственной программы, имеющих высшее образование и (или) среднее профессиональное образование, в общей численности прибывших участников Государственной программы в Новосибирскую область в отчетном году.  6. Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей численности трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области.  7. Доля участников Государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее чем через 3 года со дня постановки на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область.  8. Доля участников Государственной программы, получающих профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Государственной программы в возрастной категории до 25 лет, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Реализация Программы позволит обеспечить:  1. Вселение на территорию Новосибирской области к 2036 году не менее 9 000 человек, в том числе по годам:  2026 - 500 участников Государственной программы и 800 членов их семей;  2027 - 450 участников Государственной программы и 750 членов их семей;  2028 - 400 участников Государственной программы и 700 членов их семей;  2029 - 350 участников Государственной программы и 650 членов их семей;  2030 - 300 участников Государственной программы и 600 членов их семей;  2031 - 250 участников Государственной программы и 550 членов их семей;  2032 - 200 участников Государственной программы и 500 членов их семей;  2033 - 150 участников Государственной программы и 450 членов их семей;  2034 - 100 участников Государственной программы и 400 членов их семей;  2035 - 100 участников Государственной программы и 350 членов их семей;  2036 - 100 участников Государственной программы и 350 членов их семей.  2. Долю согласованных уполномоченным органом заявлений о включении в число участников Государственной программы от общего числа поступивших заявлений - не менее 90% ежегодно до конца реализации Программы.  3. Долю участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область (кроме г. Новосибирска), в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области - не менее 12% ежегодно до конца реализации Программы.  4. Долю трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области - не менее 55% ежегодно до конца реализации Программы.  5. Долю участников Государственной программы, имеющих высшее образование и (или) среднее профессиональное образование, в общей численности прибывших участников Государственной программы в Новосибирскую область в отчетном году - не менее 70% ежегодно до конца реализации Программы.  6. Долю занятых участников Государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей численности трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области - не менее 70% ежегодно до конца реализации Программы.  7. Долю участников Государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее чем через три года со дня постановки на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область, - не более 1% ежегодно до конца реализации Программы.  8. Долю участников Государственной программы, получающих профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Государственной программы в возрастной категории до 25 лет, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области, - не менее 55% ежегодно до конца реализации Программы. |

**Раздел II. Общая характеристика сферы реализации Программы**

За время реализации Программы в Новосибирскую область на постоянное место жительства переехали более 69 тысяч соотечественников, из которых около 70% находятся в трудоспособном возрасте. Среди участников Государственной программы около 90% имеют высшее (незаконченное высшее) или среднее профессиональное образование. Средний возраст участников региональной программы составляет 35 лет.

По состоянию на 1 января 2025 года численность населения Новосибирской области составила 2789,5 тыс. человек.

Демографическая ситуация в Новосибирской области в 2024 году характеризовалась общей убылью населения на фоне естественной убыли и снижения миграционного прироста.

Динамика основных демографических показателей Новосибирской области характеризуется сократившимся миграционным приростом, увеличившейся естественной убылью населения и, как следствие этих процессов, - общей убылью населения. Низкий уровень рождаемости и высокий уровень смертности наблюдается как в Российской Федерации, так и в Новосибирской области, что обуславливает естественную убыль населения, как в городской, так и в сельской местности. Естественная убыль населения в 2024 году составила 9,4 тыс. человек (в 2023 году - 9,6 тыс. человек). Коэффициент миграционного прироста за январь - сентябрь 2024 года составил 12,2 человека на 10 тыс. населения (в 2023 году - 17,5 человек на 10 тыс. населения). Среди всех иммигрантов более 98% - жители стран - участников Содружества Независимых Государств (выходцы из Республики Казахстан и Средней Азии).

Негативные демографические факторы - естественная убыль населения, снижение населения в трудоспособном возрасте, рост численности лиц пенсионного возраста оказывают серьезное влияние на рынок труда Новосибирской области.

По данным Росстата, сформированным на основе опросов населения по методологии Международной организации труда, численность безработных граждан по Новосибирской области за третий квартал 2024 года уменьшилась относительно соответствующего периода 2023 года на 16,4 тыс. человек и составила 32,7 тыс. человек (за 3 квартал 2023 года - 49,1 тыс. человек).

В 2024 году Новосибирская область продолжает оставаться трудонедостаточным регионом.

Основная тенденция на рынке труда в 2024 году - это растущая потребность предприятий промышленности, сельского хозяйства в квалифицированных кадрах, а также в специалистах с узкой специализацией (в основном в специалистах рабочих профессий).

Наибольшую кадровую потребность испытывают предприятия реального сектора экономики. Промышленными предприятиями заявлено около 9 тыс. вакансий, в том числе 1,6 тыс. вакансий заявлено предприятиями оборонно-промышленного комплекса.

Численность официально зарегистрированных безработных граждан по состоянию на 15 ноября 2024 года сократилась по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 39% и составила 5 572 человека, уровень зарегистрированной безработицы за данный период снизился с 0,6% до 0,4% от численности рабочей силы.

Промышленный комплекс Новосибирской области занимает ведущее положение в экономике региона. На долю промышленности приходится 21,1% ВРП области; более 25% инвестиций - в основной капитал; 16,8% - от численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области.

Индекс промышленного производства Новосибирской области по итогам работы за десять месяцев 2024 года составил 103,7% к уровню аналогичного периода 2023 года, в среднем по Российской Федерации индекс промышленного производства за истекший период составил 104,4%. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности Новосибирской области за десять месяцев 2024 года составил 1071,5 млрд рублей (113,7% к уровню соответствующего периода 2023 года). Наиболее высокие темпы роста объемов выпуска промышленной продукции за девять месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года достигнуты на следующих крупнейших промышленных предприятиях: АО «Новосибирский патронный завод», АО «Вектор-Медика», АО «НИИ измерительных приборов – Новосибирский завод имени Коминтерна», АО «Новосибирский приборостроительный завод», ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», АО «Катод», НПО «ЭЛСИБ» ПАО, ООО «СибПласт».

Инвестиционная активность в Новосибирской области демонстрирует высокий уровень. По итогам девяти месяцев 2024 года объем инвестиций в основной капитал составил 368,8 млрд рублей или 156,2% к аналогичному периоду 2023 года.

Наиболее привлекательными для инвестирования отмечены следующие виды экономической деятельности: «Транспортировка и хранение», «Обрабатывающие производства», «Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги», «Деятельность по операциям с недвижимым имуществом», «Образование», «Деятельность в области информации и связи».

В 2024 году АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов» распределила субъекты Российской Федерации в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации по 36 местам. В соответствии с результатами рейтинга Новосибирская область сохранила свои позиции и осталась на 13-м месте среди всех субъектов Российской Федерации. При этом Новосибирская область заняла первое место среди субъектов Российской Федерации, входящих в Сибирский федеральный округ. Данный результат был достигнут за счет системной работы организаций и ведомств федерального, регионального и муниципального уровней.

Агропромышленный комплекс - один из ведущих секторов экономики Новосибирской области, обеспечивающий продовольственную безопасность региона, основную занятость и доходы населения сельских территорий.

Несмотря на сложные агроклиматические условия 2024 года, агропромышленный комплекс Новосибирской области остается одной из самых стабильно работающих отраслей, доказавших как свою прочность, так и способность быстро адаптироваться к меняющимся условиям.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь - сентябрь 2024 года составил 99,7% к аналогичному периоду 2023 года.

Посевная площадь под урожай 2024 года в хозяйствах всех категорий составила 2361,9 тыс. га (на уровне 2023 года), в том числе зерновые и зернобобовые культуры были размещены на площади 1443,7  тыс. га (91,8% к уровню 2023 года).

Новосибирская область занимает пятое место в Российской Федерации по поголовью молочных коров среди сельхозтоваропроизводителей, а по производству и реализации молока входит в первую десятку субъектов Российской Федерации. В Сибирском федеральном округе и за Уралом по этим показателям наш регион находится на втором и первом местах соответственно.

Отрасль полностью удовлетворяет спрос населения Новосибирской области в качественных продуктах питания: молоке, мясе и яйце.

Выход на данные позиции обусловлен эффективной работой большинства действующих сельскохозяйственных организаций, реализацией инвестиционных проектов, а также увеличением числа крестьянских фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей.

Одним из факторов, положительно влияющим на развитие животноводства в регионе, является эффективная племенная база.

В племенных организациях, занимающихся разведением крупного рогатого скота, содержится 29,5 тыс. голов коров молочного направления продуктивности и 2,3 тыс. голов коров специализированных мясных пород.

Ежегодно племенные организации Новосибирской области реализуют от 3,5 до 4 тыс. голов племенного молодняка крупного рогатого скота. В настоящее время племенные предприятия Новосибирской области полностью удовлетворяют потребность сельскохозяйственных организаций региона в племенном молодняке крупного рогатого скота молочного и мясного направлений продуктивности.

В 2024 году на территории Новосибирской области реализовано два крупных инвестиционных проекта:

1) завершено строительство завода по переработке молока АО «Толмачевский молочный завод» (с. Красноглинное Новосибирского муниципального района) мощностью по переработке 40 тонн молочного сырья в сутки. Объем инвестиций - более 1 млрд рублей;

2) введена в эксплуатацию производственная линия в рамках организации производства по переработке масличного рапса ООО «Русское масло» (г. Татарск Татарского муниципального округа) мощностью по переработке 12 тыс. тонн в год. Объем инвестиций – 0,17 млрд рублей.

В стадии реализации в 2024 году на территории Новосибирской области находились 13 крупных инвестиционных проектов общей стоимостью более 40 млрд рублей.

В 2024 году в рамках реализации государственной программы Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 2 февраля 2015 года № 37-п «О государственной программе Новосибирской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области», в сфере сельского хозяйства введена новая мера государственной поддержки в виде субсидии для сельхозтоваропроизводителей «Возмещение части затрат на производство овощей защищенного грунта, произведенных с применением технологии досвечивания», финансируемая за счет средств федерального бюджета и областного бюджета Новосибирской области.

Продолжено техническое переоснащение отрасли. Сельхозпроизводителями региона по состоянию на 21 ноября 2024 года приобретено 830 единиц современной самоходной техники и сельскохозяйственного оборудования на сумму 5,3 млрд рублей.

Особое внимание уделяется стимулированию развития малых форм хозяйствования. Фермеры вносят весомый вклад в формирование объемов производства валовой продукции сельского хозяйства, способствуют сохранению сельского образа жизни, развитию территорий.

В отчетном году на поддержку малых форм хозяйствования направлено 196,9 млн рублей, в том числе из федерального бюджета - 167,7 млн рублей, из областного бюджета Новосибирской области - 29,2 млн рублей.

Введена новая мера государственной поддержки - субсидия на развитие семейных ферм. Субсидия предоставляется на возмещение до 60% затрат семейных ферм (но не более 20 млн рублей на одного получателя в год), связанных с приобретением сельскохозяйственных животных (кроме свиней), птицы, рыбопосадочного материала, сельскохозяйственной техники, специализированного транспорта, оборудования для комплектации объектов, предназначенных для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции.

Пищевая и перерабатывающая промышленность является одной из ключевых сфер экономики Новосибирской области, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность региона. Доля в общем объеме отгруженных товаров обрабатывающих производств составляет 27%. В отрасли задействована 1 151 организация с общей численностью работников 27,5 тыс. человек.

В 2024 году объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области оценочно составил 295 млрд рублей, в том числе по производству пищевых продуктов - 220 млрд рублей с индексом производства 101,9% к уровню 2023 года, по производству напитков - 75 млрд рублей с индексом производства 110% к уровню 2023 года.

Для дальнейшего развития сферы малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области разработана и реализуется государственная программа Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 31 января 2017 года № 14-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области», целью которой является создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства, способствующих инновационному развитию и улучшению отраслевой структуры экономики, а также социальному развитию и обеспечению стабильно высокого уровня занятости.

В целях подъема экономики, повышения инвестиционной привлекательности, развития бизнеса, малого и среднего предпринимательства Новосибирская область нуждается как в квалифицированных специалистах, так и в квалифицированных рабочих.

В связи с этим приобретает особую актуальность вопрос привлечения в экономику Новосибирской области соотечественников, проживающих за рубежом, в большинстве своем воспитанных в традициях русской культуры и уважения к российской государственности, владеющих русским языком и не желающих терять связь с Россией. Эти лица обладают наибольшими возможностями по адаптации и скорейшему включению в систему позитивных социальных связей принимающего сообщества.

Реализация Программы способствует обеспечению экономики Новосибирской области квалифицированной рабочей силой, успешной реализации намеченных в среднесрочной перспективе планов инвестиционной деятельности, а также улучшению демографической ситуации.

Программа разработана в соответствии с целями, задачами и приоритетами развития Новосибирской области, определенными Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года», задачами государственной программы Российской Федерации «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 345, а также Стратегией социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 19 марта 2019 года № 105-п, в целях реализации на территории Новосибирской области Государственной программы.

Необходимость дальнейшей реализации Программы определяется актуальностью проблемы привлечения дополнительных трудовых ресурсов в экономику Новосибирской области с целью удовлетворения возрастающей потребности в квалифицированных кадрах.

Уполномоченный орган по реализации Программы в Новосибирской области обеспечивает мониторинг потребности организаций в квалифицированной рабочей силе, организацию трудоустройства прибывших участников Государственной программы и трудоспособных членов их семей, включая занятие предпринимательской деятельностью, а также их жилищного обустройства при содействии администраций муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Новосибирской области, центров занятости населения через систему мероприятий, предусмотренных Программой.

В Новосибирской области действует утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 23 апреля 2013 года № 177-п государственная программа Новосибирской области «Содействие занятости населения». Программа содержит мероприятия активной политики по содействию занятости населения, которые направлены в отношении граждан, обратившихся в центры занятости населения, в рамках действующего законодательства.

Участникам Государственной программы и членам их семей предоставляется право на получение мер государственной поддержки в сфере занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда территории вселения. Мероприятиями Программы предусмотрена организация профессионального обучения (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации) участников Государственной программы и членов их семей за счет средств областного бюджета.

Главным приоритетом работы системы здравоохранения Новосибирской области является обеспечение доступности и качества оказания медицинской помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций и каждого специалиста в отдельности.

В Новосибирской области реализуется 8 региональных проектов, включенных в федеральные проекты национального проекта «Здравоохранение».

Предоставление медицинских услуг в рамках программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», а также с ежегодно утверждаемой территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области.

Документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в объеме, предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, является полис обязательного медицинского страхования.

До получения полиса обязательного медицинского страхования участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на оказание им медицинской помощи в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента, а также медицинскими организациями государственной и муниципальной систем здравоохранения бесплатной скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи при заболеваниях, несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства.

Мероприятием Программы предусмотрено проведение участникам Государственной программы и членам их семей бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса на территории вселения и организация оказания медицинских услуг амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Новосибирской области.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с приказами Минздрава НСО от 26 ноября 2013 года № 4052 «О медицинской помощи соотечественникам в государственных учреждениях здравоохранения Новосибирской области» и от 26 ноября 2013 года № 4053 «О первичном медицинском освидетельствовании соотечественников в государственных учреждениях здравоохранения Новосибирской области».

В целях формирования условий для развития высокоэффективной образованной личности в Новосибирской области реализуется комплекс мер по совершенствованию и развитию базовой инфраструктуры общеобразовательных организаций, развитию дополнительного образования детей, модернизации профессиональных образовательных организаций, использованию потенциала высшего образования для подготовки кадров в интересах экономики региона, созданию равных возможностей развития для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, инвалидностью, созданию в образовательных организациях условий, отвечающих современным требованиям к организации образовательного процесса, санитарным и противопожарным требованиям.

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» определены общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности.

К основным общеобразовательным программам относятся: образовательные программы дошкольного образования, образовательные программы начального общего образования, образовательные программы основного общего образования, образовательные программы среднего общего образования.

В Новосибирской области программы дошкольного образования реализуют 979 образовательных организаций, из них 524 расположены в сельской местности. Численность воспитанников образовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в 2024 году составила 124,4 тыс. детей.

В целях обеспечения доступности дошкольного образования и устранения дефицита мест в детских садах, связанного с ростом численности детей дошкольного возраста и иммиграционной привлекательностью Новосибирской области, в 2024 году в рамках регионального проекта «Содействие занятости», вошедшего в национальный проект «Демография», продолжено строительство двух детских садов проектной мощностью 220 мест.

Одним из путей повышения уровня доступности дошкольного образования также является поддержка и развитие негосударственного сектора и вариативных форм дошкольного образования. Финансирование частных образовательных организаций осуществляется посредством предоставления субсидий из областного бюджета Новосибирской области на возмещение затрат, включающих расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек. Государственную поддержку в 2024 году получали 14 частных детских садов и семь частных школ, в которых реализуются программы дошкольного образования, с числом воспитанников в них 2,2 тыс. детей.

С целью ранней социализации и адаптации детей к условиям детского сада создаются места в группах кратковременного пребывания. В настоящее время в детских садах Новосибирской области группы кратковременного пребывания посещают 184 воспитанника. Кроме того, продолжают работу две семейные дошкольные группы.

В целях повышения доступности и качества общего образования в 2024 году реализовывались меры по развитию и модернизации базовой инфраструктуры и технологической образовательной среды государственных, муниципальных образовательных организаций, решались задачи по ликвидации второй смены в общеобразовательных организациях.

Численность обучающихся в 953 общеобразовательных организациях (школах) в Новосибирской области в 2024/2025 учебном году составляет более 374,8 тыс. человек (в 2023/2024 учебном году составляла более 372,6 тыс. человек).

В целях сокращения разрыва между городскими и сельскими школами на базе общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в 2024 году на территории Новосибирской области в общеобразовательных организациях создано 64 центра естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста». Современное оборудование, обновленные основные и дополнительные образовательные программы, педагогические работники, прошедшие курс повышения квалификации по использованию обновленной инфраструктуры в образовательном процессе по предметным областям «Физика», «Химия» и «Биология», позволяют школьникам осваивать основные и дополнительные общеобразовательные программы цифрового, естественно-научного и технического профилей с помощью современного оборудования и новых форматов преподавания.

По результатам единого государственного экзамен в 2024 года наблюдается увеличение активности выбора обучающимися таких предметов, как физика, химия, биология и информатика. Возросло количество высокобалльников по физике и биологии. Это результат системной работы по повышению качества инженерного и естественнонаучного образования, развитию сети специализированных классов.

В рейтинге субъектов Российской Федерации по итогам интегрированной оценки качества и объективности проведения единого государственного экзамена и иных оценочных процедур, проводимой Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, Новосибирская область третий год подряд занимает лидирующую позицию (первое место).

С целью оказания социальной поддержки семьям с детьми в соответствии с законодательством Российской Федерации на территории Новосибирской области за счет средств областного бюджета Новосибирской области организовано бесплатное и льготное питание для детей из многодетных и малоимущих семей, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, а также обучающихся 5-11 классов - детей участников специальной военной операции, мобилизованных в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».

Всего льготным и бесплатным питанием в 2024 году было охвачено 250,2 тыс. обучающихся (в 2023 году - более 249 тыс. обучающихся), из них обучающихся начальных классов, получающих питание за счет субсидии из федерального бюджета - 155,5 тыс. человек (в 2023 году - около 154 тыс. человек).

Работа системы дополнительного образования детей на территории Новосибирской области ведется в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» и направлена на повышение доступности и качества дополнительного образования, мотивацию обучающихся к познанию и творчеству, развитие инновационных форм и технологий дополнительного образования с учетом интересов и возможностей детей с различными образовательными потребностями, модернизацию инфраструктуры и совершенствование профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров, а также выявление, поддержку и развитие способностей и талантов у детей и молодежи путем максимального включения их в систему дополнительного образования, увеличения охвата занимающихся до уровня не менее 80%.

Наряду с традиционными институтами получения дополнительного образования также имеются новые образовательные возможности в данной сфере - региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Альтаир» (структурное подразделение Государственного автономного учреждения дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр развития творчества детей и юношества»), стационарный и мобильный «Кванториумы», Дом научной коллаборации им. Ю.В. Кондратюка с обновленными содержанием и методами обучения.

В 2024 году в Новосибирской области образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования осуществляли 77 образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, в том числе 51 профессиональная образовательная организация, подведомственная исполнительным органам государственной власти Новосибирской области.

Подведомственными профессиональными образовательными организациями реализуется более 500 программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования взрослого населения (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации), в том числе на платной основе.

Новосибирская область традиционно занимает четвертое место в стране по числу студентов образовательных организаций высшего образования на 10 тысяч населения. Подготовка высококвалифицированных кадров ведется в 22 образовательных организациях высшего образования и филиалах более чем по 500 направлениям и специальностям. В образовательных организациях высшего образования региона обучается около 102,6 тысяч человек, из них более 40% иногородние студенты (в том числе более 9 тысяч человек иностранных студентов, в том числе соотечественников).

Подготовку высококвалифицированных кадров по приоритетным направлениям в сфере информационных технологий ведут шесть крупнейших университетов: Новосибирский государственный университет, Новосибирский государственный технический университет, Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики, Сибирский государственный университет геосистем и технологий, Сибирский государственный университет путей сообщения, Новосибирский государственный университет экономики и управления. Образовательные организации высшего образования имеют совместные кафедры и лаборатории с предприятиями IT-отрасли (Ростелеком, Энвижн Груп, Элтекс), оснащены современным IT-оборудованием.

При поддержке Правительства Новосибирской области университеты активно развивают свою инфраструктуру. В рамках национального проекта «Наука и университеты» построен учебный корпус специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета, продолжается строительство кампуса Новосибирского государственного университета общей площадью свыше 79 тыс. кв. м.

В целях привлечения талантливой молодежи из числа соотечественников на базе образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Новосибирской области, ежегодно проводятся летние школы. Большинство учеников летних школ - старшеклассники из Республики Казахстан, Республики Беларусь и Кыргызской Республики.

Привлечение в регион образованной молодежи, талантливых людей - это важный приоритет Государственной программы. Особое внимание уделяется студентам (аспирантам, магистрантам), получающим профессиональное образование в образовательных организациях Новосибирской области. Участниками Государственной программы за все годы ее реализации стали более 3,4 тыс. студентов.

В рамках данной задачи реализуется мероприятие Программы «Назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам». Порядок реализации мероприятия регулируется постановлением Правительства Новосибирской области от 20 октября 2014 года № 421-п «О стипендиях Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам».

Новосибирская область занимает лидирующие позиции по объемам жилищного строительства среди регионов Сибирского федерального округа и является одним из передовых регионов Российской Федерации по объему вводимого жилья. В 2024 году в регионе введено в действие 3,496 млн кв. м жилья. Также широко развит рынок вторичного жилья. Рыночная стоимость 1 кв. м жилья в городе Новосибирске в среднем составляет 123,1 тыс. рублей. На территории Новосибирской области реализуются государственные программы по стимулированию развития жилищного строительства и обеспечению жильем молодых семей, продолжается стимулирование индивидуального жилищного строительства в районах области.

После получения участниками Государственной программы гражданства Российской Федерации их жилищное обеспечение осуществляется в рамках действующего законодательства (за счет собственных средств, ипотечных кредитов). Предоставление ипотечного кредита участникам Государственной программы и членам их семей – на общих основаниях, без льгот. Центры временного обустройства и маневренный фонд в Новосибирской области для участников Государственной программы отсутствуют.

Основным приоритетом развития в сфере социальной поддержки населения Новосибирской области является формирование адресной и гибкой системы поддержки, ориентированной на человека в различных жизненных ситуациях.

В рамках реализуемой на территории Новосибирской области государственной программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17 ноября 2021 года № 462-п, предусмотрены различные меры социальной поддержки населения. Участники Государственной программы и члены их семей после получения гражданства Российской Федерации, в случае необходимости, могут рассчитывать на предоставление мест в учреждениях социального обслуживания населения и оказание услуг в рамках действующего законодательства о социальном обслуживании населения Новосибирской области.

По статистическим данным численность постоянного населения Новосибирской области по состоянию на 1 октября 2024 года составила 2 782,7 тыс. человек, с начала 2024 года - снизилась на 6,8 тыс. человек или на 0,2%.

По данным Новосибирскстата миграционный прирост за девять месяцев 2024 года снизился по сравнению с соответствующим периодом 2023 года на 30,4% и составил 2 541 человек. Коэффициент миграционного прироста составил 12,2 человек на 10 тыс. населения (в 2023 году - 17,5 человек на 10 тыс. населения).

Налаженный механизм добровольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, служит обоюдным интересам как потенциальных участников Государственной программы и членов их семей, так и самой Новосибирской области, и позволяет стимулировать соотечественников к переезду в Российскую Федерацию в целях обеспечения экономики региона необходимыми трудовыми и кадровыми ресурсами.

Территорией вселения является вся Новосибирская область, что значительно расширяет возможности соотечественников в выборе места жительства и работы.

При реализации Программы возможно проявление рисков, не зависящих от исполнителей Программы, и негативно влияющих на основные параметры Программы:

1. Безработица среди участников Государственной программы. Данный риск может возникнуть:

1) при большом временном промежутке между согласованием на участие в Программе и приездом участника Государственной программы на территорию вселения, так как имеющиеся вакантные рабочие места могут быть заняты местными трудовыми ресурсами;

2) несоответствие профессиональных качеств и уровня образования, указанных в заявлении участника Государственной программы, требованиям имеющихся вакантных рабочих мест.

2. Жилищная необустроенность участников Государственной программы может возникнуть при отсутствии собственных финансовых средств по прибытии на территорию вселения, отсутствии знакомых, родственников - граждан Российской Федерации, которые могли бы оказать содействие в жилищном обустройстве, отсутствии желания и стремления к самостоятельному решению проблемы, иждивенческом настроении у соотечественников.

3. Неготовность принимающего сообщества к приезду соотечественников может возникнуть при расселении на территории муниципального образования Новосибирской области больших групп переселенцев (общин, нескольких семей одного рода, национальности), что повлечет изменение национального соотношения населения на территории вселения и может увеличить межнациональную напряженность.

4. Выезд участников Государственной программы и (или) членов их семей на постоянное место жительства из Новосибирской области ранее чем через три года со дня постановки на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи влечет за собой возможные финансовые потери, понесенные бюджетом Новосибирской области, на оказание участнику Государственной программы и (или) членам его семьи дополнительных гарантий и мер социальной поддержки, предусмотренных мероприятиями Программы, на период обустройства на территории вселения, а также государственных затрат, связанных с выплатой подъемных, компенсацией транспортных расходов и расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус участника Государственной программы и (или) членов его семьи на территории Российской Федерации.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в целях содействия социально-экономическому развитию Новосибирской области, сокращения дефицита трудовых ресурсов, увеличения миграционного притока населения, в том числе квалифицированных специалистов, Новосибирская область в целом готова к приему соотечественников и будет оказывать содействие их добровольному и осознанному переселению, трудоустройству и обустройству на постоянное место жительства в Новосибирскую область.

**Оценка готовности Новосибирской области к приему участников**

**Государственной программы в период с 2022 по 2024 год**

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Год | Единица измерения | Значение показателя по Новосибирской области на последнюю отчетную дату (за последний отчетный период) |
| 1 | Общая численность населения на 1 января | 2022 | тыс. чел. | 2797,5 |
| 2023 | 2794,3 |
| 2024 | 2789,5 |
| 2 | Естественный(ая) прирост (убыль) населения | 2022 | чел. | -10421 |
| 2023 | -8424 |
| 2024 | -11482 |
| 3 | Миграционный(ая) прирост (убыль) населения | 2022 | чел. | 8613 |
| 2023 | 4959 |
| 2024 | 9674 |
| 4 | Удельный вес численности трудоспособного населения в общей численности населения | 2022 | % | 56,0 |
| 2023 | 56,8 |
| 2024 | 57,4 |
| 5 | Удельный вес занятых в экономике в общей численности трудоспособного населения | 2022 | % | 84,9 |
| 2023 | 83,4 |
| 2024 | 81,7 |
| 6 | Общая численность безработных (по методологии МОТ) | 2022 | чел. | 65600 |
| 2023 | 47400 |
| 2024 | 38000 |
| 7 | Уровень общей безработицы (по методологии МОТ) | 2022 | % | 4,7 |
| 2023 | 3,4 |
| 2024 | 2,8 |
| 8 | Численность граждан, признанных безработными государственными учреждениями службы занятости населения | 2022 | чел. | 36101 |
| 2023 | 32334 |
| 2024 | 22203 |
| 9 | Уровень регистрируемой безработицы от экономически активного населения | 2022 | % | 0,9 |
| 2023 | 0,6 |
| 2024 | 0,4 |
| 10 | Напряженность на рынке труда (число безработных на 1 вакансию) | 2022 | чел. | 0,4 |
| 2023 | 0,2 |
| 2024 | 0,2 |
| 11 | Численность привлеченных иностранных работников | 2022 | чел. | 46467 |
| 2023 | 46627 |
| 2024 | 50972 |
| 12 | Прожиточный минимум (в среднем на душу населения) | 2022 | руб. | 14053 |
| 2023 | 14728 |
| 2024 | 15317 |
| 13 | Количество жилья в среднем на 1 жителя | 2022 | кв. м | 28,0 |
| 2023 | 28,8 |
| 2024 | 29,6 |
| 14 | Количество постоянного жилья для приема участников Государственной программы и членов их семей | 2022 | кв. м | нет |
| 2023 | нет |
| 2024 | нет |
| 15 | Количество временного жилья для приема участников Государственной программы и членов их семей | 2022 | кв. м | нет |
| 2023 | нет |
| 2024 | нет |
| 16 | Количество мест в дошкольных образовательных организациях на 1 тыс. детей дошкольного возраста | 2022 | мест | 706 |
| 2023 | 637 |
| 2024 | 708 |

**III. Цели, задачи, сроки и показатели (целевые индикаторы)**

**достижения целей и решения задач Программы**

Цели Программы:

1. Обеспечение реализации Государственной программы на территории Новосибирской области.

2. Обеспечение социально-экономического развития Новосибирской области.

Задачи Программы:

1. Увеличение миграционного притока населения в Новосибирскую область.

2. Создание условий для скорейшей адаптации и закреплению на территории вселения переселившихся в Новосибирскую область участников Государственной программы и членов их семей.

3. Увеличение численности молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области.

В целях обеспечения достижения целей и решения задач Программы сформированы целевые показатели (индикаторы):

1. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области.

2. Доля согласованных уполномоченным органом заявлений о включении в число участников Государственной программы от общего числа поступивших заявлений.

3. Доля участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область (кроме г. Новосибирска), в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области.

4. Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области.

5. Доля участников Государственной программы, имеющих высшее образование и (или) среднее профессиональное образование, в общей численности прибывших участников Государственной программы в Новосибирскую область в отчетном году.

6. Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей численности трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области.

7. Доля участников Государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее чем через 3 года со дня постановки на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область.

8. Доля участников Государственной программы, получающих профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Государственной программы в возрастной категории до 25 лет, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области.

Реализация Программы позволит обеспечить следующие результаты:

1. Вселение на территорию Новосибирской области к 2036 году не менее 9 000 человек, в том числе по годам:

2026 - 500 участников Государственной программы и 800 членов их семей;

2027 - 450 участников Государственной программы и 750 членов их семей;

2028 - 400 участников Государственной программы и 700 членов их семей;

2029 - 350 участников Государственной программы и 650 членов их семей;

2030 - 300 участников Государственной программы и 600 членов их семей;

2031 - 250 участников Государственной программы и 550 членов их семей;

2032 - 200 участников Государственной программы и 500 членов их семей;

2033 - 150 участников Государственной программы и 450 членов их семей;

2034 - 100 участников Государственной программы и 400 членов их семей;

2035 - 100 участников Государственной программы и 350 членов их семей;

2036 - 100 участников Государственной программы и 350 членов их семей.

2. Долю согласованных уполномоченным органом заявлений о включении в число участников Государственной программы от общего числа поступивших заявлений - не менее 90% ежегодно до конца реализации Программы.

3. Долю участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область (кроме г. Новосибирска), в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области - не менее 12% ежегодно до конца реализации Программы.

4. Долю трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области - не менее 55% ежегодно до конца реализации Программы.

5. Долю участников Государственной программы, имеющих высшее образование и (или) среднее профессиональное образование, в общей численности прибывших участников Государственной программы в Новосибирскую область в отчетном году - не менее 75% ежегодно до конца реализации Программы.

6. Долю занятых участников Государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей численности трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области - не менее 70% ежегодно до конца реализации Программы.

7. Долю участников Государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее чем через три года со дня постановки на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область, - не более 1% ежегодно до конца реализации Программы.

8. Долю участников Государственной программы, получающих профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Государственной программы в возрастной категории до 25 лет, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области, - не менее 55% ежегодно до конца реализации Программы.

Целевые показатели (индикаторы) реализации Программы с указанием их значений по годам планового периода приведены в приложении № 1 к Программе.

**IV. Основные мероприятия по реализации Программы**

Система мероприятий Программы направлена на реализацию целей, решения задач и достижение целевых показателей (индикаторов) Программы. Перечень основных мероприятий Программы приведен в приложении № 2 к Программе.

Программой предусмотрена реализация следующих основных мероприятий:

1) принятие нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации Программы;

2) разработка, издание и направление в представительства или представителям МВД России за рубежом, а также во временные группы, создаваемые из числа специалистов МВД России, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации (далее - консульские учреждения Российской Федерации и временные группы МВД России за рубежом), информационных материалов о Программе для распространения среди потенциальных участников Государственной программы, желающих переселиться на постоянное место жительства в Новосибирскую область;

3) проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов за рубежом - консульских учреждений Российской Федерации и временных групп МВД России), и организациями соотечественников за рубежом; индивидуальных консультаций соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание в Новосибирской области (территории вселения), по вопросам участия в Программе;

4) формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, получения профессионального образования, реализации Программы и других материалов на информационном портале автоматизированной информационной системы «Соотечественники» (далее - АИС «Соотечественники»), информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронные, печатные, радио, телевидение, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»);

5) организация и обеспечение деятельности службы сопровождения соотечественников, прибывающих в г. Новосибирск в рамках Программы, на базе Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» (заработная плата сотрудников, транспортные расходы, расходы по услугам Интернета, телефонной и почтовой связи, канцелярские расходы, расходные материалы к оргтехнике). Деятельность службы сопровождения соотечественников регулируется положением «О службе сопровождения и содействия в трудоустройстве участников государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом», утвержденным приказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 19 августа 2013 года № 434 «О наделении функциями службы сопровождения и содействия в трудоустройстве Государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска»;

6) организация профессионального обучения участников Государственной программы и членов их семей (профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации). Порядок реализации мероприятия регулируется постановлением Правительства Новосибирской области от 21 октября 2013 года № 459-п «Об утверждении Порядка реализации отдельных мероприятий государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

7) предоставление участникам Государственной программы и членам их семей мер государственной поддержки в сфере занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством. Мероприятие проводится в рамках текущей деятельности министерства труда и социального развития Новосибирской области;

8) содействие началу осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности участников Государственной программы и членов их семей посредством оказания консультаций, организации и проведения семинаров, разработке бизнес-плана для начала осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

9) оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Государственной программы, путем компенсации расходов участников Государственной программы, являющихся заявителями при государственной регистрации юридического лица, индивидуальных предпринимателей. Порядок реализации мероприятия регулируется постановлением Правительства Новосибирской области от 21 октября 2013 года № 459-п «Об утверждении Порядка реализации отдельных мероприятий государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» (реализация мероприятия заканчивается в 2026 году);

10) компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на оплату услуг за нотариальное заверение перевода документов с иностранного языка на русский язык в размере фактически понесенных затрат;

11) проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Государственной программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам;

12) организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Государственной программы и членов их семей посредством проведения семинаров, индивидуальных занятий и тренингов;

13) предоставление участникам Государственной программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения:

- информирование о порядке оформления полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с Федеральным законом от 29 ноября 2010 года   
№ 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации»;

- проведение бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса на территории вселения;

- организация оказания медицинских услуг амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Новосибирской области.

Выполнение данного мероприятия осуществляется в соответствии с приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 26 ноября 2013 года № 4052 «О медицинской помощи соотечественникам в государственных учреждениях здравоохранения Новосибирской области» и приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 26 ноября 2013 года № 4053 «О первичном медицинском освидетельствовании соотечественников в государственных учреждениях здравоохранения Новосибирской области» в отношении участников Государственной программы и членов их семей;

14) осуществление единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Государственной программы на территорию Новосибирской области. Порядок реализации мероприятия регулируется постановлением Правительства Новосибирской области от 21 октября 2013 года № 459-п «Об утверждении Порядка реализации отдельных мероприятий государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

15) компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве. Порядок реализации данного мероприятия регулируется постановлением Правительства Новосибирской области от 18 июня 2014 года № 232-п «О Порядке и условиях компенсации расходов участников государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и членов их семей на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании»;

16) оказание единовременной финансовой помощи участникам Государственной программы получающим профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области. Порядок реализации мероприятия регулируется постановлением Правительства Новосибирской области от 21 октября 2013 года № 459-п «Об утверждении Порядка реализации отдельных мероприятий государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»;

17) назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам. Порядок реализации мероприятия регулируется постановлением Правительства Новосибирской области   
от 20 октября 2014 года № 421-п «О стипендиях Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам».

Перечень нормативных правовых актов, принимаемых Новосибирской областью в целях реализации Программы приведен в приложении № 3 к Программе.

Механизм реализации Программы предполагает выполнение комплекса мероприятий, согласованных по времени, ресурсам и исполнителям, направленных на решение поставленных задач и достижение целей Программы.

Текущее управление реализацией Программы осуществляет Минтруда и соцразвития НСО, являющееся уполномоченным областным исполнительным органом Новосибирской области, ответственным за реализацию Программы. Исполнение мероприятий Программы осуществляется областными исполнительными органами Новосибирской области.

Уполномоченный орган в соответствии с типовой программой субъекта Российской Федерации по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации   
от 27 декабря 2012 года № 2570-р, в целях исполнения Соглашения о взаимодействии и информационном обмене, заключенного с ГУ МВД России по Новосибирской области, с учетом критериев оценки эффективности реализации Государственной программы, утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 октября 2013 года № 1947-р, осуществляет:

общую координацию деятельности основных исполнителей мероприятий Программы в пределах своей компетенции;

обеспечение взаимодействия областных исполнительных органов Новосибирской области, органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Новосибирской области, общественных организаций, участвующих в реализации Программы, с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти;

подготовку проектов нормативных правовых актов, обеспечивающих реализацию Программы, в пределах своих полномочий;

подготовку в установленном порядке предложений об уточнении программных мероприятий на очередной финансовый год и внесении изменений в Программу;

осуществление контроля за выполнением мероприятий Программы и целевым использованием средств областного бюджета Новосибирской области, субсидий федерального бюджета;

проведение мониторинга и оценки эффективности результатов реализации мероприятий Программы и соответствия результатов запланированным значениям целевых индикаторов;

предоставление ГУ МВД России по Новосибирской области ежемесячно информации о ходе реализации мероприятий Программы;

осуществление информирования общественности о ходе реализации Программы в средствах массовой информации;

подготовку и представление в установленные законодательством сроки сводного отчета об исполнении Программы с приложением аналитической записки в министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области, министерство экономического развития Новосибирской области и ежегодного доклада о выполнении Программы в МВД России.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Губернатором Новосибирской области и уполномоченным органом по реализации Программы.

В целях обеспечения доступа к информации о реализации Программы уполномоченный орган размещает на своем официальном сайте в сети Интернет (https://mtsr.nso.ru) текст утвержденной Программы и отчеты о ходе ее реализации. На сайте АИС «Соотечественники» размещен весь информационный пакет о Программе и регулярно обновляется перечень свободных рабочих мест и вакантных должностей, особо востребованных профессий рабочих и специалистов.

В целях обеспечения согласованности действий областных исполнительных органов Новосибирской области с ГУ МВД России по Новосибирской области, органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, Новосибирской области, объединений работодателей и общественных организаций по вопросам реализации Программы создана межведомственная комиссия при Правительстве Новосибирской области по вопросам переселения соотечественников, проживающих за рубежом (далее - межведомственная комиссия), осуществляющая деятельность в соответствии с положением. Положение о межведомственной комиссии и ее состав утверждены постановлением Правительства Новосибирской области от 17 сентября 2013 года № 390-п «О межведомственной комиссии при Правительстве Новосибирской области по вопросам переселения соотечественников, проживающих за рубежом».

В целях учета мнения и рекомендаций общественности, обеспечения гласности и общественного контроля, а также участия общественных организаций, граждан, проживающих в Новосибирской области, в реализации Программы создан Общественный совет по вопросам содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом (далее - Общественный совет). Порядок деятельности Общественного совета определен Положением об Общественном совете, которое утверждено приказом министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 16 августа 2013 года № 433 «О создании общественного совета по вопросам оказания содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

Учитывая, что миграционные процессы оказывают влияние на общественно-политическую ситуацию в Новосибирской области, при органах местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Новосибирской области, на территории которых будет производиться вселение, созданы территориальные межведомственные комиссии по регулированию процесса переселения соотечественников из-за рубежа (далее - территориальные комиссии).

Координация деятельности по реализации Программы в муниципальных районах, муниципальных округах, городских округах Новосибирской области осуществляется территориальными комиссиями. Положения о территориальных комиссиях и их состав утверждаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Новосибирской области. Территориальные комиссии рассматривают и согласовывают заключения центров занятости населения о возможности (отсутствии возможности) трудоустройства и обустройства соотечественников - кандидатов в участники Государственной программы, желающих переселиться для постоянного проживания на территорию данного муниципального района, муниципального округа, городского округа Новосибирской области в целях осуществления трудовой деятельности на имеющихся вакантных рабочих местах, самостоятельного трудоустройства, открытия собственного бизнеса, обучения или воссоединения с проживающими на территории муниципального района, муниципального округа, городского округа Новосибирской области близкими родственниками (мать, отец, дочь, сын, сестра, брат).

Заявления соотечественников направляются уполномоченным органом по реализации Программы для рассмотрения и подготовки заключений о возможности (отсутствии возможности) трудоустройства и обустройства соотечественников - кандидатов в участники Государственной программы в центр занятости населения выбранного ими муниципального района, муниципального или городского округа Новосибирской области.

На территориях муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Новосибирской области реализуются следующие мероприятия Программы:

проведение мероприятий по социальной и профессиональной адаптации переселенцев;

оказание содействия участникам Государственной программы и членам их семей в трудоустройстве;

оказание информационных, консультационных услуг;

предоставление участникам Государственной программы гарантированного объема государственных и муниципальных услуг.

**V. Объемы финансовых ресурсов на реализацию Программы**

Главными распорядителями бюджетных средств являются Минтруда и соцразвития НСО и Минобразования НСО.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области.

В целях софинансирования расходных обязательств Новосибирской области, связанных с реализацией мероприятий Программы, областному бюджету Новосибирской области предоставляется субсидия из федерального бюджета.

Общий объем финансовых средств из областного бюджета Новосибирской области на реализацию мероприятий Программы составит - 66 097,4 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год - 9021,4 тыс. рублей;

2027 год - 5707,6 тыс. рублей;

2028 год - 5707,6 тыс. рублей;

2029 год - 5707,6 тыс. рублей;

2030 год - 5707,6 тыс. рублей;

2031 год - 5707,6 тыс. рублей;

2032 год - 5707,6 тыс. рублей;

2033 год - 5707,6 тыс. рублей;

2034 год - 5707,6 тыс. рублей;

2035 год - 5707,6 тыс. рублей;

2036 год - 5707,6 тыс. рублей.

Получатели средств областного бюджета Новосибирской области:

Минтруда и соцразвития НСО - 62 917,3 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год - 8732,3 тыс. рублей;

2027 год - 5418,5 тыс. рублей;

2028 год - 5418,5 тыс. рублей;

2029 год - 5418,5 тыс. рублей;

2030 год - 5418,5 тыс. рублей;

2031 год - 5418,5 тыс. рублей;

2032 год - 5418,5 тыс. рублей;

2033 год - 5418,5 тыс. рублей;

2034 год - 5418,5 тыс. рублей;

2035 год - 5418,5 тыс. рублей;

2036 год - 5418,5 тыс. рублей.

Минобразования НСО - 3 180,1 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год - 289,1 тыс. рублей;

2027 год - 289,1 тыс. рублей;

2028 год - 289,1 тыс. рублей;

2029 год - 289,1 тыс. рублей;

2030 год - 289,1 тыс. рублей;

2031 год - 289,1 тыс. рублей;

2032 год - 289,1 тыс. рублей;

2033 год - 289,1 тыс. рублей;

2034 год - 289,1 тыс. рублей;

2035 год - 289,1 тыс. рублей;

2036 год - 289,1 тыс. рублей.

Условия предоставления и размер субсидий федерального бюджета ежегодно устанавливаются Соглашением, заключаемым между МВД России и Правительством Новосибирской области.

Сводные финансовые затраты на реализацию мероприятий Программы представлены в приложении № 4 к Программе.

**VI. Оценка планируемой эффективности**

**и риски реализации Программы**

Оценку эффективности реализации Программы осуществляет уполномоченный орган.

Эффективность реализации Программы оценивается по степени достижения плановых целевых показателей (индикаторов) и исполнению мероприятий, предусмотренных Программой на основе расчетов по следующей формуле:

En = Tfn / Tpn x 100, где:

En - эффективность хода реализации основного мероприятия Программы (процентов), характеризуемого n-м показателем (индикатором);

Tfn - фактическое значение n-го показателя (индикатора), характеризующего реализацию Программы;

Tpn - плановое значение n-го индикатора (показателя);

n - номер индикатора (показателя) Программы.

В случае если планируемый результат достижения целевого показателя (индикатора) предполагает уменьшение его значения, эффективность реализации Программы определяется по формуле:

En = Tpn / Tfn x 100.

Интегральная оценка эффективности реализации Программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

E = SumEn / N, где:

E - эффективность реализации Программы (процентов);

SumEn - сумма эффективности хода реализации целевых показателей (индикаторов) подпрограммы переселения;

N - количество целевых показателей (индикаторов) Программы.

При реализации Программы возможно возникновение следующих факторов риска, не зависящих от исполнителей Программы:

отказ работодателя от найма на работу участника Государственной программы или членов его семьи после переезда ввиду несоответствия (неполного соответствия) имеющейся квалификации, требованиям вакантных рабочих мест, попадание соотечественников в категорию безработных;

необеспеченность жильем для постоянного проживания, сложности с наймом и оплатой временного жилья, неспособность участника Государственной программы нести расходы по приобретению жилья или оплате ипотечного кредита;

обособление соотечественников, создание замкнутых этносоциальных групп, рост межнациональной напряженности;

отказ от участия в Государственной программе и выезд участников Государственной программы и членов их семей из Новосибирской области ранее чем через три года со дня постановки на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области в качестве участников Государственной программы и (или) членов их семей.

Меры управления указанными рисками:

информирование соотечественников через средства массовой информации, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», о наличии вакантных рабочих мест, востребованных специалистах и рабочих профессиях, требуемом уровне квалификации, условиях оплаты труда;

информирование соотечественников на стадии согласования на участие в Программе об отсутствии возможности временного размещения и предоставления жилья на территории вселения, а также о возможностях временного найма, стоимости жилья, условиях ипотечного кредитования, ценах на строительство и приобретение жилья;

проведение разъяснительной работы среди населения Новосибирской области в целях формирования толерантного отношения к соотечественникам, о задачах Программы, миграционной политике Российской Федерации, о категориях переселенцев, намеренных переехать в Новосибирскую область, механизмах оказания им поддержки;

проведение профессиональной и социальной адаптации прибывших соотечественников;

содействие и стимулирование к самостоятельному поиску работы и трудоустройству, занятию индивидуальной предпринимательской деятельностью;

организация прохождения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования соотечественников с целью их трудоустройства;

организация работы с соотечественниками по разъяснению положений Государственной программы, федеральных и региональных нормативных правовых актов, в том числе по вопросам взыскания понесенных государством затрат, связанных с предоставлением государственных гарантий и социальной поддержки.

Для участия в Программе соотечественники должны соответствовать одному из следующих требований:

1) наличие основного и (или) среднего общего образования и документально подтвержденного суммарного стажа трудовой деятельности по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Новосибирской области, общей продолжительностью не менее двух лет на день подачи заявления об участии;

2) наличие высшего или среднего профессионального образования и документально подтвержденного суммарного стажа трудовой деятельности по профессиям (специальностям), востребованным на рынке труда Новосибирской области, общей продолжительностью не менее одного года на день подачи заявления об участии;

3) наличие документально подтвержденного согласия работодателя о приеме на работу кандидата по имеющимся у него документально подтвержденным профессиям (специальностям), профессиональным навыкам на вакансию, размещенную в банке вакансий Государственного казенного учреждения Новосибирской области центра занятости населения на выбранной территории вселения и на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России»;

4) для соотечественников, постоянно или временно проживающих на законном основании на территории Российской Федерации, требуется наличие документального подтверждения осуществляемой трудовой, предпринимательской или иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, в Новосибирской области не менее шести месяцев непрерывно, за исключением иностранных граждан:

а) прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и признанных беженцами на территории Российской Федерации или получивших временное убежище на территории Российской Федерации;

б) постоянно проживающих на территориях иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц и перечень которых определен Правительством Российской Федерации, прибывших на территорию Российской Федерации и признанных беженцами на территории Российской Федерации или получивших временное убежище на территории Российской Федерации;

в) постоянно проживающих на территориях иностранных государств, которые совершают недружественные действия в отношении Российской Федерации, российских юридических лиц и физических лиц и перечень которых определен Правительством Российской Федерации, подавших заявление об участии в уполномоченный орган в стране своего постоянного проживания (пребывания) или гражданской принадлежности.

5) молодые специалисты, окончившие обучение в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, и осуществляющие трудовую деятельность на территории Новосибирской области, включаются в число участников Государственной программы без применения требований по стажу работы не менее шести месяцев;

6) соотечественники, обучающиеся в образовательных организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, не менее двух учебных лет.

При принятии решений по заявлениям соотечественников, отвечающих одному из вышеперечисленных требований, на участие в Программе уполномоченным органом учитывается наличие близких родственников (мать, отец, дочь, сын, родные брат или сестра), проживающих в Новосибирской области, имеющих гражданство Российской Федерации и готовых оказать содействие в их жилищном обустройстве.

Решение о соответствии требованиям Программы соотечественников, находящихся в пенсионном возрасте, принимается уполномоченным органом с учетом необходимости воссоединения с близкими родственниками, постоянно проживающими в Новосибирской области и имеющими гражданство Российской Федерации.

Основанием для принятия решения о несоответствии кандидатуры соотечественника требованиям Программы является несоблюдение одного из вышеперечисленных требований, а также:

отсутствие на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» вакансий, соответствующих опыту работы и квалификации соотечественника, за шесть месяцев, предшествующих дате рассмотрения заявления;

отсутствие профессионального образования для трудоустройства на вакансию, указанную в заявлении соотечественника;

осуществление трудовой деятельности на территории Новосибирской области по вакансии, не соответствующей полученному образованию и (или) квалификации;

обучение соотечественника в образовательной организации высшего или среднего профессионального образования за пределами Новосибирской области, либо за пределами Российской Федерации;

предоставление о себе и (или) о своей трудовой деятельности заведомо ложных и (или) недостоверных сведений.

**VII. Приложения к Программе**

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 1  к государственной программе  Новосибирской области «Оказание  содействия добровольному  переселению в Новосибирскую  область соотечественников,  проживающих за рубежом» |

**Целевые показатели (индикаторы) реализации государственной**

**программы Новосибирской области «Оказание содействия**

**добровольному переселению в Новосибирскую область**

**соотечественников, проживающих за рубежом»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Цель, задачи реализации Государственной программы и показатели | Единица измерения | Отчетный период  (текущий показатель предыдущих лет) | | | Плановый период (плановый показатель) | | | | | | | | | | | Целевое значение |
|  |  | 2022  год | 2023 год | 2024 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030  год | 2031  год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | 2035 год | 2036 год |  |
| Цель 1 Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,  проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 (далее – Государственная программа),  на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 1  Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | человек | 3385 | 1873 | 2300 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 1250 | 14750 |
| Задача 1.1 Увеличение миграционного притока населения в Новосибирскую область | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 2 Доля согласованных уполномоченным органом заявлений о включении в число участников Государственной программы от общего числа поступивших заявлений | процент | 95,8 | 90,5 | 100 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Показатель 3 Доля участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область (кроме г. Новосибирска), в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | процент | 15,5 | 21,1 | 16,6 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Цель 2. Обеспечение социально-экономического развития Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 4 Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | процент | 69,5 | 65 | 61,1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Задача 2.1. Создание условий для скорейшей адаптации и закреплению на территории вселения  переселившихся в Новосибирскую область участников Государственной программы и членов их семей | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 5 Доля участников Государственной программы, имеющих высшее образование и (или) среднее профессиональное образование, в общей численности прибывших участников Государственной программы в Новосибирскую область в отчетном году | процент | 85 | 84 | 83 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |
| Показатель 6 Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предприниматель-скую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей численности трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | процент | 76,2 | 75,4 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Показатель 7 Доля участников Государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее чем через три года со дня постановки на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область | процент | 1 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Задача 2.2 Увеличение численности молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Показатель 8 Доля участников Государственной программы, получающих профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Государственной программы в возрастной категории до 25 лет, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | процент | 65,8 | 60,7 | 64,1 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  к государственной программе  Новосибирской области «Оказание  содействия добровольному  переселению в Новосибирскую  область соотечественников,  проживающих за рубежом» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**основных мероприятий государственной программы Новосибирской**

**области «Оказание содействия добровольному переселению**

**в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Основные мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Риск неисполнения |
| начала реализации, год | окончания реализации, год |
| Основное мероприятие 1.1.1. Принятие нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации Программы. | Минтруда и соцразвития НСО, Минздрав НСО, Минобр НСО | 2026 | 2036 | Обеспечение правовой и социальной защищенности соотечественников в период адаптации на территории вселения | Недостижение эффективности реализации Программы |
| Основное мероприятие 1.1.2. Разработка, издание и направление в представительства или представителям Министерства внутренних дел Российской Федерации за рубежом, а также во временные группы, создаваемые из числа специалистов Министерства внутренних дел Российской Федерации, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, информационных материалов о Программе для распространения среди потенциальных участников Государственной программы, желающих переселиться на постоянное место жительства в Новосибирскую область | Минтруда и соцразвития НСО | 2026 | 2036 | Информирование соотечественников и общественности об условиях участия в Программе, мерах социальной поддержки участников Государственной программы и членов их семей. Оценочно каждый участник Государственной программы получит не менее одной единицы информационного материала (регламент, памятка, брошюра, буклет) | Недостаточная информированность участников Государственной программы и членов их семей о Программе. |
| Основное мероприятие 1.1.3. Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов за рубежом - консульских учреждений Российской Федерации и временных групп МВД России), и организациями соотечественников за рубежом; индивидуальные консультации соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание в Новосибирской области (территории вселения), по вопросам участия в Программе | Минтруда и соцразвития НСО в рамках текущей деятельности | 2026 | 2036 | Разъяснение соотечественникам условий участия в Программе, о предоставляемых мерах социальной поддержки, правах и обязанностях участников Государственной программы | Снижение миграционной привлекательности Новосибирской области |
| Основное мероприятие 1.1.4. Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, получения профессионального образования, реализации Программы и других материалов на информационном портале АИС «Соотечественники», информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронные, печатные, радио, телевидение, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет») | Минтруда и соцразвития НСО в рамках текущей деятельности | 2026 | 2036 | Информационное обеспечение реализации Программы | Недостаточная информированность участников Государственной программы и членов их семей о Программе |
| Основное мероприятие 2.1.1. Организация и обеспечение деятельности службы сопровождения соотечественников, прибывающих в город Новосибирск в рамках Программы, на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» (заработная плата сотрудников, транспортные расходы, расходы по услугам Интернета, телефонной и почтовой связи, канцелярские расходы, расходные материалы к оргтехнике) | Минтруда и соцразвития НСО | 2026 | 2036 | Повышение качества организации встречи, приема и обустройства участников Государственной программы и членов их семей, предоставления государственных услуг, помощь в социальной адаптации | Недостаточная информированность участников Государственной программы и членов их семей о Программе |
| Основное мероприятие 2.1.2. Организация профессионального обучения участников Государственной программы и членов их семей (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | Минтруда и соцразвития НСО в рамках текущей деятельности | 2026 | 2036 | Повышение конкурентоспособности соотечественников на рынке труда, приобретение дополнительных навыков профессиональной деятельности | Проблемы с трудоустройством участников Государственной программы и членов их семей, несоответствие квалификации требованиям работодателей |
| Основное мероприятие 2.1.3. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей мер государственной поддержки в сфере занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством | Минтруда и соцразвития НСО в рамках текущей деятельности | 2026 | 2036 | Сокращение сроков поиска работы соотечественниками и повышение уровня их трудоустройства | Проблемы с трудоустройством участников Государственной программы и членов их семей, несоответствие квалификации требованиям работодателей |
| Основное мероприятие 2.1.4. Содействие началу осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности участников Государственной программы и членов их семей посредством оказания консультаций, организации и проведения семинаров, разработке бизнес-плана для начала осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности | Минтруда и соцразвития НСО | 2026 | 2036 | Оказание помощи в выборе сферы деятельности участника Государственной программы или члена его семьи в соответствии с их предпринимательским потенциалом | Проблемы с трудоустройством, возникновение безработицы среди участников Государственной программы и членов их семей |
| Основное мероприятие 2.1.5. Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Государственной программы | Минтруда и соцразвития НСО, в рамках текущей деятельности | 2026 | 2026 | Содействие предпринимательской деятельности участников Государственной программы, развитие малого и среднего предпринимательства (компенсации расходов при государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя) | Увеличение расходов и отсутствие предпринимательской инициативы со стороны участников Государственной программы в период адаптации |
| Основное мероприятие 2.1.6. Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на оплату услуг за нотариальное заверение перевода документов с иностранного языка на русский язык в размере фактически понесенных затрат | Минтруда и соцразвития НСО, в рамках текущей деятельности | 2027 | 2036 | Получение компенсации понесенных затрат соотечественников за нотариальное заверение перевода документов с иностранного языка на русский язык, по заявлению при обращении | Недостаточная осведомленность участников Государственной программы о дополнительных мерах поддержки, предусмотренных Программой |
| Основное мероприятие 2.1.7. Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Государственной программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам | Минтруда и соцразвития НСО в рамках текущей деятельности | 2026 | 2036 | Повышение информированности соотечественников по организационно-правовым вопросам по прибытии на территорию вселения. Предполагаемое ежегодное участие в мероприятиях - свыше 20% от количества прибывших участников Государственной программы | Недостаточная информированность участников Государственной программы и членов их семей о Программе |
| Основное мероприятие 2.1.8. Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Государственной программы и членов их семей | Минтруда и соцразвития НСО | 2026 | 2036 | Оказание психологической помощи в период адаптации на территории вселения с целью снижения негативного влияния стрессовых ситуаций, предоставление услуг по профессиональной ориентации. Предполагаемое ежегодное участие в мероприятиях не менее 60% от количества прибывших участников Государственной программы | Проблемы с трудоустройством, возникновение безработицы среди участников Государственной программы и членов их семей |
| Основное мероприятие 2.1.9. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения:  информирование о порядке оформления полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации;  проведение бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса на территории вселения;  организация оказания медицинских услуг амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Новосибирской области | Минздрав НСО в рамках текущей деятельности | 2026 | 2036 | Обеспечение реализации права участников Государственной программы и членов их семей на медицинскую помощь в период адаптации на территории вселения | Недостаточная осведомленность участников Государственной программы о дополнительных мерах социальной поддержки, предусмотренных Программой |
| Основное мероприятие 2.1.10. Осуществление единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Государственной программы на территорию Новосибирской области | Минтруда и соцразвития НСО | 2026 | 2036 | Получение единовременной денежной выплаты на каждого прибывшего ребенка по заявлению при обращении | Проблемы обустройства в период адаптации на территории вселения участников Государственной программы и членов их семей |
| Основное мероприятие 2.1.11. Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | Минобр НСО | 2026 | 2036 | Обеспечение права на трудоустройство в соответствии с полученной специальностью | Низкий уровень адаптации на территории вселения участников Государственной программы и членов их семей |
| Основное мероприятие 2.2.1. Оказание единовременной финансовой помощи участникам Государственной программы получающим профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области | Минтруд НСО | 2026 | 2036 | Получение участником Государственной программы единовременной финансовой поддержки по заявлению при обращении | Проблемы обустройства в период адаптации на территории вселения участников Государственной программы и членов их семей |
| Основное мероприятие 2.2.2. Назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам | Минобр НСО | 2026 | 2036 | Оказание поддержки для талантливой молодежи из числа соотечественников, обучающихся в образовательных организациях в Новосибирской области | Снижение миграционной привлекательности Новосибирской области |

--------------------------------

Применяемые сокращения:

АИС «Соотечественники» - автоматизированная информационная система «Соотечественники»;

Минздрав НСО - министерство здравоохранения Новосибирской области;

Минобр НСО - министерство образования Новосибирской области;

Минтруда и соцразвития НСО - министерство труда и социального развития Новосибирской области.

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  к государственной программе  Новосибирской области «Оказание  содействия добровольному  переселению в Новосибирскую  область соотечественников,  проживающих за рубежом» |

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**нормативных правовых актов, принимаемых областными**

**исполнительными органами государственной власти**

**Новосибирской области в целях реализации государственной**

**программы Новосибирской области «Оказание содействия**

**добровольному переселению в Новосибирскую область**

**соотечественников, проживающих за рубежом»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Исполнители | Ожидаемые сроки принятия/дата утверждения |
| 1 | Постановление Правительства Новосибирской области | Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 17 сентября 2013 года № 390-п  «О межведомственной комиссии при Правительстве Новосибирской области по вопросам переселения соотечественников, проживающих за рубежом» | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | По мере необходимости |
| 2 | Постановление Правительства Новосибирской области | Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 21 октября 2013 года № 459-п «Об утверждении Порядка реализации отдельных мероприятий государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | По мере необходимости |
| 3 | Постановление Правительства Новосибирской области | Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 20 октября 2014 года № 421-п «О стипендиях Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам» | Министерство образования Новосибирской области | По мере необходимости |
| 4 | Постановление Правительства Новосибирской области | Внесение изменений в постановление Правительства Новосибирской области от 18 июня 2014 года № 232-п  «О порядке и условиях компенсации расходов участников государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и членов их семей на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании» | Министерство образования Новосибирской области | По мере необходимости |
| 5 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области | Внесение изменений в приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 26 ноября 2013 года № 4053  «О первичном медицинском освидетельствовании соотечественников в государственных учреждениях здравоохранения Новосибирской области» | Министерство здравоохранения Новосибирской области | По мере необходимости |
| 6 | Приказ министерства здравоохранения Новосибирской области | Внесение изменений в приказ министерства здравоохранения Новосибирской области от 26 ноября 2013 года № 4052 «О медицинской помощи соотечественникам в государственных учреждениях здравоохранения Новосибирской области» | Министерство здравоохранения Новосибирской области | По мере необходимости |
| 7 | Приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области | Внесение изменений в приказ министерства труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 16 августа 2013 года № 433 «О создании общественного совета по вопросам содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | По мере необходимости |
| 8 | Приказ министерства труда и социального развития Новосибирской области | Внесение изменений в приказ министерство труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области от 19 августа 2013 года № 434 «О наделении функциями службы сопровождения и содействия в трудоустройстве государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | По мере необходимости |

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  к государственной программе  Новосибирской области «Оказание  содействия добровольному  переселению в Новосибирскую  область соотечественников,  проживающих за рубежом» |

**ОБЪЕМЫ ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ**

**на реализацию основных мероприятий государственной программы**

**Новосибирской области «Оказание содействия добровольному**

**переселению в Новосибирскую область соотечественников,**

**проживающих за рубежом»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Код бюджетной классификации | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.), годы | | | | | | | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
| Всего по Государственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 22 июня 2006 года № 637 «О мерах по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (далее – Государственная программа), в том числе: |  | 19896,4 | 5707,6 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 |
| средства областного бюджета Новосибирской области (далее – областной бюджет) |  | 9021,4 | 5707,6 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 | 5697,1 |
| средства субсидии из федерального бюджета |  | 10875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1.1. Принятие нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации Программы. | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности министерства труда и социального развития Новосибирской области, министерства здравоохранения Новосибирской области и министерства образования Новосибирской области | | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.2 Разработка, издание и направление в представительства или представителям МВД России за рубежом, а также временные группы, создаваемые из числа специалистов МВД России, Министерства иностранных дел Российской Федерации и других заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, командируемых в дипломатические представительства и консульские учреждения Российской Федерации, информационных материалов о Программе для распространения среди потенциальных участников Государственной программы, желающих переселиться на постоянное место жительства в Новосибирскую область, всего |  | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| в том числе средства областного бюджета | 023 0311 0230505610 244 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| Основное мероприятие 1.1.3. Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов за рубежом – консульских учреждений Российской Федерации и временных групп МВД России), и организациями соотечественников за рубежом; индивидуальные консультации соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание в Новосибирской области (территории вселения), по вопросам участия в Программе |  | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности министерства труда и социального развития Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 1.1.4. Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, получения профессионального образования, реализации Программы и других материалов на информационном портале АИС «Соотечественники», информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронные, печатные, радио, телевидение, информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет») |  | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности министерства труда и социального развития Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.1. Организация и обеспечение деятельности службы сопровождения соотечественников, прибывающих в г. Новосибирск в рамках Программы, на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области «Центр занятости населения города Новосибирска» (заработная плата сотрудников, транспортные расходы, расходы по услугам Интернета, телефонной и почтовой связи, канцелярские расходы, расходные материалы к оргтехнике), всего |  | 4618,0 | 4929,2 | 4929,2 | 4929,2 | 4929,2 | 4929,2 | 4929,2 | 4929,2 | 4929,2 | 4929,2 | 4929,2 |
| в том числе средства областного бюджета | 023 0311 0230502750 111 | 3153,3 | 3392,3 | 3392,3 | 3392,3 | 3392,3 | 3392,3 | 3392,3 | 3392,3 | 3392,3 | 3392,3 | 3392,3 |
| 023 0311 0230502750 119 | 952,3 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 | 1024,5 |
| 023 0311 0230502750 242 | 454,3 | 454,3 | 454,3 | 454,3 | 454,3 | 454,3 | 454,3 | 454,3 | 454,3 | 454,3 | 454,3 |
| 023 0311 0230502750 244 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 | 58,1 |
| Основное мероприятие 2.1.2.Организация профессионального обучения участников Государственной программы и членов их семей (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации), всего |  | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 |
| в том числе средства областного бюджета | 023 0311 0230502140 323 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 | 321,4 |
| Основное мероприятие 2.1.3. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей мер государственной поддержки в сфере занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством |  | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности министерства труда и социального развития Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.4. Содействие началу осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности участников Государственной программы и членов их семей посредством оказания консультаций, организации и проведения семинаров, разработке бизнес-плана для начала осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, всего |  | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| в том числе средства областного бюджета | 023 0311 0230502130 323 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 |
| Основное мероприятии 2.1.5. Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Государственной программы, всего |  | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе средства областного бюджета | 023 0311 0230502120 321 | 10,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.6. Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на оплату услуг за нотариальное заверение перевода документов с иностранного языка на русский язык в размере фактически понесенных затрат |  | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| в том числе средства областного бюджета | 023 1003 02305R086Х 321 | 0,0 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 | 10,5 |
| в том числе средства субсидии из федерального бюджета | 023 1003 02305R086Х 321 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.7. Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Государственной программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам |  | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности министерства труда и социального развития Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.8. Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Государственной программы и членов их семей, всего |  | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| в том числе средства областного бюджета | 023 0311 0230502150 323 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |
| Основное мероприятие 2.1.9. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения: информирование о порядке оформления полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации; проведение бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса на территории вселения; организация оказания медицинских услуг амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи в рамках Территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Новосибирской области |  | Финансирование для выполнения данного мероприятия не требуется, реализация осуществляется в рамках текущей деятельности министерства здравоохранения Новосибирской области | | | | | | | | | | |
| Основное мероприятие 2.1.10.Осуществление единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Государственной программы на территорию Новосибирской области, всего |  | 10500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе средства областного бюджета | 023 1003 02305R0869 313 | 2625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе средства субсидии из федерального бюджета | 023 1003 02305R0869 313 | 7875,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1.11. Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве |  | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| в том числе средства областного бюджета | 136 10 03 0230515160 313 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 | 97,5 |
| Основное мероприятие 2.2.1. Оказание единовременной финансовой помощи участникам Государственной программы получающим профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, всего |  | 4000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе средства областного бюджета | 023 1003 02305R0862 313 | 1000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе субсидии из федерального бюджета | 023 1003 02305R0862 313 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2.2. Назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам, всего |  | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 |
| в том числе средства областного бюджета | 136 0311 0230503329 340 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 | 191,6 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_».

|  |  |
| --- | --- |
|  | ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  к государственной программе  Новосибирской области «Оказание  содействия добровольному  переселению в Новосибирскую  область соотечественников,  проживающих за рубежом» |

**ОПИСАНИЕ**

**территории вселения «Новосибирская область»**

**I. Территория вселения**

Государственной программой Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» территорией вселения для соотечественников определена вся Новосибирская область.

**1. Административно-территориальное деление**

Дата образования Новосибирской области - 28 сентября 1937 года. По состоянию на 1 января 2024 года численность населения Новосибирской области составляет 2789,5 тыс. человек. Новосибирская область высоко урбанизирована: 79,8% городское население.

Административным центром Новосибирской области является город Новосибирск с численностью населения 1633,8 тыс. человек.

Официальный сайт Губернатора и Правительства Новосибирской области www.nso.ru. Информация о Новосибирской области размещена на официальном федеральном портале АИС «Соотечественники» https://aiss.gov.ru.

В составе области 9 муниципальных и 5 городских округов, 21 муниципальный район и 339 городских и сельских поселений. Согласно Закону Новосибирской области от 2 июня 2004 года № 200-ОЗ «О статусе и границах муниципальных образований Новосибирской области» муниципальные образования Новосибирской области наделены статусом муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов, городских и сельских поселений.

Получить информацию о деятельности, адресах и телефонах муниципальных образований Новосибирской области можно на сайте https://nso.ru (в подразделе «Местное самоуправление» раздела «Органы власти»).

**2. Экономико-географическое положение**

**2.1. Географическое положение**

Новосибирская область расположена в юго-восточной части Западно-Сибирской равнины, главным образом в междуречье Оби и Иртыша (южная часть Васюганской равнины Барабинской низменности), на востоке примыкает к Салаирскому кряжу. Граничит с Казахстаном, Алтайским краем, Кемеровской, Омской и Томской областями. Главные реки - Обь, Омь.

Территория области - 178,2 тыс. кв. км, или 1,1% территории России. Протяженность с запада на восток составляет 600 км, с севера на юг - более 400 км.

Город Новосибирск расположен на стыке лесостепной и лесной природных зон, на Приобском плато, примыкающем к долине реки Оби.

**2.2. Природно-климатические условия**

Климат в Новосибирской области континентальный. Зима суровая и продолжительная, с устойчивым снежным покровом, сильными ветрами и метелями. Вследствие обилия солнечного света и тепла лето жаркое, но сравнительно короткое. Оно характеризуется незначительными изменениями от месяца к месяцу и большим количеством осадков.

Переходные сезоны (весна и осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними весенними и ранними осенними заморозками.

**2.3. Транспорт**

Новосибирская область является крупнейшим транспортным и распределительным узлом восточной части России. Здесь пересекаются крупнейшие железнодорожные, автомобильные, авиационные и речные маршруты. Новосибирск связывает Сибирь, Дальний Восток и Среднюю Азию с европейскими регионами России.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования, находящихся в областной и федеральной собственности, составляет 14759 км. Через Новосибирскую область проходит Транссибирская магистраль, имеется железнодорожный выход в Казахстан и страны Средней Азии. Протяженность железных дорог Новосибирского отделения Западно-Сибирской железной дороги составляет 1530 км.

Новосибирск - первый город в Сибири, в котором был пущен метрополитен. В настоящее время работают две его линии протяженностью 15,9 км путей, состоящие из 14 станций. Знаменит крытый метромост через Обь, длина которого вместе с береговыми эстакадами превышает 2 км, что является мировым рекордом.

Новосибирская область связана воздушными линиями больше чем со 100 городами России, ближнего и дальнего зарубежья. Аэропорт Толмачево им. А.И. Покрышкина - международный аэропорт федерального назначения, который находится в 17 км от центра Новосибирска и является крупнейшим узлом по обслуживанию местных и международных авиалиний в Сибири. Аэропорт находится на пересечении большого числа воздушных линий, идущих из Юго-Восточной Азии в Европу и из Северной Америки в Индию и Азию. Является аэродромом совместного базирования гражданских воздушных судов и военных самолетов ВВС России, а также главным хабом для авиакомпании S7 Airlines.

**2.4. Экономика**

Новосибирская область является регионом с высоким уровнем инвестиционной привлекательности. Перспективы инвестиционного развития экономики региона связаны с диверсифицированной структурой экономики, высоким уровнем развития конкуренции, транспортно-логистической инфраструктуры, научно-образовательной и инновационной деятельности.

Промышленный комплекс Новосибирской области занимает ведущее положение в региональной экономике. На долю промышленности приходится 21,1% валового регионального продукта области, четвертая часть инвестиций в основной капитал, 16,8% от численности всех работников, занятых в экономике Новосибирской области.

Основу промышленного комплекса Новосибирской области составляют крупные и средние предприятия, объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по основным видам экономической деятельности в промышленности Новосибирской области за десять месяцев 2024 года составил 1071,5 млрд рублей (113,7% к уровню соответствующего периода 2023 года).

Агропромышленный комплекс Новосибирской области - это крупный межотраслевой комплекс, объединяющий различные отрасли, ориентированные на производство и переработку сельскохозяйственного сырья, производство и сбыт готовой продукции в соответствии с потребностями и спросом населения. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий за январь - сентябрь 2024 года составил 99,7% к аналогичному периоду 2023 года.

Приоритетным направлением развития сельского хозяйства Новосибирской области является модернизация отрасли животноводства. Новосибирская область занимает первое место в Сибирском федеральном округе и второе в Российской Федерации по поголовью молочных коров в сельскохозяйственных организациях, крестьянско-фермерских хозяйствах и индивидуальных предпринимателей, а по производству и реализации молока входит в первую десятку регионов Российской Федерации.

Продукция пищевой и перерабатывающей промышленности Новосибирской области пользуется спросом не только на территории Российской Федерации, но и за ее пределами.

Одним из важнейших направлений формирования реального сектора экономики является развитие малого бизнеса, которое имеет высокую социальную значимость. По состоянию на ноябрь 2024 года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства содержатся сведения о 150,9 тысячах субъектов малого и среднего предпринимательства Новосибирской области.

В области созданы условия для активизации инвестиционной деятельности, разработана система нормативных правовых актов, меры стимулирования и государственной поддержки. Активно развиваются деловые контакты, торгово-экономические отношения, торговая интеграция.

Создаются условия для развития инновационного сектора экономики, высокотехнологичных производств, ускоренной модернизации действующих производств, формирования многоукладной экономики села, высокоиндустриальных агропромышленных предприятий и крестьянско-фермерских хозяйств, развития значительно более высокими темпами транспортно-дорожного комплекса, логистической инфраструктуры, развития жилищно-строительного комплекса с использованием современных строительных технологий.

На территории Новосибирской области действуют: «Стратегия социально-экономического развития Новосибирской области на период до 2030 года», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 19 марта 2019 года № 105-п, «Прогноз социально-экономического развития Новосибирской области на 2022 - 2036 годы», утвержденный постановлением Правительства Новосибирской области от 29 декабря 2021 года № 564-п, реализация которых осуществляется в соответствии с государственными, федеральными программами, в том числе:

государственной программой Новосибирской области «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 23 апреля 2013 года № 177-п;

государственной программой Новосибирской области «Развитие образования, создание условий для социализации детей и учащейся молодежи в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 31 декабря 2014 года № 576-п;

государственной программой Новосибирской области «Региональная программа развития среднего профессионального образования Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 6 сентября 2013 года № 380-п;

государственной программой Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 17 ноября 2021 года № 462-п, и другими программами.

**2.5. Рынок труда**

Реализуемая политика в сфере занятости населения обеспечивает стабильное функционирование официального рынка труда Новосибирской области. В 2024 году работодателями Новосибирской области заявлено о 133,6 тысячах вакансий.

По видам экономической деятельности вакансии распределились следующим образом: социальное обеспечение - 17%; обрабатывающие производства - 14%; торговля оптовая и розничная - 13%; образование - 11%; транспортировка и хранение - 9%; деятельность в области здравоохранения и социальных услуг - 6,4%; строительство - 5,3%; сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство - 4,4%; обеспечение электрической энергией, газом и паром - 4,2%; деятельность профессиональная, научная и техническая - 3,5%; деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги - 3,2%; деятельность по операциям с недвижимым имуществом - 1,8%; деятельность гостиниц и предприятий общественного питания - 1,7%; деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений - 1,6%; предоставление прочих видов услуг - 1%; водоснабжение, водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений - 0,8%; деятельность в области информации и связи - 0,8%; деятельность финансовая и страховая - 0,6%; добыча полезных ископаемых - 0,5%.

На рынке труда Новосибирской области востребованы инженеры, менеджеры, медицинские сестры, врачи, бухгалтеры, учителя, воспитатели, монтажники. Среди рабочих профессий устойчивым спросом пользуются швеи, водители, уборщики помещений и территорий, повара, продавцы, сторожи, грузчики.

Информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях в Новосибирской области регулярно обновляется на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (https://trudvsem.ru) и на информационном портале АИС «Соотечественники» (https://aiss.gov.ru).

**2.6. Физкультура и спорт**

В Новосибирской области созданы условия для развития физической культуры и спорта высших достижений. Развивается инфраструктура массового спорта, совершенствуется физкультурно-оздоровительная работа среди всех возрастных групп населения области.

В городе Новосибирске функционирует Центр подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного, являющийся одним из самых крупных за Уралом спортивным комплексом, а также Сибирский региональный центр фехтования Станислава Позднякова.

В целях популяризации физической культуры и спорта в 2024 году проведено 1105 спортивных и физкультурных мероприятий, из них: 142 мероприятия всероссийского уровня, 99 - межрегионального уровня, десять - международного уровня, а также 854 - областных мероприятий, всего количество участников составило более 150 тыс. человек. Традиционно в Новосибирской области проходят Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России», «Кросс Нации», Всероссийские соревнования «Золотая ласта».

Среди главных спортивных мероприятий 2024 года можно отметить: Международные соревнования по каратэ «Кубок Успеха»; Международные соревнования по хоккею с участием сборных команд по хоккею: молодежной мужской сборной по хоккею до 20 лет (Российской Федерации, Республики Беларусь и Республики Казахстан); 77-ая легкоатлетическая эстафета памяти маршала А.И. Покрышкина, посвященная 79-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне; Всероссийский полумарафон «ЗаБег.РФ»; Межрегиональные соревнования по фехтованию на призы Заслуженного мастера спорта Любови Шутовой; Российский этап международного ралли «Шелковый путь»; Чемпионат России по тяжелой атлетике; Региональный авиационный спортивный фестиваль «ЗА НАШУ ПОБЕДУ - НА ВЗЛЁТ!» и другие.

В 2024 году введен в эксплуатацию после реконструкции плавательный бассейн «СКА» с ванной 50х21 м, расположенный на ул. Воинской в г. Новосибирске. Реконструкция объекта осуществлена в рамках региональной составляющей федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография» при поддержке из федерального бюджета.

В рамках федерального проекта «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)» в отчетном году выполнены мероприятия по подготовке основания для размещения модульного спортивного зала в р.п. Краснообске Новосибирского муниципального района. Начата разработка проектных решений для устройства в 2025 году фиджитал-центра в г. Новосибирске.

**2.7. Культура**

Новосибирск - культурная столица Сибири. В регионе осуществляют свою деятельность более двух тысяч учреждений культуры, в том числе 853 библиотеки, 1042 учреждения клубного типа, 55 музеев, 11 театров, пять концертных организаций, цирк, зоопарк, аквапарк, дельфинарий, планетарий.

Новосибирский государственный академический театр оперы и балета - один из крупнейших в стране, по праву считается символом Новосибирска. Мировую известность получили Новосибирская филармония и государственная консерватория им. М.И. Глинки - единственная за Уралом.

Среди достопримечательностей города - Новосибирский государственный художественный музей, Ботанический сад, Новосибирский зоопарк имени Р.А. Шило, которому нет аналогов в Сибирском регионе, океанариум и дельфинарий - «Дельфиния», детско-юношеский астрофизический центр (Большой Новосибирский планетарий им. А. Кикиной) - крупнейший в азиатской части России, аквапарк «Аквамир» - самый большой крытый аквапарк в России.

**2.8. Строительство**

На территории Новосибирской области реализуется государственная программа Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», утвержденная постановлением Правительства Новосибирской области от 20 февраля 2015 года № 68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области». В рамках данной государственной программы оказывается поддержка жителям области в решении жилищных вопросов за счет средств федерального бюджета и областного бюджетов таких категорий, как молодые семьи, многодетные семьи, работники бюджетной сферы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Новосибирская область в Сибирском федеральном округе остается безусловным лидером по объему введенного жилья. В 2024 году в регионе введено в действие 3,496 млн кв. м жилья. Также широко развит рынок вторичного жилья. Рыночная стоимость 1 кв. м жилья в городе Новосибирске в среднем составляет 123,1 тысячи рублей.

Предоставление ипотечного кредита участникам государственной программы и членам их семей - на общих основаниях, без льгот. Центры временного обустройства и маневренный фонд в Новосибирской области для участников государственной программы отсутствуют.

Временное размещение и предоставление жилья предприятиями и организациями на территории вселения не осуществляется. Стоимость коммерческого найма жилья в г. Новосибирске составляет: аренда 1-комнатной квартиры от 18000 рублей в месяц (дополнительно единовременно оплачиваются услуги риэлтерской конторы в размере 50-100% от стоимости аренды квартиры); проживание в гостинице - от 1700 рублей в сутки с человека (в зависимости от категории гостиницы).

**II. Прием участников Государственной**

**программы и членов их семей**

**1. Механизм оказания содействия участникам Государственной**

**программы и членам их семей в обустройстве**

**и адаптации на территории вселения**

Информирование участника Государственной программы и членов его семьи о последовательности действий по прибытию в Новосибирскую область осуществляет служба сопровождения и содействия в трудоустройстве и центры занятости населения.

Служба сопровождения и содействия в трудоустройстве, при необходимости, информирует участника Государственной программы и членов его семьи о возможности временного размещения, видах транспорта, о последовательности действий, правах и обязанностях на территории вселения, в том числе доводит до сведения участника Государственной программы и членов его семьи общую информацию об уполномоченном органе, ответственном за реализацию Программы на территории вселения (адреса, контактные телефоны, режим работы, маршруты проезда и т.д.).

Информация о деятельности, адреса и телефоны центров занятости населения размещены на официальном сайте уполномоченного органа (подраздел «ГКУ НСО Центры занятости населения» раздела «Службы и учреждения», адрес интернет-сайта https://mtsr.nso.ru).

**2. Последовательность действий участников Государственной**

**программы и членов их семей при въезде**

**на территорию Новосибирской области**

Прибытие участников Государственной программы и членов их семей на территорию вселения осуществляется самостоятельно.

Встречу участников Государственной программы и членов их семей (при необходимости) на первоначальном этапе их прибытия осуществляет служба сопровождения и содействия в трудоустройстве.

Участник Государственной программы информирует службу сопровождения и содействия в трудоустройстве или центр занятости населения в муниципальном образовании Новосибирской области о сроках выезда и времени прибытия в пункт назначения, а также о типе транспортного средства, посредством которого осуществляется переезд (номер рейса, номер поезда).

Подбор жилого помещения для временного размещения участников Государственной программы и членов их семей в соответствии с предварительно поступившей информацией о количестве прибывающих участников Государственной программы и членов их семей осуществляется до прибытия участника Государственной программы в г. Новосибирске службой сопровождения и содействия в трудоустройстве, а на территориях муниципальных образований - органами местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов, городских округов Новосибирской области. Оплата временного размещения участника Государственной программы, включая бронирование места, осуществляется за счет средств прибывшего участника Государственной программы и членов его семьи.

Вопросы первичного размещения участники Государственной программы и члены их семей могут решать самостоятельно, в том числе через агентства недвижимости города Новосибирска и Новосибирской области. Подробную информацию о возможности аренды или приобретения жилья в Новосибирской области можно найти на сайте https://novosibirsk.cian.ru. С перечнем гостиниц на территории области можно ознакомиться в сети Интернет на сайтах: https://ostrovok.ru, https://travel.yandex.ru.

С целью содействия в трудоустройстве по прибытии в Новосибирскую область участник Государственной программы и трудоспособные члены его семьи обращаются в службу сопровождения и содействия в трудоустройстве или центр занятости населения в муниципальном образовании Новосибирской области.

Учет участников Государственной программы и членов их семей на территории муниципального образования Новосибирской области, статистическое наблюдение за ходом реализации Государственной программы осуществляются уполномоченным органом и центрами занятости населения.

Постановка участников Государственной программы и членов его семьи на воинский учет производится в соответствии с Федеральным законом от 28 марта 1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе» и Положением о воинском учете, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2006 года № 719 «Об утверждении положения о воинском учете».

**3. Предоставление участникам Государственной программы**

**и членам их семей медицинских и социальных услуг**

Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей медицинской помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи осуществляется в соответствии с Федеральными законами от 29 ноября 2010 года № 326-ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации» и от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Документом, удостоверяющим право застрахованного лица на бесплатное оказание медицинской помощи на всей территории Российской Федерации в полном объеме, предусмотренным базовой программой обязательного медицинского страхования, является полис обязательного медицинского страхования.

Получение полиса обязательного медицинского страхования участником Государственной программы возможно после оформления разрешения на временное проживание или вида на жительство в Российской Федерации.

Для выбора или замены страховой медицинской организации гражданин лично или через своего представителя обращается с заявлением о выборе (замене) страховой медицинской организации непосредственно в выбранную им страховую медицинскую организацию.

Для получения полиса обязательного медицинского страхования участник Государственной программы или члены его семьи лично или через своего представителя подают в порядке, установленном Правилами обязательного медицинского страхования, утвержденными приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 февраля 2019 года № 108н «Об утверждении Правил обязательного медицинского страхования», заявление о выборе страховой медицинской организации.

Деятельность в сфере обязательного медицинского страхования на территории города Новосибирска и Новосибирской области осуществляют следующие страховые медицинские организации:

общество с ограниченной ответственностью «Страховая медицинская организация «СИМАЗ-МЕД», телефон горячей линии 8-800-201-92-49 (адрес интернет-сайта https://simaz-med.ru);

акционерное общество «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», телефон горячей линии 8-800-100-07-02 (адрес интернет-сайта https://sogaz-med.ru);

общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Ингосстрах-М», круглосуточный контактный центр 8-800-600-24-27; страховой представитель (383) 222-12-24 (адрес интернет-сайта https://ingos-m.ru).

Бесплатное оказание медицинской помощи осуществляется медицинскими организациями, включенными в перечень медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, составной частью которой является территориальная программа обязательного медицинского страхования.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 марта 2013 года № 186 «Об утверждении Правил оказания медицинской помощи иностранным гражданам на территории Российской Федерации» до получения полиса обязательного медицинского страхования участнику Государственной программы и членам его семьи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в соответствии с законодательством Российской Федерации бесплатно оказываются: скорая, в том числе скорая специализированная, медицинская помощь, медицинская помощь в экстренной форме при внезапных острых заболеваниях, состояниях, обострении хронических заболеваний, представляющих угрозу жизни пациента.

В целях получения дополнительной гарантии по проведению медицинского освидетельствования участников Государственной программы и членов его семьи для получения разрешения на временное проживание за счет средств областного бюджета участник Государственной программы и члены его семьи представляют в государственное учреждение здравоохранения следующие документы:

документы, удостоверяющие личность;

миграционную карту и ее копию (при наличии) для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получение визы;

визу и ее копию (для иностранных граждан и лиц без гражданства, прибывших в Российскую Федерацию в порядке, требующем получение визы);

свидетельство участника Государственной программы.

Проведение медицинского освидетельствования участников Государственной программы и членов их семей осуществляется на безвозмездной основе. Подтверждение наличия или отсутствия инфекционных заболеваний осуществляется в рамках медицинского освидетельствования.

Порядок подтверждения наличия или отсутствия у иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержден приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 19 ноября 2021 года № 1079н «Об утверждении порядка проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без гражданства наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), формы бланка и срока действия медицинского заключения об отсутствии факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также формы, описания бланка и срока действия медицинского заключения о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих».

Перечень медицинских организаций, уполномоченных на выдачу на территории Новосибирской области документов, подтверждающих отсутствие у иностранного гражданина заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификата об отсутствии у данного иностранного гражданина заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), утвержден приказом министерства здравоохранения Новосибирской области от 26 ноября 2013 года № 4053 «О первичном медицинском освидетельствовании соотечественников в государственных учреждениях здравоохранения Новосибирской области».

Документы, подтверждающие отсутствие заболевания наркоманией и инфекционных заболеваний, которые представляют опасность для окружающих, а также сертификат об отсутствии вируса иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции) выдают следующие организации:

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Городская инфекционная клиническая больница № 1», г. Новосибирск, ул. Есенина, д. 1г (ВИЧ-инфекция);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной клинический наркологический диспансер», г. Новосибирск, ул. Дюканова, д. 16 (наркомания);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Государственная областная Новосибирская клиническая туберкулезная больница», г. Новосибирск, ул. Вавилова, д. 14а (туберкулез);

государственное бюджетное учреждение здравоохранения Новосибирской области «Новосибирский областной кожно-венерологический диспансер», г. Новосибирск, ул. Объединения, д. 35 (кожно-венерические заболевания).

Дополнительную информацию можно получить в министерстве здравоохранения Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18, телефон горячей линии (383) 238-63-63 (адрес интернет-сайта https://zdrav.nso.ru).

Социальная поддержка участникам Государственной программы и членам их семей (после получения гражданства Российской Федерации) осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» и Законом Новосибирской области от 5 декабря 1995 года № 29-ОЗ «О социальной помощи на территории Новосибирской области», предоставляется по направлениям: срочная социальная помощь, услуги реабилитации инвалидов, услуги обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, помощь малообеспеченным семьям с детьми, адресная помощь.

В целях получения социальной поддержки и социальных услуг участники Государственной программы и члены их семей (после получения гражданства Российской Федерации), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут обратиться в Минтруда и соцразвития НСО по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 6, тел. (383) 238-75-10, а также в центры социальной поддержки населения, организации социального обслуживания (адрес интернет-сайта https://mtsr.nso.ru).

Оформление страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования работающим участникам Государственной программы и работающим членам их семей осуществляет работодатель в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 1996 года № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионного страхования и обязательного социального страхования» и Федеральным законом от 15 декабря 2001 года № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации». Неработающие члены семьи участника Государственной программы самостоятельно обращаются в единые офисы клиентского обслуживания Отделения Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области. По возникающим вопросам можно обращаться в Отделение Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации по Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Серебренниковская, д. 19/1, телефон регионального контакт-центра 8-800-100-00-01 (адрес интернет-сайта https://sfr.gov.ru).

Обеспечение участника Государственной программы и членов его семьи услугами организаций дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, среднего профессионального, дополнительного профессионального и высшего образования осуществляется на общих основаниях в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Для получения консультационной помощи в выборе образовательной организации (согласно возрасту ребенка, состоянию его здоровья, режиму работы) участнику Государственной программы необходимо обращаться в:

управление образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Новосибирска по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 34, к. 427, телефон (383) 227-45-00 (адрес интернет-сайта https://novo-sibirsk.ru) и его структурные подразделения (по месту регистрации участника Государственной программы в г. Новосибирске);

администрации муниципальных образований Новосибирской области (по месту регистрации участника Государственной программы в районах Новосибирской области).

Получить информацию об организациях высшего образования и профессиональных образовательных организациях, помощь в их выборе участник Государственной программы и члены его семьи могут в министерстве образования Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18, тел. (383) 238-73-46, а также на сайте https://minobr.nso.ru.

**4. Предоставление мер государственной поддержки в сфере занятости населения, организация прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования**

**участникам Государственнойпрограммы и членов его семьи**

После прибытия на территорию вселения и постановки на учет в центре занятости населения по месту регистрации участник Государственной программы и трудоспособные члены его семьи имеют возможность решить вопросы трудоустройства при содействии службы занятости населения или самостоятельно, путем прямого обращения к работодателям.

В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 12 декабря 2023 года № 565-ФЗ «О занятости населения в Российской Федерации» участник Государственной программы и трудоспособные члены его семьи могут обратиться в центр занятости населения для получения мер государственной поддержки в сфере занятости населения.

В целях оказания содействия в трудоустройстве в центре занятости населения изучаются документы участника Государственной программы и трудоспособных членов его семьи об образовании, квалификации, опыте работы, переподготовке, повышении квалификации.

Для каждого трудоспособного участника Государственной программы и (или) членов его семьи формируются из числа заявленных работодателями вакансий предложения по трудоустройству или, при необходимости, прохождению профессионального обучения и дополнительного профессионального образования.

При согласии с предложенным вариантом трудоустройства участнику Государственной программы и трудоспособным членам его семьи выдается направление к работодателю.

Выдача центром занятости населения направления участнику Государственной программы и трудоспособным членам его семьи для трудоустройства на территории вселения осуществляется после получения от работодателя подтверждения возможности проведения собеседования и трудоустройства.

С участником Государственной программы и (или) членом его семьи, согласившимся с предложенным вариантом профессионального обучения и дополнительного профессионального образования, заключается договор и организуется процесс обучения.

При устройстве на работу участник Государственной программы и трудоспособные члены его семьи должны иметь следующие документы:

паспорт (иной документ, удостоверяющий личность и гражданство);

документы об образовании и о квалификации;

трудовую книжку (при наличии);

справку о состоянии здоровья установленной формы;

направление центра занятости населения (при наличии).

В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным законом от 23 августа 1996 года № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике», соответственно осуществляется признание образования и (или) квалификации, признание ученых степеней, ученых званий, полученных в иностранном государстве, и выдается свидетельство о признании иностранного образования и (или) иностранной квалификации и (или) свидетельство о признании иностранной ученой степени или иностранного ученого звания.

В случае отказа участнику Государственной программы и (или) членам его семьи в приеме на работу работодатель обязан указать в направлении на работу причину отказа. При этом центром занятости населения предлагаются другие варианты трудоустройства, прохождения профессионального обучения и дополнительного профессионального образования или организация содействия началу осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.

В соответствии со статьей 100 Федерального закона от 21 ноября 2011 года № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» лица, получившие медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, допускаются к медицинской деятельности или фармацевтической деятельности после признания в Российской Федерации образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве, в порядке, установленном законодательством об образовании, сдачи экзамена по специальности в порядке, устанавливаемом уполномоченным федеральным органом исполнительной власти, и получения сертификата специалиста, если иное не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.

Согласно приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации от 29 ноября 2012 года № 982н «Об утверждении условий и порядка выдачи сертификата специалиста медицинским и фармацевтическим работникам, формы и технических требований сертификата специалиста» лицам, получившим среднее или высшее профессиональное медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах, сертификат специалиста выдается Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения.

При рассмотрении документов лиц, получивших медицинское или фармацевтическое образование в иностранных государствах и претендующих на допуск к медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в Российской Федерации, принимается во внимание соответствие полученного образования Квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием, утвержденным приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 2 мая 2023 года № 206н «Об утверждении Квалификационных требований к медицинским и фармацевтическим работникам с высшим образованием» (далее - Квалификационные требования).

Подготовка врачебных кадров за рубежом имеет значительное отличие в части образовательной траектории и наименования специальностей от аналогичной системы Российской Федерации.

При рассмотрении документов участников Государственной программы, претендующих на допуск к медицинской деятельности или фармацевтической деятельности в российских медицинских и фармацевтических организациях, в случае несоответствия образовательной траектории претендента принимается во внимание Порядок и сроки совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях, утвержденные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 августа 2012 года № 66н «Об утверждении Порядка и сроков совершенствования медицинскими работниками и фармацевтическими работниками профессиональных знаний и навыков путем обучения по дополнительным профессиональным образовательным программам в образовательных и научных организациях» (далее - Порядок и сроки).

Указанные Порядок и сроки предусматривают легализацию права на профессиональную деятельность по специальности для работников, имеющих среднее и/или высшее медицинское и/или фармацевтическое образование, не соответствующее Квалификационным требованиям, но имеющих непрерывный стаж практической работы по соответствующей медицинской или фармацевтической специальности более 5 лет, путем обучения:

для работников, имеющих стаж работы 10 лет и более, по программам дополнительного профессионального образования в виде повышения квалификации;

для работников, имеющих стаж работы от 5 до 10 лет, по программам дополнительного профессионального образования в виде профессиональной переподготовки.

Таким образом, участнику Государственной программы или членам его семьи, претендующим на допуск к медицинской или фармацевтической деятельности в российских медицинских или фармацевтических организациях, для прохождения процедуры допуска к профессиональной деятельности на территории Российской Федерации необходимо обращаться в Федеральную службу по надзору в сфере здравоохранения.

Для участника Государственной программы и членов его семьи, получивших медицинское или фармацевтическое образование в иностранном государстве, предусмотрена организация прохождения обучения по дополнительным профессиональным программам (программам повышения квалификации или программам профессиональной переподготовки) в образовательных организациях, расположенных на территории города Новосибирска, а также им будет предоставлена компенсация расходов на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.

Участник Государственной программы и трудоспособные члены семьи вправе заниматься поиском работы самостоятельно на Единой цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» (https://trudvsem.ru) и информационном портале АИС «Соотечественники» (https://aiss.gov.ru).

После оформления трудовых отношений участник Государственной программы и трудоспособные члены его семьи обязаны сообщить о месте своей трудовой деятельности в службу сопровождения и содействия в трудоустройстве или центр занятости населения в муниципальном образовании Новосибирской области.

**5. Меры социальной поддержки для участников Государственной программы**

**и членов их семей в рамках федерального законодательства**

В соответствии с подпунктом «з» пункта 6 Государственной программы Новосибирская область не отнесена к территории приоритетного заселения.

В соответствии с пунктом 20 Государственной программы участник Государственной программы и члены его семьи имеют право на получение государственных гарантий и социальной поддержки, предоставляемых за счет средств федерального бюджета, в зависимости от выбранной территории вселения.

В соответствии с пунктом 22 Государственной программы участнику Государственной программы и членам его семьи, переселяющимся на постоянное место жительства в Российскую Федерацию на территории, не относящиеся к территориям приоритетного заселения, предоставляются государственные гарантии и социальная поддержка в соответствии с подпунктами «а» - «в» пункта 20 Государственной программы.

Компенсация расходов на переезд к будущему месту проживания регламентирована постановлением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2007 года № 150 «О порядке выплаты компенсации расходов на переезд к будущему месту проживания участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей».

Порядок компенсации расходов на уплату государственной пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, регламентирован постановлением Правительства Российской Федерации от 25 сентября 2008 года № 715 «Об утверждении Правил выплаты компенсации расходов на уплату государственных пошлин, консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов, связанных с оформлением документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории Российской Федерации, участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей».

Выплата подъемных участникам Государственной программы и членам их семей осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 марта 2013 года № 270 «О порядке выплаты подъемных участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей».

**6. Порядок таможенного оформления ввозимого имущества**

В соответствии с Федеральным законом от 27 ноября 2010 года № 311-ФЗ «О таможенном регулировании в Российской Федерации», пунктом 6 приложения № 3 к Решению Совета Евразийской экономической комиссии от 20 декабря 2017 года № 107 «Об отдельных вопросах, связанных с товарами для личного пользования» участник Государственной программы и члены его семьи, переселяющиеся в Российскую Федерацию из иностранных государств на постоянное место жительства, освобождается от уплаты таможенных пошлин, налогов.

Участники Государственной программы и члены их семей за получением разъяснения прав Евразийского экономического союза и законодательства Российской Федерации о таможенном регулировании и льготах для участников Государственной программы могут обратиться в:

Новосибирскую таможню по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 40, телефон единой справочной таможни (383) 278-21-00 (адрес интернет-сайта https://stu.customs.gov.ru);

Центр электронного декларирования по адресу: 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 40, каб. 62.

Дополнительную информацию о порядке получения консультации в Новосибирской таможне можно получить по телефону (383) 278-20-75 (автоинформатор). Телефон доверия Новосибирской таможни (383) 278-20-88.

**7. Дополнительные гарантии и меры, направленные**

**на обустройство участников Государственной программы**

**и членов их семей в рамках бюджета Новосибирской области**

Участник Государственной программы и члены его семьи могут воспользоваться дополнительными гарантиями и мерами, направленными на обустройство и обеспечение жизнедеятельности, финансируемыми за счет средств областного бюджета Новосибирской области:

профессиональная ориентация и психологическая поддержка прибывших участников Государственной программы и членов их семей;

осуществление единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Государственной программы на территорию Новосибирской области;

предоставление участникам Государственной программы и членам их семей мер государственной поддержки в сфере занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Новосибирской области в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 23 апреля 2013 года № 177-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Содействие занятости населения»;

организация профессионального обучения участников Государственной программы и членов их семей (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации);

содействие началу осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности участников Государственной программы и членов их семей посредством оказания консультаций, организации и проведения семинаров, разработке бизнес-плана для начала осуществления предпринимательской и иной приносящей доход деятельности;

оказание единовременной финансовой помощи участникам Государственной программы, получающим профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области;

компенсация расходов на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве;

компенсация расходов по государственной регистрации предпринимательской деятельности субъектам малого и среднего предпринимательства;

компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на оплату услуг за нотариальное заверение перевода документов с иностранного языка на русский язык в размере фактически понесенных затрат;

назначение и выплата стипендии Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам.

Дополнительные гарантии и меры, направленные на обустройство и обеспечение жизнедеятельности участников Государственной программы и членов их семей, в Новосибирской области утверждены:

постановлением Правительства Новосибирской области от 18 июня 2014 года № 232-п «О Порядке и условиях компенсации расходов участников государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом» и членов их семей на переаттестацию ученых степеней, нострификацию дипломов и других документов об образовании»;

постановлением Правительства Новосибирской области от 20 октября 2014 года № 421-п «О стипендиях Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам»;

постановлением Правительства Новосибирской области от 21 октября 2013 года № 459-п «Об утверждении Порядка реализации отдельных мероприятий государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом».

**8. Постоянное жилищное обустройство участников**

**Государственной программы и членов их семей**

Для решения вопросов жилищного обустройства в Новосибирской области соотечественники после получения гражданства Российской Федерации могут получить государственную поддержку в рамках федеральных и региональных программ.

Постоянное размещение участников Государственной программы и членов их семей осуществляется посредством:

приобретения (строительства) жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной программы и членов его семьи;

оказания государственной поддержки при приобретении (строительстве) жилых помещений участником Государственной программы и членами его семьи в рамках и на условиях государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области», утвержденной постановлением Правительства Новосибирской области от 20 февраля 2015 года № 68-п «Об утверждении государственной программы Новосибирской области «Стимулирование развития жилищного строительства в Новосибирской области». По вопросам оказания государственной поддержки при строительстве и приобретении жилья (после получения гражданства Российской Федерации) участникам Государственной программы необходимо обращаться за информацией в министерство строительства Новосибирской области по адресу: г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 40, 4 - 5 этажи, тел. (383) 319-64-47 (адрес интернет-сайта https://minstroy.nso.ru); Управление по жилищным вопросам мэрии г. Новосибирска, тел. (383) 227-56-18, (383) 227-52-02, администрации муниципальных образований территорий вселения;

приобретения (строительства) жилых помещений за счет собственных средств участника Государственной программы и членов его семьи, в том числе с привлечением средств коммерческих банков по программам ипотечного жилищного кредитования.

Для консультирования по вопросам ипотечного кредитования соотечественники могут обратиться в открытое акционерное общество «Новосибирское областное агентство ипотечного кредитования» по адресу: г. Новосибирск, ул. Ядринцевская, д. 54, тел. (383) 211-92-45, либо в кредитные учреждения Новосибирской области, осуществляющие выдачу населению ипотечных кредитов (адрес интернет-сайта https://noaik.ru).