ПРИЛОЖЕНИЕ № 11

к региональной дорожной карте по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) в Новосибирской области на период до 2030 года

Комплекс мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) в Новосибирской области на период до 2030 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственные исполнители | Ожидаемые результаты | Срок начала реализа ции | Срок оконча ния реализа ции | НПА, регулирующий реализа цию мероприя тия | Объем финансирования в разбивке по источникам, тыс. руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| - Оптимизация сети государственных (муниципальных) организаций социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, действующие в субъекте Российской Федерации до момента утверждения региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Анализ номенклатуры государственных (муниципальных) организаций социального обслуживания Новосибирской области в соответствии с примерной номенклатурой организаций социального обслуживания в Новосибирской области | Минтруда и соцразвития НСО | Приведение типа организаций в соответствии с номенклатурой организаций социального обслуживания, утвержденной в регионе | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| 1.2 | Мониторинг качества социального обслуживания | Минтруда и соцразвития НСО | Недопущение ухудшения доступности и качества социальных услуг | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Анализ сети негосударственных поставщиков социальных услуг | Минтруда и соцразвития НСО | Передача уникальных услуг на реализацию | 2026 | 2030 | – | 132 335,1 | 156 140,6 | 156 140,6 | 156 140,6 | 156 140,6 |
| 1.4 | Анализ территориальной доступности социальных услуг по итогам оптимизации сети и применение маршрутизации получателей | Минтруда и соцразвития НСО | Недопущение ухудшения доступности и качества социальных услуг | 2026 | 2027 | – | – | – | – | – | – |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 1 «Оптимизация сети организаций социального обслуживания (социальной защиты)» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | 132 335,1 | 156 140,6 | 156 140,6 | 156 140,6 | 156 140,6 |
| - Оптимизация структуры государственных (муниципальных) организаций социального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, действующие в субъекте Российской Федерации до момента утверждения региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Анализ фактической загрузки работников и кадровой структуры организаций одного профиля | Минтруда и соцразвития НСО, государственные (муниципальные) организации социального обслуживания | Снижение доли вспомогательного персонала до 14,3% к 2030 году, снижение доли административно-управленческого персонала до 8,6% | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Актуализация штатных нормативов и организационных структур, перераспределение функций между работниками | Минтруда и соцразвития НСО, государственные (муниципальные) организации социального обслуживания | Устранение недостатков в распределении нагрузки на работников и фонда оплаты труда, повышение доли основного персонала | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 2 «Оптимизация структуры организаций социального обслуживания» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – |
| - Совершенствование регламентирующих документов (рационализация и стандартизация процессов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, действующие в субъекте Российской Федерации до момента утверждения региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Инвентаризация основных и обеспечивающих процессов, выявление дублирующих и избыточных операций | Минтруда и соцразвития НСО | Перечень процессов, формирующих наибольшую нагрузку на работников, для последующей рационализации | 2026 | 2027 | – | – | – | – | – | – |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Разработка и внедрение технологии оказания трудоемких услуг и процессов | Минтруда и соцразвития НСО | Снижение трудозатрат и вариативности выполнения процессов | 2027 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 3 «Совершенствование регламентирующих документов (рационализация и стандартизация процессов)» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – |
| - Централизация бухгалтерских, кадровых и закупочных функций в сети подведомственных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, действующие в субъекте Российской Федерации до момента утверждения региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Обеспечение функционирования централизованной службы бухгалтерского учета государственных (муниципальных) организаций социального обслуживания | Минтруда и соцразвития НСО | Снижение дублирования операций; доля организаций с централизованными бухгалтерскими функциями — 28,6% к 2030 году | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Анализ возможности централизации кадрового администрирования (распределение организаций по волнам вовлечения) | Минтруда и соцразвития НСО | Доля организаций с централизованными кадровыми функциями — до 98,5% к 2030 году | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 4 «Централизация бухгалтерских, кадровых и закупочных функций в сети подведомственных организаций» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – |
| - Передача на внешнее исполнение (аутсорсинг) отдельных вспомогательных функций, не связанных непосредственно с предоставлением социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, действующие в субъекте Российской Федерации до момента утверждения региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Инвентаризация обеспечивающих функций и оценка экономической целесообразности их передачи на внешнее исполнение (уборка, охрана, транспортное обслуживание, отдельные ИТ-сервисы) | Минтруда и соцразвития НСО, государственные (муниципальные) организации социального обслуживания | Перечень вспомогательных функций, подлежащих передаче на аутсорсинг | 2026 | 2027 | – | – | – | – | – | – |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Рассмотрение целесообразности передачи на внешнее исполнение (аутсорсинг) отдельных вспомогательных функций при наличии экономической целесообразности | Минтруда и соцразвития НСО, государственные (муниципальные) организации социального обслуживания | Доля организаций, передавших на аутсорсинг не менее одной функции, — 85,0% к 2030 году | 2027 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 5 «Передача на внешнее исполнение (аутсорсинг) отдельных вспомогательных функций, не связанных непосредственно с предоставлением социальных услуг» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – |
| - Внедрение цифровых решений для автоматизации основных и обеспечивающих процессов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, действующие в субъекте Российской Федерации до момента утверждения региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Использование государственных информационных систем | Минтруда и соцразвития НСО, государственные (муниципальные) организации социального обслуживания | Сокращение сроков обработки информации | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Внедрение цифровых инструментов управления нагрузкой работников и маршрутизацией получателей социальных услуг (надомное обслуживание, система долговременного ухода) | Минтруда и соцразвития НСО, государственные (муниципальные) организации социального обслуживания | Снижение трудозатрат; доля организаций с автоматизацией основных процессов — до 100% к 2030 году | 2026 | 2030 | – | –* | –* | –* | –* | –* |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 6 «Внедрение цифровых решений для автоматизации основных и обеспечивающих процессов» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – |
| - Организация систематического обучения руководителей и работников государственных (муниципальных) организаций социального обслуживания инструментам повышения производительности труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, действующие в субъекте Российской Федерации до момента утверждения региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Повышение квалификации работников и руководителей по вопросам цифровых компетенций и работы в государственных информационных системах | Минтруда и соцразвития НСО; организация, осуществляющая обеспечивающие функции Минтруда и соцразвития НСО | Рост цифровых компетенций персонала | 2026 | 2030 | – | –* | –* | –* | –* | –* |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2 | Организация на региональном уровне систематического обучения инструментам повышения производительности труда и технологиям «бережливого производства» | Минтруда и соцразвития НСО | Формирование устойчивых компетенций для внедрения организационных, процессных и цифровых изменений; развитие наставничества | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| 7.3 | Обеспечение практико-ориентированного обучения, увязанного с реализуемыми мероприятиями региональной дорожной карты | Минтруда и соцразвития НСО | Применение полученных знаний в текущей деятельности организаций | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 7 «Организация систематического обучения руководителей и работников организаций инструментам повышения производительности труда» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – |
| - Тиражирование лучших практик и «коробочных решений» в организациях, входящих в региональную дорожную карту |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Реализация проектов по повышению производительности труда в пилотных организациях социального обслуживания | Минтруда и соцразвития НСО | Апробированные организационные и процессные решения для последующего тиражирования | 2026 | 2028 | – | – | – | – | – | – |
| 8.2 | Поэтапное тиражирование лучших практик и «коробочных решений», размещенных на онлайн-платформе «производительность.рф», с охватом организаций | Минтруда и соцразвития НСО | Вовлечение 100% государственных (муниципальных) организаций социального обслуживания, утвержденных министерством труда и социального развития Новосибирской области, в реализацию проектов по повышению производительности труда к 2030 году | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| 8.3 | Методическое сопровождение тиражирования и сбор обратной связи по итогам внедрения | Минтруда и соцразвития НСО | Адаптация решений к профилю организаций, устойчивое масштабирование эффективных решений | 2027 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 8 «Тиражирование лучших практик и «коробочных решений» в организациях, входящих в региональную дорожную карту» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | – | – | – | – | – |
| - Иные мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятия, действующие в субъекте Российской Федерации до момента утверждения региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Развитие системы долговременного ухода, стационарозамещающих, полустационарных и надомных форм социального обслуживания | Минтруда и соцразвития НСО, государственные (муниципальные) организации социального обслуживания | Оптимизация использования кадровых ресурсов; увеличение охвата граждан социальными услугами без пропорционального роста штата | 2026 | 2030 | – | 417 793,3 | 443 607,6 | 804 475,8 | 804 475,8 | 804 475,8 |
| Мероприятия, введенные с начала действия региональной дорожной карты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2 | Организация мониторинга реализации региональной дорожной карты не реже одного раза в квартал | Минтруда и соцразвития НСО | Оценка степени достижения целевых значений показателей, достаточности и эффективности мероприятий | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| 9.3 | Анализ отклонений установленных показателей региональной «дорожной карты» не реже одного раза в квартал | Минтруда и соцразвития НСО | Принятие решений регламентирующих актуализацию «дорожной карты» | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| 9.4 | Развитие дистанционных технологий в социальной сфере для инвалидов | Минтруда и соцразвития НСО | Повышение доступности услуг в полустационарной форме, не требуя личного посещения учреждения | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| 9.5 | Открытие методических центров на базе комплексных центров социального обслуживания населения для помощи специалистам, оказывающим социальны услуги | Минтруда и соцразвития НСО | Повышение профессионального уровня специалистов и качества предоставления социальных услуг; методическое сопровождение, поддержка работников, разработка методических материалов, внедрение инноваций и контроля качества работы | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| 9.6 | Мониторинг активных услуг и форм социального обслуживания, а также своевременная перенастройка учреждений | Минтруда и соцразвития НСО | Анализ состояния социального обслуживания; корректировка работы учреждений | 2026 | 2030 | – | – | – | – | – | – |
| Итого финансовые затраты на реализацию раздела 9 «Иные мероприятия» комплекса мероприятий региональной дорожной карты по повышению производительности труда в сфере социального обслуживания (социальной защиты) |  |  |  |  |  |  | 417 793,3 | 443 607,6 | 804 475,8 | 804 475,8 | 804 475,8 |
| ВСЕГО финансовые затраты на реализацию комплекса мероприятий региональной дорожной карты в разбивке по источникам |  |  |  |  |  |  | 550 128,4 | 559 748,2 | 960 616,4 | 960 616,4 | 960 616,4 |

*– финансовое обеспечение осуществляется за счет текущего финансирования деятельности государственных (муниципальных) организаций социального обслуживания.

____________