Документ предоставлен [КонсультантПлюс](https://www.consultant.ru)

ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28 декабря 2020 г. N 558-п

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ

В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CE35EF026CB2C13012136285C2B8A8D22879DA052508774D805EC850AF17A54ED1B0AF47C0C2C104CD7ECF3F1DD63F87573E4BFT5J) Правительства Новосибирской области  от 13.12.2021 N 521-п) |  |

В соответствии с [частью 3 статьи 28](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D2349803B9C64EFF7E5CE64F5BB522557C5507DAECECEDDD60BET4J) Федерального закона от 13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", [постановлением](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190C7A38285025DBD17581CAFF0256D226985BB5C74FE27B55F3190AF3B7T5J) Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 N 1678 "Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" и Соглашением о сотрудничестве в сфере апробации механизмов организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 г. N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" от 15.12.2020 N 2020-00039 между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Новосибирской области (далее - Соглашение) Правительство Новосибирской области постановляет:

1. Организовать оказание государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D226985BB5C74FE27B55F3190AF3B7T5J) от 13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (далее - Федеральный закон) и Соглашением.

2. Установить, что апробация предусмотренных [статьей 9](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D2349803B9C64EFC7255E64F5BB522557C5507DAECECEDDD60BET4J) Федерального закона способов отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере осуществляется министерством труда и социального развития Новосибирской области (далее - министерство) в отношении следующих государственных услуг в социальной сфере:

оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме (уникальный номер реестровой записи: 870000О.99.0.АЭ25АА07000);

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CE35EF026CB2C13012136285C2B8A8D22879DA052508774D805EC850AF17A54ED1B0AF67C0C2C104CD7ECF3F1DD63F87573E4BFT5J) Правительства Новосибирской области от 13.12.2021 N 521-п)

организация сопровождения при содействии занятости инвалидов (уникальный номер реестровой записи: 881000О.99.0.БЕ16АА00002).

(в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CE35EF026CB2C13012136285C2B8A8D22879DA052508774D805EC850AF17A54ED1B0AF97C0C2C104CD7ECF3F1DD63F87573E4BFT5J) Правительства Новосибирской области от 13.12.2021 N 521-п)

3. Установить, что отбор исполнителей государственных услуг в социальной сфере в целях исполнения государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере, указанных в [пункте 2](#P14) настоящего постановления, осуществляется начиная с 01.01.2022.

4. Утвердить прилагаемые:

1) [План](#P69) апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области;

2) [Таблицу](#P228) показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания государственной услуги в социальной сфере "Оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме";

3) [Таблицу](#P432) показателей эффективности реализации мероприятий, проводимых в рамках апробации механизмов организации оказания государственной услуги в социальной сфере "Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов".

5. В целях определения порядка информационного обеспечения организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области определить:

1) перечень документов, обмен которыми между министерством, потребителями государственных услуг в социальной сфере, исполнителями государственных услуг в социальной сфере, участниками отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере, иными юридическими и физическими лицами осуществляется в том числе в форме электронных документов:

а) при оказании социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме:

заявка на включение в реестр исполнителей государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, оказывающих социальные услуги (далее - реестр поставщиков социальных услуг);

решение органа о включении (невключении) в реестр поставщиков социальных услуг;

информация о содержании государственного задания (социального заказа);

сведения о необходимости социального обслуживания, виды, объем, периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, перечень рекомендуемых поставщиков социальных услуг, а также мероприятия по социальному сопровождению;

отчет об исполнении государственного задания (социального заказа);

заявка гражданина на предоставление социальных услуг;

решение уполномоченного органа об оказании социальных услуг (об отказе в предоставлении социальных услуг);

б) при организации сопровождения при содействии занятости инвалидов:

заявка на включение в реестр исполнителей государственных услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, оказывающих услуги в сфере занятости (далее - реестр поставщиков услуг в сфере занятости);

решение органа о включении (невключении) в реестр поставщиков услуги в сфере занятости;

сведения о необходимости организации сопровождения при содействии занятости инвалидов;

заявка гражданина на предоставление услуг занятости;

решение уполномоченного органа об оказании услуг в сфере занятости (об отказе в предоставлении услуг в сфере занятости);

2) государственные информационные системы Новосибирской области, используемые в целях организации оказания государственных услуг в социальной сфере:

а) государственная информационная система Новосибирской области "Территориальная информационная система "Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области" (далее - ТИС СПГ);

б) государственная информационная система Новосибирской области "Программный комплекс "Катарсис" (далее - ПК "Катарсис");

3) перечень информации и документов, формируемых с использованием:

а) ТИС СПГ:

регистр получателей социальных услуг;

реестр индивидуальных программ предоставления социальных услуг;

реестр поставщиков социальных услуг;

б) ПК "Катарсис":

регистр потребителей услуг в сфере занятости, имеющих право на получение государственной услуги в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом (далее - получатели государственных услуг в области содействия занятости населения);

личное дело получателя государственных услуг в области содействия занятости населения;

реестр поставщиков услуг в сфере занятости;

4) установить, что заявки на включение в реестр поставщиков социальных услуг и заявки на включение в реестр поставщиков услуг в сфере занятости в электронной форме направляются в соответствующие государственные информационные системы Новосибирской области, используемые в целях организации оказания государственных услуг в социальной сфере посредством федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)".

6. Обмен документами, указанными в [подпункте первом пункта 5](#P25) настоящего постановления, между министерством, потребителями государственных услуг в социальной сфере, исполнителями государственных услуг в социальной сфере, участниками отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере, иными юридическими и физическими лицами осуществляется в бумажном виде до 01.01.2022.

7. В соответствии с [подпунктом "г" пункта 3](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190C7A38285025DBD17581CAFF0256D2349803B9C64EFC7954E64F5BB522557C5507DAECECEDDD60BET4J) общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2020 N 1678 "Об утверждении общих требований к принятию решений органами государственной власти субъектов Российской Федерации (органами местного самоуправления) об организации оказания государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере", распоряжением Правительства Новосибирской области утверждается состав рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Новосибирской области Нелюбова С.А.

Губернатор Новосибирской области

А.А.ТРАВНИКОВ

Утвержден

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 28.12.2020 N 558-п

ПЛАН

АПРОБАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ

УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Этап апробации | Мероприятие | Срок исполнения | Результат | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Проведение организационных мероприятий, необходимых для реализации положений Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D226985BB5C74FE27B55F3190AF3B7T5J) от 13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере" (далее - Федеральный закон N 189-ФЗ) | 1.1. Организация размещения информации и документов, формирование которых предусмотрено Федеральным законом N 189-ФЗ, на едином портале бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации (далее - Единый портал бюджетной системы) | Ежегодно | Размещение информации и документов на Едином портале бюджетной системы организовано | Министерство труда и социального развития Новосибирской области (далее - МТиСР НСО) |
| 1.2. Формирование, утверждение и размещение государственных социальных заказов на 2021 год, исполняемых в 2021 году без конкурентных способов отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере | 31.12.2020 | Размещение социальных заказов | МТиСР НСО; министерство цифрового развития и связи Новосибирской области (далее - Минцифра НСО);  министерство здравоохранения  Новосибирской области;  министерство физической культуры и спорта Новосибирской области |
| 1.3. Обеспечение заключения соглашений в электронной форме с исполнителями государственных услуг в социальной сфере:  1) о предоставлении субсидии на выполнение государственного задания;  2) о финансовом обеспечении (возмещении) затрат, связанных с оказанием услуг по социальному сертификату | IV квартал 2021 года | Заключение соглашения с исполнителями услуг в электронной форме обеспечено | МТиСР НСО |
| 1.4. Осуществление доработки государственной информационной системы Новосибирской области "Территориальная информационная система "Социальный портрет гражданина и Типизированное хранилище данных Новосибирской области" в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D226985BB5C74FE27B55F3190AF3B7T5J) N 189-ФЗ | 31.12.2021 | Модернизированная система | Минцифра НСО |
| 1.5. Осуществление доработки государственной информационной системы Новосибирской области "Программный комплекс "Катарсис" в соответствии с требованиями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D226985BB5C74FE27B55F3190AF3B7T5J) 189-ФЗ | 31.12.2021 | Модернизированная система | Минцифра НСО |
| 2 | Нормативное правовое обеспечение | 2.1. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области "О порядке формирования государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Новосибирской области, о форме и сроках формирования отчета об их исполнении" | 31.12.2020 | Акт утвержден | МТиСР НСО;  министерство экономического развития Новосибирской области |
| 2.2. Разработка проекта распоряжения Правительства Новосибирской области "О создании рабочей группы по организации оказания государственных услуг в социальной сфере на территории Новосибирской области" | 31.12.2020 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 2.3. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области "О порядке ведения реестра государственных социальных заказов на оказание государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Новосибирской области" | 01.11.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО; министерство здравоохранения Новосибирской области;  министерство физической культуры и спорта Новосибирской области |
| 2.4. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области "Об утверждении порядка проведения конкурса в целях заключения соглашения об оказании государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Новосибирской области" | 31.12.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 2.5. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области "Об утверждении Порядка формирования социального сертификата в электронном виде на получение государственной услуги в социальной сфере "Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов" | 31.12.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 2.6. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области "Об утверждении порядка заключения в электронной форме соглашения, заключаемого по результатам отбора исполнителя государственных услуг в социальной сфере в целях исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере, утвержденного органом государственной власти Новосибирской области" | 31.12.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 2.7. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области "Об утверждении Порядка объединения государственных услуг в социальной сфере, организация оказания которых отнесена к полномочиям органов государственной власти Новосибирской области" | 31.12.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 2.8. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области "Об утверждении Порядка выдачи единого социального сертификата на получение двух и более государственных услуг в социальной сфере, которые включены в государственные социальные заказы одного или нескольких уполномоченных органов и оказание которых осуществляется в соответствии с социальным сертификатом" | 31.12.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 2.9. Разработка проекта постановления Правительства Новосибирской области "Об иных условиях, включаемых в договор, заключаемый исполнителем услуг с потребителем услуг в целях оказания государственных услуг в социальной сфере, отнесенных к полномочиям органов государственной власти Новосибирской области" | 31.12.2021 | Акт утвержден | МТиСР НСО |
| 3 | Коммуникационная поддержка | 3.1. Организация и проведение семинара-совещания с потенциальными исполнителями услуг | Ежегодно не позднее 1 марта | Семинар-совещание проведен | МТиСР НСО |
| 3.2. Подготовка материалов и проведение разъяснительной кампании (взаимодействие со средствами массовой информации) о реализации апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере (далее - апробация) | Ежегодно не позднее 1 марта | Материалы подготовлены, разъяснительная кампания проведена | МТиСР НСО |
| 3.3. Проведение консультаций, семинаров, совещаний с заинтересованными сторонами (в том числе потребителями услуг, представителями негосударственных организаций и некоммерческих организаций, должностными лицами и персоналом, работающим непосредственно с потребителями услуг), вовлекаемыми к участию в апробации | Ежегодно не позднее 31 марта | Консультации, семинары, совещания проведены | МТиСР НСО |
| 3.4. Подготовка плана мероприятий министерства труда и социального развития Новосибирской области по освещению в средствах массовой информации реализации Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D226985BB5C74FE27B55F3190AF3B7T5J) N 189-ФЗ | Ежегодно не позднее 1 февраля | План мероприятий утвержден | МТиСР НСО |
| 4 | Решение о государственных услугах, определенных [пунктом 2](#P14) настоящего постановления, исполнители которых будут определены по результатам отбора исполнителей услуг, и выбор способа отбора исполнителей услуг | 4.1. Формирование, утверждение и размещение государственных социальных заказов на 2022 год | 31.12.2021 | Государственные социальные заказы утверждены и размещены | МТиСР НСО |
| 4.2. Формирование, утверждение и размещение государственных социальных заказов на 2023 год | 31.12.2022 |
| 4.3. Формирование, утверждение и размещение государственных социальных заказов на 2024 год | 31.12.2023 |
| 5 | Отбор исполнителей услуг (в случае выбора способа отбора исполнителей услуг) | 5.1. Проведение отбора исполнителей следующих государственных услуг в социальной сфере: |  | Отбор проведен | МТиСР НСО |
| оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме | I квартал 2022 года |
| организация сопровождения при содействии занятости инвалидов | I квартал 2022 года |
| 5.2. Заключение соглашений по результатам отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере в целях исполнения государственных социальных заказов, утвержденных министерством труда и социального развития Новосибирской области на 2021 год на оказание следующих государственных услуг в социальной сфере: |  | Соглашения заключены | МТиСР НСО |
| оказание социальных услуг, предоставляемых гражданам при отсутствии определенного места жительства и занятий в полустационарной форме | I квартал 2022 года |
| организация сопровождения при содействии занятости инвалидов | I квартал 2022 года |
| 6 | Система мониторинга и оценки результатов оказания государственных услуг | 6.1. Организация конференции по вопросам системы мониторинга и оценки результатов оказания государственных услуг | IV квартал 2022 года | Конференция проведена | МТиСР НСО |
| 6.2. Разработка системы мониторинга и оценки результатов оказания государственных услуг | II квартал 2023 года | Методические рекомендации по системе мониторинга и оценке результатов оказания государственных услуг утверждены | МТиСР НСО |
| 7 | Оценка результатов | 7.1. Подготовка информации о реализации мероприятий, предусмотренных соглашением о сотрудничестве в сфере апробации в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D226985BB5C74FE27B55F3190AF3B7T5J) N 189-ФЗ | IV квартал 2024 года | Информация подготовлена | МТиСР НСО |
| 7.2. Обеспечение участия в совещании по оценке достижения утвержденных показателей эффективности по результатам апробации | IV квартал 2024 года | Участие обеспечено | МТиСР НСО |

Утверждена

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 28.12.2020 N 558-п

ТАБЛИЦА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ,

ПРОВОДИМЫХ В РАМКАХ АПРОБАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗАЦИИ

ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ

"ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛУГ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ГРАЖДАНАМ

ПРИ ОТСУТСТВИИ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА

И ЗАНЯТИЙ В ПОЛУСТАЦИОНАРНОЙ ФОРМЕ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CE35EF026CB2C13012136285C2B8A8D22879DA052508774D805EC850AF17A54ED1B0AF87C0C2C104CD7ECF3F1DD63F87573E4BFT5J) Правительства Новосибирской области  от 13.12.2021 N 521-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение условий для оказания услуг некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее - некоммерческие организации) | процесс | общее количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в отраслях социальной сферы [<1>](#P421), которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение: 9;  год: 2021 | значение:  не менее 30;  год: 2024 | министерство труда и социального развития Новосибирской области (далее - МТиСР НСО) |
| промежуточный результат | общее количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, единиц | значение: 45;  год: 2021 | значение:  не менее 52;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| итоговый результат | количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D226985BB5C74FE27B55F3190AF3B7T5J) N 189-ФЗ (далее - апробация), единиц | значение: 3;  год: 2021 | значение:  не менее 8;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| из них количество некоммерческих организаций, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение: 1;  год: 2021 | значение:  не менее 8;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| 2 | Усиление конкуренции при выборе негосударственных исполнителей услуг | процесс | уточнение/доработка региональных нормативных актов с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D226985BB5C74FE27B55F3190AF3B7T5J) N 189-ФЗ | значение: нет;  год: 2021 | значение: да;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| промежуточный результат | количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере (далее - исполнитель услуг) в целях оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц | значение: 4;  год: 2021 | значение:  не менее 9;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, выбранных для апробации, единиц | значение: 0;  год 2021 | значение:  не менее 9;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| итоговый результат | доля юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала  для конкуренции с государственными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги | значение: 55,56%;  год: 2021 | значение:  не менее 55,56%;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| 3 | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | процесс | информационная кампания для потребителей государственных услуг в социальной сфере (далее - потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение: нет;  год: 2021 | значение: да;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| промежуточный результат | общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц | значение: 4;  год: 2021 | значение:  не менее 9;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| из них количество юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, индивидуальными предпринимателями, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, единиц | значение: 3;  год: 2021 | значение:  не менее 8; год: 2024 | МТиСР НСО |
| итоговый результат | общее количество потребителей государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, человек | значение: 1493;  год: 2021 | значение:  не менее 1493;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| количество потребителей, получивших услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся государственными учреждениями, человек | значение: 218;  год: 2021 | значение:  не менее 400;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| 4 | Повышение качества оказанных услуг | процесс | определение стандартов (порядков) оказания услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований качества ее оказания | значение: да;  год: 2021 | значение: да;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| процесс | создание системы мониторинга и оценки (в том числе информационной системы при наличии возможности) качества оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | значение: нет;  год: 2021 | значение: да;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| процесс | наличие в областном исполнительном органе государственной власти Новосибирской области, осуществляющем оказание государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее - структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее - чек-лист) | значение: нет;  год: 2021 | значение: да;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| промежуточный результат | количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания, единиц | значение: 1;  год: 2021 | значение: 9;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| итоговый результат | доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе мониторинга, проводимого уполномоченным органом, процент | значение: 100%;  год: 2021 | значение:  100%;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| 5 | Рост удовлетворенности граждан оказанием государственных услуг в социальной сфере | процесс | создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации | значение: нет;  год: 2021 | значение: да;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| промежуточный результат | количество исполнителей услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг, единиц | значение: 1;  год: 2021 | значение: 9;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| итоговый результат | процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение: 93%;  год: 2021 | значение:  не менее 96%;  год: 2024 | МТиСР НСО |

--------------------------------

<1> - в целях настоящей таблицы к государственным услугам в отраслях социальной сферы относятся государственные услуги, соответствующие направлениям деятельности, определенным в соответствии с [частью 2 статьи 28](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D2349803B9C64EFF7E55E64F5BB522557C5507DAECECEDDD60BET4J) Федерального закона N 189-ФЗ.

Утверждена

постановлением

Правительства Новосибирской области

от 28.12.2020 N 558-п

ТАБЛИЦА

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРОВОДИМЫХ

В РАМКАХ АПРОБАЦИИ МЕХАНИЗМОВ ОРГАНИЗАЦИИ ОКАЗАНИЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ В СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЕ "ОРГАНИЗАЦИЯ

СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ"

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Список изменяющих документов  (в ред. [постановления](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CE35EF026CB2C13012136285C2B8A8D22879DA052508774D805EC850AF17A54ED1B0BF17C0C2C104CD7ECF3F1DD63F87573E4BFT5J) Правительства Новосибирской области  от 13.12.2021 N 521-п) |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель | Тип индикатора | Индикатор | Базовая величина | Целевой ориентир | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Улучшение условий для оказания услуг некоммерческими организациями, за исключением государственных (муниципальных) учреждений (далее - некоммерческие организации) | процесс | общее количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в отраслях социальной сферы [<1>](#P639), которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение: 9;  год: 2021 | значение:  не менее 30;  год: 2024 | министерство труда и социального развития Новосибирской области (далее - МТиСР НСО) |
| промежуточный результат | общее количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, единиц | значение: 45;  год: 2021 | значение:  не менее 52;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| итоговый результат | количество некоммерческих организаций, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации механизмов организации оказания государственных услуг в социальной сфере в соответствии с Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D226985BB5C74FE27B55F3190AF3B7T5J) N 189-ФЗ (далее - апробация), единиц | значение: 0;  год: 2021 | значение:  не менее 2;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| из них количество некоммерческих организаций, которым предоставляется государственная поддержка (в том числе обучение, налоговые льготы и т.п.), единиц | значение: 0;  год: 2021 | значение:  не менее 2;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| 2 | Усиление конкуренции при выборе негосударственных исполнителей услуг | процесс | уточнение/доработка региональных нормативных актов с учетом механизмов, предусмотренных Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D226985BB5C74FE27B55F3190AF3B7T5J) N 189-ФЗ | значение:  нет;  год: 2021 | значение:  да;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| промежуточный результат | количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, участвовавших в процедурах отбора исполнителей государственных услуг в социальной сфере (далее - исполнитель услуг) в целях оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц | значение: 33;  год: 2021 | значение:  не менее 35;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| из них количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, включенных в реестр исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере в соответствии с социальным сертификатом, выбранных для апробации, единиц | значение: 0;  год: 2021 | значение:  не менее 35;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| итоговый результат | доля юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, имеющих высокий уровень потенциала для конкуренции с государственными учреждениями при отборе исполнителей услуг в целях оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, в общем объеме организаций, оказывающих указанные услуги, процент | значение:  5,71%;  год: 2021 | значение:  не менее 5,71%;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| 3 | Увеличение охвата услугами/доступа к услугам | процесс | информационная кампания для потребителей государственных услуг в социальной сфере (далее - потребитель услуг) и исполнителей услуг | значение:  нет;  год: 2021 | значение:  да;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| промежуточный результат | общее количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранных для апробации, единиц | значение: 33;  год: 2021 | значение:  не менее 35;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| из них количество юридических лиц, не являющихся государственными учреждениями, индивидуальными предпринимателями, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, единиц | значение: 1;  год: 2021 | значение:  не менее 3;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| итоговый результат | общее количество потребителей государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, человек | значение: 19;  год: 2021 | значение:  не менее 75;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| количество потребителей, получивших услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, у исполнителей услуг, не являющихся государственными учреждениями, человек | значение: 9;  год: 2021 | значение:  не менее 30;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| 4 | Повышение качества оказанных услуг | процесс | определение стандартов (порядков) оказания услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, и минимальных требований качества их оказания | значение:  да;  год: 2021 | значение:  да;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| процесс | создание системы мониторинга и оценки (в том числе информационной системы при наличии возможности) качества оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации | значение:  нет;  год: 2021 | значение:  да;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| процесс | наличие в областном исполнительном органе государственной власти Новосибирской области, осуществляющем оказание государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, структурного подразделения, осуществляющего мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) их оказания (далее - структурное подразделение), а также перечня мероприятий по проведению указанного мониторинга и показателей реализации таких мероприятий (далее - чек-лист) | значение:  нет;  год: 2021 | значение:  да;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| промежуточный результат | количество юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц - производителей товаров, работ, услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг оказания таких услуг в соответствии со стандартом (порядком) оказания, единиц | значение: 0;  год: 2021 | значение:  не менее 1;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| итоговый результат | доля соответствия показателей, определенных в рамках мероприятий по проведению мониторинга оказания государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, показателям, включенным в чек-лист, определенная в ходе мониторинга, проводимого уполномоченным органом, процент | значение:  100%;  год: 2021 | значение:  100%;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| 5 | Рост удовлетворенности граждан оказанием государственных услуг в социальной сфере | процесс | создание механизмов обратной связи исполнителей услуг с потребителями услуг, которым указанные исполнители услуг оказали государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации | значение: нет;  год: 2021 | значение:  да;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| промежуточный результат | количество исполнителей услуг, оказывающих государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, проводящих мониторинг удовлетворенности потребителей услуг, которым указанные исполнители оказали государственные услуги в социальной сфере, выбранные для апробации, качеством оказанных услуг, единиц | значение: 0;  год: 2021 | значение:  не менее 1;  год: 2024 | МТиСР НСО |
| итоговый результат | процент потребителей услуг, удовлетворенных качеством государственных услуг в социальной сфере, выбранных для апробации, оказанных исполнителями услуг, от общего числа потребителей услуг, определенный по результатам мониторинга удовлетворенности потребителей услуг | значение:  92%;  год: 2021 | значение:  не менее 95%;  год: 2024 | МТиСР НСО |

--------------------------------

<1> - в целях настоящей таблицы к государственным услугам в отраслях социальной сферы относятся государственные услуги, соответствующие направлениям деятельности, определенным в соответствии с [частью 2 статьи 28](consultantplus://offline/ref=963686F7EB6EF9A0C06CFD53E64A9525190F783B2F5E25DBD17581CAFF0256D2349803B9C64EFF7E55E64F5BB522557C5507DAECECEDDD60BET4J) Федерального закона N 189-ФЗ.