## Целевые индикаторы
Статус: Утвержден 03.04.2024 (версия 3)
ГП Социальная поддержка в Новосибирской области
Отчет от 03.04.2024 11:25:34 (Социальная поддержка в Новосибирской области)
Таблица №1
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении целевых индикаторов государственной
программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"
за 2023 год
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
Отчетный период реализации государственной программы
|  |  | План | Факт | Отклонение факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"
Цель 1 государственной программы - Улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки, повышение доступности и качества социального обслуживания населения Новосибирской области
Цель государственной программы № 1: Улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки, повышение доступности и качества социального обслуживания населения Новосибирской области | 1. Степень обеспеченности выплатами граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, из числа обратившихся за предоставлением мер социальной поддержки | % | 100 | 100 | 0
| 2. Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | % | 100 | 100 | 0
| 3. Удельный вес учреждений социального обслуживания, основанных на иных формах собственности, в общем количестве учреждений социального обслуживания всех форм собственности | % | 30 | 30.6 | 2
| 4. Количество граждан, воспользовавшихся налоговой льготой по транспортному налогу | человек | 220328 | 220328 | 0
Задача государственной программы № 1: Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми | 5. Доля детей школьного возраста, ежегодно охваченных всеми видами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Новосибирской области | % | 43.76 | 43.99 | 0.5
| 6. Доля семей с детьми, испытывающих трудности в социальной адаптации, в общей численности семей с детьми, состоящих на учете в органах социальной защиты населения Новосибирской области | % | 23 | 23 | 0
| 7. Доля семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума, установленную в Новосибирской области, получающих ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет, в общем количестве семей, обратившихся за данной выплатой | % | 100 | 100 | 0
| 8. Доля граждан, обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от общего числа лиц данной категории, нуждающихся в жилых помещениях, право на обеспечение жилыми помещениями у которых уже возникло и не реализовано | % | 21.9 | 13 | -40.6 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, нуждающихся в обеспечении жилыми помещениями, по состоянию на 01.01.2024 составляет 7392 человек (от 14 лет и старше), в том числе, право на получение жилого помещения у которых возникло и не реализовано (от 18 лет и старше) – 5007 человек. В 2023 году право на обеспечение жилыми помещениями реализовали 1175 человек, из них 475 человек приобрели жилые помещения в собственность с использованием средств социальной выплаты (сертификата)
Задача государственной программы № 2: Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан, нуждающихся в особой защите государства, в том числе граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации | 9. Соотношение средней заработной платы социальных работников и средней заработной платы в Новосибирской области | % | 100 | 98.6 | -1.4 | Недостижение целевых соотношений средней заработной платы работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в связи с тем, что фактическое значение показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Новосибирской области за 2023 год превысило прогнозное значение показателя среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Новосибирской области на 2023 год на 1,7% (915 руб.), используемого при расчете дополнительной потребности в бюджетных ассигнованиях, предусмотренных в целях сохранения достигнутых в 2018 году соотношений средней заработной платы работников бюджетной сферы в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской области от 23.01.2023 № 11-п «О Порядке использования в 2023 году бюджетных ассигнований, предусмотренных в целях сохранения достигнутого в 2018 году соотношения между уровнем оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы, поименованных в отдельных Указах Президента Российской Федерации, и среднемесячной начисленной заработной платой наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц по Новосибирской области»
| 10. Средняя численность получателей услуг на одного социального работника | человек | 10.5 | 12.5 | 19 | В 2023 году получателей социальных услуг в форме социального обслуживания на дому составило 19 739 человек. По данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской области численность социальных работников составляет 1 573 человек В течение года количество получателей социальных услуг увеличилось, соответственно увеличилась средняя численность получателей услуг на 1 социального работника
Семья и дети
Цель 1 подпрограммы - Улучшение качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задача подпрограммы № 1: Развитие системы государственной поддержки семей с детьми, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социального обслуживания и социального сопровождения детей и семей с детьми | 11. Численность семей с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации, охваченных социальным обслуживанием | семья | 2196 | 3768 | -71.6 | Целевой индикатор отражает отрицательный эффект. 3 768 семей с детьми, испытывающими трудности в социальной адаптации, в том числе семьи участников специальной военной операции,находятся на социальном обслуживании, что связано с низким уровнем доходов семей с детьми. Вместе с тем, социальное обслуживание семей с детьми осуществляется в соответствии с принципами комплексности (предполагает реализацию системного подхода в работе с детьми и их семьями) и соблюдения индивидуального подхода при работе с семьями (реализуется путем осуществления социального сопровождения с учетом жизненных ситуаций)
| 12. Доля детей-инвалидов, получивших социальные и реабилитационные услуги, в общем количестве детей-инвалидов, проживающих в Новосибирской области | % | 87.4 | 87.4 | 0
| 13. Число семей с тремя и более детьми, которые в отчетном году получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | получатель | 12612 | 14592 | 15.7 | Выплата имеет заявительный характер. В 2023 году выплатой охвачено 14 592 получателя
| 15. Доля детей в возрасте от 3 до 7 лет включительно, в отношении которых в отчетном году произведена ежемесячная выплата, в общей численности детей этого возраста | % | 38.5 | 38.55 | 0.1
| 16. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных в семьи, в общей численности детей этой категории | % | 93.1 | 93.8 | 0.8
| 17. Численность граждан, не обеспеченных жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на конец календарного года | человек | 5298 | 5007 | -5.5
| 18. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений в отчетном году | человек | 1184 | 700 | -40.9 | В 2023 году право на обеспечение жилыми помещениями фактически реализовали 1175 человек, однако из них 475 человек приобрели жилые помещения в собственность с использованием средств социальной выплаты (сертификата)
| 19. Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений за счет средств субсидии из федерального бюджета бюджету Новосибирской области (нарастающим итогом) | человек | 2100 | 2100 | 0
| 20. Количество семей отдельных категорий граждан Российской Федерации, обеспеченных жильем | тыс. семей | 0.27 | 0.35 | 29.63 | В 2023 году право на обеспечение жилыми помещениями фактически реализовали 1175 человек, однако из них 475 человек приобрели жилые помещения в собственность с использованием средств социальной выплаты (сертификата)
| 21. Доля несовершеннолетних лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, а также страдающих алкогольной зависимостью, прошедших курс реабилитации и направленных на реабилитацию повторно, от общего количества несовершеннолетних, прошедших курс реабилитации | % | 3.1 | 3.1 | 0
Задача подпрограммы № 2: Обеспечение потребности детей в отдыхе и оздоровлении | 22. Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей в возрасте 7-17 лет, проживающих в Новосибирской области, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению, в текущем году | % | 60.43 | 74.3 | 22.9 | С начала года из 84 535 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, оздоровлено 62 817 детей
| 23. Доля организаций отдыха детей и их оздоровления, в которых проведены работы по реконструкции, капитальному и текущему ремонту (ежегодно) | % | 41.2 | 41.2 | 0
Старшее поколение
Цель 1 подпрограммы - Формирование условий для реализации мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
Задача подпрограммы № 1: Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан пожилого возраста | 24. Количество граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации (ежегодно) | человек | 45720 | 55583 | 21.5726 | Количеству граждан пожилого возраста, вовлеченных в мероприятия по поддержанию их социальной активности и адаптации за отчетный период составило 55 583 человек
| 25. Доля граждан пожилого возраста и инвалидов, обслуживаемых на дому, в общей численности граждан, состоящих на учете на получение надомного обслуживания | % | 100 | 100 | 0
| 26. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | % | 11.9 | 12.3 | 3.3
| 27. Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | % | 14.51 | 15.7 | 8.2 | В 2023 году социальные услуги получили 115 234 человек
Доступная среда
Цель 1 подпрограммы - Повышение уровня обеспеченности инвалидов равными правами и возможностями с другими гражданами, а также толерантного отношения к ним в обществе
Цель подпрограммы № 1: Повышение уровня обеспеченности инвалидов равными правами и возможностями с другими гражданами, а также толерантного отношения к ним в обществе | 28. Доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов | % | 54 | 54 | 0
Задача подпрограммы № 1: Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них услугам, в том числе оборудование (дооборудование) приоритетных объектов элементами доступности | 29. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов Новосибирской области | % | 69.8 | 69.8 | 0
| 30. Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, в общем количестве приоритетных объектов в сфере социальной защиты | % | 97.3 | 97.3 | 0
Задача подпрограммы № 2: Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации инвалидов | 31. Доля инвалидов, получивших услуги по комплексной реабилитации инвалидов, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в специализированных центрах, учреждениях, организациях | % | 55.06 | 55.65 | 1
| 32. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | % | 0 | 0 | 0
| 33. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | % | 0 | 0 | 0
Адресная поддержка отдельных категорий граждан
Цель 1 подпрограммы - Улучшение социального положения отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
Задача подпрограммы № 1: Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан с приоритетом адресности | 34. Объем просроченной задолженности по предоставлению социальных выплат отдельным категориям граждан | тыс. рублей | 0 | 0 | 0
| 35. Количество оказанной адресной социальной помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | выплат | 12532 | 13198 | 5.3
| 36. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | % | 4.4 | 5.77 | 31.1 | В 2023 году заключено 7 385 социальных контрактов
| 37. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | % | 52.7 | 62.7 | 19 | На конец 2023 года был проведен мониторинг по 73,7% социальных контрактов заключенных в 2022 и 2023 годах. Из их числа 73,9% составляют контракты по мероприятиям направленным на повышение доходов граждан. По 68 % социальных контрактов доход граждан увеличился
| 38. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | % | 21.8 | 36.7 | 68.3 | На конец 2023 года был проведен мониторинг по 73,7% социальных контрактов заключенных в 2022 и 2023 годах. Из их числа 73,9% составляют контракты по мероприятиям направленным на повышение доходов граждан. По 68 % социальных контрактов доход граждан увеличился, из их числа по 49% социальных контрактов доход превысил величину прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области

## Осн мероприятия
Статус: Утвержден 03.04.2024 (версия 3)
ГП Социальная поддержка в Новосибирской области
Отчет от 03.04.2024 11:25:44 (Социальная поддержка в Новосибирской области)
Таблица №2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной
программы Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибирской области»
за 2023 год
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств/кураторы налоговых расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | Источники | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"
Цель 1 государственной программы: Улучшение качества жизни получателей мер социальной поддержки, повышение доступности и качества социального обслуживания населения Новосибирской области
О1. Финансовое обеспечение оказания государственных услуг государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными МТиСР | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2 672 343,10 | 2 672 046,92 | 99,99 | Выполнение установленных государственных заданий государственными учреждениями Новосибирской области, подведомственными министерству (центры помощи семье и детям, реабилитационные учреждения для несовершеннолетних, дома-интернаты для престарелых и инвалидов, прочие учреждения социального обслуживания населения), позволили на 100% удовлетворить потребности граждан в получении государственных услуг. В 2023 году 23 учреждениям, подведомственным МТиСР НСО, предоставлены субсидии на иные цели, что позволило провести ремонтные работы, приобрести оборудование и товары, в соответствии с расчетом начальной (максимальной) цены договора, локальными сметными расчетами и спецификациями
| МТиСР, государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные МТиСР | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 2 672 343,10 | 2 672 046,92 | 99,99
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
О2. Финансовое и организационное обеспечение социального обслуживания отдельных категорий граждан, оказание социально полезных услуг, в том числе повышение качества их оказания | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3 086 150,10 | 3 064 459,90 | 99,30 | Изготовлены поздравительные открытки, конверты и пакеты к государственным праздникам Российской Федерации. Организована и проведена торжественная церемония чествования победителей регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства в сфере социального обслуживания. По итогам независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального обслуживания Новосибирской области в отношении 17 организаций, все организации получили высокие баллы. Предоставлена компенсация за оказанные социальные услуги 11 поставщикам социальных услуг. В целях содействия улучшению здоровья и работоспособности граждан указанных категорий приобретено 1875 путевок в санаторно-курортные организации для работников бюджетной сферы. 35 муниципальным образованиям предоставлена субвенция на осуществление переданных государственных полномочий по социальному обслуживанию населения
| МТиСР, НКО, МТиСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, МС | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 3 086 150,10 | 3 064 459,90 | 99,30
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
О3. Обеспечение деятельности государственных учреждений, подведомственных МТиСР, за счет средств от оказания платных услуг, безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в том числе добровольных пожертвований, и средств от иной приносящей доходы деятельности | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 129 343,60 | 917 661,60 | 81,26 | По итогам 2023 года по данным, предоставленным государственными учреждениями, подведомственными министерству, из внебюджетных источников на обеспечение деятельности 25 учреждений было направлено 917,6 млн рублей
| МТиСР, государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные МТиСР | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | 1 129 343,60 | 917 661,60 | 81,26
|  | налоговые расходы | - | - | -
О4. Реализация мер государственной поддержки в части предоставления налоговых льгот, освобождений и иных преференций по налогам, предоставляемым отдельным категориям плательщиков в целях улучшения качества жизни получателей мер социальной поддержки, повышения доступности и качества социального обслуживания населения Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 204 690,00 | 204 690,00 | 100,00 | Налоговые расходы по основному мероприятию составили 204,7 млн рублей. Оценочное значение
| МТиСР | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | 204 690,00 | 204 690,00 | 100,00
1.1. Задача 1 государственной программы: Создание благоприятных условий для улучшения положения детей и семей с детьми
1.1.1. Подпрограмма 1 государственной программы: Семья и дети
1.1.1.1. Цель 1 подпрограммы 1: Улучшение качества жизни семей с детьми, детей, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1.1.1.1.1. Задача 1 подпрограммы 1: Развитие системы государственной поддержки семей с детьми, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, социального обслуживания и социального сопровождения детей и семей с детьми
Основное мероприятие 1.1.1.1.1.1. Региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2 332 702,40 | 2 204 354,30 | 94,50 | В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография» в 2023 году министерством предоставлены меры социальной поддержки семьям с детьми на общую сумму 2,2 млрд рублей, в том числе: единовременное дополнительное пособие молодой семье при рождении ребенка (11 301 семей); дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Новосибирской области (выдано 4078 сертификатов, распорядились ими 5432 семьи); ежемесячная денежная выплата, назначаемая в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет (мерой социальной поддержки воспользовались 14 592 семей). На информационном портале НГС размещены тематические (статьи) публикации и интерактивный баннер с информацией о финансовой поддержке семей с детьми в НСО. Выпущены информационные материалы и сувенирная продукция, изготовлены баннеры
| МТиСР, организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области | федеральный бюджет | 1 244 876,40 | 1 238 948,70 | 99,52
|  | областной бюджет | 1 087 826,00 | 965 405,60 | 88,75
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Основное мероприятие 1.1.1.1.1.2. Внедрение современных форм реабилитации и технологий работы в сфере социального обслуживания и социального сопровождения детей и семей с детьми, в том числе детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 122 745,80 | 68770.4 | 56,03 | Оказана финансовая поддержка 23 социально значимым проектам общественных организаций, направленным на укрепление института семьи, поддержание престижа материнства и отцовства, развитие и сохранение семейных ценностей. Оказана финансовая поддержка на финансовое обеспечение затрат по следующим направлениям деятельности: организация комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов (4085 услуг); организация деятельности службы паллиативной помощи семьям с детьми, страдающими неизлечимыми заболеваниями (2840 услуг); содействие созданию службы поддержки родителей с детьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в том числе с обеспечением предоставления временного проживания (25556 услуг); развитие адаптивной физической культуры и спорта среди детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья (3680 услуг); содействие в открытии групп кратковременного пребывания детей-инвалидов для организации доступной помощи по их месту жительства (4 000 часов услуг 100 детям); развитие альтернативных услуг для детей и молодежи с психофизическими нарушениями (сопровождаемое проживание) с целью создания условий для самостоятельной жизнедеятельности детей от 14 лет и молодых людей с психофизическими и ментальными нарушениями, выросших в семьях (27660 услуг); оказание услуг ранней помощи детям с врожденными пороками развития или генетическими нарушениями от 0 до 3 лет (7579 услуг). Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставлены гранты Новосибирской области на реализацию следующих комплекса мер по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью на территории Новосибирской области, на 2022-2023 годы (внедрение новых технологий и форм работы, развития сети социальных сервисов, обеспечивающих комплексный и пролонгированный подход к оказанию помощи целевым группам); комплекса мер, направленный на оказание помощи детям, пострадавшим от жестокого обращения, обеспечение безопасности детей на территории Новосибирской области (внедрение новых методик и технологий, направленных на профилактику жестокого обращения с детьми, развития инфраструктуры организаций, взаимодействующих с целевыми группами). В региональную службу «Телефон доверия» поступил с начала года 2 683 звонок
| МТиСР, государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные МТиСР, НКО, организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области, МТиСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | федеральный бюджет | 15 054,30 | 14322.8 | 95,14
|  | областной бюджет | 107 691,50 | 54447.6 | 50,56
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Основное мероприятие 1.1.1.1.1.3. Оказание государственной поддержки отдельным категориям семей с детьми, семей с детьми-инвалидами, многодетных семей | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 13 390 493,60 | 13 097 822,30 | 97,82 | Предоставлены меры социальной поддержки отдельным категориям семей с детьми, в том числе многодетным семьям на сумму 13 млрд рублей
| МТиСР, организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области | федеральный бюджет | 3 365 665,80 | 3 337 200,90 | 99,15
|  | областной бюджет | 10 024 827,80 | 9 760 621,40 | 97,36
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Основное мероприятие 1.1.1.1.1.4. Организация деятельности по опеке и попечительству, обеспечение сопровождения, прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 7 376 211,40 | 7 244 993,10 | 98,23 | Министерством совместно с ГБУ НСО «Центр развития семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» проводился творческий конкурс для детей и подростков из замещающих семей «Мы на сцене!». В Конкурсе приняли участие 350 ребят и родителей из 29 районов Новосибирской области и г. Новосибирска. 3 декабря 2023 года проведен День усыновления в Новосибирской области, в котором приняли участие более 200 человек. Материальная помощь на ремонт жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа предоставлена 4 заявителям. В 2023 году компенсация платы за наем жилого помещения предоставлена 324 заявителям. Право на обеспечение жилыми помещениями реализовали 1 175 человек, из них 475 человек приобрели жилые помещения в собственность с использованием средств социальной выплаты (сертификата). В рамках «Школы усыновителей» прошли подготовку 60 граждан, выразивших желание принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на воспитание в свою семью
| МТиСР, МС, МТиСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, НКО, организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области | федеральный бюджет | 297 463,10 | 297 463,10 | 100,00
|  | областной бюджет | 7 078 748,30 | 6 947 530,00 | 98,15
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Основное мероприятие 1.1.1.1.1.5. Реализация мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних, социализацию и реабилитацию несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 120 608,50 | 89 466,50 | 74,18 | Субвенция на осуществление государственных полномочий по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав предоставлена в 35 муниципальных образований. В государственном бюджетном учреждении социального обслуживания Новосибирской области «Социально реабилитационный центр для несовершеннолетних «Снегири» произведен ремонт помещений с целью повышения качества социальной реабилитации и ресоциализации несовершеннолетних лиц, потребляющих наркотические средства или психотропные вещества без назначения врача, а также страдающих алкогольной зависимостью. Осуществлена перевозка одного несовершеннолетнего, самовольно ушедшего из семьи
| МТиСР, МТиСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные МТиСР | федеральный бюджет | 278,80 | 55,80 | 20,01
|  | областной бюджет | 120 329,70 | 89 410,70 | 74,31
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 23 342 761,70 | 22705406.6 | 97,27 | x
|  | федеральный бюджет | 4 923 338,40 | 4 887 991,30 | 99,29
|  | областной бюджет | 18 419 423,30 | 17817415.3 | 96,74
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.1.1.1.2. Задача 2 подпрограммы 1: Обеспечение потребности детей в отдыхе и оздоровлении
Основное мероприятие 1.1.1.1.2.1. Организация отдыха и оздоровления детей | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 199 880,80 | 1 476 055,80 | 123,02 | В 2023 году оздоровлено 94 515 ребенка. Проведены 78 областные профильные смены с охватом участников в 6 617 ребенка. Муниципальными районами и городскими округами Новосибирской области направлено 84 510 детей в различные организации отдыха детей и их оздоровления Новосибирской области. К местам отдыха и обратно в организации было направлено 809 детей. В 2023 году в 38 организациях отдыха детей и их оздоровления Новосибирской области проведены ремонтные работы в жилых корпусов, зданиях и сооружениях; проведен капитальный ремонт медицинского пункта, системы видеонаблюдения, сцены; приобретено оборудование и товары для обеспечения доброкачественной водой; приобретены модульные сооружения (пост охраны, санмодуль); приобретена мебель и оборудование, краска для окрашивания малых форм; благоустройство территории (снос аварийных деревьев); капитальный ремонт скважин; инженерно-геологические изыскания и капитальный ремонт спального корпуса, клуба.
| МТиСР, МТиСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, НКО, государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные МТиСР | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 1 188 340,80 | 1 183 669,70 | 99,61
|  | местные бюджеты | 11 540,00 | 151 721,90 | 1 314,75
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 140 664,20 | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 1 199 880,80 | 1 476 055,80 | 123,02 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 1 188 340,80 | 1 183 669,70 | 99,61
|  | местные бюджеты | 11 540,00 | 151 721,90 | 1 314,75
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 140 664,20 | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 1 подпрограммы 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 24 542 642,50 | 24 181 462,60 | 98,53 | x
|  | федеральный бюджет | 4 923 338,40 | 4 887 991,30 | 99,29
|  | областной бюджет | 19 607 764,10 | 19 001 085,20 | 96,91
|  | местные бюджеты | 11 540,00 | 151 721,90 | 1 314,75
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 140 664,20 | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого по подпрограмме 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 24 542 642,50 | 24 181 462,60 | 98,53 | x
|  | федеральный бюджет | 4 923 338,40 | 4 887 991,30 | 99,29
|  | областной бюджет | 19 607 764,10 | 19 001 085,20 | 96,91
|  | местные бюджеты | 11 540,00 | 151 721,90 | 1 314,75
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 140 664,20 | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 24 542 642,50 | 24 181 462,60 | 98,53 | x
|  | федеральный бюджет | 4 923 338,40 | 4 887 991,30 | 99,29
|  | областной бюджет | 19 607 764,10 | 19 001 085,20 | 96,91
|  | местные бюджеты | 11 540,00 | 151 721,90 | 1 314,75
|  | внебюджетные источники | 0,00 | 140 664,20 | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2. Задача 2 государственной программы: Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан, нуждающихся в особой защите государства, в том числе граждан пожилого возраста, инвалидов, малоимущих, а также граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
1.2.2. Подпрограмма 2 государственной программы: Старшее поколение
1.2.2.1. Цель 1 подпрограммы 2: Формирование условий для реализации мероприятий, направленных на укрепление социальной защищенности граждан пожилого возраста
1.2.2.1.1. Задача 1 подпрограммы 2: Выполнение обязательств по социальной поддержке граждан пожилого возраста
Основное мероприятие 1.2.2.1.1.1. Региональный проект «Старшее поколение» | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 444 477,30 | 444 444,80 | 100,00 | В 2023 году 3 546 неработающим ветеранам труда, ветеранам войны предоставлены путевки на санаторно-курортное лечение. Улучшены социально-бытовых условий проживания 1 155 гражданам пожилого возраста в 3 государственных учреждениях, организующих и осуществляющих социальное обслуживание граждан пожилого возраста. Оказана поддержка 6 СО НКО, уставная деятельность которых направлена на защиту прав и законных интересов граждан пожилого возраста, в целях активизации их деятельности. Денежная выплата предоставлена 143 ветеранам на улучшение социально-бытовых условий. На базе 11 учреждений стационарного социального обслуживания, подведомственных МТиСР, для граждан пожилого возраста организованы занятия по оздоровительной физкультуре, направленные на сохранение посильной активности, улучшение качества жизни и продление её продолжительности (охват граждан за 2023 год составил 2 117 чел). На базе комплексных центров социального обслуживания населения Новосибирской области с применением стационарозамещающих технологий обслужено 7 359 граждан пожилого возраста и инвалидов. Предоставлены субсидии СО НКО, 488 гражданин пожилого возраста обучен компьютерной грамотности. Обеспечение постороннего ухода на дому, направленного на реализацию основных жизненных потребностей граждан с ограниченными возможностями и пожилых жителей, частично или полностью утративших способность к самообслуживанию в 2023 году осуществляется за счет создания и финансового обеспечения службы сиделок (помощников по уходу) на дому (выплачена зарплата за 2023 год 480 сиделкам в 41 службе сиделок (помощников по уходу). Численность лиц в возрасте 65 лет и старше, которым оказывается медико-социальный патронаж на дому составляет 495 человек
| МТиСР, МТиСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные МТиСР, НКО, организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области | федеральный бюджет | 262 142,10 | 262 142,10 | 100,00
|  | областной бюджет | 182 335,20 | 182 302,70 | 99,98
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Основное мероприятие 1.2.2.1.1.2. Оказание дополнительной поддержки гражданам пожилого возраста, в том числе ветеранов труда | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 60 026,00 | 59 272,10 | 98,75 | Оказана поддержка 46 гражданам на установку надгробных памятников умершим участникам ВОВ,15 - для поездок к местам захоронений погибших участников ВОВ. Приобретены 15001 единица бланков удостоверений "Ветеран труда Новосибирской области". Проведены работы по ремонту, приобретено оборудование, материалы в 10 учреждении социального обслуживания муниципальных районов Новосибирской области в целях повышения качества социального обслуживания и обустройства зданий под учреждения социального обслуживания. Услуги по обучению и консультированию оказаны 31 гражданам, осуществляющим уход за гражданами пожилого. Приобретена 1 единица автотранспорта для обеспечения своевременной социальной и медицинской помощью граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих на территории Новосибирской области
| МТиСР, МТиСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные МТиСР, НКО, организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 60 026,00 | 59 272,10 | 98,74
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 2 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 504 503,30 | 503 716,90 | 99,85 | x
|  | федеральный бюджет | 262 142,10 | 262 142,10 | 100,00
|  | областной бюджет | 242 361,20 | 241 574,80 | 99,68
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 1 подпрограммы 2 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 504 503,30 | 503 716,90 | 99,85 | x
|  | федеральный бюджет | 262 142,10 | 262 142,10 | 100,00
|  | областной бюджет | 242 361,20 | 241 574,80 | 99,68
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого по подпрограмме 2 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 504 503,30 | 503 716,90 | 99,85 | x
|  | федеральный бюджет | 262 142,10 | 262 142,10 | 100,00
|  | областной бюджет | 242 361,20 | 241 574,80 | 99,68
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2.3. Подпрограмма 3 государственной программы: Доступная среда
1.2.3.1. Цель 1 подпрограммы 3: Повышение уровня обеспеченности инвалидов равными правами и возможностями с другими гражданами, а также толерантного отношения к ним в обществе
1.2.3.1.1. Задача 1 подпрограммы 3: Формирование условий для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным для них услугам, в том числе оборудование (дооборудование) приоритетных объектов элементами доступности
Основное мероприятие 1.2.3.1.1.1. Обеспечение доступности услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения в приоритетных сферах жизнедеятельности, в том числе оборудование (дооборудование) приоритетных объектов элементами доступности | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 2 595,30 | 2 595,30 | 100,00 | Оборудовано (модернизировано) 11 социально значимых объектов областной собственности в учреждениях социальной защиты и занятости населения
| МТиСР, Минцифра НСО, государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные МТиСР, организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 2 595,30 | 2 595,30 | 100,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 2 595,30 | 2 595,30 | 100,00 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 2 595,30 | 2 595,30 | 100,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2.3.1.2. Задача 2 подпрограммы 3: Формирование условий для развития системы комплексной реабилитации инвалидов
Основное мероприятие 1.2.3.1.2.1. Реализация комплекса мероприятий по обеспечению равного доступа инвалидов и маломобильных групп населения к реабилитационным услугам | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 29 307,80 | 24 775,80 | 84,54 | В ООО «Реабилитационный центр «Ортос» прошли комплексную реабилитацию 133 инвалида, имеющих нарушения функций опорно-двигательного аппарата. Не полное освоение бюджета связано по причине прекращения 13 инвалидами курса реабилитации в специализированном центре в количестве 388 койко-дней. В 2023 году оказано 4 658 услуг по социальной реабилитации (социально-средовой, социально-психологической, социокультурной, социально-бытовой) – 2 004 инвалидам. В рамках оказания услуги «социальное такси» исполнено 887 поездок. Приобретены 248 единиц технических средств реабилитации в учреждения, подведомственные министерству
| МТиСР, МФКиС, МК, МТиСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, государственные учреждения Новосибирской области, подведомственные МТиСР, НКО, организации, определяемые заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации и Новосибирской области | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 29 307,80 | 24 775,80 | 84,54
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 2 цели 1 подпрограммы 3 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 29 307,80 | 24 775,80 | 84,54 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 29 307,80 | 24 775,80 | 84,54
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 1 подпрограммы 3 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 31 903,10 | 27 371,10 | 85,80 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 31 903,10 | 27 371,10 | 85,80
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого по подпрограмме 3 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 31 903,10 | 27 371,10 | 85,80 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 31 903,10 | 27 371,10 | 85,80
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.2.4. Подпрограмма 4 государственной программы: Адресная поддержка отдельных категорий граждан
1.2.4.1. Цель 1 подпрограммы 4: Улучшение социального положения отдельных категорий граждан, в том числе малоимущих, граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации
1.2.4.1.1. Задача 1 подпрограммы 4: Обеспечение мер социальной поддержки отдельных категорий граждан с приоритетом адресности
Основное мероприятие 1.2.4.1.1.1. Организация своевременного и в полном объеме предоставления государственных социальных гарантий и мер социальной поддержки населения отдельным категориям граждан | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 14 971 220,60 | 14 417 630,80 | 96,31 | В рамках реализации основного мероприятия за 2023 год в полном объеме произведено финансирование социальных гарантий (выплат) отдельным категориям граждан, в том числе получателям из числа социально уязвимых слоев населения
| МТиСР, МТиСР во взаимодействии с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области | федеральный бюджет | 4 424 224,40 | 4 358 962,40 | 98,53
|  | областной бюджет | 10 546 996,20 | 10 058 668,40 | 95,37
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Основное мероприятие 1.2.4.1.1.2. Оказание адресной помощи отдельным категориям граждан по различным направлениям | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 089 241,70 | 1 088 399,20 | 99,93 | В 2023 году оказана адресная помощь отдельным категориям граждан, в том числе по следующим направлениям: натуральная помощь малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации (пожар, стихийное бедствие и т.д.) (504 человека); единовременная материальная помощь малоимущим гражданам и гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации оказана (4 665 человек); единовременная материальная помощь на ремонт жилья в целях обеспечения пожаробезопасности (644 семей). В связи с проведением Дня Победы оказана единовременная материальная помощь 629 гражданам (инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпунктах 1-3 пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», а также бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания). Количество заключенных социальных контрактов составило 7 385
| МТиСР | федеральный бюджет | 797 731,60 | 797 731,50 | 100,00
|  | областной бюджет | 291 510,10 | 290 667,70 | 99,71
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 1 цели 1 подпрограммы 4 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 16 060 462,30 | 15 506 030,00 | 96,55 | x
|  | федеральный бюджет | 5 221 956,00 | 5 156 693,90 | 98,76
|  | областной бюджет | 10 838 506,30 | 10 349 336,10 | 95,49
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 1 подпрограммы 4 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 16 060 462,30 | 15 506 030,00 | 96,55 | x
|  | федеральный бюджет | 5 221 956,00 | 5 156 693,90 | 98,76
|  | областной бюджет | 10 838 506,30 | 10 349 336,10 | 95,49
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого по подпрограмме 4 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 16 060 462,30 | 15 506 030,00 | 96,55 | x
|  | федеральный бюджет | 5 221 956,00 | 5 156 693,90 | 98,76
|  | областной бюджет | 10 838 506,30 | 10 349 336,10 | 95,49
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 2 цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 16 596 868,70 | 16 037 118,00 | 96,63 | x
|  | федеральный бюджет | 5 484 098,10 | 5 418 836,00 | 98,81
|  | областной бюджет | 11 112 770,60 | 10 618 282,00 | 95,56
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 1 государственной программы |  | Всего, в том числе: | 48232037.8 | 47 077 439,02 | 97,61 | x
|  | федеральный бюджет | 10 407 436,50 | 10 306 827,30 | 99,04
|  | областной бюджет | 36479027.8 | 35 355 874,02 | 96,93
|  | местные бюджеты | 11 540,00 | 151 721,90 | 1 314,75
|  | внебюджетные источники | 1 129 343,60 | 1 058 325,80 | 93.71
|  | налоговые расходы | 204 690,00 | 204 690,00 | 100,00
Итого по государственной программе |  | Всего, в том числе: | 48232037.8 | 47077439 | 97.6062 | x
|  | федеральный бюджет | 10 407 436,50 | 10 306 827,30 | 99.0333
|  | областной бюджет | 36479027.8 | 35355874 | 96.9211
|  | местные бюджеты | 11 540,00 | 151 721,90 | 1314.7478
|  | внебюджетные источники | 1 129 343,60 | 1 058 325,80 | 93.7116
|  | налоговые расходы | 204 690,00 | 204 690,00 | 100

## Ресурсное обеспечение
Статус: Утвержден 03.04.2024 (версия 3)
ГП Социальная поддержка в Новосибирской области
Отчет от 03.04.2024 11:26:04 (Социальная поддержка в Новосибирской области)
Таблица №3
ИНФОРМАЦИЯ
об ресурсном обеспечении в рамках государственной
программы Новосибирской области "Социальная поддержка в Новосибирской области"
за 2023 год
Ресурсное обеспечение, тыс. руб. | [6 empty] | Примечание
Источник | отчетный год |  |  | с начала реализации программы
| план | факт | % выполнения плана | план | факт | % выполнения плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
областной бюджет | 36479027.8 | 35355874 | 96,92 | 68025481.1 | 62 555 721,40 | 91,96
федеральный бюджет | 10 407 436,50 | 10306827.3 | 99,03 | 29 432 270,80 | 29 305 873,90 | 99,57
местные бюджеты | 11 540,00 | 151721.9 | 1 314,75 | 23 080,00 | 284 562,70 | 1 232,94
внебюджетные источники | 1 129 343,60 | 1058325.8 | 93,71 | 2 160 009,00 | 2 086 650,60 | 96,60
налоговые расходы | 204 690,00 | 204690 | 100,00 | 310 105,00 | 273 466,80 | 88,19
итого по государственной программе | 48232037.8 | 47077439 | 97,61 | 99950945.8 | 94 506 275,40 | 94.5527