НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ

апрель 2021 года                             г. Новосибирск                                               № 2/2

О ходе выполнения национального

проекта «Здравоохранение»

Рассмотрев информацию министерства здравоохранения Новосибирской области о реализации на территории Новосибирской области национального проекта «Здравоохранение» (далее – национальный проект) Комиссия отмечает, что в рамках национального проекта успешно реализуются 7 региональных проектов: первичная медико-санитарная помощь, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, борьба с онкологическими заболеваниями, детское здравоохранение Новосибирской области, медицинские кадры Новосибирской области, экспорт медицинских услуг, цифровой контур здравоохранения. В 2020 году на реализацию регионального проекта первичная медико-санитарная помощь направлено 1724,7 млн. рублей, на борьбу с сердечно-сосудистыми заболеваниями – 1203,3 млн. рублей, на борьбу с онкологическими заболеваниями – 2107,3 млн. рублей, на региональный проект детское здравоохранение – 468,0 млн. рублей, на развитие медицинских кадров – 111,9 млн. рублей.

В регионе успешно внедряется новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь. В целях повышения доступности и качества медицинской помощи сельскому населению введено в эксплуатацию 32 фельдшерско-акушерских пункта (далее – ФАП). Продолжено укрепление материально-технической базы системы здравоохранения в Новосибирской области, завершена реконструкция больничного комплекса Обской центральной городской больницы, реконструкция Перинатального центра Новосибирской области, строительство амбулатории в п. Октябрьский Мошковского района, врачебной амбулатории в р. п. Дорогино Черепановского района, открыта вертолетная площадка в с. Венгерово. Проведены капитальные и текущие ремонты в 20 медучреждениях, закуплено оборудование для 42 ФАПов, приобретено 13 единиц медицинских передвижных комплексов для организации первичной медико-санитарной помощи, а также 13 автомобилей санитарного транспорта для центральных районных больниц. Проводилась работа по развитию санитарной авиации в Новосибирской области, в 2020 году осуществлено 142 вылета, эвакуирован 201 пациент.

В 2020 году переоснащены 7 региональных и первичных сосудистых центров, приобретено 178 единиц медицинского оборудования, в том числе 3 единицы «тяжелого» оборудования. Лекарственными препаратами для лечения сердечно-сосудистых заболеваний в рамках распределения субвенций, предоставляемых из федерального бюджета, обеспечены 4682 гражданина.

Переоснащены три медицинские организации, оказывающие помощь больным онкологическими заболеваниями – для них закуплена 151 единица медицинского оборудования, в том числе 4 единицы «тяжелого» оборудования. В ноябре 2020 года открыты 3 центра амбулаторной онкологической помощи.

Реализация мероприятий регионального проекта Детское здравоохранение Новосибирской области позволила улучшить оказание первичной медико-санитарной помощи детям и привела к снижению длительности ожидания осмотров врачами-специалистами и диагностическими обследованиями детей, упростила процедуру записи к врачу, создала систему понятной навигации. Все детские поликлинические отделения медицинских организаций дооснащены современным оборудованием, медицинскими изделиями и реализуют организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей. Медицинская помощь оказана более 24 тыс. женщинам в период беременности, родов и в послеродовой период. Подготовлено 765 специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии.

Ежегодно проводится расчет прогнозной потребности во врачах и среднем медицинском персонале для медицинских организаций Новосибирской области в разрезе специальностей, сформирован перечень дефицитных специальностей, заполняется мониторинг укомплектованности штатной численности государственных медицинских организаций области. Проведен Всероссийский конкурс врачей и Всероссийский конкурс «Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим образованием».

В целях развития информатизации региональной системы здравоохранения была осуществлена поставка 9236 автоматизированных рабочих мест на основе отечественного программного обеспечения, что обеспечило в совокупности 22 249 автоматизированных рабочих мест медицинского персонала. Обеспечено создание информационно-телекоммуникационной инфраструктуры электронной очереди в 98 территориально-выделенных структурных подразделениях.

Комиссия решила:

1. Информацию о ходе выполнения национального проекта принять к сведению.

2. Министерству здравоохранения Новосибирской области продолжить работу по реализации национального проекта.

Координатор Комиссии,

первый заместитель Председателя

Правительства Новосибирской области                                                  В.М. Знатков