НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ

ТРЕХСТОРОННЯЯ КОМИССИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ

СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

РЕШЕНИЕ

| 26.04.2023 | г. Новосибирск | № 2/4 |
| --- | --- | --- |

| Об итогах реализации национального проекта «Культура» в Новосибирской области в 2022 году |  |
| --- | --- |

Рассмотрев информацию министерства культуры Новосибирской области, Комиссия отмечает, что в 2022 году реализация национального проекта «Культура» продолжалась в рамках трех региональных проектов: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (далее – РП «Культурная среда»), «Создание условий для реализации творческого потенциала нации» (далее – РП «Творческие люди») и «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» (далее – РП «Цифровая культура»). Финансирование национального проекта «Культура» в 2022 году составило 640,94 млн руб., из них 256,55 млн руб. – средства федерального бюджета, 384,39 млн руб. – средства областного бюджета Новосибирской области. За четыре года реализации национального проекта «Культура» бюджет проекта увеличился более чем в 2,5 раза, доля федерального бюджета увеличилась почти в 1,3 раза.

Финансирование региональных проектов в 2022 году:

- РП «Культурная среда» – 507,47 млн руб. (252,65 млн руб. – средства федерального бюджета, 254,82 млн руб. – средства областного бюджета);

- РП «Творческие люди» – 133,47 млн руб. (3,90 млн руб. – средства федерального бюджета, 129,57 млн руб. – средства областного бюджета);

- РП «Цифровая культура» – 0,00 млн руб.

В рамках реализации региональных проектов осуществляется комплекс мероприятий, направленных на увеличение к 2024 году числа граждан, вовлеченных в культуру путем создания современной инфраструктуры культуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

В рамках реализации РП «Культурная среда» осуществляется строительство реконструкция и капитальный ремонт организаций культуры, находящихся как в сельской, так и в городской местности Новосибирской области.

В 2022 год построен Дом культуры в с. Веселый Кут Купинского района на 50 посадочных мест, проведен капитальный ремонт Дома культуры в с. Бобровка Сузунского района, разработана проектно-сметная документация для строительства Дома культуры в п. Станционно-Ояшинский Мошковского района, начата разработка проектно-сметной документации для строительства Дома культуры в п. Новые Решеты Новорешетовского сельсовета Кочковского района. Завершены реконструкция МБУК г. Новосибирска «Новосибирский городской драматический театр под руководством Сергея Афанасьева», капитальный ремонт двух детских школ искусств (МБУ ДО «Посевнинская детская школа искусств» Черепановского района, МБОУ ДО г. Новосибирска «Детская музыкальная школа № 5»). Начата реконструкция МБУ ДО «Детская школа искусств» Купинского района.

Осуществляется укрепление материально-технической базы организаций культуры, а также модернизация муниципальных библиотек по модельному стандарту.

В 2022 году оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами три организации культуры Новосибирской области (МБУ ДО г. Новосибирска «Детская музыкальная школа № 1», ГБУ ДО НСО «Маслянинская детская школа искусств» и ГАПОУ НСО «Новосибирский областной колледж культуры и искусств»), переоснащены 6 библиотек по модельному стандарту.

В рамках РП «Творческие люди» проведено 10 всероссийских и международных творческих проектов в области музыкального, театрального, изобразительного искусства и народного творчества, в числе которых проекты, ставшие брендовыми для региона. Проведено 5 творческих состязаний профессиональной направленности для одарённых детей и талантливой молодёжи. Организовано 6 выставочных проектов ведущих федеральных и региональных музеев на территории Новосибирской области. Была оказана поддержка некоммерческим организациям: выданы 2 гранта и 4 субсидии на 5,20 млн руб.

В результате федерального финансирования по направлению «Лучшие сельские учреждения культуры Новосибирской области и лучшие работники сельских учреждений культуры» по итогам конкурсов 2022 года 25 учреждений и 28 работников получили финансовую поддержку в общем объеме более 4,06 млн руб.

Продолжена организация повышения квалификации специалистов в сфере культуры на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры. За 2022 год прошли обучение 973 человека.

За 4 года реализации национального проекта «Культура» в автоматизированной базе данных «Волонтеры культуры» зарегистрировано 3,5 тыс. человек, что составляет 135% от планового значения 2022 года.

Одним из успешных мероприятий РП «Цифровая культура» является оцифровка книжных памятников с возможностью включения в Национальную электронную библиотеку. В 2022 году оцифровано 60 книжных памятников при плановом показателе 50. Все экземпляры были оцифрованы впервые. Реализовано мероприятие «Создание виртуальных выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности на платформе «Артефакт»: по итогам федерального конкурсного отбора создан виртуальный выставочный проект — «Свет православия - свет души» Музейного комплекса г. Куйбышева.

Комиссия решила:

1. Информацию об итогах реализации национального проекта «Культура» в Новосибирской области в 2022 году принять к сведению.

2. Рекомендовать министерству культуры Новосибирской области (далее – министерство):

- совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, на территории которых реализуются мероприятия национального проекта «Культура», взять под личный контроль исполнение утвержденных «дорожных карт»;

- совместно с органами местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области и государственными учреждениями, подведомственными министерству, при планировании и реализации мероприятий учитывать цели и задачи Указа Президента Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, с целью вовлечения наибольшего числа организаций культуры в реализуемые на конкурсной основе отдельные мероприятия национального проекта «Культура», принимать активное участие в федеральных и региональных конкурсных отборах на создание муниципальных модельных библиотек, виртуальных концертных залов, на оснащение оборудованием кинозалов, расположенных в населенных пунктах с численностью населения до 500 тыс. человек.

| Координатор Комиссии, первый заместитель Председателя Правительства Новосибирской области | В.М. Знатков |
| --- | --- |