УТВЕРЖДЕН

решением Новосибирской областной

трехсторонней комиссии по регулированию

социально - трудовых отношений

июнь 2021 г. № 3/4

Координатор Комиссии, первый заместитель

Председателя Правительства

Новосибирской области

________________     В.М. Знатков

План мероприятий

по проведению в Новосибирской области в 2021 году регионального этапа

всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности»

| № | Содержание мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители | Результаты выполнения мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение плана мероприятий по проведению регионального этапа конкурса. Формирование экспертной рабочей группы для рассмотрения и оценки заявок участников конкурса | До 30 июня | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, с участием Союза руководителей предприятий и работодателей, Федерации профсоюзов Новосибирской области | Решение Новосибирской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 2 | Информирование организаций Новосибирской области об условиях и порядке проведения регионального этапа конкурса, приглашение к участию в конкурсе | Июль | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, департамент информационной политики администрации Губернатора Новосибирской области и Правительства Новосибирской области, областные исполнительные органы государственной власти Новосибирской области, Новосибирский Союз руководителей предприятий и работодателей, Федерация профсоюзов Новосибирской области | Размещение материалов в средствах массовой информации, на официальных сайтах |
| 3 | Проведение консультаций по заполнению заявок на участие организаций в региональном этапе конкурса в порядке, предусмотренном рекомендациями организационного комитета по проведению всероссийского конкурса в Российской Федерации | Июль – август | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, экспертная рабочая группа | Список заявок организаций – участников конкурса |
| 4 | Направление организациями, расположенными на территории Новосибирской области, заявок на участие в региональном этапе конкурса в министерство труда и социального развития Новосибирской области | До 1 сентября | Организации, зарегистрированные на территории области | Заявки организаций на участие в конкурсе |
| 5 | Рассмотрение поступивших заявок от организаций, направление уведомлений организациям о включении их в перечень претендентов на призовые места | Сентябрь | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Уведомления |
| 6 | Проверка достоверности сведений в заявках организаций - претендентов на призовые места. Оценка заявок организаций, подготовка предложений о распределении призовых мест | Сентябрь –октябрь | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, экспертная рабочая группа, Государственная инспекция труда в Новосибирской области, Управление Федеральной миграционной службы по Новосибирской области, Управление Федеральной налоговой службы по Новосибирской области, ГУ – Новосибирское региональное отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, ГУ – Отделение пенсионного фонда РФ по Новосибирской области, Новосибирский областной фонд обязательного медицинского страхования | Протоколы заседаний экспертной рабочей группы |
| 7 | Подготовка материалов к рассмотрению итогов конкурса на заседании Новосибирской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений | Октябрь | Министерство труда и социального развития Новосибирской области, экспертная рабочая группа | Протоколы экспертной рабочей группы |
| 8 | Рассмотрение итогов конкурса и номинирование победителей регионального этапа для участия в конкурсе на федеральном уровне | До 30 октября | Новосибирская областная трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений | Решение Новосибирской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений |
| 9 | Размещение на информационном портале Минтруда России (http://ot.rosmintrud.ru) электронных материалов победителей регионального этапа конкурса для участия в конкурсе на федеральном уровне | До 10 ноября | Организации, победившие в региональном этапе конкурса, министерство труда и социального развития Новосибирской области, экспертная рабочая группа | Электронные документы для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне |
| 10 | Подготовка и направление в Минтруд России пакета документов победителей регионального этапа конкурса для участия на федеральном уровне | До 30 ноября | Министерство труда и социального развития Новосибирской области | Письмо в Минтруд России с документами для участия победителей регионального этапа конкурса на федеральном уровне |