## Таблица 1
Статус: Утвержден 02.04.2024 (версия 3)
ГП Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом
Таблица №1
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении целевых индикаторов государственной
программы Новосибирской области "Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
за 2023 год
Цель/задачи, требующие решения для достижения цели | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора |  |  | Причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период
Отчетный период реализации государственной программы
|  |  | План | Факт | Отклонение факта от плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области "Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
Цель 1 государственной программы - Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Новосибирской области
Цель 1. Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Новосибирской области | Показатель 2. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | чел | 6500 | 1873 | -71.185 | Невыполнение планового показателя по приему соотечественников на территорию вселения обусловлено внесениями изменений в законодательство РФ в части упрощения процедуры приема в гражданство Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, что дало возможность соотечественникам обращаться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке минуя участие в Программе, а также сложившейся экономической и политической ситуацией в стране в связи с проведением СВО
Задача 1.1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона. | Показатель 5. Доля согласованных уполномоченным органом заявлений о включении в число участников Государственной программы от общего числа поступивших заявлений | % | 90 | 90.5 | 0.5 | С учетом переходящего остатка с 2022 года
Задача 1.2. Увеличение миграционного притока населения | Показатель 6. Доля участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в Новосибирскую область (кроме г. Новосибирска), в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | % | 15 | 21.1 | 6.1 | Большинство прибывших соотечественников выбирают территорией вселения города Бердск, Искитим Новосибирской области, а так же Новосибирский район
Цель 2. Обеспечение социально-экономического развития Новосибирской области | Показатель 7. Доля трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей в общем числе прибывших участников Государственной программы и членов их семей в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | % | 70 | 65 | -5 | Невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников и увеличением количества членов семьи нетрудоспособного возраста в их семьях
Задача 2.1. Содействие обеспечению потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах | Показатель 8. Доля участников Государственной программы, имеющих профессиональное образование, в общей численности прибывших участников Государственной программы в Новосибирскую область в отчетном году | % | 85 | 84 | -1 | Незначительное невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников
| Показатель 9. Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших услуги по профессиональному обучению, от числа участников Государственной программы и членов их семей, подавших заявления | % | 100 | 100 | 0
Задача 2.2. Содействие в реализации экономических и инвестиционных проектов Новосибирской области | Показатель 10. Доля занятых участников Государственной программы и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, в общей численности трудоспособных участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | % | 75 | 75.4 | 0.4 | Приоритетной задачей Программы является – обеспечение потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах
Задача 2.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области | Показатель 11. Доля участников Государственной программы и членов их семей, получивших организационно-консультационные услуги по предпринимательской деятельности и самозанятости, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, получивших услуги в области содействия занятости | % | 15 | 8.3 | -6.7 | Мероприятие носит заявительный характер. Невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников
Цель 3. Содействие в улучшении демографической ситуации в Новосибирской области | Показатель 12. Численность участников Государственной программы и членов их семей, прибывших в Новосибирскую область и поставленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области, имеющих детей в возрасте до 17 лет включительно | человек | 4300 | 1207 | -71.93 | Невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников
Задача 3.1. Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Новосибирскую область и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество | Показатель 13. Доля участников Государственной программы и членов их семей, выехавших на постоянное место жительства за пределы Новосибирской области ранее чем через 3 года со дня постановки на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области в качестве участника Государственной программы и (или) члена его семьи, в общей численности участников Государственной программы и членов их семей, переселившихся в рамках Программы в Новосибирскую область | % | 1 | 0.5 | 0.5 | Невыполнение планового показателя свидетельствует о благоприятных условиях, созданных на территории вселения для адаптации и интеграции участников Программы и членов их семей в принимающее сообщество
| Показатель 15. Доля участников Государственной программы, получивших единовременную финансовую помощь на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения, от общего числа участников Государственной программы, подавших заявления (ежегодно) | % | 100 | 100 | 0
| Показатель 16. Доля участников Государственной программы, получивших единовременную денежную выплату на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Государственной программы, от общего числа участников Государственной программы, обратившихся с заявлениями на указанную выплату, в пределах объема средств, выделенных на реализацию мероприятия Программы | % | 100 | 100 | 0
Задача 3.2. Увеличение численности молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области | Показатель 17. Доля участников Государственной программы, получающих профессиональное образование в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области, от числа участников Государственной программы в возрастной категории до 25 лет, прибывших в Новосибирскую область и постановленных на учет в ГУ МВД России по Новосибирской области | % | 65 | 60.7 | -4.3 | Невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников

## Таблица 2
Статус: Утвержден 02.04.2024 (версия 3)
ГП Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом
Таблица №2
ИНФОРМАЦИЯ
о выполнении мероприятий государственной
программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом»
за 2023 год
Наименование мероприятия | Государственные заказчики/ответственные за привлечение средств/кураторы налоговых расходов | Ресурсное обеспечение (тыс. руб.) за отчетный год |  |  |  | Основные результаты и причины отклонений фактического значения от планового за отчетный период (краткое описание)
|  | Источники | План | Факт | Исполнение, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Государственная программа Новосибирской области "Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
Цель 1. Обеспечение реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на территории Новосибирской области
Задача 1.1. Создание правовых, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, в Новосибирскую область для постоянного проживания, быстрому их включению в трудовые и социальные связи региона.
1.1.1. Принятие нормативных правовых актов Новосибирской области, необходимых для реализации Программы, обеспечения участникам Государственной программы и членам их семей равных с жителями Новосибирской области прав на получение государственных и муниципальных услуг в области содействия занятости населения, медицинского обслуживания, социального обеспечения, общего (полного) среднего образования, дополнительного профессионального образования и профессионального обучения в период адаптации на территории вселения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | В 2023 году принято 2 нормативных правовых акта
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.1.3. Организация и обеспечение деятельности службы сопровождения соотечественников, прибывающих в г. Новосибирск в рамках Программы, на базе государственного казенного учреждения Новосибирской области "Центр занятости населения г. Новосибирска" (заработная плата сотрудников, транспортные расходы, расходы по услугам Интернета, телефонной и почтовой связи, канцелярские расходы, расходные материалы к оргтехнике) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 3 188,30 | 3 164,90 | 99,27 | Службой сопровождения: - проведено консультаций по региональной программе 536 соотечественникам; - трудоустроено 23 соотечественника; - оказано содействие в жилищном обустройстве 35 соотечественникам; - направлено на профессиональное обучение 36 соотечественников; - рассмотренно 683 заявления на участие в региональной программе; - проконсультировано 50 соотечественников по вопросам открытия собственного дела.
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 3 188,30 | 3 164,90 | 99,27
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.1.4. Формирование, регулярное обновление и размещение (не реже одного раза в месяц) информационно-справочных материалов о возможности трудоустройства на территории вселения, получения профессионального образования, реализации Программы и других материалов на информационном портале АИС "Соотечественники", информационное сопровождение реализации Программы в средствах массовой информации (электронные, печатные, радио, телевидение) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | За отчетный период в федеральных, региональных и местных средствах массовой информации, на официальных сайтах Правительства Новосибирской области и уполномоченного органа были размещены 65 информационных материала о ходе реализации региональной программы
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
1.1.5. Разработка, издание, направление в консульские учреждения Российской Федерации и временные группы МВД России за рубежом информационных материалов о Программе для распространения среди потенциальных участников Государственной программы, желающих переселиться на постоянное место жительства в Новосибирскую область | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 44,80 | 44,80 | 100,00 | В 2023 году министерством разработана и издана памятка участника государственной программы Новосибирской области «Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом», в количестве 1100 штук
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 44,80 | 44,80 | 100,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 1.1. |  | Всего, в том числе: | 3 233,10 | 3 209,70 | 99,28 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 3 233,10 | 3 209,70 | 99,28
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Задача 1.2. Увеличение миграционного притока населения
1.2.1. Проведение видеоконференций с соотечественниками, проживающими за рубежом (при организационном участии уполномоченных органов за рубежом - консульских учреждений Российской Федерации и временных групп МВД России), и организациями соотечественников за рубежом; индивидуальные консультации соотечественников, имеющих разрешение на временное проживание в Новосибирской области (территории вселения), по вопросам участия в Программе | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | Минтруда и соцразвития НСО проведено 47 индивидуальных консультаций соотечественников по вопросам реализации региональной программы, проведено 4 видеоконференции в которых приняли участие 32 человека
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 1.2. |  | Всего, в том числе: | - | - | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 1. |  | Всего, в том числе: | 3 233,10 | 3 209,70 | 99,28 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 3 233,10 | 3 209,70 | 99,28
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Цель 2. Обеспечение социально-экономического развития Новосибирской области
Задача 2.1. Содействие обеспечению потребности экономики Новосибирской области в квалифицированных кадрах
2.1.1. Проведение ежемесячного мониторинга потребности организаций Новосибирской области в квалифицированной рабочей силе для замещения имеющихся вакантных рабочих мест, должностей специалистов и служащих, реализации инвестиционных проектов, сформированных инновационно-промышленных кластеров с последующим размещением информации об имеющихся вакантных рабочих местах в Новосибирской области на информационном портале АИС "Соотечественники" | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | В целях информирования соотечественников о возможностях трудоустройства в Новосибирской области информация о свободных рабочих местах и вакантных должностях, в том числе с предоставлением жилья, ежемесячно размещается на сайте АИС "Соотечественники"
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
2.1.2. Организация профессионального обучения участников Государственной программы и членов их семей (профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 873,90 | 346,50 | 39,65 | Мероприятие носит заявительный характер. Направлены на профессиональное обучение 36 соотечественников, все закончили обучение
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 873,90 | 346,50 | 39,65
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 2.1. |  | Всего, в том числе: | 873,90 | 346,50 | 39,65 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 873,90 | 346,50 | 39,65
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Задача 2.2. Содействие в реализации экономических и инвестиционных проектов Новосибирской области
2.2.1. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей услуг в области содействия занятости населения в части содействия в поиске подходящей работы, организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, организации проведения оплачиваемых общественных работ, ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, информирования о положении на рынке труда в Новосибирской области в соответствии с действующим законодательством | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | Всем обратившимся (606 чел.) в центр занятости населения соотечественникам оказаны услуги в области содействия занятости населения. Невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников.
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 2.2. |  | Всего, в том числе: | - | - | - | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Задача 2.3. Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Новосибирской области
2.3.1. Содействие и стимулирование организации индивидуальной предпринимательской деятельности участников Государственной программы и членов их семей посредством оказания организационно-консультационных услуг, проведения семинаров по организации самозанятости и разработке бизнес-проектов | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 61,70 | 61,70 | 100,00 | Оказаны индивидуальные консультационные услуги по организации предпринимательской деятельности, самозанятости и открытию собственного дела 38 участникам региональной программы и 12 членам их семей
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 61,70 | 61,70 | 100,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
2.3.2. Оказание государственной финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, образованным гражданами из числа участников Государственной программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 29,20 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие носит заявительный характер. Невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 29,20 | 0,00 | 0,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 2.3. |  | Всего, в том числе: | 90,90 | 61,70 | 67,88 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 90,90 | 61,70 | 67,88
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 2. |  | Всего, в том числе: | 964,80 | 408,20 | 42,31 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 964,80 | 408,20 | 42,31
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Цель 3. Содействие в улучшении демографической ситуации в Новосибирской области
Задача 3.1. Закрепление переселившихся участников Государственной программы в Новосибирскую область и обеспечение их социально-культурной адаптации и интеграции в российское общество
3.1.1. Проведение встреч с прибывшими в отчетном месяце участниками Государственной программы и членами их семей по разъяснению положений Программы, регламента приема, оформлению правового статуса и другим вопросам | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | Организованы и проведены 2 встречи с соотечественниками, в которых приняли участие 42 человека. Невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.1.2. Организация профессиональной ориентации и психологической поддержки прибывших участников Государственной программы и членов их семей | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 58,60 | 58,60 | 100,00
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 58,60 | 58,60 | 100,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.1.3. Оказание мер социальной поддержки в период адаптации на территории вселения: оказание адресной материальной и иной помощи участникам Государственной программы или членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; обеспечение горячим питанием школьников из многодетных и малоимущих семей участников Государственной программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | -
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ, МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НСО | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.1.4. Предоставление участникам Государственной программы и членам их семей гарантированного медицинского обслуживания в период адаптации на территории вселения: организация оформления полисов обязательного медицинского страхования в соответствии с законодательством Российской Федерации; проведение бесплатного медицинского освидетельствования для оформления правового статуса на территории вселения; организация оказания медицинских услуг амбулаторно-поликлинической, стационарной и скорой медицинской помощи в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи в Новосибирской области | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | Мероприятие носит заявительный характер. Всем обратившимся (1080 чел.) соотечественникам предоставлено гарантированное медицинское обслуживание
| МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.1.5. Оказание единовременной финансовой помощи участникам Государственной программы на обустройство, в том числе жилищное, в период адаптации на территории вселения | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 1 440,00 | 1 440,00 | 100,00 | Мероприятие носит заявительный характер. Все обратившиеся с заявлениями (72 чел.) получили выплату в полном объеме. Невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников.
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | 1 123,20 | 1 123,20 | 100,00
|  | областной бюджет | 316,80 | 316,80 | 100,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.1.6. Осуществление за счет средств областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, единовременной денежной выплаты на каждого ребенка в возрасте до 17 лет включительно, прибывшего в составе семьи участника Государственной программы | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 4 260,00 | 4 260,00 | 100,00 | Мероприятие носит заявительный характер. Все обратившиеся с заявлениями получили выплату в полном объеме (284 ребенка). Невыполнение плана связано с общим снижением числа прибывших соотечественников.
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | 3 322,80 | 3 322,80 | 100,00
|  | областной бюджет | 937,20 | 937,20 | 100,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.1.7. Компенсация расходов участников Государственной программы и членов их семей на признание ученых степеней, ученых званий, образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 103,70 | 0,00 | 0,00 | Мероприятие носит заявительный характер
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 103,70 | 0,00 | 0,00
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
3.1.8. Оказание содействия участникам Государственной программы в жилищном обустройстве: содействие в подборе вариантов временного жилищного размещения участников Государственной программы (гостиницы, аренда жилья у физических лиц, общежития, служебное жилье); информационное содействие в приобретении постоянного жилья, в том числе с использованием ипотечного кредитования; обеспечение участникам Государственной программы права участия в действующих в Новосибирской области программах по оказанию государственной поддержки при строительстве и приобретении жилья наравне с жителями Новосибирской области; содействие в подборе вариантов приобретения земельных участков в собственность (за счет собственных средств участников Государственной программы, ипотечных кредитов, средств сторонних инвесторов) в соответствии с действующим законодательством | Всего по мероприятию, в том числе: |  | - | - | - | Из числа прибывших соотечественников имеют собственное жилье 213 человек, проживают у родственников, знакомых или в гостиницах 1076 человек, арендуют жилье 584 человека. Мероприятие носит заявительный характер
| МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | - | - | -
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 3.1. |  | Всего, в том числе: | 5 862,30 | 5 758,60 | 98,24 | x
|  | федеральный бюджет | 4 446,00 | 4 446,00 | 100,00
|  | областной бюджет | 1 416,30 | 1 312,60 | 92,68
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Задача 3.2. Увеличение численности молодежи для получения образования в образовательных организациях, расположенных на территории Новосибирской области
3.2.3. Назначение и выплата стипендий Правительства Новосибирской области талантливым студентам-соотечественникам | Всего по мероприятию, в том числе: |  | 173,50 | 173,40 | 99,95
| МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 173,50 | 173,40 | 99,94
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на решение задачи 3.2. |  | Всего, в том числе: | 173,50 | 173,40 | 99,95 | x
|  | федеральный бюджет | - | - | -
|  | областной бюджет | 173,50 | 173,40 | 99,95
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого на достижение цели 3. |  | Всего, в том числе: | 6 035,80 | 5 932,00 | 98,29 | x
|  | федеральный бюджет | 4 446,00 | 4 446,00 | 100,00
|  | областной бюджет | 1 589,80 | 1 486,00 | 93,48
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -
Итого по государственной программе |  | Всего, в том числе: | 10 233,70 | 9 549,90 | 93,32 | x
|  | федеральный бюджет | 4 446,00 | 4 446,00 | 100,00
|  | областной бюджет | 5 787,70 | 5 103,90 | 88,19
|  | местные бюджеты | - | - | -
|  | внебюджетные источники | - | - | -
|  | налоговые расходы | - | - | -

## Таблица 3
Статус: Утвержден 02.04.2024 (версия 3)
ГП Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом
Таблица №3
ИНФОРМАЦИЯ
об ресурсном обеспечении в рамках государственной
программы Новосибирской области "Оказание содействия добровольному переселению в Новосибирскую область соотечественников, проживающих за рубежом"
за 2023 год
Ресурсное обеспечение, тыс. руб. | [6 empty] | Примечание
Источник | отчетный год |  |  | с начала реализации программы
| план | факт | % выполнения плана | план | факт | % выполнения плана
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
областной бюджет | 5 787,70 | 5 103,90 | 88,19 | 267 150,95 | 207 065,90 | 77,51
федеральный бюджет | 4 446,00 | 4 446,00 | 100,00 | 120 058,70 | 114 290,60 | 95,20
местные бюджеты | - | - | - | - | - | -
внебюджетные источники | - | - | - | - | - | -
налоговые расходы | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00
итого по государственной программе | 10 233,70 | 9 549,90 | 93,32 | 387 209,65 | 321 356,50 | 83,00