УТВЕРЖДАЮ

Заместитель мэра города Новосибирска _____________В. А. Шварцкопп

«___»_______ 2019 год

ПЛАН

по устранению недостатков, выявленных в ходе

независимой оценки качества условий оказания услуг

муниципальными бюджетными учреждениями «Комплексный центр социального обслуживания населения»

районов (округа по районам) города Новосибирска

на 2019 год

| Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией | Наименование мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг организацией |  |  | Плановый срок реализации мероприятия | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия <2> |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | реализованные меры по устранению выявленных недостатков | фактический срок реализации |
| МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Дзержинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Не обновлена информация об учреждении, размещенная на сайте учреждения | Актуализировать информацию, размещаемую на сайте учреждения. Обновить структуру сайта |  |  | 1, 2 квартал 2019 года | Специалист по социальной работе Боштакова Т.Ю. | - | - |
| Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Не работает световое информационное табло в холле организации | Отрегулировать работу светового информационного табло |  |  | 1 квартал 2019 года | Заместитель директора Голубева Л.Н. | Демонтировано в связи с нецелесообраз-ностью проведения ремонтных работ | 1 квартал 2019 |
| Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствует указатель на пути следования до организации | Установить информационный указатель о местонахождении учреждения на пути следования до него |  |  | 3 квартал 2019 года | Заместитель директора Голубева Л.Н. | - | - |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Недостаточное количество услуг и процедур для клиентов: - культурно-развлекательных мероприятий; - нет организации досуга и отдыха; - не организовано взаимодействие службы социального такси с клиентами учреждения, которые нуждаются в транспорте для получения социальных услуг | Внедрить в деятельность учреждения новые проекты и услуги: - запустить в пилотном режиме проект «Детский сад»; - предложить новые формы работы с психологом; - запустить проект «Социальный туризм»; - усилить работу по организации клубной деятельности; - организовать доставку клиентов через службу такси |  |  | 2, 3 квартал 2019 года | Директор Стахович А.П.; Заместитель директора Голубева Л.Н.; Заведующая отделением Сивильгаева Г.В. | - | - |
| МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения Центрального округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте организации обеспечить размещение информации: - о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; - о финансово-хозяйственной деятельности; - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; - о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Внести изменения на официальном сайте по информации: - о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; - о финансово-хозяйственной деятельности; - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; - о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. |  |  | 1 квартал 2019 года | Заведующий организационно-методическим отделением Лущикова А.В. | Февраль 2019 года | Февраль 2019 года |
| 2. Удалить сайт ликвидированной организации из информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (вследствие того, что данная организация была создана в 2017 году и объединила в себе 3 организации, то поисковые системы до сих пор находят старый сайт ликвидированной организации, это может вводить в заблуждение клиентов). |  |  |  | Февраль 2019 года | Заведующий организационно-методическим отделением Лущикова А.В. | Февраль 2019 года | Февраль 2019 года |
| Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечить стабильную работу информационного терминала в отделении на ул. Серебренниковская, 2/1 | Провести технический осмотр терминала и его ремонт. |  |  | 2 квартал 2019 года | Инженер-программист Данилов А.С. | Февраль 2019 года- выявлена техническая поломка, требующая консультации поставщика оборудования. |  |
| 2. На дополнительном входе для инвалидов-колясочников в отделении на ул. Дуси Ковальчук, 16 необходимо провести ремонт аппарели, отрегулировать освещение, установить доводчики дверей. | Провести ремонт аппарели, отрегулировать освещение, установить доводчики дверей |  |  | 3 квартал 2019 года | Заместитель директора по АХР Кармаков И. П | - | - |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечить клиентов в учреждении питьевой водой (установить кулер). |  | Обеспечить клиентов в учреждении питьевой водой |  | 2 квартал 2019 года | Заместитель директора по АХР Кармаков И.П | - | - |
| 2. Рекомендовать департаменту по социальной политике мэрии города Новосибирска усилить информационную работу. |  | Направить результаты независимой оценки в УСПН мэрии города Новосибирска |  | 1 квартал 2019 года | Директор Н.Г. Хомлянская | - | - |
| 3. Рассмотреть возможность увеличения количества поздравлений пожилых клиентов различными способами. |  | Направить письмо в ОСПН администрации Центрального округа о координации работы по поздравлению ветеранов с привлечением общественных организаций, ТОСов, коммерческих предприятий Центрального округа |  | 1-4 квартал 2019 года | Директор Н.Г. Хомлянская | - | - |
| 4. Улучшить работу системы открытия шлагбаума в отделении на ул. Дуси Ковальчук, 16. |  | Учреждение не обладает полномочиями и не обслуживает шлагбаум. Шлагбаум установлен на придомовой территории многоквартирного дома по решению общего собрания жильцов. |  | - | - | - | - |
| 5. Рассмотреть возможность организовать работу групп здоровья и ЛФК в выходные для посещения работающими клиентами. |  | В соответствии с ТК РФ, уставом учреждения и правилами внутреннего трудового распорядка в трудовых договорах сотрудников, включая инструктора ЛФК установлен режим рабочего времени, где определены выходные дни сб и вс. Провести информирование клиентов о возможности получения медицинских услуг в лечебно-профилактических учреждениях по месту жительства. Провести анализ потребности клиентов для открытия дополнительных групп здоровья в выходные дни с привлечением волонтеров для проведения занятий. |  | 2 квартал 2019 года | Заведующая отделением реабилитации, абилитации инвалидов Мачнева В.Б. | - | - |
| 6. Рассмотреть возможность предоставления медицинских услуг. |  | Медицинские услуги в учреждении оказываются в соответствии с медицинской лицензией и стандартами социальных услуг: доврачебная помощь, в том числе на дому, массаж, ЛФК, предрейсовый медицинский осмотр водителей. Провести информационную работу с клиентами о том, что медицинские услуги оказываются в лечебно-профилактических учреждениях, подведомственных министерству здравоохранения. |  | В течение 2019 года | Заведующая отделением реабилитации, абилитации инвалидов Мачнева В.Б. | - | - |
| 7. Рассмотреть возможность увеличения количества услуг на курс реабилитации. |  | Учреждение оказывает услуги в соответствии со стандартами социальных услуг, утвержденными приказом министерства труда и социального развития. Провести разъяснительную работу с клиентами учреждения о возможности продления курса реабилитации и количества услуг на условиях возмездного договора. |  | В течение 2019 года | Заведующая отделением реабилитации, абилитации инвалидов Мачнева В.Б. | - | - |
| МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Калининского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте организации обеспечить размещение информации: - о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; - о финансово-хозяйственной деятельности; - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; - о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Привести в порядок информацию, размещаемую на официальном сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» |  |  | 1 квартал 2019 года | Заместитель директора Рябко М. А. | - | - |
| Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Провести работу по обустройству доступной среды (установить указатель со стороны основной дороги) | Провести работу по обустройству доступной среды (установить указатель со стороны основной дороги) |  |  | В течение 2019 года | Заместитель директора Рябко М. А. | - | - |
| Провести работу по обустройству доступной среды (установить поручень на лестнице) | Провести работу по обустройству доступной среды (установить поручень на лестнице) |  |  | В течение 2019 года | Заместитель директора Рябко М. А. | - | - |
| МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Кировского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте организации обеспечить размещение информации: - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; - о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Разместить необходимую информацию на официальном сайте учреждения. |  |  | 1 квартал 2019 года | А.В. Фроленко, и.о. заместителя директора | - | - |
| Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечить понятную навигацию внутри помещения по ул. Сибиряков - Гвардейцев, 59. | Подготовить и разместить в помещении информационные таблички, содержащие информацию об отделениях учреждения и перечне предоставляемых услуг. |  |  | 1 квартал 2019 года | А.В. Фроленко, и.о. заместителя директора. | - | - |
| 2. Обеспечить во всех отделениях организации выделение контрастной маркировкой первой и последней ступени лестницы. | Нанести контрастную маркировку на первую и последнюю ступени лестницы. |  |  | 1 квартал 2019 года | К.В. Ильиных, инженер | - | - |
| 3. Обеспечить клиентов в учреждении питьевой водой (установить кулер). | Провести конкурсные процедуры на установку кулеров и поставку питьевой воды. Установить кулеры, обеспечить бесперебойную поставку воды. |  |  | 2 квартал 2019 года | Д.Н. Бабич, контрактный управляющий. К.В. Ильиных, инженер. | - | - |
| 4. В санитарной комнате, ближайшей от входа, обеспечить наличие стульчака на унитазе. | Заключить договор на поставку и установку стульчака |  |  | 1 квартал 2019 года | Д.Н. Бабич, контрактный управляющий. К.В. Ильиных, инженер. | - | - |
| 5. В отделении по ул. Петухова, 20 установить раковину и сушилку для рук на уровень, доступный для детей, или обеспечить наличие специальной подставки. | Заключить договор на поставку специальной подставки. |  |  | 1 квартал 2019 года | Д.Н. Бабич, контрактный управляющий. | - | - |
| 6. Определить возможные пути следования до отделения социальной реабилитации по ул. Палласа, 28 и установить указатели с четким видимым шрифтом, а также информационную табличку с наименованием организации на входную зону ограждения территории. | Разработать оптимальные пути следования от остановки общественного транспорта до отделения. Заключить договор на поставку указателей и вывеску на входную зону. Установить указатели и вывеску. |  |  | 2 квартал 2019 года | А.В. Фроленко, и.о. заместителя директора. Д.Н. Бабич, контрактный управляющий. К.В. Ильиных, инженер. | - | - |
| Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечить работу кнопок вызова персонала для инвалидов, расположенных снаружи около входов в здания отделений по ул. Сибиряков - Гвардейцев, 59 и ул. Петухова, 20. | Настроить передачу сигнала кнопок вызова персонала для инвалидов |  |  | 1 квартал 2019 года | К.В. Ильиных, инженер | - | - |
| 2. На входе в отделение по ул. Сибиряков-Гвардейцев, 59 устранить на пандусе трещины и неровности, установить дублирующий поручень, оснастить перила крыльца с правой стороны лестницы завершающим скругленным элементом. | Провести конкурсные процедуры на проведение ремонта пандуса, поставку и установку дублирующего поручня и перил крыльца с правой стороны лестницы завершающим скругленным элементом. Провести ремонт, установить поручни и перила. |  |  | 4 квартал 2019 года | Д.Н. Бабич, контрактный управляющий. К.В. Ильиных, инженер. | - | - |
| 3. В отделении социальной реабилитации по ул. Палласа, 28 отремонтировать аккумулятор механизма, позволяющего перемещать людей на инвалидных колясках по лестницам, или адаптировать здание под эту категорию клиентов. | Провести экспертизу аккумулятора, определить неисправность. Заключить договор на проведение ремонта или приобретение нового аккумулятора. |  |  | 2 квартал 2019 года | Д.Н. Бабич, контрактный управляющий. К.В. Ильиных, инженер. | - | - |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рассмотреть возможность увеличения количества услуг ЛФК. | Организовать проведение занятий ЛФК сверх объемов ИППСУ. Организовать услуги, непредусмотренные ИППСУ: по гимнастике для детей, занятия в тренажерном зале - для взрослых. |  |  | 1 квартал 2019 года | А.В. Фроленко, и.о. заместителя директора. | - | - |
| 2. Обеспечить клиентов в учреждении питьевой водой (установить кулер). | Провести конкурсные процедуры на установку кулеров и поставку питьевой воды. Установить кулеры, обеспечить бесперебойную поставку воды. |  |  | 2 квартал 2019 года |  | - | - |
| 3. Рассмотреть возможность расширения спектра услуг и процедур для клиентов. | Открытие службы социокультурной реабилитации и досуговой деятельности «Со-прикосновение» по адресу: Телевизионная, 13 на базе отделения социальной реабилитации |  |  | 1 квартал 2019 года | Л.Г. Нарышкина, директор. | - | - |
| МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального облуживания населения» Ленинского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие публикации информации КЦСОНов г. Новосибирска по независимой оценке качества условий оказания услуг в 2018 году на муниципальном портале г. Новосибирска | Размещение рейтинга КЦСОНов г. Новосибирска по независимой оценке качества условий оказания услуг в 2018 году |  |  | 23.01.2019 | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | Публикация рейтинга КЦСОНов г. Новосибирска по независимой оценке качества условий оказания услуг в 2018 году | 23.01.2019 |
|  | Публикация плана по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий оказания услуг МБУ «КЦСОН» Ленинского района |  |  | Февраль 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
| Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Отсутствие в санитарной комнате стульчака на унитазе по адресам: ул. Амурская, 40/2; ул. Котовского, 1 (основная и дополнительная площадка) | Обеспечить в санитарной комнате наличие стульчака на унитазе по адресам: ул. Амурская, 40/2; ул. Котовского, 1, (основная и дополнительная площадка) |  |  | Ноябрь 2018 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | Установлены стульчаки на унитазах в санитарной комнате по адресам: ул. Амурская, 40/2; ул. Котовского, 1, (основная и дополнительная площадка) | 30.11.2018 |
| Отсутствие выделения контрастной маркировкой первой и последней ступени лестницы по адресам: ул. Амурская, д. 40/2, и ул. Котовского, д. 1 (лестница, ведущая в санитарную комнату) | Мониторинг цен поставщиков контрастной ленты для маркировки ступеней |  |  | Февраль 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
|  | Заключение договора на приобретение контрастной ленты для маркировки ступеней |  |  | Февраль 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
|  | Приобретение и установка контрастной ленты для маркировки ступеней |  |  | Март 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
| Отсутствие информационных табличек-указателей внутри помещения по адресу ул. Амурская, д. 40/2, а также отсутствие наглядной информации о прохождении на дополнительную площадку по адресу ул. Котовского, д. 1 | Осмотр табличек-указателей имеющихся в помещении по адресу ул. Амурская, д. 40/2 |  |  | Февраль 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
|  | Анализ информации, отображенный на табличках-указателях |  |  | Февраль 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
|  | Выработка предложений по составу на табличках- указателях |  |  | Февраль 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
|  | Согласование информации, на табличках-указателях с руководством учреждения |  |  | Февраль 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
|  | Мониторинг цен и поиск поставщиков для изготовления табличек-указателей |  |  | Март 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
|  | Заключение договора с поставщиком на изготовление табличек-указателей |  |  | Март 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
|  | Изготовление и установка табличек-указателей |  |  | Март 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
| Отсутствие расходных материалов (туалетная бумага, полотенце (салфетки) для вытирания рук, стаканчики для питья) в санитарной комнате по адресам ул. Амурская, д. 40/2; Котовского, д. 1, (основная и дополнительная площадка) | Усилить контроль наличия расходных материалов в санитарной комнате по адресам: ул. Амурская, д. 40/2 ул. Котовского, д. 1, (основная и дополнительная площадка) |  |  | Постоянно | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | Наличие расходных материалов в санитарной комнате по адресу ул. Котовского, д. 1, (основная и дополнительная площадка) | Постоянно |
| Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| Недоступность парковки для автотранспортных средств инвалидов около основного входа по ул. Котовского, д. 1 | Организовать взаимодействие с ГИБДД по решению данного вопроса |  |  | Постоянно | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
| Отсутствие специально оборудованного для инвалидов санитарно-гигиенического помещения в основном здании по ул. Котовского, д. 1 | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение для инвалидов при проведении планового ремонта, при условии поступления денежных средств на эти цели |  |  |  | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Предоставление реабилитационные услуги для детей с ограниченными возможностями на втором этаже здания по ул. Амурская, д. 40/2 | Переоборудовать помещение для предоставления реабилитационных услуг на первом этаже здания по ул. Амурская, д. 40/2 на первом этаже здания при проведении планового ремонта, при условии поступления денежных средств на эти цели |  |  |  | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
| Отсутствие логопеда | Открытие вакансии на интернет-ресурсах по подбору персонала |  |  | Январь 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | Вакансия открыта | Январь 2019 года |
|  | Закрытие вакансии в связи с приемом на работу логопеда |  |  | После приема логопеда | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
| Отсутствие физиопроцедур в списке предоставляемых услуг учреждения | Учреждение не имеет лицензии на предоставление физиопроцедур |  |  |  | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
| Отсутствие удобного проезда к зданию по ул. Амурская, д. 40/2 | Ремонт подъездных путей к зданию по адресу ул. Амурская, д. 40/2 |  |  | Октябрь 2018 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | Ремонт подъездных путей к зданию по адресу ул. Амурская, д. 40/2 | Октябрь 2018 года |
| Недостаточное информирование клиентов, находящихся на надомном обслуживании об условиях и правилах предоставления социальных услуг | Провести информирование клиентов, находящихся на надомном обслуживании о возможности увеличения времени оказание услуг, путем написания заявления о пересмотре индивидуальной программы предоставления социальных услуг |  |  | Март 2019 года | Директор МБУ «КЦСОН» Ленинского района Тямин Николай Андреевич | - | - |
| МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Октябрьского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте организации обеспечить размещение информации: - о количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; - о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. | Разместить информацию: - о количестве свободных мести для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнени, - о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. |  |  | 1 квартал 2019 | Букреева Анна Сергеевна заведующая организационно-методическим отделением | Вся необходимая информация размещена на муниципальном портале в соответствии с требованиями | февраль 2019 |
| Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| Обеспечить на входе в здание организации выделение контрастной маркировкой первой и последней ступени лестницы крыльца. | Провести работы по выделению контрастной маркировкой первой и последней ступени лестницы крыльца по ул. Ленинградская, д. 98 |  |  | По мере поступления финансирования | Мартынов Валерий Геннадьевич начальник хозяйственного отдела | Заявка на финансирование мероприятий по приведению в соответствие с СП 59.13330.212 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» направлена в ДСП мэрии г.Новосибирска | Февраль 2019 |
| Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установить кнопку вызова специалиста снаружи на входе в основное здание организации по ул. Ленинградская, д. 98 и в отделение реабилитации инвалидов и детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями. 2. Переоборудовать пандус согласно нормативам на входе в здание организации по ул. Ленинградская, д. 98. 3. Оборудовать дублирующими перилами пандус на входе в здание отделения реабилитации инвалидов и детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями по ул. Чехова, д. 419. | 1. Проведение работ по установке кнопок вызова специалиста снаружи на входе в основное здание организации по ул. Ленинградская, д. 98 и в отделение реабилитации инвалидов и детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями по адресу ул. Чехова, 419. 2. Проведение работ по переоборудованию пандуса согласно нормативам на входе в здание организации по ул. Ленинградская, д. 98. 3.Проведение работ по оборудование дублирующими перилами пандус на входе в здание отделения реабилитации инвалидов и детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями по ул. Чехова, д. 419. |  |  | по мере поступления финансирования по мере поступления финансирования По мере поступления финансирования | Мартынов Валерий Геннадьевич начальник хозяйственного отдела Мартынов Валерий Геннадьевич начальник хозяйственного отдела Мартынов Валерий Геннадьевич начальник хозяйственного отдела | Заявка на финансирование мероприятий по приведению в соответствие с СП 59.13330.212 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» направлена в ДСП мэрии г.Новосибирска В отделениях центра по ул. Ленинградская, д. 98, Чехова, 419, Ленинградская, 139 на входе установлены таблички с указанием номера телефона персонала. Заявка на финансирование мероприятий по приведению в соответствие с СП 59.13330.212 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» направлена в ДСП мэрии г.Новосибирска Заявка на финансирование мероприятий по приведению в соответствие с СП 59.13330.212 «СНиП 35-01-2001 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения» направлена в ДСП мэрии г.Новосибирска | февраль 2019 ноябрь 2018 февраль 2019 февраль 2019 |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечить клиентов в учреждении питьевой водой (установить кулер). 2. Рассмотреть возможность увеличения количества услуг и их периодичность. 3. Организовать проведения ЛФК для детей. 4. Упростить процедуру приема документов. | 1. Установка кулеров с питьевой водой в помещениях учреждения. 2. Услуги предоставляются в соответствии с нормативно-правовыми актами 3. Рассмотреть возможность организации ЛФК на базе отделения реабилитации инвалидов и детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями по ул. Чехова, д. 419. 4. Прием документов осуществлять в соответствии с нормативными актами. |  |  | постоянно постоянно 3 квартал 2019 год постоянно | Мартынов Валерий Геннадьевич начальник хозяйственного отдела Руководители структурных подразделений Мартыненко Оксана Александровна, заведующий отделением реабилитации инвалидов и детей и подростков с ограниченными физическими и умственными возможностями Руководители структурных подразделений | Кулеры установлены во всех помещениях учреждения Объем и периодичность предоставления услуг определяется Индивидуальной программой предоставления социальных услуг (ИППСУ), разработанной уполномоченным органом в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция). Прием документов осуществляется в соответствии с Федеральным законом "Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации" от 28.12.2013 N 442-ФЗ (последняя редакция), а так же в соответствии с постановлением мэрии города Новосибирска от 08.06.2012 №5444 (с изменениями на 16.01.2019 ) | Ноябрь 2018 постоянно - постоянно |
| МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Первомайского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте организации обеспечить размещение информации: - о правилах внутреннего распорядка для получателей социальных услуг, правилах внутреннего трудового распорядка, коллективном договоре; - о наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания, и отчетов об исполнении указанных предписаний; - о проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. |  |  | Ежеквартально на официальном сайте организации обеспечивать своевременное размещение информации. | До 29.03.2019 до 29.06.2019 до 29.09.2019 до 29.12.2019 | Зав. ОМО О.Д.Юркина | Информация размещена | 15.02.2019 |
| Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Обеспечить выделение контрастной маркировкой первой и последней ступени лестницы крыльца входа в здания, а также порогов и препятствий внутри основного здания по ул.4-ой Пятилетки, д. 28а и в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Водолей» по ул. Пихтовая, д. 2а. |  |  | Приобретение и установка кнопки вызова «Универсал», стационарного приемника со звуковой, световой и текстовой индексацией, мини-пандусов, Дооснащение оборудованием для маломобильных граждан беспроводной системой вызова помощника «Пульсар-3», контрастной ленты для ступеней и дверей, антискользящей тактильной разметки, наклейки на дверь «Желтый круг». Крючки, алюминиевые углы-пороги, тактильных знаков и тактильные пиктограммы, таблички, информационный стенды в зданиях с плоско-выпуклыми надписями, по ул. 4-Пятилетки 28а; ул. Пихтовая 2а; ул. Шмидта 6/1 | в течение 2019 года | Директор С.П. Мухин | В УСПН подана информация о необходимых финансовых затратах на период 2019-2021 гг. | По мере финансирования |
| 2. Обеспечить устранение заломов ковровых покрытий в отделениях реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Водолей» по ул. Пихтовая, д. 2а |  |  | Устранение заломов ковровых покрытий в отделении реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Водолей» по ул. Пихтовая, д. 2а | в течение 2019 года | Заведующая отделением «Водолей» Е.В.Калабина | Заломы устранены (загнутый край обрезан на 6 см по всей длине коврового покрытия, края оверложены, ковровое покрытие по всему периметру плотно прилегает к полу (края коврового покрытия закреплены с изнаночной стороны к полу двусторонним скотчем). | Февраль 2019 г. |
| Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Установить кнопку вызова специалиста снаружи на входе в здания по ул.4-ой Пятилетки, д. 28а |  |  | Приобретение и установка кнопки вызова «Универсал», стационарного приемника со звуковой, световой и текстовой индексацией, мини-пандусов, Дооснащение оборудованием для маломобильных граждан беспроводной системой вызова помощника «Пульсар-3», контрастной ленты для ступеней и дверей, антискользящей тактильной разметки, наклейки на дверь «Желтый круг». Крючки, алюминиевые углы-пороги, тактильных знаков и тактильные пиктограммы, таблички, информационный стенды в зданиях с плоско-выпуклыми надписями, по ул. 4-Пятилетки 28а; ул. Пихтовая 2а; ул. Шмидта 6/1 | в течение 2019 года | Директор С.П. Мухин | В УСПН подана информация о необходимых финансовых затратах на период 2019-2021гг. | По мере финансирования |
| 2. Выделить контрастной маркировкой кнопку вызова персонала на входе в отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Водолей» по ул. Пихтовая, д. 2а |  |  | Приобретение и установка кнопки вызова «Универсал», стационарного приемника со звуковой, световой и текстовой индексацией, мини-пандусов, Дооснащение оборудованием для маломобильных граждан беспроводной системой вызова помощника «Пульсар-3», контрастной ленты для ступеней и дверей, антискользящей тактильной разметки, наклейки на дверь «Желтый круг». Крючки, алюминиевые углы-пороги, тактильных знаков и тактильные пиктограммы, таблички, информационный стенды в зданиях с плоско-выпуклыми надписями, по ул. 4-Пятилетки 28а; ул. Пихтовая 2а; ул. Шмидта 6/1 | в течение 2019 года | Директор С.П. Мухин | В УСПН подана информация о необходимых финансовых затратах на период 2019-2021г.г. | По мере финансирования |
| 3. Оборудовать перилами лестницу и входной пандус в здание по ул.4-ой Пятилетки, д. 28а. |  |  | Устройство козырьков над входными группами и окончание работ по устройству пандуса, ремонт крылец по ул. 4-Пятилетки 28а | до 2021г. | Директор С.П. Мухин | В УСПН подана информация о необходимых финансовых затратах на период 2019-2021гг. | По мере финансирования |
| 4. Переоборудовать уклон входного пандуса в соответствии с нормативам в основном здании по ул.4-ой Пятилетки, д. 28а. |  |  | Устройство козырьков над входными группами и окончание работ по устройству пандуса, ремонт крылец по ул. 4-Пятилетки 28а | до 2021г. | Директор С.П. Мухин | В УСПН подана информация о необходимых финансовых затратах на период 2019-2021гг. | По мере финансирования |
| 5. Выделить контрастной маркировкой обозначения санитарных помещений в отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Водолей» по ул. Пихтовая, д. 2а. |  |  | Приобретение и установка кнопки вызова «Универсал», стационарного приемника со звуковой, световой и текстовой индексацией, мини-пандусов, Дооснащение оборудованием для маломобильных граждан беспроводной системой вызова помощника «Пульсар-3», контрастной ленты для ступеней и дверей, антискользящей тактильной разметки, наклейки на дверь «Желтый круг». Крючки, алюминиевые углы-пороги, тактильных знаков и тактильные пиктограммы, таблички, информационный стенды в зданиях с плоско-выпуклыми надписями, по ул. 4-Пятилетки 28а; ул. Пихтовая 2а; ул. Шмидта 6/1 | в течение 2019 года | Директор С.П. Мухин | В УСПН подана информация о необходимых финансовых затратах на период 2019-2021г.г. | По мере финансирования |
| 6. Рассмотреть возможность переоборудовать межкомнатные пороги в соответствии с нормативами в отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями «Водолей» по ул. Пихтовая, д. 2а. |  |  | Приобретение и установка кнопки вызова «Универсал», стационарного приемника со звуковой, световой и текстовой индексацией, мини-пандусов, Дооснащение оборудованием для маломобильных граждан беспроводной системой вызова помощника «Пульсар-3», контрастной ленты для ступеней и дверей, антискользящей тактильной разметки, наклейки на дверь «Желтый круг». Крючки, алюминиевые углы-пороги, тактильных знаков и тактильные пиктограммы, таблички, информационный стенды в зданиях с плоско-выпуклыми надписями, по ул. 4-Пятилетки 28а; ул. Пихтовая 2а; ул. Шмидта 6/1 | в течение 2019 года | Директор С.П. Мухин | В УСПН подана информация о необходимых финансовых затратах на период 2019-2021гг. | По мере финансирования |
| 7. Отрегулировать трансляцию без задержки информационного слайд-ролика на мониторе около администратора. |  |  |  | в течение 2019 года | Заведующая отделением «Рябинушка» Н.Б.Колесникова | Подана заявка программисту центра. | 15.02.2019 |
| Доброжелательность, вежливость работников организации |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Внимательно относится к клиентам и быть вежливыми, устанавливать более понимающие взаимоотношения. |  | Директор С.П. Мухин | - | - |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рассмотреть вопросы по улучшению доступности для клиентов на инвалидных колясках, провести проверку доступности с привлечением в качестве эксперта инвалида – колясочника. Составить перечень мер по решению этого вопроса. |  |  | Проверка доступности объекта с привлечением в качестве эксперта инвалида-колясочника. Составление перечня мероприятий для решения выявленных замечаний, недостатков по доступности. | в течение 2019 года | Директор С.П. Мухин | Проверка доступности объекта с привлечением в качестве эксперта инвалида-колясочника. Составление перечня мероприятий для решения выявленных замечаний, недостатков по доступности. | 15.02.2019 |
| 2. Рассмотреть возможность расширения видов предоставляемых услуг и оказания социально-медицинских и социально-педагогических услуг. |  |  |  | в течение 2019 года | Заведующая отделением «Рябинушка» Н.Б. Колесникова | Подана заявка для приобретения оборудования для расширения видов предоставляемых услуг социально-медицинских и социально-педагогических услуг. | По мере финансирования |
| 3. Рассмотреть возможность увеличения количества услуг и продолжительность их оказания (курса реабилитации). |  |  | Конкретный состав услуг, предоставляемый в рамках курса реабилитации, определяется на основании индивидуальной программы предоставления социальных услуг (ИППСУ), нуждаемости клиента и на основании показаний и противопоказаний учреждений здравоохранения. Продолжительность оказания услуг определяется на основании Приказ Министерства социального развития Новосибирской области №1446 от 23.12.2014 об утверждении Стандартов социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг. | - | - | - | - |
| 4. Рассмотреть возможность введения ставки юриста или предоставления информации о том, где клиенты могут получать бесплатную юридическую помощь. |  |  | Предоставление информации клиентам о возможности получения бесплатной юридической помощи в организациях города Новосибирска | в течение 2019 года | Директор С.П. Мухин | Информации и телефон о получении бесплатной юридической помощи клиентам размещена на стенде «Информация». | В течении года, по мере изменения информации |
| 5. Выделить отдельное помещение для массажа в отделении реабилитации инвалидов «Рябинушка». |  |  | - | - | Директор С.П. Мухин | В настоящее время выделение отдельного помещения для массажа не предоставляется возможным из-за отсутствия дополнительной площади в отделении. На перспективу запланировано расширение отделения, в том числе и отдельный кабинет для массажа. | По мере финансирования |
| МБУ города Новосибирска «Комплексный центр социального обслуживания населения» Советского района |  |  |  |  |  |  |  |
| Открытость и доступность информации об организации |  |  |  |  |  |  |  |
| На официальном сайте организации отсутствует информация: 1.1. О количестве свободных мест для приема получателей социальных услуг по формам социального обслуживания, финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации, а также оплачиваемых в соответствии с договорами за счет средств физических лиц и (или) юридических лиц; |  |  | - | 1 квартал 2019 | Гончарова М.В., специалист по социальной работе ОМО | В раздел занесена информация по двум отделениям (ОРДсОВ и ОСРИ), суммарно работающим по системе заездов на период 21 и 42 дня | 21.01.2019 |
| 1.2. О наличии предписаний органов, осуществляющих государственный контроль в сфере социального обслуживания и отчетов об исполнении указанных предписаний; |  |  | 1.Создание на странице учреждения, находящейся на муниципальном портале раздел «Учреждение» рубрики «Информация о проведенных проверках» 2. Перенос данных из раздела «Документы» в созданную рубрику | 1 квартал 2019 | ДСП, группа технической поддержки муниципального портала Горбачева Е.Ю., зав. ОМО | - | - |
| 1.3. О проведении независимой оценки качества оказания услуг организациями социального обслуживания, которая определяется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти |  |  | Создание на странице учреждения, находящейся на муниципальном портале раздел «Учреждение» рубрики «Независимая оценка качества» 2. Заполнение данной рубрики | 1 квартал 2019 | ДСП, группа технической поддержки муниципального портала Горбачева Е.Ю., зав. ОМО | - | - |
| Комфортность условий предоставления услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Залом коврового покрытия в отделении социальной реабилитации инвалидов по адресу ул. Новоморская, 18. |  |  | Устранить до 21.01.2019 | январь, 2019 | Фатхулина А.М., заведующий хозяйственной частью | Ковер в помещении отделения социальной реабилитации инвалидов, имеющий заломы, снят | 21.01.2019 |
| Доступность услуг для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Не работала кнопка вызова персонала для инвалидов, расположенной снаружи около входов в здания организации по ул. Иванова, д. 11а |  |  | 1. Включить устройство. 2. Провести с сотрудниками и персоналом отделения социальной реабилитации инвалидов инструктаж | январь, 2019 | Литвиненко Е.В., зав. отделением социальной реабилитации инвалидов | 1. Кнопка вызова находится в рабочем состоянии 2. Инструктаж проведен 16.01.2019 | 21.01.2019 |
| 3.2. В основном здании по ул. Иванова, д. 11а отсутствует санитарно-гигиенического помещение специально оборудованное для инвалидов, передвигающихся на колясках |  |  | Капитальный ремонт. По адресу Иванова, 11а вопрос реконструкции (капитального ремонта) руководство учреждения поднимает с 2012 года | По согласованию с ДСП | Цветкова И.Ю., директор при наличии выделенной целевой субсидии | - | - |
| 3.3. Не оснащено санитарно-гигиеническое помещение в отделении социальной реабилитации инвалидов по адресу ул. Новоморская, д. 18 оборудованием для инвалидов, передвигающихся на колясках |  |  | Выполнения ремонтных работ для организации доступности МГН по адресу Новоморская, 18 был включен в 2018году, но не осуществлен в связи с невыделенной целевой субсидией в полном объеме | По согласованию с ДСП | Цветкова И.Ю., директор при наличии выделенной целевой субсидии | - | - |
| 3.4. Проблемы узких коридоров организации, которые недоступны для инвалидов с опорно-двигательными нарушениями |  |  | По адресу Иванова, 11 а вопрос реконструкции (капитального ремонта) руководство учреждения поднимает с 2012 года | - | - | - | - |
| Удовлетворенность условиями оказания услуг |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. Провести ремонт коридора и туалета на 1 этаже, а также рассмотреть возможность проведения ремонта здания учреждения в целом |  |  | По адресу Иванова, 11 а вопрос реконструкции (капитального ремонта) руководство учреждения поднимает с 2012 года | По согласованию с ДСП | Цветкова И.Ю., директор при наличии выделенной целевой субсидии | - | - |
| 5.2. Рассмотреть возможность расширения видов предоставляемых услуг и оказания медицинских услуг (ЛФК, массаж). |  |  | Внедрение социально-медицинских услуг возможно после выполнения ремонтных работ, в результате чего объект будет соответствовать требованиям Росздравнадзора, Роспотребнадзора | По согласованию с ДСП | Цветкова И.Ю., директор при наличии выделенной целевой субсидии | - | - |

<1> Разделы плана формируются в соответствии с критериями независимой оценки качества, установленными Законом Российской Федерации «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», федеральными законами «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», «Об образовании в Российской Федерации», «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».

<2> Графа «Сведения о ходе реализации мероприятия» заполняется на официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Незамаева

2274360

УСПН

СОГЛАСОВАНО:

Начальник департамента по социальной политике

мэрии города Новосибирска														О. Б. Незамаева

Заместитель начальника департамента - начальник управления

социальной поддержки населения мэрии города Новосибирска								М. В. Хрячкова